АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.01. 2014                                                                                                                № .25-р

с. Топчиха

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», повышения уровня удовлетворенности граждан  качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечения получения услуг на территории района по принципу «одного окна», в том числе в электронной форме, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, распоряжаюсь:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на достижение показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в электронной форме (далее - План мероприятий), на территории Топчихинского района.

2. Разместить План мероприятий на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район в разделе «Муниципальные услуги».

3. Возложить ответственность за реализацию Плана мероприятий на рабочую группу по организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде, образованную  распоряжением Администрации района от 06.04.2012 № 109-р (с изм. от 29.12.2012 № 424-р).

Глава Администрации района

А.Н. Григорьев

Утвержден

распоряжением Администрации района

от 27.01.2014 № 25-р

ПЛАН

мероприятий направленных на достижение показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в электронной форме, на территории Топчихинского района

| № п/п | Мероприятие | Срок завершения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Цель: Повышение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме к 2018 году до уровня не менее 70 процентов |  |  |
| 1. | Размещение в районной газете «Наше слово», на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район, информационном стенде Администрации района материалов информационного характера о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме через ЕПГУ | 01.03.2014 |
| 2. | Размещение объявлений на информационных стендах Администраций поселений о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме через ЕПГУ | 01.03.2014 |
| 3. | Проведение правовой учебы для муниципальных служащих Администрации района, учебы с руководителями сельских Администраций, участие в совещаниях руководителей образовательных учреждений, заседаниях районного Совета ветеранов, общественного Совета предпринимателей и т.п., по вопросу о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме через ЕПГУ | 01.07.2014 (не реже двух семинаров в квартал для различных категорий) |
| 4. | Размещение тематических страниц, посвященных особенностям предоставления в электронной форме той или иной муниципальной услуги, на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район со ссылками на кнопку «Получить» услугу на ЕПГУ | 01.04.2014 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Цель: Повышение эффективности организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  |  |
| 5. | Заключение соглашений об использовании информационной системы «Система исполнения регламентов» органами местного самоуправления района для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, межведомственного электронного взаимодействия | 01.07.2014 |
| 6. | Развёртывание рабочего места оператора информационной системы «Система исполнения регламентов» для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Администрации Чистюньского сельсовета | 01.04.2014 |
| 7. | Направление в КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края» (далее — КГБУ ОЭПАК) предложений по корректировке портальных форм заказа услуг, размещённых на Едином портале государственных услуг, и регулярная проверка их работоспособности | 01.04.2014 |
| Цель: Активизация межведомственного электронного взаимодействия с ФМС, МВД, Росреестр, ПФР, ФК |  |  |
| 8. | Информирование муниципальных служащих, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг о возможностях получения через систему межведомственного электронного взаимодействия сведений, необходимых для оказания услуг | 17.02.2014 |
| 9. | Обеспечение контроля за направлением запросов в ФНС, МВД, Пенсионный фонд России, Росреестр, в том числе кадастровую палату, преимущественно в электронной форме | 17.02.2014 |
| 10. | Обеспечение работы муниципальных служащих в модуле взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах с целью передачи в нее начислений и получения сведений об оплате государственных и муниципальных услуг и иных платежах | 17.02.2014 |
| Цель: Обеспечение обработки органами местного самоуправления запросов, поступающих от федеральных органов исполнительной власти в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |
| 11. | Обеспечение уточнения в таблице на сайте КГБУ ОЭПАК сведений для размещения рабочих мест операторов информационной системы «Система исполнения регламентов» (далее - СИР) для обработки запросов, поступающих от федеральных органов исполнительной власти | 17.02.2014 |