АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2013                                                                                                                 № 221

с. Топчиха

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности в сфере культуры Топчихинского района»

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2606-р об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", руководствуясь Уставом муниципального образования Топчихинский район, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Изменения, направленные на повышение эффективности в сфере культуры Топчихинского района» (далее – «план»).

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике совместно с отделом культуры, молодежи и спорта, ответственным за реализацию плана, при подготовке проекта бюджета муниципального образования Топчихинский район на очередной финансовый год учитывать мероприятия, предусмотренные планом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам.

Первый заместитель главы

Администрации района                                                                        С.В. Мышелов

Утвержден

постановлением

Администрации района

от 22.04.2013 №221

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности в сфере культуры Топчихинского района»

1. Цели разработки «дорожной карты»

Целями плана мероприятий («дорожной карты»), «Изменения, направленные на повышение эффективности в сфере культуры Топчихинского района» (далее – «дорожная карта") являются:

повышение качества жизни жителей Топчихинского района путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций района, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры Топчихинского района как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры Топчихинского района;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры Топчихинского района;

сохранение культурного и исторического наследия народов, проживающих на территории Топчихинского района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Топчихинского района.

2. Проведение структурных реформ в сфере культуры

Топчихинского района

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры Топчихинского района;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, виртуальных музеев);

создание условий для творческой самореализации жителей Топчихинского района;

вовлечение населения Топчихинского района в создание и продвижение культурного продукта;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов Топчихинского района;

популяризация территорий Топчихинского района во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы

культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в краеведческом музее Топчихинского района, %:

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 |

2) увеличение посещаемости  краеведческого музея Топчихинского района, посещений на 1 жителя в год:

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 |

3) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %:

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,2 |

4) повышение уровня удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %:

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 |

5) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории Топчихинского района, %:

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |

6) увеличение доли публичных библиотек и библиотек - структурных подразделений МБУК «Топчихинский центральный Дом культуры», подключенных к Интернету, в общем количестве библиотек Топчихинского района, %:

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 9,7 | 24,3 | 38,9 | 53,5 | 68 | 82,5 |

7) увеличение доли музеев, имеющих сайт в Интернете, в общем количестве музеев Топчихинского района, %:

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

8) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Топчихинского района, %:

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Алтайском крае в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры Топчихинского района;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры Топчихинского района.

4. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений культуры Топчихинского района

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Топчихинского района осуществляются с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Объемы финансирования соотносятся с должным выполнением учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Топчихинского района, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Алтайском крае, %:

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100; |

2) численность работников основного персонала муниципальных учреждений культуры Топчихинского района, человек:

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |

5. Основные мероприятия, направленные на повышение

эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере

культуры, связанные с введением эффективного контракта

| Мероприятия |  | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности учреждений культуры и их руководителей | издание соответствующих правовых актов учредителя | отдел культуры, молодежи и спорта Администрации района | ежегодно |
| 2 | Проведение мероприятий по привлечению для повышения заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также средств от приносящей доход деятельности | информирование управления Алтайского края по культуре и архивному делу | отдел культуры, молодежи и спорта Администрации района | ежегодно |
| 3 | Внесение изменений в положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 | издание соответствующих правовых актов | отдел культуры, молодежи и спорта Администрации района | 2013 г., в последующие года по мере необходимости |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |
| 4 | Организация мероприятий по представлению руководителем муниципального учреждения культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей | заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений культуры | отдел культуры, молодежи и спорта Администрации района | ежегодно |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |
| 5 | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников | информирование управления Алтайского края по культуре и архивному делу | отдел культуры, молодежи и спорта Администрации района | ежегодно |
| 6 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта | заключение трудовых договоров с работниками муниципальных учреждений культуры | отдел культуры, молодежи и спорта Администрации района, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 7 | Представление в управление Алтайского края по культуре и архивному делу информации об анализе лучших практик внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях культуры на 2012-2018 гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р | информирование управления Алтайского края по культуре и архивному делу | отдел культуры, молодежи и спорта Администрации района | ежегодно |
| 8 | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно- управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений культуры Топчихинского района - не более 40 процентов | издание соответствующих правовых актов | отдел культуры, молодежи и спорта Администрации района | 2013 - 2014 гг. |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников на территории Топчихинского района, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 |  |  |  |  |
| 9 | Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации «дорожной карты» | издание соответствующих правовых актов | отдел культуры, молодежи и спорта Администрации района | 2013 г. |
| 10 | Информационное сопровождение «дорожной карты» - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах | проведение семинаров и других мероприятий | отдел культуры, молодежи и спорта Администрации района, муниципальные учреждения культуры | ежегодно |
| 11 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в «дорожной карте» | информирование управления Алтайского края по культуре и архивному делу | отдел культуры, молодежи и спорта Администрации района | 12 июля 2013 г., ежегодно до 9 января, до 9 июля, начиная с 2014 г. |
| Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |  |
| 12 | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры по согласованию с учредителем планов мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности деятельности (указать наименование учреждения)», содержащих целевые показатели деятельности учреждения, мероприятия по совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда работников | издание соответствующих локальных актов муниципальных учреждений культуры | муниципальные учреждения культуры | до 30 апреля 2013 г. |