АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2014                                                                                                                   № 372

с. Топчиха

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования» в новой редакции

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р (об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»), постановления Администрации Алтайского края от 21.05.2014 № 248 «О внесении изменений в постановление Администрации края от 25.04.2013 № 224, руководствуясь Уставом муниципального образования Топчихинский район, постановляю:

- Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования и науки» (далее - план) в новой редакции (прилагается).

- Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике совместно с комитетом по образованию, ответственным за реализацию плана, при подготовке проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные планом.

- Признать утратившим силу постановление Администрации района от 19.06.2013 № 311 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты» «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования и науки».

- Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам.

Глава Администрации района                                                            А.Н. Григорьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

района от 12.08.2014 № 372

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования»

# I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования  Топчихинского района, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

- Реализация мероприятий, направленных на достижение доступности дошкольного образования в Топчихинском районе в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья, включает в себя:

- - создание дополнительных мест в образовательных организациях Топчихинского района различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- - обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

- - создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- - оценку внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- - кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- - внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

- - внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

- - внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- - информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта»

- совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на «эффективный контракт».

- Ожидаемые результаты

- Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- - обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- - введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании предусматривает:

- обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании;

- повышение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования Алтайского края.

- 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (план) | 2015 год (план) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1–7 лет. | чел. | 1691 | 1712 | 1764 | 1772 | 1762 | 1767 | 1768 |
| Охват детей программами дошкольного образования (1-6 лет) | % | 54,6 | 62,2 | 64 | 72 | 74 | 78 | 80 |
| Охват детей программами дошкольного образования (3-7 лет) | % | 62,7 | 75,4 | 76 | 79 | 81 | 84 | 89 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 96,4 | 100 | 99,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лег, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту (далее – ФГОС) дошкольного образования | % | 0 | 0 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Численность воспитанников программ дошкольного образования | чел. | 829 | 910 | 990 | 995 | 1040 | 1080 | 1130 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | мест | 0 | 0 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего, в том числе: | мест | 0 | 0 | 25 | 50 | 70 | 90 | 110 |
| количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100% доступности дошкольного образования | мест | 0 | 0 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Иные формы создания мест (группы кратковременного пребывания) | мест | 0 | 0 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций всего: | чел. | 180 | 180 | 180 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| в т.ч. педагогические работники | чел. | 50,6 | 50,9 | 54,4 | 54,1 | 56,2 | 57,4 | 60,1 |
| Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 6,6 | 10 | 9,6 | 11 | 13,7 | 11 | 11 |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | % | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Число воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 16,3 | 17,9 | 18,2 | 18,4 | 18,5 | 18,8 | 18,8 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1 | Использование субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования в пределах средств, предусмотренных субсидиями Топчихинскому району: - подписание соглашения с Главным управлением по образованию и молодежной политики Алтайского края на предоставление субсидий на развитие сети дошкольного образования, - мониторинг и оценка эффективности реализации программ (проектов) развития дошкольного образования в Топчихинском районе | Комитет по образованию Администрации Топчихинского района (далее – комитет по образованию) | 2014–2018 годы | - отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе: 2014 – 99,4 % 2015, 2016, 2017, 2018 – 100 % |
| 2 | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования, в том числе: - строительство зданий детских садов; - реконструкция зданий, в т.ч. при передаче зданий, - использование имеющихся резервов; - развитие негосударственного дошкольного образования, - увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания, - реализация поэтапного плана строительства зданий дошкольных учреждений | Комитет по образованию | 2014–2018 годы | - отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе: 2014 – 89 % 2015, 2016, 2017, 2018 – 100 % |
| 3 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Комитет по образованию | 2014–2018 годы | - отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования к 2018 году- 100 % |
| 4 | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: - обновление нормативно-правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий развития разных форм дошкольного образования, - организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов, - формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Роспотребнадзор (по согласованию), Госпожнадзор (по согласованию), Комитет по образованию | 2014–2015 годы | - проведение обучающих семинаров по применению обновлённых регулирующих документов не менее 2 раз в год, - проведение ежемесячного мониторинга по выявленным нарушениям |
| 5 | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: - проведение мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях, | Комитет по образованию | 2014–2018 годы | - удельный вес воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций, обуча-ющихся по программам, соответ-ствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошколь-ных образовательных организаций к 2018 году – 5 % |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 6 | Внедрение ФГОС дошкольного образования: - разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования, - разработка основной образовательной программы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования, - участие в мероприятиях государственной программы «Развитие образования и молодёжной политики в Алтайском крае на 2041-2020 годы», направленных на повышение качества услуг дошкольного образования, - модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС, - формирование эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей, - создание инфраструктуры поддержки раннего развития детей (0-3 лет) | Комитет по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014–2018 годы | - удельный вес численности воспитанников дошкольных образова-тельных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образова-тельными программами, соответст-вующими ФГОС – 100 %, - обеспечение дошкольным образованием 100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет - увеличение доли детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных организациях, в общем числе дошкольников образовательных организациях до 80 %, |
| 7 | Обеспечение целевой подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС: - подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования, - разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников, - внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования | Комитет по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014-2018 годы | - удельный вес численности педагогических работников дошколь-ного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошколь-ных организаций к 2018 году составит 40 %, - удельный вес численности руководящих работников дошкольных образовательных организаций, про-шедших повышение квалификации, в общей численности руководящих работников дошкольных образователь-ных организаций составит: 2014 год – 20 % 2015 год – 20 % 2016 год – 20 % 2017 год – 20 % 2018 год – 20 % |
| 8 | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: - проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования, - установление показателей эффективности деятельности подведомственных организаций дошкольного образования, их руководителей | Комитет по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014-2015 годы | - удельный вес дошкольных организаций района, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования не менее, чем в 80 % дошкольных организаций |
| 9 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций: - обеспечение размещения дошкольными образовательными организациями на официальном сайте в сети Интернет информации, в соответствии с принципами открытости согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе и о результатах самообследования, - организация сбора информации, формирование рейтингов деятельности дошкольных организаций | Комитет по образованию, образовательные организации | 2014-2015 годы | - 100 % информации, размещённой на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет, соответствует принципам открытости |
| 10 | Внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях: - создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда, - обеспечение нормального уровня напряженности (интенсивности) труда при выполнении работ, оказании муниципальных услуг, - повышение эффективности обслуживания потребителей муниципальных услуг | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - система нормирования труда внедрена в 100 % образовательных организаций |
| 11 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомога-тельного, административно-управленческого персонала: - дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации, - оптимизация численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Комитет по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014-2018 годы | - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании Алтайского края – 100 % - численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника составит к 2018 году 18,8 человек |
| 12 | Внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: - реализация требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольного образования, направленных на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»), - апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях, включая разработку критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций, - внедрение новой модели финансирования дошкольных образовательных организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» | Комитет по образованию | 2014–2015 годы | - проведение методических семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками не менее 2 раз в год, - «эффективный контракт» введён в 100 % образовательных организаций, - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования в Алтайском крае - 100 % |
| 13 | Внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями дошкольных образовательных организаций: - внедрение методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной органи-зации (в т.ч. по результатам независимой оценки), - проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Комитет по образованию | 2014–2018 годы | - мониторинг результатов работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора - не менее 2-х раз в год |
| 14 | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций дошкольного образования с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе, размещение их в сети Интернет | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - оптимальное соотношение средней заработной платы руководителей образовательных организаций дошкольного образования и средней заработной платы работников данных образовательных организаций в Алтайском крае – 100 % |
| 15 | Подготовка к внедрению профессиональных стандартов с проведением мероприятий по повышению квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных организаций с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - доля педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая и высшая категория – 11 % |
| 16 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта»: - информационное сопровождение мероприятий по введению «эффективного контракта» (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия), - мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | Комитет по образованию | 2014–2018 годы | - положительная динамика удовлетворенности населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 17 | Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на «эффективный контракт» | Комитет по образованию | 2014 – 2018 годы | - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных обра-зовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании в Алтайском крае - 100 % |

5. Показатели эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2013 год (факт) | 2014 год (план) | 2015 год (план) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный вес муниципальных образований района, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | % | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 2 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к целевому показателю | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Алтайском крае, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 3 | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 27 | 26,6 | 26 | 25,4 | 25 | 24,6 | увеличение удельного веса численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 4 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | % | 7,3 | 7,3 | 8,0 | 10 | 10,3 | 10,6 | увеличение охвата детей дошкольными образовательными организациями (отношение чис-ленности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошколь-ные образовательные организа-ции, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет |

# II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг

# в сфере образования Топчихинского района, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

# Основные направления

Обеспечение достижения школьниками  Топчихинского района новых образовательных результатов включает в себя:

- - введение ФГОС;

- - разработку муниципального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях;

- - формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

- - внедрение системы оценки качества общего образования;

- - разработку и реализацию муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

- - механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

- - внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

- - информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

- - обеспечение обучения всех школьников по новым ФГОС;

- - повышение качества подготовки школьников Топчихинского района.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

- - введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

- - сокращение отставания от среднекраевого уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение «эффективного контракта» в общем образовании предусматривает:

- обновление кадрового состава;

- привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

- Основные количественные характеристики системы общего образования

| №п./п. |  | Показатели | Единица измерения |  | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год факт) | 2015 год план) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей и молодежи 7 – 17 лет |  |  | тыс. чел. | 2696 | 2736 | 2806 | 2896 | 2917 | 2941 | 2981 |
| 2 | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях |  |  | -"- | 2555 | 2527 | 2659 | 2749 | 2795 | 2836 | 2860 |
| 3 | Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя |  |  | чел. | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым ФГОС) (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1-8 классов) |  |  | % | 22,5 | 30,9 | 40,7 | 49,5 | 58,6 | 65,7 | 78,9 |
| 5 | Доля работников административно – управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций |  |  | % | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 6 | Число реорганизованных общеобразовательных организаций |  |  | количество | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория |  |  | % | 13,1 | 21,8 | 18,5 | 14,2 | 13,9 | 13 | 18 |
| 8 | Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей численности |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Объём дополнительных средств на повышение заработной платы за счёт снижения неэффективных расходов, в том числе повышения интенсивности труда и привлечения внебюджетных средств |  |  | млн. руб. | 0 | 0 | 5,7 | 10,0 | 12,7 | 15,6 | 18,9 |

- Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования Топчихинского района, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № п./п. | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС: Начальное общее образование ( далее - НОО): Повышение профессиональной компетентности руководящих работников и учителей начальной школы через: - организацию прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, - участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы общего образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки на базе муниципальных общеобразовательных организаций), - участие в работе краевых профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы муниципальных методических объединений учителей, - систему методической работы на уровне муниципалитета и общеобразовательной организации – приведение в соответствие требованиям ФГОС основных образовательных программ начального общего образования (далее - ООП), – обеспечение материально-технических условий для реализации ООП НОО Основное общее образование (далее – ООО): – повышение профессиональной компетентности руководящих работников и учителей основной школы через: - организацию прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, - участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы общего образования района, края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки на базе муниципальных общеобразовательных организаций), - участие в работе районных, краевых профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы районных методических объединений учителей, - систему методической работы на уровне муниципалитета и общеобразовательной организации, – разработку основных образовательных программ ООП в соответствие требованиям ФГОС, - приведение в соответствие с ФГОС нормативной базы общеобразовательных организаций, – обеспечение материально-технических условий (приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного и компьютерного оборудования) для реализации ФГОС ООО, - совершенствование развития нормативного подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ ФГОС ООО | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по ФГОС начального образования: 2014 –73 % 2015 –100 % 2016- 100 % 2017 –100 % 2018 –100 % - удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по ФГОС основного общего образования: 2015 – 19,1 % 2016 – 37,6 % 2017 – 55,4 % 2018 – 72,5 % ; - соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами и в 10 % школ с худшими результатами – 1,55 %, - повышение уровня квалификации педагогических работников до 90 %, - доля школ, нормативная база которых, в том числе ООП, приведена в соответствие с требованиями ФГОС – 100 % |
| 2 | Разработка муниципального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях | Комитет по образованию | 2014-2015 годы | - удельный вес обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей численности – 100 % |
| 3 | Формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: - подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению основной общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций, - проведение и анализ результатов мониторинга, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе | Комитет по образованию | 2014 год | - соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами и в 10 % школ с худшими результатами – 1,55 % - муниципальная система мониторинга уровня подготовки и социализации школьников внедрена в 90 % образовательных организаций - 100 % нормативных актов образовательных организаций соответствуют требованиям законодательства |
| 4 | Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций, в том числе в рамках деятельности школьных округов и интернет сообществ | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | 100 % образовательных организаций охвачены сетевым взаимодействием |
| 5 | Разработка и реализация муниципальной программы «Кадры в сфере образования», предусматривающей: - подготовку и переподготовку современных педагогических кадров, в т.ч. выявление и поддержку молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования, - меры социальной поддержки молодых педагогов развитие системы наставничества, - формирование целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров, - поддержку талантливых педагогов | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет до 24 % к 2018 г |
| 6 | Осуществление мероприятий, направленных на: - оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно–управленческого персонала, - дифференциацию оплаты труда вспомогательного, административно–управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде труда организаций не более 40 % - оптимизации. численности по отдельным категориям педагогических работников, определённых указами Президента Российской Федерации, с учётом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Комитет по образованию | 2014 – 2018 годы | - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования и среднемесячной заработной платы в Алтайском крае – 100 %, - удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей – 24 % к 2018 году |
| Особенности доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 7 | Внедрение муниципальной системы оценки качества общего образования: - разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования, в том числе с учетом краевых методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников, - актуализация показателей эффективности деятельности образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников | Комитет по образованию | 2014 год | - удельный вес образовательных организаций, в которых оценка их деятельности, деятельности руководи-телей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффектив-ности деятельности – 100 %, - показатели эффективности деятель-ности муниципальных организаций общего образования, их руководи-телей и основных категорий работников внедрены в 100 % образовательных организаций - соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами и в 10 % школ с худшими результатами – 1,55 % |
| 8 | Разработка и реализация муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях. Совершенствование нормативных актов, обеспечива-ющих учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов, формировании муниципального задания, оценке качества образования. Участие в реализации адресных программ повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты, Реализация программ профессионального развития руководителей и педагогов образовательных учреждений, работающих в сложных социальных условиях, Развитие муниципальных межшкольных партнерств и сетей, участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки), выявление и распространение лучших практик достижения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами и в 10 % школ с худшими результатами – 1,55 % |

| 9 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с ФГОС общего образования для всех категорий граждан | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым ФГОС к 2018 году – 78,9 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение «эффективного контракта» в общем образовании |  |  |  |  |
| 10 | Внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками в системе общего образования: - формирование и развитие фонда стимулирования инновационной деятельности в рамках субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, - реализация моделей «эффективного контракта» в общем образовании в штатном режиме с учетом федеральных рекомендаций, - планирование дополнительных средств на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации за счёт снижения неэффективных расходов, в том числе повышения производительности труда и привлечения внебюджетных средств. (Исключить планирование дополнительных расходов), - приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работ-ников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников», с учетом федеральных методических рекомендаций, - внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников в соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки России, заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективного контракта») | Комитет по образованию | 2014 - 2018 годы | - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования в муниципалитете к средней заработной плате работников в Алтайском крае - 100 %, - 100 % нормативных актов образовательных организаций соответствует федеральным методическим рекомендация, - 100 % трудовых договоров заключены в соответствие с примерной формой трудового договора («эффективный контракт») |
| 11 | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: - разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муници-пальных услуг, организацией эффективностью дея-тельности руководителя образовательной организации общего образования с учетом федеральных методических рекомендаций; |  |  | - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования в муниципалитете к средней заработной плате работников в Алтайском крае - 100 % |
| 12 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективного контракта») в 100 % образовательных организаций |
| 13 | Обеспечение контроля за выполнением в полном объёме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций с учётом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - оптимальное соотношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников данной организации – 100 % |
| 14 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: - информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия), - организация сбора и обработки данных для проведения мониторингов всех уровней влияния внедрения «эффективного контракта» на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик, - формирование системы отчетности по использованию средств на повышение заработной платы педагогических работников по муниципальным организациям общего образования | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - публикации в средствах массовой информации не менее 2 раз в месяц, - проведение семинаров и других мероприятий не менее 2 раз в год |
| 15 | Организация повышения квалификации и переподготовки педагогических работников с целью обеспечения соответствия работников требованиям профессиональных стандартов | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - доля педагогических работников которым при аттестации присвоена 1 и высшая категории – 18 % |
| 16 | Совершенствование модели аттестации педагогических работников с последующим переводом их на «эффективный контракт» | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных органи-заций общего образования к среднемесячной заработной плате в Алтайском крае – 100 %, - доля педагогических работников, которым при аттестации присвоена первая и высшая категории -18 % |
| 17 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций: - обеспечение размещения на сайте в сети Интернет информации в соответствии с принципами открытости, в том числе и результаты самообследования, сбор информации, - формирование рейтингов деятельности образовательных организаций | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | 100 % информации, размещённой в сети Интернет соответствует принципам открытости |
| 18 | Внедрение системы нормирования труда в образовательных организациях: - создание условий необходимых для внедрения рациональных, организационных и трудовых процессов улучшения организации труда, - обеспечение нормального уровня напряжённости труда при выполнении работ (оказании муниципальных услуг), - повышение эффективности обслуживания потребителей муниципальных услуг | Комитет по образованию | 2014-2018 годы |  |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Наименование | Единица измерения | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами измеряются через отношение среднего балла ЕГЭ результатами к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет). Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ | % | 1,43 | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ. |
| Средний балл ЕГЭ в 10 % школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 43,35 | 42,0 | 42,1 | 42,2 | 42,3 | 42,4 |  |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей образовательных организаций | -"- | 20 | 20,8 | 21 | 22 | 23 | 24 | Численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 24 % общей числен-ности учителей общеобра-зовательных организаций |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к установленному целевому показателю | -"- | 95,3 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных органи-заций составит не менее 100 % к среднемесячной зара-ботной плате в Алтайском крае |
| Удельный вес образовательных органи-заций, в которых оценка деятельности образовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования | -"- | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех муниципальных образованиях будет внедрена система оценки деятельности общеобразо-вательных организаций |

# III. Изменения в дополнительном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования Топчихинского района, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

# Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- - разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

- - совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- - создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- - внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

- Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение «эффективного контракта» в дополнительном образовании включает в себя:

- внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

- - внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

- - информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракт»а.

- 2.. Ожидаемые результаты

Не менее 71 % детей от 5 до 18 лет к 2018 году будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 % из них, за счет бюджетных средств.

Не менее 35% детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

Введение «эффективного контракта» в системе дополнительного образования предусматривает, что средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования к 2018 году составит не менее 100 % от средней заработной платы учителей в Алтайском крае.

- Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| № п./п. | Показатели | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 (факт) | 2013 (факт) | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) |
| 1 | Численность детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | чел. | 3234 | 3309 | 3424 | 3475 | 3539 | 3645 | 3749 |
| 2 | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | чел. | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 |
| 3 | Численность детей на 1 педагога | чел. | 107 | 105 | 105 | 103 | 103 | 102 | 100 |
| 4 | Доля педагогических работников организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 13,6 | 22,7 | 3,8 | 7,7 | 11,5 | 19,2 | 23,1 |
| 5 | Изменение по сравнению с уровнем 2013 года расходов консолидированного бюджета на образование: | млн. руб. | 8,2 | 8,9 | 11,2 | 11,6 | 12 | 12,5 | 13 |
|  | в том числе на выполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с указанием ассигнований на оплату труда | млн.руб. | 6,3 | 6,5 | 9,4 | 9,8 | 10 | 10,5 | 11 |

- Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей Топчихинского района,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| - Мероприятия | - Ответственные исполнители | - Сроки | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| - Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |
| - Обеспечение контроля за выполнением в полном объёме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей с учётом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение в системе Интернет | - Комитет по образованию | - 2014–2018 годы | - - оптимальное соотношение средней заработной платы руководителей организаций дополнительного образования детей и средней заработной платы работников данных образовательных организаций в Алтайском крае - 100 % |
| - Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций. - Обеспечение размещения образовательными организациями на официальном сайте в сети Интернет информации, в соответствии с принципами открытости согласно дейст-вующему Федеральному закону, в том числе и о результатах самообследования, организация сбора информации, формирование рейтингов деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей | - Комитет по образованию - Образовательные организации | - 2014–2018 годы | - - 100 % информации, размещённой в сети Интернет на официальном сайте образовательной организации, соответствует принципам открытости |
| - Подготовка к внедрению профессиональных стандартов | - Комитет по образованию, - МБОУ ДОД «Топчихинский ДЮЦ», - МБОУ ДОД «Топчихинская ДЮСШ» | - 2014–2018 годы | - - удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 35 в образовательных организациях дополнительного образования детей составляет 20 %; |
| - Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на «эффективный контракт» | - Комитет по образованию, - МБОУ ДОД «ДЮЦ», - МБОУ ДОД «Топчихинская ДЮСШ» | - 2014–2018 годы | - - отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Алтайском крае – 100 %, - - доля педагогических работников дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория - 23,1 % |
| - Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала | - Комитет по образованию | - 2014 – 2018 годы | - - проведение обучающих семинаров по разъяснению механизмов «эффективного контракта» не менее 2 в год, - - публикации в районной газете «Наше слово» |
| - Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% |  |  |  |
| - Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определённых Указами президента Российской Федерации, с учётом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |

IV. Финансовое обеспечение плана мероприятий «дорожной карты» по изменениям в общем образовании Топчихинского района, направленный на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования соотнесенным с этапами перехода к эффективному контракту

Финансовое обеспечение мероприятий «дорожной карты» Топчихинского района (тыс. рублей)

| Наименование мероприятия | 2013 год (факт) |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Районный бюджет |  | Планируемые внебюджетные средства |  | Дополнительная потребность |  |  | Районный бюджет |  | Планируемые внебюджетные средства |  |  | Дополнительная потребность |  | Районный бюджет | Планируемые внебюджетные средства |  | Дополнительная потребность |  | Потребность |  | Потребность |  | Потребность |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |  |  |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оказание финансовой поддержки за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 140,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 140,0 |  | 0 | 0 |  | 140,0 |  | 140,0 |  | 140,0 |  |  |  |  |  |
| 2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования, в том числе: | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 100,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| - реконструкция, в т.ч. при передаче зданий | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Внедрение ФГОС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций района в соответствии с ФГОС | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 125,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100,0 |  | 0 | 0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| - реализация мероприятий программы, направленных на повышение качества услуг дошкольного образования | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 660,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4. Кадровое обеспечение системы дошкольного обра-зования: подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 40,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50,0 |  | 0 | 0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 0 | 0 |  | 0 |  | 965,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 390,0 |  |  | 0 | 0 |  | 290,0 | 290,0 |  |  |  | 2290,0 |  |  |  |  |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - реализация программы «Развитие образования в Топчихинском райне на 2014-2018 г» в части подготовки и переподготовки педагогических кадров, в том числе: - меры социальной поддержки молодых педагогов; - поддержка талантливых педагогов | 35,0 25,0 10,0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  |  | 2296,0 35,0 30,0 |  | 0 0 0 |  |  | 0 0 0 |  |  | 2352,0 35,0 30,0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 2347,0 35,0 30,0 |  | 2387,0 35,0 30,0 |  |  | 2387,0 35,0 30,0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 35,0 | 0 |  | 0 |  |  | 2296,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2352,0 |  | 0 | 0 | 2347,0 |  | 2387,0 |  |  |  | 2387,0 |  |  |  |  |
| Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Разработка и реорганизация муниципальной программы развития дополнительного образования: | 500,0 |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - развитие инфраструктуры | 500,0 |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Распространение современ-ных региональных и муни-ципальных моделей орга-низации дополнительного обра-зования детей: | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20,0 |  | 0 | 0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
| - повышение квалификации педагогических работников по персонифицированной модели, используя ресурс иннова-ционной инфраструктуры системы образования Алтайского края. | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20,0 |  | 0 | 0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
| Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Поэтапное повышение заработной платы педагоги-ческих работников организаций дополнительного образования детей. | 3500 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 0 | 500,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 4000,0 | 0 |  | 0 |  |  | 145,0 |  | 0 |  |  | 500,0 |  |  | 20,0 |  | 0 | 500,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 4035,0 | 0 |  | 0 |  |  | 3406,0 |  | 0 |  |  | 500,0 |  |  | 2762,0 |  | 0 | 500,0 |  | 2657,0 |  |  | 2697,0 |  | 4697,0 |  |  |  |  |