## Sheet1
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в Топчихинском районе на 01.10.2018 года
№ п/п | Наименование района (города) | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и инициатор | Общая стоимость проекта, тыс. руб. | Сроки реализации проекта | Освоено средств, тыс. руб. |  | План финанси-рования в 2018 году, тыс. руб. | Создание рабочих мест |  | Стадия реализации проекта (краткое описание) | Планируемый объем выпуска продукции (в натуральных единицах)* | Финансовые, юридические, организационные и т.п. ограничения в реализации проекта
[6 empty] | Всего за период реализации | За отчетный период |  | Всего предус-мотрено проектом | Создано на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Топчихинский район | Строительство | Строительство СТО на 4 поста в с. Топчиха, ИП Шмидт Владимир Алесандрович | 1500 | 2014-2019 гг. | 700 | 700 | 1250 | 4 | 0 | Оформлен в собственность земельный участок |  | отсутствуют
2 | Топчихинский район | Строительство | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся, Администрация района | 300000 | 2013-2019 гг. | 2182.58 | 925.68 | 2120 | 0 | 0 | Завершаются работы по проектированию, проведены исследования почвы, экологическое заключение, микро-сейсморайониро-ваниюе |  | отсутствуют
3 | Топчихинский район | Прочее | Строительство полигона твердых бытовых отходов, Администрация Топчихинского сельсовета | 1000 | 2015-2020 гг. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оформлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок |  | отсутствуют
4 | Топчихинский район | Прочее | Строительство детской площадки в с. Чистюнька | 1070.678 | 2018 год | 158.9 | 0 | 1070.678 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
5 | Топчихинский район | Прочее | Устройство универсальной спортивной площадки в с. Топчиха | 819.9 | 2018 год | 0 | 0 | 819.9 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
6 | Топчихинский район | Обрабатывающие производства (пищевые) | Приобретение производственного оборудования ООО "ПО "Топчихинский мелькомбинат" | 2074 | 2018 год | 2074 | 2074 | 2074 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
7 | Топчихинский район | Прочее | Строительство гаража, АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» | 4475 | 2018 г. | 4475 | 4475 | 4475 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
8 | Топчихинский район | Прочее | Строительство цеха по производству брикетов в с.Топчиха | 580 | 2018 г. | 580 | 580 | 580 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
9 | Топчихинский район | Прочее | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Белояровка | 4568 | 2018 г. | 0 | 0 | 4568 | 0 | 0 | Предоставлен земельный участок |  | отсутствуют
10 | Топчихинский район | Сельское хозяйство | Приобретение молочного оборудования ИП Глава КФХ Брежнев Роман Сергеевич в рамках ВЦП "Начинающий фермер" | 3335 | 2018 г. | 460 | 460 | 3335 | 3 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
11 | Топчихинский район | Сельское хозяйство | Приобретение молочного оборудования ИП Глава КФХ Ковалевская Людмила Леонидовнав рамках ВЦП "Начинающий фермер" | 3335 | 2018 г. | 1383.5 | 1383.5 | 3335 | 3 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
12 | Топчихинский район | Прочее | Строительство подземного водозабора по ул. Тихая Поляна, 82 в с. Парфеново, Администрация района | 4450 | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлен выбор земельного участка, утверждена схема расположения земельного участка |  | отсутствуют
13 | Топчихинский район | Прочее | Строительство подземного водозабора по ул. Садовой, 8а в с. Макарьевка, Администрация района | 3730 | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлен в аренду земельный участок |  | отсутствуют
14 | Топчихинский район | Прочее | Строительство подъезда к племенному репродуктору на 2750 голов ОАО " Племрепродукт " Чистюньский" | 29400 | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
15 | Топчихинский район | Прочее | Строительство подъезда к животноводческому комплексу на 2020 голов КРС ООО "Система" в Топчихинском районе | 10920 | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
16 | Топчихинский район | Прочее | Строительство подъездной дороги до фермы на 1700 голов КРС ОАО «Раздольное» от автодороги К-13 (Топчиха- Чистюнька) регионального значения | 10000 | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
17 | Топчихинский район | Прочее | Строительство подъезда до социально значимого объекта - завода по переработке гречневой крупы ИП Глава КФХ Горлов О.В. | 2500 | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведутся работы по проектированию |  | отсутствуют
18 | Топчихинский район | Прочее | Благоустройство территории мемориала землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945годов. | 4074 | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведутся работы по проектированию |  | отсутствуют
19 | Топчихинский район | Сельское хозяйство | Приобретение сельскохозяйственной техники ИП Глава КФХ Иванов Сергей.Степанвич | 12500 | 2018 г. | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
20 | Топчихинский район | Сельское хозяйство | Приобретение сельскохозяйственной техники ИП Глава КФХ Часовских Михаил.Петрович | 12500 | 2018 г. | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
21 | Топчихинский район | Обрабатывающие производства | Приобретение зерноочистительного агрегата вороха "ЗАВ", ООО "Алтайагрокомплекс" с.Зимино | 8150 | 2018 г | 8150 | 8150 | 8150 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
22 | Топчихинский район | Прочее | Строительство антенно-мачтового сооружения связи ПАО"Мобильные ТелеСистемы" в с.Топчиха | 3500 | 2018 г. | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
|  |  | ИТОГО | 424481.578 |  | 48763.98 | 47248.18 | 60277.578 | 10 | 0