АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕЯСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.02.2019                                                                                                                      № 9

с. Переясловка

# Об      организации   и   проведении

мероприятий   по  предупреждению

и       ликвидации       чрезвычайных

ситуаций     в     период    весеннего

половодья 2019  года

# В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и  в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики сельсовета в период весеннего половодья, руководствуясь постановлением Администрации района от 29.01.2019 № 4 «Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2019 года», решением Совета Администрации Переясловского сельсовета, Уставом муниципального образования Переясловский сельсовет,   п о с т а н о в л я ю:

# 1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2019 года (прилагается).

2. Администрации сельсовета:

- провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, с утверждением плана противопаводковых мероприятий и назначением ответственных лиц за безопасный пропуск паводковых вод;

- проведение необходимых работ по герметизации всех действующих скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод.

3. Рекомендовать руководителям ООО «Система» организовать очистку дорог внутри села до 19 марта 2019 года, назначить ответственного и определиться с техникой по устранению аварийных ситуаций.

4. Населению сельсовета провести работу по очистке от снега и пропуску талых вод на  своих усадьбах, очистке крыш домов и зданий до 5 марта 2019 года.

5. Рекомендовать депутатам, Совету ветеранов  вести разъяснительную работу с населением о подготовке и организации работ по пропуску паводковых вод.

6. Рекомендовать Южному ЦТ Алтайского филиала ОАО «Ростелеком» Топчихинский участок обеспечить поддержание бесперебойной связи с населёнными пунктами.

7. Снять с контроля как выполненное и признать утратившим силу постановление Администрации сельсовета от 06.02.2018 № 4  «Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2018 года».

8. Заместитель главы Администрации сельсовета информировать об исполнении  настоящего постановления  в июне и октябре 2019 года.

9. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета                                                Е.В. Сорочинский

Утверждён

постановлением Администрации

сельсовета от 07.02.2019 № 9

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

в период весеннего половодья 2019 года

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2019 года. | до 01.03. | Председатель КЧС Администрации сельсовета |
| 2. | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ. Проверить готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним половодьем. | до 01.03. | Председатель КЧС Администрации сельсовета |
| 3. | Организовать очистку водостоков. | до 12.03. | Председатель КЧС Администрации сельсовета, ООО «Система» (по согласованию) |
| 4. | Организовать бригады из старшеклассников для оказания помощи в уборке снега пожилым и одиноким людям. | до 02.03. | Радченко О.И. (по согласованию) |
| 5. | Создать аварийные бригады с выделением необходимой техники, организовать их круглосуточное дежурство. | до 07.03. | Председатель КЧС Администрации сельсовета, ООО «Система» (по согласованию) |
| 6. | Организовать полную очистку дорог. | до 19.03. | ООО «Система» (по согласованию) Уколов Р.А. (по согласованию) |
| 7. | Провести необходимые работы по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод, создать запасы химических реактивов для надёжного функционирования водопроводных скважин. Провести ревизии запорной арматуры, водопроводных колодцев для исключения попадания внешних вод в водопроводные сети. Провести мероприятия по обеспечению сохранности жилого фонда, инженерно-технических коммуникаций при затоплении паводковыми водами. | 01.04. | Председатель КЧС Администрации сельсовета, ООО «РСУ+» (по согласованию) |
| 8. | Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега проездов, крыш домов и зданий, пропуску талых вод. | до 05.03. | Сорочинский Е.В., депутаты ССД (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) |
| 9. | Организовать очистку от снега и отвод талых вод от скважин и выгребных ям. | до 10.03. | Сорочинский Е.В., директор ООО «РСУ+» (по согласованию), ООО «Система» (по согласованию) |
| 10. | Вести разъяснительную работу с населением сельсовета о подготовке и организации работ по пропуску паводковых вод. | Постоянно на время паводка | Сорочинский Е.В. |