**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Топчихинский район**

**Отчётный период 2016 год**

В 2016 году на территории района реализовалось 12 муниципальных программ.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ 2016 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **"Молодёжь Топчихинского района" на 2014-2016 годы** | | | | |
| 1.Увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности | % | 5 | 5,2 | 104 |
| 2.Увеличение числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) | чел | 2000 | 2031 | 101,6 |
| 3.Увеличение числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти и местного самоуправления проекты и программы в сферы поддержки талантливой молодежи | чел | 300 | 307 | 102,3 |
| **"Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе" на 2016-2020 годы** | | | | |
| 1.Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семья | 1 | 1 | 100 |
| **"Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2021 годы.** | | | | |
| 1.Удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей | % | 53,7 | 53,7 | 100 |
| 3.Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | % | 24 | 24 | 100 |
| **"Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы** | | | | |
| 1.Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан | % | 51 | 51 | 100 |
| 2.Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию | % | 75 | 75 | 100 |
| 3.Количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания и степень их внедрения в практику органов местного самоуправления | штук | 2 | 2 | 100 |
| 4.Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания | человек | 2 | 2 | 100 |
| 5.Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных | единиц | 7 | 7 | 100 |
| 6.Количество музейных и краеведческих комнат (в образовательных и других учреждениях) | единиц | 7 | 7 | 100 |
| 7.Количество мероприятий военно-патриотической направленности, организованных и проведенных на территории района, до 20 | единиц | 14 | 14 | 100 |
| **"Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2013-2020 годы"** | | | | |
| 1.Число лиц, погибших в ДТП | человек | 14 | 14 | 100 |
| 2.Число детей, раненых в ДТП | человек | 3 | 3 | 100 |
| 3.Снижение социального риска | число погибших на 100 тыс. | 62 | 62,8 | 101,3 |
| 4.Снижение транспортного риска | число погибших на 10 тыс. | 17 | 17,4 | 102,4 |
| 5.Тяжесть последствий | число погибших на 100 | 31 | 31,1 | 100,3 |
| **"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе" на 2015- 2020 годы.** | | | | |
| 1.Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района | единиц | 23,9 | 22,7 | 95 |
| 2.Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района | % | 41,3 | 26,8 | 64,9 |
| 3.Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню 2013 года) | % | 101 | 129,7 | 128,4 |
| 4.Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню 2013 года) | % | 106,6 | 105,6 | 99,1 |
| 5.Объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района | тыс. рублей | 33101 | 33100 | 100 |
| 6.Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку | единиц | 416 | 343 | 82,5 |
| 7.Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 140 | 146 | 104,3 |
| 8.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-предприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | % | 58,6 | 15 | 25,6 |
| **"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы** | | | | |
| 1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 157 | 157 | 100 |
| 2.Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей | фактов | 59 | 53 | 89,8 |
| 3.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет | фактов | 23 | 25 | 108,7 |
| 4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 54 | 62 | 114,8 |
| 5.Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | фактов | 69 | 195 | 282,6 |
| 6.Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | 0 | 0 | 0 |
| 7.Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 39 | 22,6 | 57,9 |
| **"Развитие культуры Топчихинского района" на 2016 - 2020 годы** | | | | |
| 1.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 59 | 59 | 100 |
| 2.Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посеще-ний | 3,19 | 6,18 | 193,7 |
| 3.Посещаемость музея (на 1 жителя в год) | посеще-ний | 0,38 | 0,52 | 136,8 |
| 4.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7 | 7 | 100 |
| 5.Доля детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности учащихся детей | посещений | 5 | 14,4 | 288 |
| 6.Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района и средней заработной платы в Алтайском крае | % | 82,4 | 55,6 | 67,5 |
| 7.Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | тыс.ед. | 9 | 12,7 | 141,1 |
| 8.Уровень комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей) | % | 75 | 0 | 0 |
| 9.Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в ТРКМ | % | 28 | 21,4 | 76,4 |
| 10.Доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры | % | 18 | 18 | 100 |
| 11.Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского района | % | 3,21 | 11,8 | 367,6 |
| 12.Уровень удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 86 | 97 | 112,8 |
| **"Развитие образования в Топчихинском районе" на 2014 - 2018 годы** | | | | |
| 1.удельный вес численности детей в возрасте от 2 до 6 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей, соответствующего возраста | % | 75 | 80 | 106,7 |
| 2.доля выпускников общеобразовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА-9, в общем числе выпускников, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 | % | 97,67 | 97,67 | 100 |
| 3.удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций | % | 17,2 | 17,2 | 100 |
| 4.доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодёжи 5-18 лет | % | 74,5 | 74,5 | 100 |
| 5.удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 35 | 35 | 100 |
| 6.доля педагогических и руководящих работников сферы образования, своевременно прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в общем числе нуждающихся в данной услуге | % | 76 | 76 | 100 |
| **"Устойчивое развитие поселений Топчихинского муниципального района " на 2013-2020 годы** | | | | |
| 1.среднемесячные денежные доходы населения | руб | 14322 | 14353 | 100,2 |
| 2.уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 2 | 1,33 | 150,4 |
| 3.количество вновь созданных рабочих мест | ед. | 87 | 140 | 160,9 |
| 4. количество проектов, поддержанных в рамках грантовой программы | ед. | 4 | 0 | 0 |
| 5. годовой объем ввода жилья | тыс.кв.м | 7,8 | 2,9 | 37,2 |
| 6. количество введенных в действие дошкольных образовательных организациях ( учреждений) | мест | 0 | 0 | 0 |
| 7. протяженность введенных в действие газораспределительных сетей | км | 210 | 0 | 0 |
| 8. протяженность введенных в действие локальных водопроводов | км | 8 | 0 | 0 |
| **«Развитие торговой деятельности в Топчихинском районе» на 2012-2016 годы** | | | | |
| 1.Оборот розничной торговли | млн.руб. | 1500 | 665,84 | 44,4 |
| 2.Индекс физического объема оборота розничной торговли | % | 125 | 119,9 | 95,9 |
| 3.Оборот розничной торговли на душу населения | руб. | 68200 | 29891 | 43,8 |
| 4.Среднегодовая численность занятых в торговле | чел. | 1480 | 1420 | 95,9 |
| 5.Среднемесячная заработная плата работников торговли | руб. | 15200 | 16932 | 111,4 |
| 6.Количество стационарных торговых объектов | шт. | 220 | 198 | 90 |
| 7.Обеспеченность населения площадью торговых объектов | кв.м на 1тыс.населения | 650 | 786,5 | 121 |
| **«Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2020 годы** | | | | |
| 1.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 31 | 31 | 100 |
| 2.Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 62 | 62 | 100 |
| 3.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 5 | 5 | 100 |
| 4.Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 18,9 | 18,9 | 100 |
| 5.Эффективность использования спортивных сооружений | % | 40 | 40 | 100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | | |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат  Факт 2016 года |
| 1 | "Молодёжь Топчихинского района" на 2014-2016 годы | 1. Увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности-5,0%  2.увеличение числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) до 2000 чел.;  3. увеличение числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти, местного самоуправления проекты и программы, до 300 чел. | 1. Увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности-5,2%  2.увеличение числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) -2031 чел.;  3. увеличение числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти, местного самоуправления проекты и программы - 307 чел.  Проведены следующие мероприятия:  1. Месячник молодого избирателя;2. Посвящение в молодые избиратели;  3. Участие в акции «Дорога к обелиску»;  4. Участие в краевом конкурсе «Волонтер года – 2016»;  5. Участие в краевой эколого-экологической олимпиаде;  6. Сессия районной молодежной Думы.  7. Тематическая дискотека, посвященная Международному Дню солидарности молодежи, флешмоб "Возьмемся за руки, друзья";  8. Молодежная благотворит. акция "От сердца к сердцу";  9. Благотворительный концерт "Солнце должно светить для всех";  10. Слет детских организаций;  11. Участие делегации Топчихинского района в Международном молодежном управленческом форуме "АТР- 2016";  12. Торжественное чествование лучших выпускников Топчихинского района-2016.  13. Военно-полевые сборы допризывной молодежи;  14. Районный туристический слет "золотая осень- 2016;  15. Участие в XVI краевом детско-юношеском фестивале авторской песни;  16. Участие во Всероссийском флеш-мобе "Встретимся на выборах";  17. Участие во Всероссийском флеш-мобе "Молодежь против наркотиков".  18.районный конкурс лидеров детских организвций "Лидер XXI века" |
| 2 | "Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе" на 2016-2020 годы | 1.Обеспечение жильем 5 молодых семей Топчихинского района путем привлечения дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан. | 1.В 2016 году выдано 1 свидетельство о праве получения социальной выплаты на приобретение жилья. |
| 3 | "Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2021 годы. | 1.Снижение показателя удельного веса проб воды в с.Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 70% в 2014 году до 0% к 2021 году; 2.Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 55,1 % в 2014 году до 50,3% в 2021 году; 3.Уменьшение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 26,4 % в 2014 году до 17,6% в 2021 году. | 1.Удельный веса проб воды в с.Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям- 0%; 2. Произведен капитальный ремонт водопроводной скважины в с. Топчиха, освоено 540 тыс. руб.  Установлена станция поддержания давления воды в с. Чистюнька, освоено 174,7 тыс. руб.  3.Ремонт тепловых сетей в  с. Макарьевка, с. Топчиха,с. Чистюнька |
| 4 | "Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы | 1.Увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, до 55%; 2.Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию, до 90%; 3.Увеличение количества исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания до 4; 4.Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания до 3; 5.Увеличение количества действующих патриотических объединений, клубов, центров, кружков, в том числе детских и молодёжных до 9; 6.Увеличение количества музейных и краеведческих комнат в образовательных учреждениях до 9; 7. Увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности, организованных и проведенных на территории района, до 20. | Проведены следующие мероприятия:  -участие в районном конкурсе «Пою мое Отечество»; - участие в окружном конкурсе «Пою мое Отечество»; -проведение Месячника военно-патриотического воспитания; -волонтерские акции по оказанию помощи ветеранам;  - скийоринг, Кубок Победы; - проведение уроков мужества и дней памяти. -ВПК «Воин» (МКОУ ДО ДЮЦ); -туристический клуб «Горизонт» (МКОУ ДО ДЮЦ) -патриотическое объединение «Ирбис» (МКОУ Парфеновская СОШ) -добровольческий отряд (МКОУ Парфеновская СОШ) - патриотическое объединение «Созвездие» (МКОУ Сидоровская СОШ); - объединение Советстаршеклассников»; - королевство детской республики «Детство» (МКОУ Чистюньская СОШ); - мемориальный музей им. Героя Советского Союза М.С. Калашникова (МКОУ Кировская СОШ); - музейная комната «Наше прошлое» (МКОУ Парфеновская СОШ); - краеведческая комната (МКОУ Песчановская СОШ, МКОУ Победимская СОШ, МКОУ Володарская СОШ, МКОУ Красноярская СОШ) - районный этап окружной эколого-биологической олимпиады школьников - окружной этап XVIII краевой олимпиады школьников, обучающихся в объединениях дополнительного образования эколого-биологической направленности; - соревнования по военно-прикладным видам спорта; - районный фестиваль военно-патриотической песни « Пою мое Отечество»; - краевые соревнования по скийорингу в честь Дня защитника Отечества.  -учебно-полевые сборы с юношами, обучающимися 10-х классов общеобразовательных организаций;  -уроки мужества в память жертвам технологических катастроф;  -мероприятия по подготовке и проведению Дня Победы в Великой Отечественной войне;  проведение районного конкурса "Безопасное колесо-2016" |
| 5 | "Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2013-2020 годы" | 1. Сокращение смертности от ДТП, в том числе детей, получивших травмы в ДТП К 2020 году на 25% по сравнению с 2010 годом; 2.Сокращение социального риска к 2020 году в 1,3 раза по сравнению с 2010 годом; 3.Сокращение транспортного риска к 2020 году в 2,3 раза по сравнению с 2010 годом | За 12 месяцев 2016 года в ДТП пострадавших - 22 человек, в том числе детей-3. Социальный риск за отчетный период составил 62,8 погибших на 100 тыс. населения; транспортный риск составил 17,4 погибших на 10 тыс. транспортных средств; тяжесть последствий - 31 на 100 пострадавших. ОГИБДД проведено бесед всего 296, из них в образовательных учреждениях- 173, в автотранспортных предприятиях- 108. Подготовлено материалов по безопасности дорожного движения в СМИ - 48, на телевидение - 19, в печать - 18, интернет - 17, количество выступлений ГИБДД - 16, оформлено информационных окон ГИБДД - 4, количество выставленных рекламных щитов, аншлагов, модулей - 2. |
| 6 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе" на 2015- 2020 годы. | 1.Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района к 2020 году достигнет показателя 24,3 единиц; 2. Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района составит 42,4 %; 3.Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню 2013 года) составит 110,6%; 4. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню 2013 года) составит 110,5%; 5.Объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района достигнет уровня 37256 тыс. рублей; 6. Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку, составит не менее 392 ежегодно; 7.Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), составит не менее 3 ежегодно | В отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы из районного бюджета направлено 233 тыс. руб. ИКЦ предоставлена 177 консультационная услуга, в том числе 11 – групповых (пункт 1.1. перечня мероприятий программы). Так, проведены занятия в рамках Школы финансовой грамотности для посетителей клуба районной библиотеки, заседания общественного совета предпринимателей и совещание по вопросам реализации рекомендаций, данных на выездном заседании Общественного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Алтайского края в р.п. Благовещенка (пункт 4.1. перечня мероприятий программы). Всего в деловых мероприятиях приняли участие 165 человек.  В рамках информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район в разделах «Предпринимательство» размещено 82 новостных и аналитических материалов (пункт 4.2 перечня мероприятий программы). Работает школа финансовой грамотности для пенсионеров участвовали 84 чел. |
| 7 | "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы | 1.Снижение уровня преступности к 2020 году до 135 преступлений на 10 тыс. жителей; 2.Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 50 на 10 тыс. жителей; 3. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет до 15 фактов в год; 4.Снижение уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах до 40 на 10 тыс. жителей; 5.Снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами до 60 фактов в год; 6.Исключение фактов совершения террористических актов; 7.Увеличение удельного веса преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений, до 50 %. | За 12 месяцев 2016 года совершено 349 преступлений. Произошел рост подростковой преступности с 25 до 28. Не допущен рост преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения 118. Уличная преступность составила 128 преступлений. Число краж всех видов составило 8 преступлений.   К охране общественного порядка и пресечению противоправных проявлений привлечена "Народная дружина", в состав которой входият141человек. Деятельность НД регламентирована Уставом Топчихинской общественной организацией "Народная дружина Топчихинского района" от 09.02.2015 года. Руководство МО регулярно осуществляет выезды в населенные пункты района для участия в сходах граждан и приеме граждан по личным вопросам, изучению общественного мнения о работе полиции с целью выработки конкретных мероприятий в том или ином направлении. |
| 8 | "Развитие культуры Топчихинского района" на 2016 - 2020 годы | 1.Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района, до 60 %; 2.Количество посещений библиотек на 1 жителя к 2020 году составит 3,19 посещений, музейных учреждений – 0,4 посещений; 3.Ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 7,2 %; 4.Увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности учащихся детей, до 5,13 %; 5.Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры района до уровня средней заработной платы в Алтайском крае к 2017 году; 6.Сохранение среднего числа книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения 7.Сохранение уровня комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей); 8.Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в ТРКМ, до 30 %; 9.Сохранение доли современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры на уровне 18 %; 10.Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского района, 3,3 %; 11.увеличение уровня удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур, до 90 % | 1.Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района, до 60 %;2.количество посещений библиотек на 1 жителя к 2020 году составит 3,19 посещений, музейных учреждений – 0,4 посещений;3.ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 7,2 %;4.увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ, в общей численности учащихся детей, до 5,13 %;5.повышение средней заработной платы работников учреждений культуры района до уровня средней заработной платы в Алтайском крае к 2017 году;6.сохранение среднего числа книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения7.сохранение уровня комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей);8.увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в ТРКМ, до 30 %;9.сохранение доли современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры на уровне 18 %;10.увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского района, 3,3 %;11.увеличение уровня удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур, до 90 %  В рамках программы реализованы следующие мероприятия:  1. Час истории «Во славу Отечества!»; 2. Беседа-презентация «Я с книгой открываю год»; 3. Выставка детского творчества "Новогодняя мозаика"; 4.Урок мужества «Сталинградская битва»; 5. Митинг памяти и скорби, посвященный Дню памяти воинов – интернационалистов; 6. Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества «Россия, я верю в твои силы!»; 7. Литературная гостиная «Книги и фильмы нашего детства»; 8. Народное гулянье «Широкая масленица»; 9. «Берегите природу» выставка - презентация о животном и растительном мире Топчихинского района в районном краеведческом музее 10. Памятное мероприятие, освященное 30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС "Героям Чернобыля -вечная память";  11. Ремонт памятников ко Дню Победы в ВОВ 1941-1945гг;  12. Районный интеллектуальный конкурс "Юный читатель-2016";  13. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы;  14. Выставка музейных экспонатов: "Люди. Подвиг. Эпоха";  15. Экскурсионные маршруты по историческим местам Топчихинского района;  16. Участие во II Краевом конкурсе композиторов- любителей "Я этой землей очарован";  17. Шукшинский фестиваль "Шукшин в жизни и кино";  18. Краеведческий час "Несу Родину в душе", посвященный Дню государственного флага; 19. "Радуга планеты кино"- праздник, посвященный году российского кино;  20. Праздник, посвященный Дню села- "Света тебе и радости, Топчиха";  21. Выставка декоративно-прикладного творчества;  22. Торжественное открытие Бюста Герою России М.В. Григоревскому.  23. Час истории "Основной закон государства",посвящен Дню Конституции РФ 24,Академические концерты по специальности 4-6 классов (полифония, пьеса),фортепианное отделение ДШИ |
| 9 | "Развитие образования в Топчихинском районе" на 2014 - 2018 годы | 1.Увеличение до 98,08% доли выпускников образовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА; 2.Увеличение до 35% количества детей, вовлечённых в мероприятия по поддержке одарённых детей;  3.Повышение охвата школьников внеурочной занятостью до 92% от общего числа школьников района; 4,Увеличение до 75% детей, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодёжи 5-18 лет;  5.Увеличение до 80% доли педагогических и руководящих работников сферы образования, своевременно прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в общем числе нуждающихся в данной услуге; 6.Увеличение до 70% доли школьников, обучающихся в условиях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к образовательному процессу, в общем числе школьников района; 7.Увеличение до 55% доли детей, обучающихся в организациях дополнительного образования, отвечающих современным требованиям, в общем числе детей, обучающихся в организациях дополнительного образования; 8.Увеличение до 50% доли дошкольников в ДОУ, отвечающих современным требованиям к условиям воспитательно-образовательного процесса, в общем числе дошкольников;  9.Увеличение до 75% детей, охваченных программами дополнительного образования в численности детей и молодёжи 5-18 лет;  10.Увеличение до 70% доли школьников, оздоровленных во время летних каникул в пришкольных лагерях в общем числе школьников;  11.Обеспечение обучающихся льготным питанием; 12.Обеспечение 100% финансовой поддержки льготных категорий дошкольников. | Увеличилось количество желающих поступить в детский сад с 2-х лет, увеличение числа групп (д/с «Солнышко» с.Топчиха). Не сдали ГИА (ЕГЭ)-4 человека, ГИА-9 не сдали 4 человека. Ведется работа по привлечению молодых специалистов в малокомплектные школы. На муниципальном уровне проведены конкурсы "Живая классика", "Сибириада", "Знатоки информатики", "Знатоки физики", краевой конкурс "Будущее Алтая", конкурс проектов по технологии, математический сундучок. Учителя проходят курсы в АКИПКРО, АГУ, также повышают квалификацию через дистанционные курсы. |
| 10 | "Устойчивое развитие поселений Топчихинского муниципального района " на 2013-2020 годы | 1Снижение до 1,8% уровня официально зарегистрированной безработицы; 2.Введение не менее 712 новых рабочих мест; 3.Повышение более чем на 35% среднемесячных денежных доходов сельского населения; 4.Ввод в эксплуатацию жилья площадью более 57 тыс. кв.м; 5.Ввод в действие 43 км локальных водопроводов; 6.Ввод в действие 2640 км распределительных газовых сетей | 1.Уровень безработицы за 12 месяцев 2016 года составил 1,33 % ;  2.Количество вновь созданных рабочих мест 140,  3. Среднемесячные доходы населения в 2016 году составили 14353 руб.  4.Годовой объём ввода жилья 2904 кв.м.  Локальные водопроводы и газовые сети не вводились. |
| 11 | «Развитие торговой деятельности в Топчихинском районе» на 2012-2016 годы | 1.Увеличение до 1500 млн. рублей объема оборота розничной торговли;  2 Увеличение до 125 % к уровню 2011 года индекса физического объема оборота розничной торговли;  3.Увеличение до 68,2 тыс. руб. оборота розничной торговли на душу населения;  4.Увеличение до 15,2 тыс.рублей среднемесячной заработной платы работников торговли; 5.Увеличение до 1480 чел. среднегодовой численности занятых в розничной торговле;  6.Повышение до 650 кв.м на 1 тыс. жителей уровня обеспеченности населения площадью торговых объектов;  7.Увеличение до 220 единиц количества стационарных торговых объектов. | 1.Осуществляется разработка прогнозов развития основных показателей торговой сферы. 2.С целью повышения уровня информирования о состоянии развития торговой деятельности на официальном сайте муниципального образования. Топчихинский район размещается информация о состоянии и перспективах развития торговой деятельности и среднем уровне цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товарах. 3.Содействие открытию новых торговых объектов. 4.Организовано проведение еженедельной универсальной ярмарки с привлечением товаропроизводителей района.  5.Оборот розничной торговли за 12 месяцев 2016 г составил 665,84 млн. руб., темп роста оборота составил 119,9 %. |
| 12 | «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2020 годы | 1.Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 40 %;  2.Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, до 80%;  3.Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, до 10%;  4.Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, до 25,1%;  5.Повышение эффективности использования спортивных сооружений, до 80%. | 1.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 31 %;  2.Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, до 62%;  3.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, до 5%;  4.Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, до 18,9%;  5.Эффективность использования спортивных сооружений, до 40%.  В рамках реализации программы реализованы следующие мероприятия:  1.Организация в зимнее время пунктов проката коньков и лыж. 2.Проведенно 25 районных соревнований по 10 видам спорта. 3. Участие в зональных и финальных краевых соревнованиях, зимней и летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая. 4. Участие в краевых и межрайонных турнирах по футболу, волейболу и хоккею с шайбой.  5. Проведение зимней и летней Олимпиады спортсменов района.  6..Проведена III районная Спартакиада педагогических и руководящих работников образования Топчихинского района.  7.В 2016 году Топчихинский район получил средства из краевого бюджета на капитальный ремонт спортивного зала МКОУ Фунтиковской СОШ в размере 7 млн. руб. |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | План по программе на 2016г. | | | | | | Фактически освоено за 12 месяцев 2016г. | | | | | Выполнение за 12 месяцев 2016г. от плана по программе, % | | | | |
| Всего | в том числе | | | | | Всего | в том числе | | | | Всего | в том числе | | | |
| ФБ | КБ | МБ | ВИ | | ФБ | КБ | МБ | ВИ | ФБ | КБ | МБ | ВИ |
| Всего | Всего | Всего | Всего | | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего |
| **"Молодёжь Топчихинского района" на 2014-2016 годы** | 60 |  |  | 60 |  | | 11,3 |  |  | 11,3 |  | 18,8 |  |  | 18,8 |  |
| **"Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе" на 2016-2020 годы** | 1179,7 |  |  | 1179,7 |  | | 183,7 |  |  | 183,7 |  | 15,6 |  |  | 15,6 |  |
| **"Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2021 годы.** | 5650 |  |  | 5650 |  | | 3569,5 |  | 2854,9 | 714,6 |  | 63,2 |  |  | 12,6 |  |
| **"Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы** | 47 |  |  | 47 |  | | 27,7 |  |  | 27,7 |  | 58,9 |  |  | 58,9 |  |
| **"Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2013-2020 годы"** | 1672 |  |  | 1672 |  | | 15,5 |  |  | 15,5 |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  |
| **"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе" на 2015- 2020 годы.** | 494 |  |  | 494 |  | | 233 |  |  | 233 |  | 47,2 |  |  | 47,2 |  |
| **"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы** | 900 |  |  | 900 |  | | 199 |  |  | 199 |  | 22,1 |  |  | 22,1 |  |
| **"Развитие культуры Топчихинского района" на 2016 - 2020 годы** | 583 |  |  | 583 |  | | 240,9 | 162,4 | 28,5 | 50 |  | 41,3 |  |  | 8,6 |  |
| **"Развитие образования в Топчихинском районе" на 2014 - 2018 годы** | 2531 |  |  | 2531 |  | | 202196 | 8676,8 | 192149 | 1370,3 |  | 7988,8 |  |  | 54,1 |  |
| **"Устойчивое развитие поселений Топчихинского муниципального района " на 2013-2020 годы** | 289500 | 37000 | 30000 | 7500 | 215000 | | 4235,74 | 1174,64 | 694,1 |  | 2367 | 1,5 | 3,2 | 2,3 |  | 1,1 |
| **«Развитие торговой деятельности в Топчихинском районе» на 2012-2016 годы** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2020 годы** | 350 |  |  | 300 | 50 | | 284,4 |  |  | 284,4 |  | 81,3 |  |  | 94,8 |  |
| **ИТОГО** | **302967** | **37000** | **30000** | **20917** | **215050** | | **211197** | **10014** | **195726** | **3089,5** | **2367** | **69,7** | **27,1** | **652,4** | **14,8** | **1,1** |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом финансирование мероприятий в рамках программ в 2016 году составило 69,7 % от запланированного уровня (в анализ включено финансирование из федерального, краевого, местного бюджетов, а также внебюджетных источников) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

***1.Муниципальная программа***

***«Молодежь Топчихинскогорайона» на 2014 – 2016 годы***

II. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.Увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности:

S1=5,2/5,0\*100=104 (100%);

2. Увеличение числа молодых людей, участвующих в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) человек в

возрасте от 14 до 30 лет:

S2=2031/2000\*100=101,6 (100%);

3. Увеличение числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти и местного самоуправления проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи – 307 чел.

S3=307/300\*100=102,3 (100%);

**Cel=1/3\*300=100%**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного

бюджета муниципальной программы

**Fin=11,3/50,0\*100=22,6%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

**Mer=1/14\*(14\*100)=100%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**О=(100+22,6+100)/3=74,2%**

**Вывод:** в 2016 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности (74,2% - (от 40 до 80%).

1. ***Муниципальная программа***

***"Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе"***

***на 2016-2020 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения:

S1=1/1\*100=100;

∑S=100 **Cel=1/1\*100=100%**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного

бюджета муниципальной программы

**Fin=183,7/150,0\*100=122,5%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

**Mer=1/9\*(9\*100)=100%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**О=(100+122,5+100)/3=107,5%**

**Вывод:** в 2016 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности (107,5%)

***3.Муниципальная программа***

***«Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2021 годы***

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (100+100+100)=100%**

**i=3**

S1)Удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (человек):

S1 = (100/1000)\*100% = 100%**;**

S2) Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (%):

S2  = (53,7/53,7)\*100% = 100%**;**

S3) Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей (%):

S3 = (35,8/62,8)\*100% = 57,0 %.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 714,6/5650\*100% = 12,6%**

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/10)\* (6\*100%) = 60 %**

**j=10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2016 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Строительство подземного водозабора в с. Топчиха. | 0 |
| 2 | Строительство станций водоочистки в с.Макарьевка, с.Переясловка, с.Покровка, с.Хабазино, с.Фунтики, с.Чистюнька, п.Дружба, п.Зеленый, п.Победим. | 0 |
| 3 | Строительство подземного водозабора в с. Макарьевка, ул. Садовая, 8а. | 0 |
| 4 | Строительство подземного водозабора в с. Парфёново, ул.Тихая Поляна, 82. | 0 |
| 5 | Ремонт водопроводных сетей в с. Володарка, с. Зимино, п. Кировский, п. Ключи, с. Красноярка, с. Парфёново, с. Переясловка, п. Победим, с. Покровка, с. Сидоровка, с. Топчиха, с. Фунтики, с. Хабазино, с. Чистюнька. | 1 |
| 6 | Замена глубинных насосов водозаборных скважин с. Володарка, с. Зимино, п. Кировский, п. Ключи, с. Красноярка, с. Парфёново, с. Переясловка, п. Победим, с. Покровка, с. Сидоровка, с. Топчиха, с. Фунтики, с. Хабазино, с. Чистюнька. | 1 |
| 7 | Модернизация водопроводных сетей в с. Парфёново. | 1 |
| 8 | Модернизация водопроводных сетей в п. Кировский. | 1 |
| 9 | Ремонт тепловых сетей  с. Макарьевка, с. Топчиха, с. Чистюнька. | 1 |
| 10 | Замена и ремонт котельного оборудования с. Володарка, с. Зимино, п. Кировский, п. Ключи, с. Красноярка, с. Парфёново, с. Переясловка, п. Победим, с. Покровка, с. Сидоровка, с. Топчиха, с. Фунтики, с. Хабазино. | 1 |

4.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**: O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+12,6+60)/3 = 57,5%**

**Вывод:** в 2016 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности (57,5%).

***4.Муниципальная программа***

***"Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе"***

***на 2016 - 2020 годы***

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/7 \* (100+100+100+100+100+100+100)=1/7\*700% = 100%**

**i=7**

S1)Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан (%): S1 = (51/51)\*100% = **100%;**

S2) Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию (%): S2 = (75/75)\*100% = **100%;**

S3)Количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания и степень их внедрения в практику органов местного самоуправления (%): S3 = (2/2)\*100% = **100%**;

S4) Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания (%): S4 = (2/2)\*100% = **100%**;

S5) Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных(%): S5 = (7/7)\*100% = **100%;**

S6) Количество музейных и краеведческих комнат (в образовательных и других учреждениях) (%): S6 = (7/7)\*100% = **100%.**

S7) Количество мероприятий военно-патриотической направленности, организованных и проведенных на территории района, до 20 (%): S7 = (14/14)\*100% = **100%.**

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 27000,7/47000,0\*100% = 57,4%.**

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/41)\* (41\*100%) = 100%**

**j=41**

1. Проведение районных краеведческих конференций «Моя Малая Родина»– **«1»;**

2. Привлечение ветеранов, деятелей культуры к организации встреч со школьниками и молодежью – **«1»;**

3. Обновление экспозиций к памятным датам, событиям в истории страны, края, района: в районном музее, в музейных и краеведческих комнатах.– **«1»;**

4. Проведение молодежных акций по благоустройству аллей, мемориалов, памятников– **«1»;**

5. Проведение мероприятий, посвященных 80-летию Алтайского края и 85-летию Топчихинского района – **«1»;**

6. Организация и проведение юбилейных праздников в населенных пунктах района– **«1»;**

7. Организация и проведение историко-краеведческих экскурсий по району– **«1»;**

8. Организация деятельности волонтерских, тимуровских отрядов, отрядов милосердия по оказанию помощи ветеранам войн, членам их семей, ветеранам труда– **«1»;**

9. Организация тематического показа фильмов по военно-патриотической тематике – **«1»;**

10. Участие в краевых слетах патриотических объединений – **«1»;**

11. Организация «Круглых столов» по темам: «организация учебно-исследовательской, поисковой работы по краеведению в образовательных организациях и т.д. - **«1»;**

12. Участие в зональных, краевых конкурсах: патриотической песни, бардовской песни, изобразительного творчества – **«1»;**

13. Участие в краевых конкурсах: «Будущее Алтая», «Моя Малая Родина», историко-краеведческой Олимпиаде и др.– **«1»;**

14. Проведение мероприятия посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне (проведение митингов, фестивалей, линеек памяти, творческих конкурсов, уроков мужества);– **«1»;**

15. Проведение мероприятия посвященного Дню Памяти и скорби (22.06) – **«1»;**

16. Поведение мероприятий, посвященных Сталинградской битве – **«1»;**

17. Поведение мероприятий, посвященных Курской битве– **«1»;**

18. Поведение мероприятий, посвященных снятия блокады Ленинграда – **«1»;**

19. Участие во всероссийской молодежно-патриотической акции «Георгиевская ленточка «Мы помним, мы гордимся» - **«1»;**

20. Проведение киноэстафеты «Равнение на Победу» - **«1»;**

21. Создание видеоархива воспоминаний участников Великой Отечественной войны в районном музее - **«1»;**

22. Публикации статей патриотической направленности в районной газете - **«1»;**

23. Организация и проведение смотра-конкурса школьных творческих работ «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» - **«1»;**

24. Проведение районного слета детских подростковых организаций - **«1»;**

25 .Организация «Круглых столов» по темам: «О готовности молодежи служить Родине» и т.д. - **«1»;**

26. Обеспечение работы в районе военно-патриотического клуба - **«1»;**

27. Проведение месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню Защитника Отечества - **«1»;**

28. Организация и проведение учеб-но-полевых сборов с юноша-ми-учащимися 10-х классов об-разовательных организаций на базе Топчихинского гарнизона - **«1»;**

29. Проведение Дней призывника - **«1»;**

30.Организация тематических семинаров по реализации основных направлений патриотического воспитания - **«1»;**

31. Организация обобщения опыта работы образовательных организаций и учреждений культуры по патриотическому воспитанию - **«1»;**

32. Проведение мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана - **«1»;**

33. Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС - **«1»;**

34. Проведение мероприятий, посвященных 90-летию ДОСААФ - **«1»;**

35. Проведение мероприятий, посвященных 90-летию В.М. Шукшина. Шукшинские Дни на Алтае - **«1»;**

36. Обеспечение участия в краевых молодежных Дельфийских играх - **«1»;**

37 .Организация экспедиционной работы по краеведению - **«1»;**

38. Реализация детских и молодежных социально-значимых проектов, участие в Весенней неделе добра (оказание помощи ветеранам войн и труда) - **«1»;**

39. Комплектование библиотечных фондов литературой патриотической направленности - **«1»;**

40. Проведение встреч с творческими людьми района - **«1»;**

41. Проведение молодежных акций, праздников, посвященных Дню России, Дню Государственного Флага Российской Федерации, Дню Конституции Российской Федерации, Дню согласия и примирения - **«1»;**

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+57,4+100)/3 = 86%.

**Вывод:** в 2016 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности (86 %).

***5 .Муниципальная программа***

***«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2013-2020 годы»***

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (64,3+66,7+57+57,5+48,2)=0,2\*293,7% = 58,7%**

**i=5**

S1)Снижение числа погибших (человек) : S1 = (9/14)\*100% = 64,3%**;**

S2) Снижение числа детей, раненых в ДТП (человек): S2 = (2/3)\*100% = 66,7%**;**

S3)Снижение социального риска (число погибших на 100 тыс.населения) : S3 = (35,8/62,8)\*100% = 57,0 %;

S4) Снижение транспортного риска (число погибших на 10 тыс. транспортных средств): S4 = (10/17,4)\*100% = 57,5%

S5)Тяжесть последствий (число погибших на 100 тыс. пострадавших): S5 = (15/31,1/)\*100% = 48,2%.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 15,5/42\*100% = 36,9%**

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/16)\* (16\*100%) = 100 %**

**j=16**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2016 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Обеспечение работы комиссии по безопасности дорожного движения | 1 |
| 2 | Организация выпуска материалов по наглядной агитации, посвященной безопасности дорожного движения | 1 |
| 3 | Организация в районной газете «Наше слово», официальном сайте муниципального образования Топчихинский район специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | 1 |
| 4 | Размещение на канале «Квант» информационно-пропагандистских видеороликов, направленных на повышение правового сознания, ответственности и культуры участников дорожного движения | 1 |
| 5 | Организовать проведение консультаций в районной газете «Наше слово», официальном сайте муниципального образования Топчихинский район о применении законодательных и нормативных актов РФ, регулирующих правила дорожного движения, применение правил безопасности на дорогах. | 1 |
| 6 | Ежегодное проведение районных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо» | 1 |
| 7 | Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы, викторины по знаниям школьников правил дорожного движения) | 1 |
| 8 | Проведение конкурсов на лучшую детскую творческую работу, посвященную правилам дорожного движения (сочинение, плакат, рисунок) | 1 |
| 9 | Обеспечить регулярное информирование общественности о результатах работы ОГИБДД по безопасности дорожного движения, в том числе о наиболее тяжких ДТП, имеющих широкий общественный резонанс, по которым закончено предварительное следствие, а также о проблемах детского дорожно-транспортного травматизма. | 1 |
| 10 | Ведение регулярной просветительской работы с родителями и детьми в целях профилактики детских дорожно-транспортных происшествий, проведение родительского Всеобуча, семейных конкурсов на знание правил дорожного движения | 1 |
| 11 | Создание в базовых школах района классов по обучению правилам дорожного движения и их укомплектование литературой и материалами по наглядной агитации, посвященной правилам дорожного движения | 1 |
| 12 | Установка и замена дорожных знаков | 1 |
| 13 | Обустройство пешеходных переходов | 1 |
| 14 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 |
| 15 | Нанесение дорожной разметки | 1 |
| 16 | Техническое содержание и текущий ремонт дорог | 1 |

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Cel + Fin + Mer)/3= (58,7+36,9+100)/3 = 65,2%

**Вывод:** в 2016 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности (65,2%).

***6. Муниципальная программа***

***«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2020 годы***

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/8 \* (95+67+100+100+99,1+100+100+75)= 92%**

**i=8**

S1)Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района (единиц): S1 = (22,7/23,9)\*100% = 94,97% = 95%;

S2) Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района (%): S2 = (26,8/40,3)\*100% = 66,5% = 67%;

S3)Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню 2013 года) (%): S3 = (129,7/101,0)\*100% = 128,4% = 100%;

S4) Объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района (тыс. рублей): S4 = (33100/33101)\*100% = 99,99% = 100%;

S5)Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню 2013 года) (%): S5 = (105,6/106,6)\*100% = 99,06% = 99,1%;

S6) Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку (единиц): S6 = 343/320)\*100% = 107,2% ( 100%);

S7) Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) (единиц): S7 = 146/140)\*100% = 104,3% ( 100%);

S8) Доля закупок товаров (работ, услуг) у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (%): S8 = 15/20)\*100% = 75%.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 233/233\*100% = 100%**

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (7\*100%) = 0,11\*700 =77%**

**j=9**

1. Обеспечение деятельности ИКЦ – **«1»;**

2. Оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Топчихинский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП – **«1»;**

3. Предоставление грантов начинающим СМП – **«0»;**

4. Предоставление субсидий СМСП, осуществляющим модернизацию производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования – **«0»;**

5. Реализация плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на расширение доступа СМСП к государственным и муниципальным закупкам, а также к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием – **«1»;**

6. Стимулирование развития процессов кооперации и интеграции субъектов малого, среднего и крупного бизнеса – **«1»;**

7. Проведение и организация участия СМСП в заседаниях общественного совета предпринимателей, учебах, семинарах, форумах, конференциях, «круглых столах», мастер-классах, обучающих и других мероприятиях среди СМСП, включая краевой конкурс на звание «Лучший предприниматель года» по различным номинациям – **«1»;**

8. Информационная поддержка СМСП, в том числе обеспечение функционирования специализированных разделов «Предпринимательство» и «Инвесторам» на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район – **«1»;**

9. Организация и проведение деловых игр, уроков, конкурсов и иных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность – **«1».**

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Cel + Fin + Mer)/3= 92+100+77/3 = 89,67 = 89,7%

**Вывод:** в 2016 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности (89,7%).

***7. Муниципальная программа***

***«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 - 2020 годы***

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/7 )\* (100+100+92+87,1+35,4+ 100+57,9)= 81,8%**

**i=7**

S1) Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей): S1 = (157/157)\*100% = 100%**;**

S2) Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей): S2 = (59/53)\*100% = 111,3% (где план-59, факт-53 показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений,)**;**

S3)Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (фактов) : S3 = (23/25)\*100% = 92,0 % (где план -23, факт- 25, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

S4) Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей): S4 = (54/62)\*100% = 87,1% (где план -54, факт- 62, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

S5)Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (фактов): S5 = (69/195)\*100% = 35,4%, где план-69, факт-195, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

S6)Исключение фактов совершения террористических актов (фактов): S5 = 100%

S7) Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений (%): S5 = (22,6/39)\*100% = 57,9%, где план -39, факт- 22,6 - показатель с желаемой тенденцией развития в сторону увеличения значений.

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 199/900\*100% = 22,1%**

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/24)\* (24\*100%) = 100 %**

**j=24**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2016 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1. Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч. публикация в СМИ материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, повышения правовой грамотности населения | 1 |
| 2. Реализация мероприятий по созданию условий для беспрепятственного проезда оперативных и социальных служб в населенных пунктах района | 1 |
| 3. Содействие деятельности народной дружины, создание штаба, обеспечение и стимулирование деятельности народной дружины | 1 |
| 4.Организация личного страхования народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка | 1 |
| 5.Участие в конкурсах среди народных дружин | 1 |
| 6.Изучение в образовательных организациях уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 1 |
| 7.Организация и проведение «круглых столов» по проблемам укрепления нравственного здоровья населения и профилактики правонарушений в обществе | 1 |
| 8.Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы с детьми по месту жительства | 1 |
| 9.Участие в семинарах по правовой тематике специалистов учреждений культуры района | 1 |
| 10.Комплектование библиотечных фондов библиотек книгами, плакатами, буклетами по правовой тематике | 1 |
| 11.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры граждан, профилактику преступлений и иных правонарушений | 1 |
| 12.Организация и проведение культурно-массовых, спор-тивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в среде учащихся, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 13.Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 14.Организация освещения улично-дорожной сети в темное время суток | 1 |
| 15.Участие в проведении государственной дактилоскопической регистрации несовершеннолетних, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 |
| 16.Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 1 |
| 17.Выработка и реализация системы мер социальной реабилитации, адаптации и трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, условно освобожденных и состоящих под административным надзором органов внутренних дел, а также лиц без определенного места жительства, нуждающихся в государственной поддержке | 1 |
| 18.Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 1 |
| 19.Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края" | 1 |
| 20.Участие в обучающих семинарах для председателей, ответственных секретарей и иных заинтересованных специалистов КДНиЗП | 1 |
| 21.Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других националь1-ностей и религиозных концессий | 1 |
| 22.Реализация плана мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании в Топчихинском районе на 2016 – 2020 годы | 1 |
| 23.Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции | 1 |
| 24.Реализация мероприятий плана противодействия коррупции в муниципальном образовании Топчихинский район | 1 |
| *Мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений» программы* | |
| 25.Реализация плана мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в Топчихинском районе на 2016-2020 годы | 1 |
| 26.Участие субъектов противодействия экстремизму и терроризму в межрайонных и краевых совещаниях и форумах в сфере профилактики ксенофобии, межнациональной конфликтности, экстремизма, противодействия идеологии терроризма | 1 |
| 27.Организация взаимодействия невоенизированных формирований гражданской обороны по минимизации и (или) ликвидации последствий возможных террористических актов | 1 |
| 28.Оказание содействия органам государственной власти Алтайского края в реализации государственной политики в области противодействия терроризму на территории Топчихинского района | 1 |
| 29.Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 1 |
| 30.Оснащение видеокамерами с выводом в органы внутренних дел мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения публичных мероприятий | 1 |
| 31.Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в образовательных организациях | 1 |
| 32.Установка систем видеонаблюдения в образовательных организациях | 1 |
| 33.Доработка и утверждение паспортов антитеррористической безопасности категорированных объектов с массовым пребыванием людей | 1 |
| 34.Реализация мероприятий по созданию условий для беспрепятственного проезда оперативных и социальных служб в населенных пунктах района | 1 |

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Cel + Fin + Mer)/3= (81,8+22,1+100)/3 = 68%

**Вывод:** в 2016 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности (68%).

***8. Муниципальная программа***

***«Развитие культуры Топчихинского района» на 2016 – 2020 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия:

S1=59/59\*100=100;

2. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год):

S2=6,18/3,0\*100=206 (100);

3. Посещаемость музея (на 1 жителя в год):

S3=0,52/0,38\*100=136,8 (100);

4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

S4=7,0/7,0\*100=100;

5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Топчихинского район:

S5=14,4/12,0\*100=120 (100);

6. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района и средней заработной платы в Алтайском крае:

S6=61,2/70,4\*100=86,9;

7. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения:

S7=12,7/9,0\*100=141,1 (100);

8. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея:

S8=21,4/28\*100=76,4;

9. Доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры:

S9=18/18\*100=100;

10. Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского района:

S10=11,8/3,21\*100=367,6 (100);

11. Уровень удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S11=97/86\*100=112,8 (100).

∑S=1063,3 **Cel=1/11\*1063,3=96,7%**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного

бюджета муниципальной программы

**Fin=50,0/50,0\*100=100%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

**Mer=1/16\*(15\*100)=94,5%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**О=(96,7+100+94,5)/3=97,1%**

**Вывод:** в 2016 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности (97,1%).

***9. Муниципальная программа***

***«Развитие образования в Топчихинском районе» на 2014-2018 годы***

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/6 \* (100+100+100+100+100+100)= 100%**

**i=6**

S1)Удельный вес численности детей в возрасте от 2 до 6 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей, соответствующего возраста (%): S1 = (80/75)\*100% = 106,7% = 107% (100);

S2) Доля выпускников общеобразовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА-9, в общем числе выпускников, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 (%): S2 = (97,67/97,67)\*100% = 100%;

S3)удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций (%): S3 = (17,2/17,2)\*100% = 100%;

S4) доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодёжи 5-18 лет (%): S4 = (74,5/74,5)\*100% = 100%;

S5)удельный вес чис­ленности обучаю­щихся по програм­мам общего образо­вания, участвующих в олимпиадах и кон­курсах различного уровня, в общей численности обу­чающихся по про­граммам общего об­разования (%): S5 = (35/35)\*100% = 100%;

S6) доля педагогических и руководящих работников сферы образования, своевременно прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в общем числе нуждающихся в данной услуге (%): S6 = (76/76)\*100% = 100%.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 1370,3/2700,88\*100% = 51%.**

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/17)\* (16\*100%) = 94%**

**j=17**

1. Организация и проведение ЕГЭ, ГИА.– **«1»;**

2. Организация мониторинга качества образования – **«1»;**

3. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку одарённых детей – **«1»;**

4. Организация и проведение внеурочных мероприятий, новогодних праздников – **«1»;**

5. Организация трудоустройства детей– **«1»;**

6. Проведение районных конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и др. – **«1»;**

7. Организация и проведение выездных семинаров, методических объединений педагогических работников – **«1»;**

8. Участие педагогических работников в курсах повышения квалификация – **«1»;**

9. Единовременные выплаты:

- педагогическим работникам, впервые приступившим к работе в общеобразовательных организациях района;

- студентам, обучающимся по целевому договору в педагогических ВУЗах, отлично осваивающим программу – **«1»;**

10. Организация и проведение конкурса организаций дошкольного образования «Детский сад года» – **«1»;**

11. Услуги по содержанию имущества: оплата интернет-трафика- **«1»;**

12. Оснащение образовательных организаций компьютерной техникой, программным обеспечением, мебелью– **«1»;**

13. Осуществление мер по противопожарной безопасности. Огнезащитная пропитка крыш, приобретение и заправка огнетушителей– **«1»;**

14. Организация и проведение летней оздоровительной кампании– **«1»;**

15. Оказание финансовой поддержки за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования– **«0»;**

16. Обеспечение питанием обучающихся из малообеспеченных семей– **«1»;**

17. Проведение полевых учебных сборов с юношами, учащимися 10-х классов– **«1».**

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+51+94)/3 = 82,67=81,7%.

**Вывод:** в 2016 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности (81,7 %).

***10. Муниципальная программа***

***«Устойчивое развитие поселений Топчихинского района» на 2013–2020 годы***

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/7 \* (100+100+100+0+37,2+0+0)=0,143\*337,2% = 48,2%**

**i=7**

S1)Среднемесячные денежные доходы населения (руб.): S1 = (14353/14321,5)\*100% = 100,23% = 100%;

S2) Уровень официально зарегистрированной безработицы (%): S2 = (2/1,33)\*100% = 150,4% = 100%;

S3)Количество вновь созданных рабочих мест (ед.): S3 = (140/87)\*100% = 160,9% =100%;

S4) Количество проектов, поддержанных в рамках грантовой программы (ед.): S4 = (0/4)\*100% = 0%;

S5)Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. м): S5 = (2,9/7,8)\*100% = 37,2%;

S6) Протяженность введенных в действие газораспределительных сетей (км.): S6 = 0/210)\*100% = 0%;

S7) Протяженность введенных в действие локальных водопроводов (км.): S7 = 0/8)\*100% = 0%.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 0/7500\*100% = 0%.**

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (0\*100%) = 0,11\*0 =0%**

**j=9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель достижения непосредственного результата («1» или «0») |
|  | Комплексная компактная застройка с. Фунтики | 0 |
|  | Создание и обустройство сетей инженерной инфраструктуры для электроснабжения комплексной компактной жилищной застройки с. Фунтики | 0 |
|  | Строительство и ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов в объемах, предусмотренных КЦП «Стимулирование развития жилищного строительства Алтайского края на 2011-2015 годы» | 0 |
|  | Подготовка технической и правоустанавливающей документации по автодорогам местного значения | 0 |
|  | Проектирование и строительство газораспределительных сетей | 0 |
|  | Бурение скважин, замена водопроводных башен, строительство водопроводных сетей в п. Кировский | 0 |
|  | Бурение скважин, замена водопроводных башен, строительство водопроводных сетей в с. Володарка | 0 |
|  | Бурение скважин, замена водопроводных башен, строительство водопроводных сетей в п. Ключи | 0 |
|  | Бурение скважин, замена водопроводных башен, строительство водопроводных сетей в с. Красноярка | 0 |

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Cel + Fin + Mer)/3= 48,2+0+0/3 = 16,1% (низкий уровень эффективности).

**Вывод:** в 2016 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности (16,1 %).

***11 .Муниципальная программа «Развитие торговой деятельности***

***в Топчихинском районе» на 2012-2016 годы***

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/7 \* (44,4+95,9+43,8+96+100+90+100)=0,143\*570,1% = 81,5%**

**i=7**

S1)Оборот розничной торговли (млн. руб.): S1 = (665,84/1500)\*100% = 44,4%;

S2) Индекс физического объема оборота розничной торговли к 2011 году (%): S2 = (119,9/125)\*100% = 95,9%;

S3)Оборот розничной торговли на душу населения (руб.): S3 = (29891/68200)\*100% = 43,8%;

S4) Среднегодовая численность занятых в торговле (чел.): S4 = (1420/1480)\*100% = 95,95% = 96%;

S5)Среднемесячная заработная плата работников торговли (руб.): S5 = (16931,9/15200)\*100% = 111,4% = 100%;

S6) Количество стационарных торговых объектов (шт.): S6 = 198/220)\*100% = 90%;

S7) Обеспеченность населения площадью торговых объектов (кв.м. на 1 тыс. населения): S7 = 788/650)\*100% = 121,2% ( 100%);

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 0%[[1]](#footnote-2)**

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/32)\* (27\*100%) = 0,031\*2700 =83,7%**

**j=32**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель достижения непосредст-венного результата («1» или «0») |
|  | Совершенствование нормативного правового обеспечения в сфере торговли в рамках реализации положений Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» | 1 |
|  | Формирование торгового реестра Топчихинского района (второй этап-внесение в торговый реестр данных в отношении вновь создаваемых хозяйствующих субъектов, а также изменений в отношении ранее внесенных данных) | 1 |
|  | Разработка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, предназначенных для реализации продовольственных и непродовольственных товаров | 1 |
|  | Разработка прогнозов развития основных показателей торговой сферы | 1 |
|  | Размещение на официальном сайте Администрации района в сети Интернет и районной газете «Наше слово» информации о состоянии и перспективах развития торговой деятельности в районе | 1 |
|  | Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары | 1 |
|  | Содействие открытию новых торговых объектов, относящихся к современным форматам торговли, а также модернизация и реконструкция действующих торговых объектов | 1 |
|  | Содействие развитию сетевой торговли, обеспечивающей консолидацию торговой сферы | 1 |
|  | Внесение изменений в утвержденную схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района | 1 |
|  | Разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов | 1 |
|  | Упорядочение размещения мелкорозничной торговой сети на территории муниципальных образований в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов | 1 |
|  | Содействие инвестиционной активности торговых сетей в области организации обслуживания населения в поселениях | 0 |
|  | Содействие открытию новых, реконструкции и модернизации действующих объектов общественного питания с учетом потребности в развитии общедоступной сети | 1 |
|  | Проведение мониторинга потребительских цен на социально значимые продовольственные товары | 1 |
|  | Содействие развитию сети торговых объектов, реализующих продовольственные товары по доступным ценам (магазины эконом-класса, дискаунтеры и другие) | 1 |
|  | Проведение в розничной сети мониторинга состояния торговли продовольственной продукцией, выпускаемой товаропроизводителями района | 1 |
|  | Содействие развитию долгосрочных взаимоотношений торговых организаций и товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории района | 1 |
|  | Организация проведения ярмарок «выходного дня», иных торговых мероприятий с привлечением товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории района | 1 |
|  | Проведение постоянной работы по привлечению товаропроизводителей для торговли собственной продукцией на ярмарках | 1 |
|  | Содействие управляющей рынком компании в реализации мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания и расширение перечня дополнительных услуг | 0 |
|  | Организации деятельности ярмарок в соответствии с требованиями, предусмотренными постановлением Администрации края от 01.07.2010 № 288 «О порядке организации деятельности ярмарок на территории Алтайского края» | 1 |
|  | Обеспечение организации торгового обслуживания жителей малых и удаленных населенных пунктов за счет расширения развозной торговли, а также предоставление мест для размещения мелкорозничных объектов в соответствии со схемами размещения нестационарных торговых объектов | 1 |
|  | Содействие строительству новых торговых объектов и модернизации действующих в сельской местности | 1 |
|  | Содействие развитию ярмарочных форм торговли в селах | 1 |
|  | Содействие развитию в сельской местности организаций потребительской кооперации, использующих современную форму торгового обслуживания (самообслуживание), расширяющих ассортимент продукции собственного производства | 0 |
|  | Формирование прогнозных показателей на подготовку рабочих кадров по профессиям сферы торговых услуг | 1 |
|  | Содействие развитию договорных отношений между работодателями и учреждением начального профессионального образования | 0 |
|  | Организация обучающихся мероприятий для торгового персонала с привлечением специалистов краевых учреждений среднего профессионального образования | 0 |
|  | Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, обеспечивающих взаимодействие хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность | 1 |
|  | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства сферы торговли в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства | 1 |
|  | Организация рабочих встреч, круглых столов с участием представителей хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность | 1 |
|  | Расширение способов информирования хозяйствующих субъектов о выделении муниципальных площадей для размещения объектов торговой инфраструктуры | 1 |

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Cel+Mer)/2= 81,5+83,7/2 = 82,6% (высокий уровень эффективности).

**Вывод:** в 2016 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности (82,6 %).

***12. Муниципальная программа***

***«Развитие физической культуры и спорта в Топчихинского района»***

***на 2016 – 2020 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом:

S1=31/31\*100=100;

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов:

S2=62/62\*100=100;

3.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:

S3=5/5\*100=100;

4. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения занятого в экономике:

S4=18,9/18,9\*100=100;

5. Эффективность использования спортивных сооружений:

S5=40/40\*100=100;

∑S=500 **Cel=1/5\*500=100%**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного

бюджета муниципальной программы

**Fin=288,204.98/350,0\*100 = 82,36%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

**Mer=1/14\*(13\*100) = 92, 9%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**О=(100+82,36+92,9)/3=91,75%**

**Вывод:** в 2016 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности (91,75 %)

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА В 2016 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективности программы |
| 1 | "Молодёжь Топчихинского района" на 2014-2016 годы | 74,2 | средний |
| 2 | "Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе" на 2016-2020 годы | 107,5 | высокий |
| 3 | "Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2021 годы. | 57,5 | средний |
| 4 | "Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы | 86,0 | высокий |
| 5 | "Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2013-2020 годы" | 65,2 | средний |
| 6 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе" на 2015- 2020 годы. | 89,7 | высокий |
| 7 | "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы | 68,0 | средний |
| 8 | "Развитие культуры Топчихинского района" на 2016 - 2020 годы | 97,1 | высокий |
| 9 | "Развитие образования в Топчихинском районе" на 2014 - 2018 годы | 81,7 | высокий |
| 10 | "Устойчивое развитие поселений Топчихинского муниципального района " на 2013-2020 годы | 16,1 | низкий |
| 11 | «Развитие торговой деятельности в Топчихинском районе» на 2012-2016 годы | 82,6 | высокий |
| 12 | «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2020 годы | 91,7 | высокий |

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2016 год подготовлен комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Топчихинского района на основе информации, представленной исполнителями муниципальных программ, в соответствии с приложением 2 Постановления Администрации района от 05.07.2016 № 253 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края)».

1. Муниципальная программа финансирования не предусматривает. [↑](#footnote-ref-2)