## СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЧИСТЮНЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

**РЕШЕНИЕ**

02.03.2017 № 1

**с. Чистюнька**

|  |
| --- |
| Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2017 года |

 В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, обеспечения безопасности населения заречной части села в период весеннего половодья 2017 года, Совет Администрации р е ш и л:

 1.Утвердить план мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельсовета весной 2017 года (Приложение № 1).

 2. Утвердить схему размещения жителей заречной части села Чистюнька в случае паводка (Приложение № 2).

 3. Рекомендовать главе Администрации сельсовета Некрасовой Л.А. принять меры к выполнению плана мероприятий:

 - создать необходимый запас финансовых резервов (10 тыс. руб.) на проведение противопаводковых мероприятий;

 - вести разъяснительную работу с населением о подготовке и организации работ по пропуску паводковых вод;

 - организовать круглосуточное наблюдение за уровнем воды в реке Алей;

 - провести разъяснительную работу с населением заречной части села по подготовке и поведению в случае наводнения;

 - принять меры по созданию резервов горюче-смазочных материалов;

 - определить и подготовить места на случай эвакуации населения и животных заречной части села согласно приложения № 2;

 - привести в готовность плавательное средство (лодка);

 - провести разъяснительную работу с населением по прекращению подледного лова рыбы.

Председатель Совета Л.А. Некрасова

Секретарь Совета Л.В. Мостовая

Приложение № 1 к

 решению Совета Администрации

 Чистюньского сельсовета от 02.03.2017 № 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к пропуску паводковых вод на территории сельсовета

 весной 2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Наименование мероприятий |  Сроки | Ответственные |
| 1.  | Организовать очистку водостоков,труб, дорог | до 31.03.2017 | Некрасова Л.А. |
| 2. | Организовать бригады из старшеклассников и рабочих по благоустройству Администрации сельсовета для оказания помощи в уборке снега пожилым и одиноким людям | до 15.04.2017 | Некрасова Л.А.Таньжина С.А. (по согласованию) |
| 3. | Организовать круглосуточное дежурство жителей заречной части села (по согласованию) и информирование Администрации сельсовета о сложившейся обстановке по телефонам: 2-54-26; 2-53-43; 2-53-688- 906- 966- 97- 66Понедельник – Макаров В.Е.Вторник – Кладов Н.А.Среда – Макаров Г.Е.Четверг – Синельников А.В.Пятница – Макаров В.Е.Суббота – Кладов Н.А.Воскресенье – Макаров Г.Е. | до 01.05.2017 | Некрасова Л.А. |
| 4. | Организовать расселение жителей заречной части села по месту жительства родственников в селе Чистюнька | по мере необходимости | Некрасова Л.А. |
| 5. | Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега проездов и пропуску талых вод | до 30.03.2017 | Некрасова Л.А. |

Приложение № 2 к

 решению Совета Администрации

 Чистюньского сельсовета от 02.03.2017 № 1

СХЕМА

размещения жителей заречной части села Чистюнька в случае паводка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. эвакуируемых | Адрес размещения |
| 12345 | Буракова Татьяна Ивановна 18.04.1960г.р.Макарова Надежда Васильевна 12.04.1997г.р.Макаров Прохор Викторович 21.11.2014г.р.Макаров Матвей Вячеславович 16.11.2016г.р.Макаров Василий Евгеньевич 28.08.1963г.р. | ул. Набережная, 30(Мосеевский Сергей Иванович) |
| 6 | Иванова Валентина Васильевна 24.02.1934г.р. | г. Новосибирск(дочь Васильева) |
| 78 | Кладов Николай Алексеевич 04.05.1955г.р.Кладова Галина Ивановна 16.04.1961г.р. | ул. Степная, 28-2(Челпанов Валерий Антонович) |
| 9 | Макаров Григорий Евгеньевич 30.11.1967г.р. | ул. Партизанская, 25(сестра Серова Надежда Евгеньевна) |
| 10 | Митин Александр Заурович 19.11.1996 г.р. | ул. Партизанская, 16-2(дед Митин Иван Николаевич) |
| 11 | Прахт Вера Васильевна 09.08.1957г.р. | с. Топчиха(дочь Васильева О.А.) |
| 121314151617181920 | Синельников Александр Владимирович 16.03.1980г.р.Синельникова Елена Александровна 03.04.1988г.р.Синельников Кирилл Александрович 13.02.2011г.р.Синельникова Ксения Александровна 26.05.2012г.р.Синельникова София Александровна 05.08.2016г.р.Замятина Ольга Александровна 21.05.1993г.р.Замятин Данил Александрович 10.06.2014г.р.Свириденко Любовь Александровна 01.10.1971г.р.Замятин Евгений Александрович 11.01.1997г.р. | ул. Советская, 43(Мазалевский Александр Владимирович) |
| 21 | Аксенов Олег Иванович 03.04.1968г.р. | ул. Набережная, 21(мать Аксенова Зоя Александровна) |
| 22 | Морозов Алексей Александрович 02.03.1981г.р. | ул. Западная, 9-2(отец Морозов Александр Ефимович) |
|  | ИТОГО: 22 чел., в т.ч. 6 детей, 8 женщин, 8 мужчин, в т.ч. 5 пенсионеров |