АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04. 2017                                                                                                   № 5

с. Покровка

О подготовке празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В целях качественной подготовки и высокоорганизованного празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории поселения, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории поселения (прилагается).

2. Создать оргкомитет в составе:

Тютюнник С.В. –  глава Администрации сельсовета, руководитель оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Должиков П.М. - член совета ветеранов (по согласованию)

Тютюнник Ю.А. – организатор внеклассной работы МКОУ Покровская средняя общеобразовательная школа,;

Захарова Т.И. – заведующий СДК, библиотекарь;

Леонова Е.В. – председатель женсовета (по согласованию);

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета                                                    С.В. Тютюнник

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования

72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акция милосердия (Помощь труженикам тыла) | Апрель, май | Классные руководители школы |
| 2 | Конкурс рисунков « Я помню! Я горжусь! | 28.04.- 09.05.16 | Классные руководители начальной школы, детский сад |
| 3 | Классный час с презентацией «Уроки мужества «Никто не забыт…» | 28.04.- 05.05.16 | Классные руководители начальной школы |
| 4 | Тематическая классные часы « Бессмертен тот кто отечество спас» | 28.04.-05.05.16 | Классные руководители с 5-11 кл. |
| 5 | Выставка « О подвигах, о доблестях, о славе» | 03.05.2017 | Захарова Т.И. (по согласованию) |
| 6 | Встреча учащихся с детьми войны | 04.05.2017 | Захарова Т.И. (по согласованию) |
| 7 | Организация возложения венков к памятнику погибшим в годы ВОВ | 9 мая | С.В.Тютюнник |
| 8 | Митинг «Салют победы!» | 9 мая 2017 | Захарова Т.И. |
| 9 | Концертная программа « Весна идет! Ко Дню великой победы.» | 9 мая 2017 | Захарова Т.И. |

ПЛАН

мероприятий по благоустройству и приведению в порядок памятника погибшим землякам в годы ВОВ и могил участников Великой Отечественной войны на территории Покровского сельсовета Топчихинского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистка территории памятника землякам погибшим в годы ВОВ | С 19.04.17 До 05.05.17 | школа |
| 2 | Косметический ремонт памятника погибшим землякам в годы ВОВ | До 9 мая 2017г. | С.В. Тютюнник |
| 3 | Приведение в порядок могил участников ВОВ у которых не осталось родственников на территории сельсовета | До 09.05.2017 | Школа, С.В. Тютюнник |
| 4 | Провести рейды по изучению материально-бытовых условий жизни тружеников тыла, оказанию необходимой помощи. | Апрель 2016 | С.В. Тютюнник , Должиков П.М. |
| 5 | Подготовка обращения к руководителям организаций всех форм собственности об оказании помощи в подготовке и проведении 72-й годовщины Победы | апрель | С.В. Тютюнник |