ИНФОРМАЦИЯ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

в Топчихинском районе» на 2015-2020 годы за 2015 год

В отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы из районного бюджета направлено 212 тыс. руб. ИКЦ предоставлено 285 информационно-консультационных и 12 образовательных услуг. При содействии ИКЦ зарегистрировано 11 субъектов малого предпринимательства (пункт 1.1. перечня мероприятий программы).

Формат «Карты потребностей» расширен до «Карты бизнеса», которая представляет собой «путеводитель» для предпринимателя или инвестора, планирующего развивать свое дело или инвестировать средства в конкретный проект в районе. Для этого в нее дополнительно включены перечни незадействованных инвестиционных площадок, свободных (пустующих) помещений для возможного ведения предпринимательской деятельности; информация о потребностях и возможностях хозяйствующих субъектов в целях развития кооперационных связей; анализ рынка труда; действующие механизмы и инфраструктура оказания государственной и муниципальной поддержки (пункты 3.1 и 3.3 перечня мероприятий программы).

В отчетном периоде проведен образовательный семинар в рамках Всероссийской Недели сбережений-2015 для посетителей клуба районной библиотеки; заседание общественного совета предпринимателей с участием Топчихинского отдела Управления Росреестра по Алтайскому краю вместе с семинаром по вопросам финансового планирования и кредитования малых предприятий. Организовано участие в VII Всероссийском слете сельской молодежи «Социальное предпринимательство – ресурс развития села»; мероприятиях Алтайской торгово-продовольственной бирже деловых контактов «АлтайПродМаркет»; видео-семинаре по разъяснению вопросов, касающихся введения ЕГАИС в оптовом и розничных звеньях алкогольного рынка; семинаре краевого Центра поддержки предпринимательства по теме «Государственные и муниципальные закупки для малого и среднего бизнеса» с использованием видеоконференцсвязи Центра сельскохозяйственного консультирования, а также во встрече с Алтайской Ассоциацией по защите прав заемщиков (пункт 4.1. перечня мероприятий программы). Всего в деловых  мероприятиях районного и краевого уровней приняли участие 137 человек.

В отчетном периоде снабженческо-сбытовому сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Восход» предоставлена государственная поддержка в виде поручительства НО «Алтайский гарантийный фонд» и гранта по ВЦП «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Алтайском крае» на 2015-2017 годы на увеличение поголовья крупного рогатого скота молочного направления и приобретение оборудования в размере  12 млн. 5 тыс. руб.

С финансовым участием бизнеса успешно завершена реализация проектов, осуществляемых с привлечением грантов Главного управления сельского хозяйства Алтайского края на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по строительству хоккейной коробки в п. Победим и обустройству парковой зоны отдыха в с. Топчиха на общую сумму 5 млн. 308 тыс. руб.

В рамках информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район в разделах «Предпринимательство» и «Инвесторам» размещено 68 новостных материалов (пункт 4.2 перечня мероприятий программы).

Индикаторы муниципальной программы за 2015 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района | единиц | 27,4 |
| 2. | Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района | % | 41 |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню 2013 года) | % | 78 |
| 4. | Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню 2013 года) | % | 100,6 |
| 5. | Объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района | тыс. руб. | 30320 |
| 6. | Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку, в том числе в рамках мероприятий: | единиц | 422 |
| 6.1. | обеспечение деятельности ИКЦ |  | 285 |
| 6.5. | проведение и участие СМСП в учебах, семинарах, конференциях, «Днях предпринимателя», «круглых столах», мастер-классах, презентациях, обучающих и других мероприятиях среди СМСП |  | 137 |
| 7. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), в том числе в рамках реализации мероприятий: | единиц | 142 |
| 7.1. | обеспечение деятельности ИКЦ |  | 11 |
| 7.8. | иные меры поддержки СМСП |  | 131 |
| 8. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-предприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | % | 58,1 |