## Sheet1
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в Топчихинском районе на 01.04.2018 года
№ п/п | Наименование района (города) | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и инициатор | Общая стоимость проекта, тыс. руб. | Сроки реализации проекта | Освоено средств, тыс. руб. |  | План финанси-рования в 2018 году, тыс. руб. | Создание рабочих мест |  | Стадия реализации проекта (краткое описание) | Планируемый объем выпуска продукции (в натуральных единицах)* | Финансовые, юридические, организационные и т.п. ограничения в реализации проекта
[6 empty] | Всего за период реализации | За отчетный период |  | Всего предус-мотрено проектом | Создано на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Топчихинский район | Обрабатывающие производства (пищевые) | Строительство пекарни, ИП Синельникова Нина Петровна | 500 | 2012-2018 гг. | 200 | 0 | 300 | 3 | 0 | Осуществлен выбор земельного участка |  | отсутствуют
2 | Топчихинский район | Прочее | Строительство кафе, ИП Суминова Татьяна Михайловна | 3000 | 2013-2018 гг. | 0 | 0 | 3000 | 3 | 0 | Осуществлен выбор земельного участка |  | отсутствуют
3 | Топчихинский район | Торговля | Строительство склада-магазина, ООО "Авангард" | 2000 | 2013-2018 гг. | 0 | 0 | 2000 | 3 | 0 | Оформлен в аренду земельный участок |  | отсутствуют
4 | Топчихинский район | Торговля | Строительство склада-магазина, ИП Волобуев Александр Викторович | 3500 | 2013-2018 гг. | 800 | 0 | 2700 | 5 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
5 | Топчихинский район | Прочее | Строительство автомобильной стоянки, ИП Барсукова Нелли Михайловна, ООО ПКФ "Мария-Ра" | 2000 | 2014-2018 гг. | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Утверждена схема расположения земельного участка |  | отсутствуют
6 | Топчихинский район | Добыча полезных ископаемых | Разработка глиняного карьера, расположен-ного на территории Сидоровского сельсовета, ООО "Эльмерадо" | 1000 | 2013-2018 гг. | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Оформлен в аренду земельный участок |  | отсутствуют
7 | Топчихинский район | Строительство | Строительство кирпичного завода, ООО "Эльмерадо" | 2000 | 2013-2018 гг. | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Оформлен в аренду земельный участок |  | отсутствуют
8 | Топчихинский район | Строительство | Строительство производственной базы сельскохозяйственного назначения, ООО "Эльмерадо" | 800 | 2014-2018 гг. | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | Утверждена схема расположения земельного участка |  | отсутствуют
9 | Топчихинский район | Строительство | Строительство магазина, ИП Шмидт Владимир Алесандрович | 1500 | 2014-2018 гг. | 250 | 0 | 1250 | 0 | 0 | Оформлен в собственность земельный участок |  | отсутствуют
10 | Топчихинский район | Прочее | Строительство полигона твердых бытовых отходов, Администрация Топчихинского сельсовета | 1000 | 2015-2020 гг. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оформлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок |  | отсутствуют
11 | Топчихинский район | Прочее | Строительство подземного водозабора по ул. Тихая Поляна, 82 в с. Парфеново, Администрация района | 4450 | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлен выбор земельного участка, утверждена схема расположения земельного участка |  | отсутствуют
12 | Топчихинский район | Прочее | Строительство подземного водозабора по ул. Садовой, 8а в с. Макарьевка, Администрация района | 3730 | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлен в аренду земельный участок |  | отсутствуют
13 | Топчихинский район | Строительство | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся, Администрация района | 300000 | 2013-2019 гг. | 1506.9 | 250 | 2120 | 0 | 0 | Завершаются работы по проектированию, проведены исследования почвы, экологическое заключение, микро-сейсморайониро-ваниюе |  | отсутствуют
14 | Топчихинский район | Прочее | Строительство гаража, АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» | 4475 | 2018 г. | 4475 | 4475 | 4475 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
|  |  | ИТОГО | 329955 |  | 7331.9 | 4725 | 21645 | 14 | 0