**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

 **муниципального образования Топчихинский район**

**Отчётный период 2017 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2017 год подготовлен комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации Топчихинского района в соответствии с постановлением Администрации района от 05.07.2016 № 253 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2017 году на территории района реализовалось 13 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | [Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017 — 2025 годы](http://www.top-rayon.ru/wp-content/uploads/2017/05/134-%D0%BE%D1%82-19.04.17-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C.pdf) | ПостановлениеАдминистрации района от 19.04.2017 № 134 |
| 2. |  [Муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Топчихинского района» на 2017 — 2025 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/396.doc) | ПостановлениеАдминистрации района от 08.11.2016 № 396 |
| 3. |  [Муниципальная программа «Молодежь Топчихинского района» на 2017-2019 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/312%20%D0%BE%D1%82%2007.09%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202017-2019.docx) | ПостановлениеАдминистрации района от 07.09.2016 № 312 |
| 4. |  [Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2020 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/356%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%202016-2020.doc) | ПостановлениеАдминистрации района от 09.10.2015 № 357 |
| 5. | [Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 — 2020 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/357%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%202015.doc)  | ПостановлениеАдминистрации района от 09.10.2015 № 357 (в ред. от 14.10.2016 № 363) |
| 6. | [Муниципальная программа «Развитие культуры Топчихинского района» на 2016-2020 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx)  | Постановление Администрации района от30.09.2015 № 340 (в ред. от 28.10.2016 № 381, от 13.11.2017 № 456) |
| 7. |  [Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе» на 2016-2020 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc) | ПостановлениеАдминистрации района от 18.09.2015 № 321 (в ред. от 23.01.2017 № 27, от 26.01.2018 № 32) |
| 8. |  [Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» на 2016-2020 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/361%20%D0%BE%D1%82%2014.10.16%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5.doc) | ПостановлениеАдминистрации района от 14.10.2015 № 361 |
| 9. | Муниципальная программа «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2021 годы | ПостановлениеАдминистрации района от 10.11.2014 № 496 (в ред. от 31.01.2018 № 35) |
| 10. |  [Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2020 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/425%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2%D0%B0.doc) | ПостановлениеАдминистрации районаот 24.10.2014 № 478 (в ред. от 01.12.2016 № 425, от 02.06.2017 № 221)  |
| 11. | [Муниципальная программа «Развитие образования в Топчихинском районе» на  2014 -2018 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/650%2023.12.2013.rtf)  | Постановление Администрации района от 23.12.2013 № 650 (в ред. от 14.05.2014 № 227, от 30.05.2014 № 276,от 18.10.2015 № 66) |
| 12. | [Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2013-2020 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/694%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%94%D0%94.rar) | Постановление Администрации района от 26.11.2012 № 694 (в ред. от 30.05.2014 № 276, от 22.07.2015 № 253, от 30.06.2016 № 242, от 29.03.2017 № 107) |
| 13. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие поселений Топчихинского  района» на 2013-2020 годы | Постановление Администрации района от 31.10.2012 № 640 (в ред. от 14.05.2014 № 226, от 30.05.2017 № 212) |

Мероприятия 13 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития района.

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета района.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2017 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы** |
| 1.Доля образовательных организаций, в которых деревянные оконные блоки заменены на пластиковые | % | 17,3 | 17,3 | 100 |
| 2.Доля образовательных организаций, в которых лампы накаливания заменены на энергосберегающие лампы | % | 0 | 0 | 100 |
| **"Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Топчихинского района" на 2017-2025 годы** |
| 1. Доля общеобразовательных организаций, соответствующих нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам, в том числе за счет капитального ремонта; | % | 42 | 37 | 88,1 |
| 2. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам | % | 54 | 61 | 113 |
| **"Молодёжь Топчихинского района" на 2017-2019 годы** |
| 1. Увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в Топчихинском районе | % | 5,5 | 14,6 | 265,5 |
| 2. Увеличение числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в молодежных мероприятиях всех уровней(форумах, слетах и т. д.) | чел | 2150 | 2203 | 102,5 |
| 3. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в Топчихинском районе | чел | 57 | 57,6 | 101,1 |
| **"Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе" на 2016-2020 годы** |
| 1.Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семья | 1 | 1 | 100 |
| **"Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2021 годы** |
| 1.Удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей | % | 53,0 | 53,7 | 100 |
| 3.Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | % | 22,8 | 24 | 100 |
| **"Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы** |
| 1.Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан | % | 52 | 52 | 100 |
| 2.Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию | % | 80 | 80 | 100 |
| 3.Количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания и степень их внедрения в практику органов местного самоуправления | штук | 3 | 4 | 133,3 |
| 4.Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания | человек | 2 | 1 | 50 |
| 5.Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных | единиц | 8 | 7 | 87,5 |
| 6.Количество музейных и краеведческих комнат (в образовательных и других учреждениях) | единиц | 8 | 7 | 100 |
| 7.Количество мероприятий военно-патриотической направленности, организованных и проведенных на территории района, до 20 | единиц | 16 | 16 | 100 |
| **"Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2013-2020 годы"** |
| 1.Число лиц, погибших в ДТП | человек | 8 | 6 | 75/133,3 |
| 2.Число детей, раненых в ДТП | человек | 2 | 0 | 0/100 |
| 3.Снижение социального риска | число погибших на 100 тыс. | 33,6 | 27,04 | 80,5/124,3 |
| 4.Снижение транспортного риска | число погибших на 10 тыс. | 8,9 | 7,19 | 80,8/123,8 |
| 5.Тяжесть последствий | число погибших на 100 | 14,9 | 18,2 | 122,1/81,9 |
| **"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе" на 2015- 2020 годы** |
| 1.Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района | единиц | 22,7 | 21,7 | 95,6 |
| 2.Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района | % | 27,1 | 19,7 | 72,7 |
| 3.Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню 2013 года) | % | 120,2 | 8,6 | 7,2 |
| 4.Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню 2013 года) | % | 106,5 | 97,4 | 91,5 |
| 5.Объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района | тыс. рублей | 34094 | 34095 | 100 |
| 6.Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку | единиц | 320 | 487 | 152,2 |
| 7.Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 143 | 149 | 104,2 |
| 8.Доля закупок товаров (работ, услуг) у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | 20 | 3,7 | 18,5 |
| **"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы** |
| 1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 152 | 134 | 88,1 |
| 2.Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей | фактов | 57 | 85 | 149,1 |
| 3.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет | фактов | 21 | 49 | 233,3 |
| 4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 51 | 34 | 66,7 |
| 5.Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | фактов | 67 | 257 | 282,6 |
| 6.Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | 0 | 0 | 0 |
| 7.Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 42 | 12 | 28,6 |
| **"Развитие культуры Топчихинского района" на 2016 - 2020 годы** |
| 1.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 59 | 59 | 100 |
| 2.Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 3,19 | 8,5 | 266,5 |
| 3.Посещаемость музея (на 1 жителя в год) | посещений | 0,39 | 0,49 | 125,6 |
| 4.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,1 | 9 | 126,8 |
| 5.Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Топчихинского района | посещений | 12,1 | 14,7 | 121,5 |
| 6.Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района и средней заработной платы в Алтайском крае | % | 91,2 | 75,5 | 82,8 |
| 7.Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | тыс.ед. | 9 | 14 | 155,6 |
| 8.Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в ТРКМ | % | 29 | 22 | 75,9 |
| 9.Доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры | % | 18,1 | 34,4 | 190,1 |
| 11.Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского района | % | 3,23 | 11,9 | 368,4 |
| 12.Уровень удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 87 | 97 | 111,5 |
| **"Развитие образования в Топчихинском районе" на 2014 - 2018 годы** |
| 1.Удельный вес численности детей в возрасте от 2 до 6 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей, соответствующего возраста | % | 78 | 78 | 100 |
| 2.Доля выпускников общеобразовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА-9, в общем числе выпускников, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 | % | 98,06 | 95,66 | 97,6 |
| 3.Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций | % | 20,1 | 16,2 | 80,6 |
| 4.Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодёжи 5-18 лет | % | 74,5 | 59 | 79,2 |
| 5.Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 35 | 35 | 100 |
| 6.Доля педагогических и руководящих работников сферы образования, своевременно прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в общем числе нуждающихся в данной услуге | % | 78 | 78 | 100 |
| **"Устойчивое развитие поселений Топчихинского муниципального района " на 2013-2020 годы** |
| 1.Количество реализованных проектов, получивших гранты на поддержку инициатив местных сообществ | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2.Годовой объем ввода жилья | кв.м | 3100 | 940 | 30,3 |
| 3.Протяженность введенных в действие газораспределительных сетей | км | 0 | 0 | 0 |
| 4.Протяженность введенных в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | 0 |
| **«Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2020 годы** |
| 1.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | % | 34 | 34 | 100 |
| 2.Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов  | % | 68 | 68 | 100 |
| 3.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения  | % | 5,9 | 5,9 | 100 |
| 4.Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике  | % | 19,5 | 19,5 | 100 |
| 5.Эффективность использования спортивных сооружений | % | 50 | 50 | 100 |

|  |
| --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия**
 |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2017 году (факт) |
| 1. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы | к концу 2025 года:1.Повышение доли образовательных организаций, в которых деревянные оконные блоки заменены на пластиковые, до 72 %;2.Повышение доли образовательных организаций, в которых лампы накаливания заменены на энергосберегающие лампы, до 36,4 % . |  На 2017 год замена окон на пластиковые и замена ламп накаливания на энергосберегающие в образовательных организациях района в соответствии с муниципальной программой не планировалась и не проводилась. |
| 2. | "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Топчихинского района" на 2017-2025 годы | К концу 2025 года: 1.Увеличение доли общеобразовательных организаций, соответствующих нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам, до 94%; 2.Увеличение доли обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам, до78%; 3.Приведение зданий общеобразовательных организаций в соответствие санитарным, техническим и противопожарным нормам. | Капитальный ремонт в школах с. Макарьевка, с.Переясловка, с.Хабазино . |
| 3. | "Молодёжь Топчихинского района" на 2017-2019 годы |  К концу 2019 года: 1.Увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в Топчихинском районе, на 0,5 % в год; 2. Увеличение числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.), до 2350 чел к 2019 году; 3. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в Топчихинском районе, до 60% к 2019 году. |  1.Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в Топчихинском районе 14,6 %; 2. Число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.)-- 2203 чел.; 3. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в Топчихинском районе – 57,6%. Проведены следующие мероприятия:1. Месячник молодого избирателя; 2.Посвящение в молодые избиратели; 3. Участие в акции «Дорога к обелиску»; 4. Окружной этап XІX краевой олимпиады школьников эколого-биологической направленности; 5. Сессия районной молодежной Думы; 6.Открытие выставки детского творчества «2017 - Год экологии»;7. Час информации «Я здоровье берегу – сам себе я помогу»; 8. Молодёжная акция «Георгиевская ленточка»; 9. Участие в краевом патриотическом флешмобе «Связь поколений не прервется»; 10. частие в краевом конкурсе «Волонтер года»; 11. Участие в краевом конкурсе лидеров детских, молодёжных объединений «Лидер XXI века»; 12. Участие в IХ международном молодежном управленческом форуме «Алтай. Точки роста - 2017»; 13. Окружной детский экологический фестиваль «Зеленая волна»; 14. Чествование лучше молодежи Топчихинского района; 15. Торжественное вручение паспортов 14 - летним гражданам РФ; 16. Акция здоровья в рамках краевой эстафеты «80 дней здоровья Алтая», посвященной 80- летию Алтайского края; 17. Районный экологический марафон «ЭКОМАРАФОН -2017»; 18. Участие в окружном семинаре специалистов по делам молодежи; 19. Шок-урок «Это не должно случиться с тобой» для молодежной аудитории; 20. участие в IX Всероссийском слёте сельской молодежи г. Барнаул; 21. Беседа-предупреждение «Соблазн велик, но жизнь дороже», посвященная Дню отказа от курения; 22. Выборы в Топчихинскую районную молодежную Думу девятого созыва; 23. районный конкурс лидеров детских организаций «Лидер XXI века». |
| 4. | "Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе" на 2016-2020 годы | К концу 2020 года:1.Обеспечение жильем 5 молодых семей Топчихинского района путем привлечения дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан, (в т.ч. 2017 г – 1 семья). | 1.В 2017 году выдано 1 свидетельство о праве получения социальной выплаты на приобретение (строительство жилого помещения). |
|  5. | "Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2021 годы. | К концу 2021 года:1.Снижение показателя удельного веса проб воды в с.Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 70% в 2014 году до 0% к 2021 году;2.Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 55,1 % в 2014 году до 50,3% в 2021 году;3.Уменьшение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 26,4 % в 2014 году до 17,6% в 2021 году.  | 1.Удельный веса проб воды в с.Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям- 100%;2. В рамках подпрограммы: «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы проведены следующие мероприятия:- капитальный ремонт водопроводной скважины в с. Ключи, освоено 1164,0 тыс. руб., в т.ч. КБ-1152,4 тыс. руб., МБ -11,6 тыс. руб.; - капитальный ремонт водопроводной скважины в с. Сидоровка, освоено 1953,0 тыс. руб., в т.ч. КБ-1933,5 тыс. руб., МБ -19,5 тыс. руб.; - капитальный ремонт водопроводной скважины в с. Ракиты, освоено 1312,7 тыс. руб., в т.ч. КБ-1299,6 тыс. руб., МБ -13,1 тыс. руб.3.В рамках реализации мероприятий муниципальной программы проведены следующие мероприятия: - замена котельного оборудования в школе с. Фунтики, освоено МБ-270,8 тыс.руб.; - ремонт обмуровки котла в школе с. Фунтики, освоено МБ- 77,3 тыс. руб.; - ремонт отопления в школе пос. Кировский, освоено средств МБ -393,7 тыс. руб.; - ремонт отопления в школе пос. Ключи, освоено средств МБ - 374,4 тыс. руб. ; - ремонт отопления в школе пос. Топольный, освоено средств МБ – 181,4 тыс. руб.; - ремонт отопления в школе с. Песчаное, освоено средств МБ - 22,6 тыс. руб.; - ремонт отопления в школе с. Володарка, освоено средств МБ - 67,7 тыс. руб.; - ремонт теплотрассы в школе с. Покровка, освоено средств МБ- 226,7 тыс. руб.; - ремонт водозаборной башни п. Кировский, освоено средств МБ, – 16,0 тыс. руб.; - капитальный ремонт скважины в п. Труд, освоено средств МБ – 1552,0 тыс. руб.; - замена глубинного насоса ЭВЦ 6-16-110 водозаборной скважины с.Парфеново, освоено средств МБ – 34,4 тыс. руб.; - модернизация водопроводных сетей в с. Парфеново (протяженностью 400 п.м., диаметром 63\*3,8), освоено средств МБ – 92,6 тыс. руб.; - ремонт водопроводных сетей п. Топольный, п. Кировский, освоено средств МБ – 30,0 тыс. рублей. |
| 6. | "Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы | 1.Увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, до 55% к 2020 году;2.Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию, до 90% к 2020 году;3.Увеличение количества исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания до 4 к 2020 году;4.Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания до 3 к 2020 году;5.Увеличение количества действующих патриотических объединений, клубов, центров, кружков, в том числе детских и молодёжных до 9 к 2020 году;6.Увеличение количества музейных и краеведческих комнат в образовательных учреждениях до 9 к 2020 году;7.Увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности, организованных и проведенных на территории района, до 20 к 2020 году. | Проведены следующие мероприятия: Участие в районном конкурсе"Пою мое отечество"; Участие в окружном конкурсе"Пою мое Отечество" ; Проведение Месячника военно-патриотического воспитания; волонтерские акции по оказанию помощи ветеранам; Скийоринг,Кубок победы; Проведение уроков мужества и дней памяти; ВПК "Воин" ; Туристический клуб "Горизонт"(МКОУ ДО ДЮЦ) ; Патриотическое объединение "Ирбис"; добровольческий отряд ( Парфеновская школа) ; Патриотическое объединение "Созвездин"( Сидоровская школа); Объединение совет старшекласников (Макарьевская школа); Королевство детской республики "Детство"(Чистюньская школа); Конкурс знаменитых групп "Равнение на знамя; Мемориальный музей им.Героя Советского Союза М.С.Калашникова ( Кировская школа); Музейная комната "Наше прошлое" (Парфеновская школа); Краеведческая комната (Песчановская школа, Победимская школа, Володарская школа, Красноярская школа). Районный этап окружной Эколого-биологической олимпиады школьников; Окружной этап XVIII краевой олимпиады школьников, обучающихся в объединениях дополнительного образования эколого-биологической направленности; Соревнования по военно-прикладным видам спорта; Районный фестиваль военно-патриотической песни "Пою мое отечество"; Краевые соревнования по скийорингу в честь Дня защитников отечества. Уроки мужества в память жертвам технологических катастроф; Мероприятия по подготовке и проведению Дня Победы в Великой Отечественной войне; Проведение учебно-полевых сборов с юношами, обучающимися в 10-х классах общеобразовательных организаций; Проведение дней мужества и дней памяти; Экскурсии в военный городок в рамках военно-патриотического воспитания; Экскурсия в музей "День независимости"; Дружина юных пожарных; Уроки мужества в память жертвам технологических катастроф; Мероприятия по подготовке и проведению Дня Победы в Великой Отечественной войне. |
| 7. | "Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2013-2020 годы" | 1. Сокращение смертности от ДТП, в том числе детей, получивших травмы в ДТП К 2020 году на 25% по сравнению с 2010 годом;2.Сокращение социального риска к 2020 году в 1,3 раза по сравнению с 2010 годом;3.Сокращение транспортного риска к 2020 году в 2,3 раза по сравнению с 2010 годом | За 12 месяцев 2017 года в ДТП пострадавших - 33 человека. Социальный риск за отчетный период составил 27 погибших на 100 тыс. населения; транспортный риск составил 7 погибших на 10 тыс. транспортных средств; тяжесть последствий - 18 на 100 пострадавших. ОГИБДД проведено бесед всего 136, из них в образовательных учреждениях- 146, в автотранспортных предприятиях- 90. Подготовлено материалов по безопасности дорожного движения в СМИ - 85, в т.ч. на телевидение - 41, в печать - 24, в информационных агентствах -20, оформлено информационных окон ГИБДД – 3. |
| 8. | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе" на 2015- 2020 годы. | к концу 2020 года:1.Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района достигнет показателя 24,5 единиц;2.Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района составит 27,7 %;3.объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню 2013 года) составит 129,2 %;4.Объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района достигнет уровня 37256 тыс. рублей;5.Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню 2013 года) составит 116,4%;6.Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку, составит не менее 320 ежегодно;количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), составит не менее 140 ежегодно;7.Доля закупок товаров (работ, услуг) у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», составит не менее 20 %. | В отчетном периоде на финансирование мероприятий муниципальной программы из районного бюджета направлено 23,4 тыс. руб.; ИКЦ предоставлено 287 информационно-консультационных услуг, организовано проведение 9 обучающих мероприятий для 194 человек, направленных на повышение уровня финансовой грамотности и разъяснение новых требований законодательства при применении контрольно-кассовой техники. На уровне сельских поселений начата работа по формированию Перечней муниципального имущества для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.Для широкого информирования субъектов предпринимательства о реализации мероприятий поддержки в районе, ближайших обучающих мероприятиях для предпринимателей, актуальных изменениях действующего законодательства и событиях, происходящих в бизнес-среде, на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район продолжено функционирование разделов «Предпринимательство» и «Инвесторам». За отчетный период подготовлено для размещения 82 пресс-релизов. За 2017 год получателями поддержки в виде займов НОМК «Алтайский фонд микрозаймов» и поручительства НО «Алтайский гарантийный фонд» в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 годы стали 5 субъектов предпринимательства (ИП Глава КФХ Часовских М.П., ООО «Белагро», СССПК «Восход», ООО «Мясная линия Топчихинских хозяйств», ИП Турабелидзе Г.Г.) на общую сумму 9 млн. 492 тыс. 500 руб. Кроме того, ООО «Консул-Алтай» оказано содействие в приобретении хлебопекарного оборудования по программе лизинга посредством направления в Российскую гильдию пекарей и кондитеров соответствующего ходатайства. Кокаревой Л.В. предоставлена методическая помощь в организации на базе помещений Парфёновской больницы дома-интерната для престарелых и инвалидов с оказанием центром занятости населения единовременной финансовой помощи при государственной регистрации индивидуального предпринимателя. Продолжено участие предпринимателей района в краевом конкурсе «Лучший предприниматель года». Кроме того, в рамках государственной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае» на 2014-2018 годы ИКЦ для учащихся 9-11 классов Топчихинской СОШ № 1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева и Фунтиковской средних общеобразовательных школ проведены уроки по финансовой грамотности по темам «Семейный бюджет и бережное потребление» и «Личный финансовый план», организованные в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи. |
| 9. | "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы | 1.Снижение уровня преступности к 2020 году до 135 преступлений на 10 тыс. жителей;2.Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 50 на 10 тыс. жителей;3. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет до 15 фактов в год;4.Снижение уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах до 40 на 10 тыс. жителей;5.Снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами до 60 фактов в год;6.Исключение фактов совершения террористических актов;7.Увеличение удельного веса преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений, до 50 %. | За 12 месяцев 2017 года совершено 298 преступлений , что ниже показателя прошлого года на 17 %. Уровень преступности составил 134 преступления на 10 тыс. жителей.Произошел рост подростковой преступности с 25 до 49 фактов. Наблюдается снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 207 до 190. Уличная преступность составила 76 преступлений. Не допущен рост преступлений в общественных местах -105 фактов, (ниже 2016 года на 16 %), а также преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления - 257 преступлений (ниже 2016 года на 16%). К охране общественного порядка и пресечению противоправных проявлений привлечена "Народная дружина", в состав которой входият 170человек. Деятельность НД регламентирована Уставом Топчихинской общественной организацией "Народная дружина Топчихинского района" от 09.02.2015 года. Руководство МО регулярно осуществляет выезды в населенные пункты района для участия в сходах граждан и приеме граждан по личным вопросам, изучению общественного мнения о работе полиции с целью выработки конкретных мероприятий в том или ином направлении. За 2017 год с участием народной дружины выявлено 221 административное нарушение и 12 преступлений.В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:- оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в школах и дошкольных образовательных организациях, а также на объектах дополнительного образования, освоено 170 тыс. руб. средств МБ;-оснащение краевых государственных учреждений здравоохранения диагностической аппаратурой для определения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, освоено 213,55 тыс. руб. средств КБ;- содействие деятельности народных дружин, создание штабов, обеспечение и материальное стимулирование деятельности народных дружин, освоено 10,6 тыс. руб. средств МБ;- организация дополнительного освещения улично-дорожной сети, дворовых территорий в темное время суток, освоено 31,8 тыс. руб. средств МБ |
| 10. | "Развитие культуры Топчихинского района" на 2016 - 2020 годы | к концу 2020 года:1.Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района, до 60 %;2.Количество посещений библиотек на 1 жителя к 2020 году составит 3 посещений, музейных учреждений – 0,4 посещений;3.Ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 7,2 %;4.Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Топчихинского района, до 12,2 %;5.Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры района до уровня средней заработной платы в Алтайском крае к 2017 году;6.Сохранение среднего числа книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения;7.Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в музее до 30 %;8.Сохранение доли современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры на уровне 18 %;9.Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского района, 3,3 %;10.Увеличение уровня удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур, до 90 % | 1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия – 59 %;2 .Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) – 8,5;3.Посещаемость музея (на 1 жителя в год) – 0,49 посещений;4. Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) – 9,0 %;5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Топчихинского района -14,7 %;6. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района и средней заработной платы в Алтайском крае – 75,5 %;7. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения – 14,0 тыс. ед.8. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея – 22,0 %;9. Доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры – 34,4 %;10. Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского района – 11,9 %11. Уровень удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 97 %В рамках программы реализованы следующие мероприятия:1. Литературно-музыкальный салон «Современник», презентация творчества поэтического общества «Современник» г. Барнаул; 2. Участие в открытом зональном конкурсе исполнителей народных инструментов. ДШИ №2. г.Барнаул; 3. Лекция с показом видеопрезентации «А земля пахла порохом…», посвященная Сталинградской битве; 4.Открытие выставки декоративно-прикладного творчества «Топчиха мастеровая»; 5. Курсы повышения квалификации директоров учреждений культуры; 6. Участие в краевом фестивале вокально-хорового искусства им. Л.С.Калинкина;7. Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края»; 8. Митинг памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах «Героям Чернобыля - вечная память»; 9. Дни культуры Топчихинского района в с. Калманка в рамках Марафона дней культуры муниципальных образований Алтайского края «Соседи», посвященного 80-летию образования Алтайского края; 10. Поэтические встречи «Любовная лирика самобытных поэтов»; 11. Выставка в музее «Телевиденью Алтая -60 лет»; 12. Шукшинские встречи «Вновь на Алтае дни Шукшина»; 13. Патриотический час «Флаг России – наша гордость»; 14. Лекция с презентацией «Алтай - сокровищница Российской и советской кинематографии», посвящённая Дню российского кино; 15. Открытие выставки «Национальный костюм народов Алтайского края», посвященной 80-летию со дня образования Алтайского края и 85-летию района;16. Праздник, посвящённый 80-летию со дня образования Алтайского края и 85-летию района «Живи и здравствуй наш Алтай!»; 17. Поэтический вечер «Мы в ваших мыслях будем жить и лучшего не надо кредо», посвященный 10-летию литературного объединения «Исток»;18. Гастрольный концерт, посвящённый 80-летию Алтайского края и 85-летию Топчихинского района «Свою родину любим и чтим»; 19. Эколого-краеведческий турнир «Жили-были рыбы, птицы, звери»; 20. Библиотечный урок «История возникновения библиотек»; 21. Районный фестиваль творчества пожилых людей «Люблю тебя, земля моя», посвящённый 80-летию со дня образования Алтайского края и 85-летию района; 22. Книжная выставка «Славный день в истории России», посвященная Дню народного единства; 23. Участие учеников ДШИ в VIII Международном этнографическом форуме «Сибирские беседы» г.Барнаул; 24. Открытие снежного городка, игровая программа «Зимние забавы»;25. Открытие выставки в музее «Денежные знаки России». |
| 11. | "Развитие образования в Топчихинском районе" на 2014 - 2018 годы | к концу 2018 года:1.Увеличение до 98,08% доли выпускников образовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА;2.Увеличение до 35% количества детей, вовлечённых в мероприятия по поддержке одарённых детей; 3.Повышение охвата школьников внеурочной занятостью до 92% от общего числа школьников района;4,Увеличение до 75% детей, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодёжи 5-18 лет; 5.Увеличение до 80% доли педагогических и руководящих работников сферы образования, своевременно прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в общем числе нуждающихся в данной услуге;6.Увеличение до 70% доли школьников, обучающихся в условиях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к образовательному процессу, в общем числе школьников района;7.Увеличение до 55% доли детей, обучающихся в организациях дополнительного образования, отвечающих современным требованиям, в общем числе детей, обучающихся в организациях дополнительного образования;8.Увеличение до 50% доли дошкольников в ДОУ, отвечающих современным требованиям к условиям воспитательно-образовательного процесса, в общем числе дошкольников; 9.Увеличение до 75% детей, охваченных программами дополнительного образования в численности детей и молодёжи 5-18 лет; 10.Увеличение до 70% доли школьников, оздоровленных во время летних каникул в пришкольных лагерях в общем числе школьников; 11.Обеспечение обучающихся льготным питанием;12.Обеспечение 100% финансовой поддержки льготных категорий дошкольников. | Доля выпускников образовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА в 2017 году составила 95,66 % (2 человека не сдали ЕГЭ и 13 человек не сдали ОГЭ из 349 сдававших.Ведется работа по привлечению молодых специалистов в малокомплектные школы. На муниципальном уровне проведены олимпиады по ИЗО, конкурс проектов по технологии, биологии, конкурс "Ученик года". Участие в краевом конкурсе "Будущее Алтая". Учителя проходят курсы в АКИПКРО, АГУ, также повышают квалификацию через дистанционные курсы. |
| 12. | "Устойчивое развитие поселений Топчихинского муниципального района " на 2013-2020 годы | к концу 2020 года:1. Реализация 2 проектов с привлечением грантов на поддержку инициатив местных сообществ; 2.Ввод в эксплуатацию жилья 3250 кв. м;3.Ввод в действие 2 км локальных водопроводов;4.Ввод в действие 2640 км распределительных газовых сетей. |  Годовой объём ввода жилья 940 кв.м.Локальные водопроводы и газовые сети не вводились.В рамках реализации государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы при реализации мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов освоено 2811,36 тыс. руб., в том числе средства ФБ-537,48 тыс. руб., КБ-338,88 тыс. руб. (участие 2 семей). |
| 13. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2020 годы | к концу 2020 года:1.Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 40 %;2.Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, до 80%;3.Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, до 10%;4.Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, до 25,1%;5.Повышение эффективности использования спортивных сооружений, до 80%. | 1.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом- до 34 %;2.Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов -до 68%;3.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения - 5,9 %;4.Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике - 19,5%;5.Эффективность использования спортивных сооружений -50%.В рамках реализации программы реализованы следующие мероприятия:1.Организация в зимнее время пунктов проката коньков и лыж. 2.Проведенно более 50 районных соревнований по 11 видам спорта.3. Участие в зональных и финальных краевых соревнованиях, зимней и летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая.4. Участие в краевых и межрайонных турнирах по футболу, волейболу и хоккею с шайбой, тяжелой атлетике.5. Проведение зимней и летней олимпиады спортсменов района.6. Проведена III районная Спартакиада педагогических и руководящих работников образования Топчихинского района. |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | План по программе на 2017 г. | Фактически освоено за 12 месяцев 2017 г. | Выполнение за 12 месяцев 2017 г. от плана по программе, % |
| Всего | в том числе  | Всего | в том числе  | Всего | в том числе  |
| ФБ | КБ | МБ | ВИ | ФБ | КБ | МБ | ВИ | ФБ | КБ | МБ | ВИ |
| Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы»** | 500 |  |  | 500 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **"Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Топчихинского района" на 2017-2025 годы** | 1000 |  |  | 1000 |  | 451,7 |  |  | 451,7 |  |  |  |  | 45,2 |  |
| **"Молодёжь Топчихинского района" на 2017-2019 годы** | 50 |   |   | 50 |   | 171,5 |   |  157,5 | 14,0 |   | 343 |   |   | 28 |   |
| **"Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе" на 2016-2020 годы** | 1487 |   |   | 200 |  1287 | 107,2 |   |   | 107,2 |   | 7,2 |   |   | 53,6 |   |
| **"Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2021 годы** | 6702,5 |   |   | 6702,5 |   | 6348,27 |   | 4385,57 | 1962,7 |   | 94,7 |   |   | 29,3 |   |
| **"Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы** | 58 |   |   | 58 |   | 24,5 |   |   | 24,5 |   | 42,2 |   |   | 42,2 |   |
| **"Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2013-2020 годы"** | 1682 |   |   | 1682 |   | 19,6 |   |   | 19,6 |   | 1,2 |   |   | 1,2 |   |
| **"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе" на 2015- 2020 годы.** | 250 |   |   | 250 |   | 223,4 |   |   | 223,4 |   | 89,4 |   |   | 89,4 |   |
| **"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы** | 900 |   |   | 900 |   | 425,95 |   |  213,55 | 212,4 |   | 47,3 |   |   | 23,6 |   |
| **"Развитие культуры Топчихинского района" на 2016 - 2020 годы** | 370 |   |   | 178 |  192 | 557,64 | 408,3 | 130,74 | 18,6 |   | 150,6 |   |   | 10,4 |   |
| **"Развитие образования в Топчихинском районе" на 2014 - 2018 годы** | 2571 |   |   | 2571 |   | 203572,9 |  | 202400,6 | 1172,3 |   | 7918 |   |   | 45,6 |   |
| **"Устойчивое развитие поселений Топчихинского муниципального района " на 2013-2020 годы** |  |  |  |  |  | 2811,36 | 573,48 | 338,88 |   | 1899 |  |  |  |   |  |
| **«Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2020 годы** | 360 |   |   | 300 | 60 | 332,1 |   |   | 332,1 |   | 92,3 |   |   | 110,7 |   |
| **ИТОГО** | **15930,5** |  |  | **14391,5** | **1539** | **215046,12** | **981,78** | **207626,84** | **4538,5** | **1899** | **1350** |  |  | **31,5** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета в рамках муниципальных программ в 2017 году составило 31,5 % от запланированного уровня. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

1. ***Муниципальная программа***

***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля образовательных организаций, в которых деревянные оконные блоки заменены на пластиковые:

S1 =17,3/17,3\*100% = 100%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1 \* 100) = 100%**

 **i=1**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

 **Fin = 0/500\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (2\*100%) = 50%**

 **j=4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2017 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые | 0 |
| 2 | Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг всоответствии с законодательство Российской Федерации | 0 |
| 3 | Проведение анализа деятельности образовательных организаций по организации и осуществлению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 1 |
| 4 | Пропаганда энерго и ресурсосбережения в образовательных организаций через проведение: уроков энергоэффективного освещения и бережного отношения к энергоресурсам с просмотром видеороликов, конкурсов по теме энергосбережения | 1 |

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+50)/3 = 50%.**

***Вывод: в 2017 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 50 % (от 40 до 80%).***

***2.Муниципальная программа***

***"Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Топчихинского района" на 2017-2025 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

 1. Доля образовательных организаций, соответствующих нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам, в том числе за счёт капитального ремонта(%):

 S1 = (37/42)\*100% = 88, 1 %

2. Доля обучающихся образовательных организаций, соответствующих нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам (%):

S2 = (61/54)\*100% = 113 % (100%)

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2 \* (88, 1+100) = 94, 1 %**

 **i=2**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 451,7/1000\*100% = 45,2%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2017 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Составление смет на проведение частичного ремонта кровли  | 1 |
| 2 | Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательство Российской Федерации | 1 |
| 3 | Проведение частичного ремонта кровли | 1 |
| 4 | Создание комиссии по приемке выполненных работ | 1 |
| 5 | Анализ изменений в материально-техническом состоянии образовательных организаций | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/5)\* (5\*100%) = 100%**

 **j=5**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

 **O = (Cel + Fin + Mer)/3= (94,1+45,2+100)/3 = 80%.**

***Вывод: в 2017 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности - 80 % (80% и более).***

***3.Муниципальная программа***

***«Молодежь Топчихинскогорайона» на 2017 – 2016 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%):

S1=14, 6/5, 5\*100%=265, 5 % (100%)

2. Число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) (человек):

S2=2203/2150\*100%=102, 5 % (100%)

3. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в муниципальном образовании (человек):

S3=57,6/57\*100%=101,1 % (100%)

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 \* (100+100+100) = 100%**

 **i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы

**Fin=14,0/50,0\*100%=28 %**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2017 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Создание условий для развития добровольческой, волонтерской деятельности молодежи | 1 |
| 2 | Вовлечение молодых людей в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектную деятельность | 1 |
| 3 | Организация консультаций по профориентации для выпускников школ, образовательных ярмарок | 1 |
| 4 | Материальное поощрение талантливой и инициативной молодежи района | 1 |
| 5 | Обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях различных уровней | 1 |
| 6 | Организация районных спартакиад, учебно-тренировочных сборов, слетов, профильных смен, фестивалей, конкурсов и т.п. | 1 |
| 7 | Проведение районных мероприятий в современных (нестандартных) формах (флешмобы, деловые игры, тренинги, акции различных уровней и т.д.) | 1 |
| 8 | Обеспечение деятельности Топчихинской РМД, проведение выборов депутатов РМД | 1 |
| 9 | Пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по спектру вопросов жизни молодежи в обществе (СМИ, официальный сайт муниципального образования Топчихинский район, соцсети) | 1 |
| 10 | Формирование в молодежной среде социально значимых установок, активизация гражданской позиции, профилактика этнического и религиозного экстремизма | 1 |
| 11 | Оказание содействия в трудоустройстве молодежи | 1 |
| 12 | Содействие в социализации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/12)\* (12\*100%) =100%**

 **j=12**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

 **O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+28+100)/3=76%**

***Вывод: в 2017 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 76% (от 40 до 80%).***

***4.Муниципальная программа***

***"Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе"***

***на 2016-2020 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (семья):

S1=1/1\*100%=100%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/1 \* (100) = 100%**

 **i=1**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы

**Fin=107,2/200,0\*100=53,6%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2017 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Совершенствование нормативной правовой базы разработка нормативно-правовых документов, связанных с механизмом реализации мероприятий программы | 1 |
| 2 | Сбор пакета документов молодыми семьями для участия в программе | 1 |
| 3 | Учет проживающих на территории муниципального образования молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и претендующих на получение социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов | 1 |
| 4 | Определение ежегодного объема средств районного бюджета на реализацию мероприятий программы | 1 |
| 5. | Заключение соглашений с Администрацией Алтайского края о реализации программных мероприятий | 1 |
| 6. | Подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов | 1 |
| 7. | Формирование списка молодых семей - участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, согласно очередности | 1 |
| 8. | Выплата социальной поддержки за счет районного бюджета | 1 |
| 9. | Осуществление контроля за реализацией программы в пределах полномочий | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (9\*100%) =100%**

 **j=9**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+53,6+100)/3=84,5%**

***Вывод: в 2017 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 84,5% ( от 80% и выше).***

***5. Муниципальная программа***

 ***«Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2021 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%):

S1 = (100/100)\*100% = 100%

2. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей(%):

S2  = (53,0/53,7)\*100% = 98,7%

3. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей (%):

S3 = (22,8/24,0)\*100% = 95,0 %.

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (100+98,7+95)=97,9%**

 **i=3**

 II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 1962, 7/6702, 5\*100% = 29, 3%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2016 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Строительство подземного водозабора в с. Топчиха. | 0 |
| 2 | Ремонт водопроводных сетей в с. Володарка, с. Зимино, п. Ключи, с. Красноярка, с. Переясловка, п. Победим, с. Покровка, с. Сидоровка, с. Топчиха, с. Фунтики, с. Чистюнька | 0 |
| 3 | Замена глубинных насосов водозаборных скважин с. Володарка, с. Зимино, п. Ключи, с. Красноярка, с. Переясловка, п. Победим, с. Покровка, с. Сидоровка, с. Топчиха, с. Фунтики, с. Чистюнька; установка станции поддержания давления воды для водозаборной скважины в с. Топчиха (ул. Комарова, 40) | 1 |
| 4 | Модернизация водопроводных сетей в с. Парфёново. | 1 |
| 5 | Модернизация водопроводных сетей в п. Кировский. | 1 |
| 6 | Капитальный ремонт скважины п. Труд | 1 |
| 7 | Ремонт тепловых сетей с. Макарьевка, с. Топчиха, с. Чистюнька | 1 |
| 8 | Замена и ремонт котельного оборудования с. Володарка, с. Зимино, п. Кировский, п. Ключи, с. Красноярка, с. Парфёново, с. Переясловка, п. Победим, с. Покровка, с. Сидоровка, с. Топчиха, с. Фунтики, с. Хабазино | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/8)\* (6\*100%) =75%**

 **j=8**

IV.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (97, 9+29, 3+75) / 3 = 67, 4%**

***Вывод: в 2017 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности - 67,4% (от 40 до 80%).***

***6. Муниципальная программа***

***"Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе"***

***на 2016 - 2020 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан(%):

S1 = (52/52)\*100% = 100%

1. Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию (%):

S2 = (80/80)\*100% = 100%

3. Количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания и степень их внедрения в практику органов местного самоуправления (штук):

S3 = (4/3)\*100% = 133, 3% (100%)

4. Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания(человек):

S4 = (1/2)\*100% = 50%

5.Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных (единиц):

 S5 = (7/8)\*100% = 87, 5%

6.Количество музейных и краеведческих комнат (в образовательных и других учреждениях) (единиц):

 S6 = (7/8)\*100% = 87, 5%

7.Количество мероприятий военно-патриотической направленности, организованных и проведенных на территории района, до 20(единиц):

S7 = (16/16)\*100% = 100%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/7 \* (100+100+100+50+87,5+87,5+100)= 89,3%**

 **i=7**

 II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

 **Fin = 24,5/58\*100% = 42,2%.**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2016 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Проведение районных краеведческих конференций «Моя Малая Родина» | 1 |
| 2 | Привлечение ветеранов, деятелей культуры к организации встреч со школьниками и молодежью | 1 |
| 3 | Обновление экспозиций к памятным датам, событиям в истории страны, края, района: в районном музее, в музейных и краеведческих комнатах | 1 |
| 4 | Проведение молодежных акций по благоустройству аллей, мемориалов, памятников | 1 |
| 5 | Проведение мероприятий, посвященных 80-летию Алтайского края и 85-летию Топчихинского района | 1 |
| 6 | Организация и проведение юбилейных праздников в населенных пунктах района– | 1 |
| 7 | Организация и проведение историко-краеведческих экскурсий по району | 1 |
| 8 | Организация деятельности волонтерских, тимуровских отрядов, отрядов милосердия по оказанию помощи ветеранам войн, членам их семей, ветеранам труда | 1 |
| 9 | Организация тематического показа фильмов по военно-патриотической тематике | 1 |
| 10 | Участие в краевых слетах патриотических объединений | 1 |
| 11 | Организация «Круглых столов» по темам: «организация учебно-исследовательской, поисковой работы по краеведению в образовательных организациях и т.д. | 1 |
| 12 | Участие в районных, зональных, краевых конкурсах:- патриотической песни, бардовской песни, изобразительного творчества | 1 |
| 13 | Участие в краевых конкурсах: «Будущее Алтая», «Моя Малая Родина», историко-краеведческой Олимпиаде и др | 1 |
| 14 | Проведение мероприятия посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне (проведение митингов, фестивалей, линеек памяти, творческих конкурсов, уроков мужества); | 1 |
| 15 | Проведение мероприятия посвященного Дню Памяти и скорби (22.06) | 1 |
| 16 | Поведение мероприятий, посвященных Сталинградской битве | 1 |
| 17 | Поведение мероприятий, посвященных Курской битве | 1 |
| 18 | Поведение мероприятий, посвященных снятия блокады Ленинграда | 1 |
| 19 | Участие во всероссийской молодежно-патриотической акции «Георгиевская ленточка «Мы помним, мы гордимся» | 1 |
| 20 | Проведение киноэстафеты «Равнение на Победу» | 1 |
| 21 | Создание видеоархива воспоминаний участников Великой Отечественной войны в районном музее | 1 |
| 22 | Публикации статей патриотической направленности в районной газете | 1 |
| 23 | Организация и проведение смотра-конкурса школьных творческих работ «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» | 1 |
| 24 | Проведение районного слета детских подростковых организаций | 1 |
| 25 | Организация «Круглых столов» по темам: «О готовности молодежи служить Родине» и т.д. | 1 |
| 26 | Обеспечение работы в районе военно-патриотического клуба | 1 |
| 27 | Организация и участие в открытых районных соревнованиях по спортивному туризму, дистанции на средствах передвижения, гонкам мотолыжных испытаний, посвященных Дню Защитника Отечества | 1 |
| 28 | Организация и проведение учебно-полевых сборов с юношами-учащимися 10-х классов образовательных организаций на базе Топчихинского гарнизона | 1 |
| 29 | Проведение Дней призывника, районных мероприятий по военно-прикладным видам спорта | 1 |
| 30 | Проведение мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана | 1 |
| 31 | Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС | 1 |
| 32 | Проведение мероприятий, посвященных 90-летию ДОСААФ | 1 |
| 33 | Обеспечение участия в краевых молодежных Дельфийских играх | 1 |
| 34 | Организация экспедиционной работы по краеведению | 1 |
| 35 | Реализация детских и молодежных социально-значимых проектов, участие в Весенней неделе добра (оказание помощи ветеранам войн и труда) | 1 |
| 36 | Комплектование библиотечных фондов литературой патриотической направленности | 1 |
| 37 | Проведение встреч с творческими людьми района | 1 |
| 38 | Проведение молодежных акций, праздников, посвященных Дню России, Дню Государственного Флага Российской Федерации, Дню Конституции Российской Федерации, Дню согласия и примирения | 1 |
| 39 | Проведение конкурсов творческих работ среди обучающихся и дошкольников, посвященных любви к Родине (селу, краю, России) | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/39)\* (39\*100%) = 100%**

 **j=39**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (89,3+42,2+100)/3 = 77,2%**

***Вывод: в 2017 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности -77,2 % ( от 40 до 80% )***

***7 . Муниципальная программа***

 ***«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2013-2020 годы»***

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Снижение числа погибших (человек):

S1 = (8/6)\*100% = 133, 3% (100%) (где план - 8, факт – 6, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений)

2.Снижение числа детей, раненых в ДТП (человек):

S2 = (2/0)\*100% = 0% (в расчет брать 100%, т.к. это индикатор с желаемой тенденцией развития на снижение значений)

3.Снижение социального риска (число погибших на 100 тыс. населения):

S3 = (33,6/27,04)\*100% = 124,3 % (100%) (где план – 33,6, факт – 27,04 показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений)

4.Снижение транспортного риска (число погибших на 10 тыс. транспортных средств):

S4 = (8,9/7,19)\*100% =123,8% (100%) (где план – 8,9, факт – 7,19, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений)

5.Тяжесть последствий (число погибших на 100 тыс. пострадавших):

 S5 = (14, 9/18, 2)\*100% = 81,9% (где план – 14,9, факт – 18,2 показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений)

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\*(100+100+100+100+81,9)=0,2\*293,7% = 96,4%**

 **i=5**

II.  Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 19,6/1682\*100% = 1,2%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/16)\* (16\*100%) = 100 %**

 **j=16**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2017 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Обеспечение работы комиссии по безопасности дорожного движения | 1 |
| 2 | Организация выпуска материалов по наглядной агитации, посвященной безопасности дорожного движения  | 1 |
| 3 | Организация в районной газете «Наше слово», официальном сайте муниципального образования Топчихинский район специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | 1 |
| 4 | Размещение на канале «Квант» информационно-пропагандистских видеороликов, направленных на повышение правового сознания, ответственности и культуры участников дорожного движения  | 1 |
| 5 | Организовать проведение консультаций в районной газете «Наше слово», официальном сайте муниципального образования Топчихинский район о применении законодательных и нормативных актов РФ, регулирующих правила дорожного движения, применение правил безопасности на дорогах. | 1 |
| 6 | Ежегодное проведение районных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо» | 1 |
| 7 | Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы, викторины по знаниям школьников правил дорожного движения)  | 1 |
| 8 | Проведение конкурсов на лучшую детскую творческую работу, посвященную правилам дорожного движения (сочинение, плакат, рисунок) | 1 |
| 9 | Обеспечить регулярное информирование общественности о результатах работы ОГИБДД по безопасности дорожного движения, в том числе о наиболее тяжких ДТП, имеющих широкий общественный резонанс, по которым закончено предварительное следствие, а также о проблемах детского дорожно-транспортного травматизма. | 1 |
| 10 | Ведение регулярной просветительской работы с родителями и детьми в целях профилактики детских дорожно-транспортных происшествий, проведение родительского Всеобуча, семейных конкурсов на знание правил дорожного движения | 1 |
| 11 | Создание в базовых школах района классов по обучению правилам дорожного движения и их укомплектование литературой и материалами по наглядной агитации, посвященной правилам дорожного движения  | 1 |
| 12 | Установка и замена дорожных знаков | 1 |
| 13 | Обустройство пешеходных переходов | 1 |
| 14 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 |
| 15 | Нанесение дорожной разметки | 1 |
| 16 | Техническое содержание и текущий ремонт дорог | 1 |

IV.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (96,4+1,2+100)/3 = 65,9%**

***Вывод: в 2017 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности -77,2 % ( от 40 до 80% )***

***8. Муниципальная программа***

***«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2020 годы***

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района (единиц):

S1 = (21,7/22,7)\*100% = 95,6%

2.Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района (%)

S2 = (19,7/27,1)\*100% = 72,7% = 73%

3.Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню 2013 года) (%):

 S3 = (8,6/120,2)\*100% = 7,2%

4.Объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района (тыс. рублей):

S4 = (34095/34094)\*100% = 100%

5.Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню 2013 года) (%):

S5 = (97,4/106,5)\*100% = 91,5%

6.Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку (единиц):

S6 = (487/320)\*100% = 152, 2% (100%)

7.Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) (единиц):

S7 = (149/143)\*100% = 104, 2% = 100%

8.Доля закупок товаров (работ, услуг) у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (%):

 S8 = (3,7/20)\*100% = 18,5%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/8\*(95,6+73+7,2+100+91,5+100+100+18,5)= 73,2%**

 **i=8**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 223,5/229,6\*100% = 97,3%.**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2017 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Обеспечение деятельности ИКЦ  | 1 |
| 2 | Оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Топчихинский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | 1 |
| 3 | Предоставление грантов начинающим СМП  | 0 |
| 4 | Предоставление субсидий СМСП, осуществляющим модернизацию производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования | 0 |
| 5 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на расширение доступа СМСП к государственным и муниципальным закупкам, а также к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием  | 1 |
| 6 | Стимулирование развития процессов кооперации и интеграции субъектов малого, среднего и крупного бизнеса  | 1 |
| 7 | Проведение и организация участия СМСП в заседаниях общественного совета предпринимателей, учебах, семинарах, форумах, конференциях, «круглых столах», мастер-классах, обучающих и других мероприятиях среди СМСП, включая краевой конкурс на звание «Лучший предприниматель года» по различным номинациям  | 1 |
| 8 | Информационная поддержка СМСП, в том числе обеспечение функционирования специализированных разделов «Предпринимательство» и «Инвесторам» на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район | 1 |
| 9 | Организация и проведение деловых игр, уроков, конкурсов и иных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность  | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (7\*100%) = 77,8%**

 **j=9**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (73,2+97,3+77,8)/3 = 82,8 %**

***Вывод: в 2017 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 82,8% ( 80% и более).***

***9. Муниципальная программа***

***«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 - 2020 годы***

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S1 = (152/134)\*100% = 113,4 (100% )

2.Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S2 = (57/85)\*100% = 67% (где план - 57, факт - 85 показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений)

 3.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (фактов):

S3 = (21/49)\*100% = 42, 9 % (где план - 21, факт - 49, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений)

4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

 S4 = (51/34)\*100% = 150 % (100%), где план -51, факт- 34, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений

5.Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (фактов):

S5 = (67/257)\*100% = 26,1%, где план-67, факт-257, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

6.Исключение фактов совершения террористических актов (фактов):

S5 = 100%

7.Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений (%):

S7 = (12/42)\*100% = 28,5%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/7 )\* (100+67+42,9+100+26,1+ 100+28,5)= 66,4%**

 **i=7**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 212,4/900\*100% = 23,6%**

IV. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2017 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
|  1. Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч. публикация в СМИ материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, повышения правовой грамотности населения | 1 |
| 2. Реализация мероприятий по созданию условий для беспрепятственного проезда оперативных и социальных служб в населенных пунктах района | 1 |
| 3. Содействие деятельности народной дружины, создание штаба, обеспечение и стимулирование деятельности народной дружины | 1 |
|  4.Организация личного страхования народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка | 1 |
|  5.Участие в конкурсах среди народных дружин | 1 |
|  6.Изучение в образовательных организациях уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 1 |
|  7.Организация и проведение «круглых столов» по проблемам укрепления нравственного здоровья населения и профилактики правонарушений в обществе | 1 |
|  8.Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы с детьми по месту жительства | 1 |
| 9.Участие в семинарах по правовой тематике специалистов учреждений культуры района | 1 |
| 10.Комплектование библиотечных фондов библиотек книгами, плакатами, буклетами по правовой тематике | 1 |
| 11.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры граждан, профилактику преступлений и иных правонарушений | 1 |
| 12.Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в среде учащихся, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
|  13.Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 14.Организация освещения улично-дорожной сети в темное время суток | 1 |
|  15.Участие в проведении государственной дактилоскопической регистрации несовершеннолетних, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 |
|  16.Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 1 |
| 17.Выработка и реализация системы мер социальной реабилитации, адаптации и трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, условно освобожденных и состоящих под административным надзором органов внутренних дел, а также лиц без определенного места жительства, нуждающихся в государственной поддержке | 1 |
| 18.Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 1 |
| 19.Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края"  | 1 |
| 20.Участие в обучающих семинарах для председателей, ответственных секретарей и иных заинтересованных специалистов КДНиЗП | 1 |
|  21.Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других националь1-ностей и религиозных концессий | 1 |
| 22.Реализация плана мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании в Топчихинском районе на 2016 – 2020 годы | 1 |
|  23.Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции | 1 |
| 24.Реализация мероприятий плана противодействия коррупции в муниципальном образовании Топчихинский район | 1 |
| *Мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений» программы* |
| 25.Реализация плана мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в Топчихинском районе на 2016-2020 годы | 1 |
|  26.Участие субъектов противодействия экстремизму и терроризму в межрайонных и краевых совещаниях и форумах в сфере профилактики ксенофобии, межнациональной конфликтности, экстремизма, противодействия идеологии терроризма | 1 |
| 27.Организация взаимодействия невоенизированных формирований гражданской обороны по минимизации и (или) ликвидации последствий возможных террористических актов | 1 |
| 28.Оказание содействия органам государственной власти Алтайского края в реализации государственной политики в области противодействия терроризму на территории Топчихинского района | 1 |
| 29.Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 1 |
|  30.Оснащение видеокамерами с выводом в органы внутренних дел мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения публичных мероприятий | 1 |
|  31.Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в образовательных организациях | 1 |
| 32.Установка систем видеонаблюдения в образовательных организациях | 0 |
| 33.Доработка и утверждение паспортов антитеррористической безопасности категорированных объектов с массовым пребыванием людей | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/33)\* (32\*100%) = 97 %**

 **j=33**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (66,4+23,6+97)/3 = 62,3%**

***Вывод: в 2017 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 62,3% (от 40 до 80%).***

***10. Муниципальная программа***

***«Развитие культуры Топчихинского района» на 2016 – 2020 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия:

S1=59/59\*100%=100%

2. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год):

S2=8,5/3,19\*100%=266,5% (100%)

3. Посещаемость музея (на 1 жителя в год):

S3=0,49/0,39\*100% =125,6% (100%)

4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

S4=9,0/7,1\*100%=126,8% (100%)

5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Топчихинского район:

S5=14,7/12,1\*100%=121,5 % (100%)

6. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района и средней заработной платы в Алтайском крае:

S6=75,5/91,2\*100% =82,8%

7. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения:

S7=14,0/9,0\*100%=155,6 % (100%)

8. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея:

S8=22,0/29,0\*100%=75,9%

9. Доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры:

S9=34,4/18,1\*100%=190,1% (100%)

10. Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского района:

S10=11,9/3,23\*100%=368,4% (100%)

11. Уровень удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S11=97/87\*100%=111,5% (100%)

 **m**

**Cel=(1/m)\*∑(Si)=(1/11)\*(100+100+100+100+100+82,8+100+75,9+100+100+100)= =96,2%**

 **i=11**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin=18,6/178\*100%=10,4%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2017 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Ремонт объектов культурного наследия | 1 |
| 2 | Паспортизация объектов культурного наследия | 0 |
| 3 | Приобретение для библиотек периодических изданий | 1 |
| 4 | Участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 1 |
| 5 | Организация посещения группами учащихся образовательных организаций районного музея | 1 |
| 6 | Обновление фондов районного музея | 1 |
| 7 | Реставрация музейных предметов | 1 |
| 8 | Участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 1 |
| 9 | Повышение квалификации работников культуры, участие в обучающих семинарах | 1 |
| 10 | Участие молодых дарований из числа учащихся, педагогических работников в смотрах, конкурсах, фестивалях и мастер-классах различного уровня | 1 |
| 11 | Укрепление материально-технической базы и оснащения оборудованием ДШИ | 1 |
| 12 | Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры Топчихинского района | 1 |
| 13 | Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры Топчихинского района | 1 |
| 14 | Разработка и издание методических материалов, буклетов, справочной литературы, альбомов, каталогов, сборников, календарей | 1 |
| 15 | Организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 1 |
| 16 | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | 1 |
| 17 | Проведение ремонтных работ помещений и зданий учреждений культуры | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/17)\* (16\*100%) = 94,1%**

 **j=17**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**О=(96,2+10,4+94,1)/3= 66,9%**

***Вывод: в 2017 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 66,9% (от 40 до 80%).***

***11. Муниципальная программа***

***«Развитие образования в Топчихинском районе» на 2014-2018 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Удельный вес численности детей в возрасте от 2 до 6 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей, соответствующего возраста (%):

 S1 = (78/78)\*100% = 100%

2.Доля выпускников общеобразовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА-9, в общем числе выпускников, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 (%):

 S2 = (95,66/98,06)\*100% = 97,6%

3.Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций (%):

S3 = (16,2/20,1)\*100% = 80,6%

4.Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодёжи 5-18 лет (%):

S4 = (59/74,5)\*100% = 79,2%

1. Удельный вес чис­ленности обучаю­щихся по програм­мам общего образо­вания, участвующих в олимпиадах и кон­курсах различного уровня, в общей численности обу­чающихся по про­граммам общего об­разования (%):

 S5 = (35/35)\*100% = 100%

6. Доля педагогических и руководящих работников сферы образования, своевременно прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в общем числе нуждающихся в данной услуге (%): S6 = (78/78)\*100% = 100%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/6 )\* (100+97,6+80,6+79,2+100+100)=92,9%**

 **i=6**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 1172,3/2571\*100% = 45,6%.**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2017 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Организация и проведение ЕГЭ, ГИА | 1 |
| 2 | Организация мониторинга качества образования | 1 |
| 3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку одарённых детей | 1 |
| 4 | Организация и проведение внеурочных мероприятий, новогодних праздников | 1 |
| 5 | Организация трудоустройства детей | 1 |
| 6 | Проведение районных конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и др. | 1 |
| 7 | Организация и проведение выездных семинаров, методических объединений педагогических работников | 1 |
| 8 | Участие педагогических работников в курсах повышения квалификация – **«1»;** | 1 |
| 9 | Единовременные выплаты:- педагогическим работникам, впервые приступившим к работе в общеобразовательных организациях района;- студентам, обучающимся по целевому договору в педагогических ВУЗах, отлично осваивающим программу  | 1 |
| 10 | Организация и проведение конкурса организаций дошкольного образования «Детский сад года»  | 1 |
| 11 | Услуги по содержанию имущества: оплата интернет-трафика | 1 |
| 12 | Оснащение образовательных организаций компьютерной техникой, программным обеспечением, мебелью | 1 |
| 13 | Осуществление мер по противопожарной безопасности. Огнезащитная пропитка крыш, приобретение и заправка огнетушителей | 1 |
| 14 | Организация и проведение летней оздоровительной кампании | 1 |
| 15 | Оказание финансовой поддержки за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 1 |
| 16 | Обеспечение питанием обучающихся из малообеспеченных семей | 1 |
| 17 | Проведение полевых учебных сборов с юношами, учащимися 10-х классов | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/17)\* (17\*100%) = 100%**

 **j=17**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (92,9+45,6+ 100)/3 = 80%.**

***Вывод: в 2017 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности -80 % 9 от 80% и более).***

***12. Муниципальная программа***

***«Устойчивое развитие поселений Топчихинского района» на 2013–2020 годы***

***В 2017 году реализация мероприятий программы за счет средств районного бюджета не планировалась. Оценка эффективности реализации программы за отчётный период не проводится.***

***13. Муниципальная программа***

 ***«Развитие физической культуры и спорта в Топчихинского района»***

***на 2016 – 2020 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом:

S1=34/34\*100%=100%

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов:

S2=68/68\*100%=100%

3.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:

S3=5,9/5,9\*100%=100%

4. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения занятого в экономике:

S4=19,5/19,5\*100%=100%

5. Эффективность использования спортивных сооружений:

S5=50/50\*100%=100%

 **m**

 **Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/6 )\* (100+100+100+100+100)=100%**

 **i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы

**Fin=332,1/360,0\*100 = 92,3%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2017 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Проведение районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района | 1 |
| 2 | Проведение районных спортивных соревнований среди различных категорий населения | 1 |
| 3 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 |
| 4 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1 |
| 5 | Участие в зональных, краевых, межрайонных соревнованиях, Олимпиадах сельских спортсменов Алтая | 1 |
| 6 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для команд района | 1 |
| 7 | Участие в семинарах, курсах повышения квалификации работников физической культуры и спорта | 1 |
| 8 | Участие в краевых смотрах-конкурсах "Лучший тренер года", "Лучший спортсмен года" | 1 |
| 9 | Осуществление мер стимулирования спортсменов, преподавательского и тренерского состава | 1 |
| 10 | Организация и проведение испытаний (тестов) по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» | 1 |
| 11 | Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи, направленных на предупреждение употребления наркотиков | 1 |
| 12 | Содействие развитию спортивных клубов, секций по месту жительства | 1 |
| 13 | Обеспечение участия детей и молодежи в спортивных мероприятиях | 1 |
| 14 | Привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям в ДЮСШ | 1 |

**Mer=1/14\*(14\*100) = 100%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**О=(100+92,3+100)/3=97,4%**

***Вывод: в 2017 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 97,4 % ( от 80% и более)***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности  | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы | 50,0 | средний |
| 2 | "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Топчихинского района" на 2017-2025 годы  | 80,0 | высокий |
| 3 | «Молодежь Топчихинскогорайона» на 2017 – 2016 годы | 76,0 | средний |
| 4 | "Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе" на 2016-2020 годы | 84,5 | высокий |
| 5 | "Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2021 годы. | 67,4 | средний |
| 6 | "Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы | 77,2 | средний |
| 7 | "Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2013-2020 годы" | 65,9 | средний |
| 8 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе" на 2015- 2020 годы. | 82,8 | высокий |
| 9 | "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы | 62,3 | средний |
| 10 | "Развитие культуры Топчихинского района" на 2016 - 2020 годы | 80,0 | средний  |
| 11 | "Развитие образования в Топчихинском районе" на 2014 - 2018 годы | 81,7 | высокий |
| 12 | «Устойчивое развитие поселений Топчихинского района» на 2013–2020 годы | Уровень эффективности не рассчитывался в связи с отсутствием мероприятий по плану на 2017 год |
| 13 | «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2020 годы | 97,4 | высокий |

Итого:

 7 (или 58%) муниципальных программ, участвующих в оценке - средний уровень эффективности;

 5 (или 42%) муниципальных программ, участвующих в оценке - высокий уровень эффективности.