План создания в Топчихинском районе объектов инфраструктуры на 2015-2020 годы  (по состоянию на 01.01.2019)

| № п/п | Наименование объекта (проекта) | Источники финансирования | Полная стоимость строительства, тыс. руб. | Профинансировано с начала реализации проекта, тыс. руб. | Объем финансирования за прошлый период, тыс. руб. | Планируемый объем финансирования в текущем году, тыс. руб. | Планируемые сроки строительства | Степень готовности (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий ФЦП «Сельские дороги России» (строительство дороги – Подъезд к поселку Садовый 588 м) | федеральный бюджет, краевой бюджет | 19 698,0 | 19 698,0 | - | - | 2015-2016 | 100 |
| 2. | Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015-2022 годы (строительство автомобильной дороги Подъезд к селу Михайловка 857 м) | краевой бюджет | 29 283,1 | 29 283,1 | 29 283,1 | - | 2015-2017 | 100 |
| 3. | Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015-2022 годы (строительство мостового перехода через р. Алей на автодороге Н 4903 Топчиха – Хабазино – Красноярка – Нагорный км 24 + 830 (0,52 км)) | краевой бюджет | 86461,92 | 86461,92 | 86461,92 | - | 2017 | 100 |
| 4. | Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015-2022 годы (строительство подъезда к племенному репродуктору на 2750 голов АО «Племрепродуктор «Чистюньский» (0,7 км) | краевой бюджет | 29 400,0 | - | - | 29400,0 | 2019 | - |
| 5. | Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015-2022 годы (строительство подъезда к животноводческому комплексу на 2020 голов КРС ООО «Система» (0,26 км)) | краевой бюджет | 10 920,0 | - | - | - | 2020 | - |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальны-ми услугами» на 2014-2020 годы (строительство подземного водозабора по ул. Тихая Поляна, 82 в с. Парфеново) | краевой бюджет, местный бюджет | 4 450,0 | - | - | 4 450,0 | 2019 | - |
| 7. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальны-ми услугами» на 2014-2020 годы (строительство подземного водозабора по ул. Садовой, 8а в с. Макарьевка) | краевой бюджет, местный бюджет | 3 730,0 | - | - | 3 730,0 | 2019 | - |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в с. Топчиха (проектирование) в рамках Губернаторской программы 80х80 | краевой бюджет, местный бюджет | 300 000,0 | 2 182,58 | 925,68 | 2 120,0 | 2013-2020 | - |
| 9. | Строительство детского ясли-сада на 140 мест в с. Топчиха в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодёжной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы | краевой бюджет | 5 995,5 | - | - | 5 995,5 | 2019 | - |
| 10. | Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2025 года» (строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Гагарина ул., д.35, с. Белояровка) | краевой бюджет | 2 300,0 | 1 546 | 1 546 | 754 | 2019 | 80 |
| 11. | Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2025 года» (строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Луговая ул., д.1, с. Зимино) | краевой бюджет | 2 485,0 | 1 552 | 1 552 | 933 | 2019 | 80 |
| 12. | Обустройство детской площадки в с. Чистюнька в рамках реализации мероприятий государственной программы Алтайского края «Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований и повышения эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае» (проект поддержки местных инициатив) | бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 1 070,678 | 1 070,678 | 1 070,678 | - | 2018 | 100 |
| 13. | Устройство универсальной спортивной площадки в с. Топчиха в рамках реализации мероприятий государственной программы Алтайского края «Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований и повышения эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае» (проект поддержки местных инициатив) | бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 819,9 | 819,9 | 819,9 | - | 2018 | 100 |
| 14. | Обустройство спортивной площадки в с. Чистюнька в рамках реализации мероприятий государственной программы Алтайского края «Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований и повышения эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае» (проект поддержки местных инициатив) | бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 1 099,268 | - | - | 1 099,268 | 2019 | - |
| 15. | Обустройство детской площадки в с. Переясловка в рамках реализации мероприятий государственной программы Алтайского края «Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований и повышения эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае» (проект поддержки местных инициатив) | бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 586,480 | - | - | 586,480 | 2019 | - |
| 16. | Обустройство детской площадки в с. Парфёново в рамках реализации мероприятий государственной программы Алтайского края «Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований и повышения эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае» (проект поддержки местных инициатив) | бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 850,093 | - | - | 850,093 | 2019 | - |
| 17. | Обустройство детской площадки в с. Фунтики в рамках реализации мероприятий государственной программы Алтайского края «Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований и повышения эффективности бюджетных расходов в Алтайском крае» (проект поддержки местных инициатив) | бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 960,0 | - | - | 960,0 | 2019 | - |
| 18. | Благоустройство территории мемориала землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945годов в рамках реализации мероприятий государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы | краевой, районный бюджет, бюджет сельсовета, внебюджетные источники | 4 586 | - | - | - | 2019 | - |