## Sheet1
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в Топчихинском районе на 01.04.2019 года
№ п/п | Наименование района (города) | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и инициатор | Общая стоимость проекта, тыс. руб. | Сроки реализации проекта | Освоено средств, тыс. руб. |  | План финанси-рования в 2019 году, тыс. руб. | Создание рабочих мест |  | Стадия реализации проекта (краткое описание) | Планируемый объем выпуска продукции (в натуральных единицах)* | Финансовые, юридические, организационные и т.п. ограничения в реализации проекта
[6 empty] | Всего за период реализации | За отчетный период |  | Всего предус-мотрено проектом | Создано на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Топчихинский район | Строительство | Строительство СТО на 4 поста в с. Топчиха, ИП Шмидт Владимир Алесандрович | 4500 | 2017-2019 гг. | 2450 | 1200 | 3250 | 4 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
2 | Топчихинский район | Строительство | Строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся, Администрация района | 300000 | 2013-2019 гг. | 2182.58 | 0 | 400 | 0 | 0 | Завершаются работы по проектированию, проведены исследования почвы, экологическое заключение, микро-сейсморайониро-ваниюе |  | отсутствуют
3 | Топчихинский район | Прочее | Обустройство спортивной площадки с.Чистюнька | 1099 | 2019 г. | 0 | 0 | 1099 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
4 | Топчихинский район | Прочее | Обустройство детской площадки с.Переясловка | 586 | 2019 г. | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
5 | Топчихинский район | Прочее | Обустройство детской площадки с.Фунтики | 960 | 2019 г. | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
6 | Топчихинский район | Прочее | Обустройство детской площадки с.Парфеново | 850 | 2019 г. | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
7 | Топчихинский район | Прочее | Строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта) с.Зимино | 4568 | 2019 г. | 3635 | 0 | 933 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
8 | Топчихинский район | Прочее | Строительство (включая поставку зданий модульных (мобильных) фельдшерско-акушерского пункта в с.Белояровка | 4568 | 2019 г. | 3814 | 0 | 754 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
9 | Топчихинский район | Прочее | Строительство подъезда к животноводческому комплексу на 2020 голов КРС ООО "Система" в Топчихинском районе | 10920 | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
10 | Топчихинский район | Обрабатывающие производства (пищевые) | Строительство минипекарни Володарка ИП Митрофанова Н. | 750 | 2019 г | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
11 | Топчихинский район | Прочее | Строительство подъезда к племенному репродуктору на 2750 голов ОАО " Племрепродукт " Чистюньский" | 29400 | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
12 | Топчихинский район | Прочее | Благоустройство территории мемориала землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945годов. | 4086 | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
13 | Топчихинский район | Строительство | Строительство детского сада-ясли на 140 мест в с. Топчиха | 45000 | 2019 г. | 0 | 0 | 5995.5 | 0 | 0 | Проект в стадии реализации |  | отсутствуют
14 | Топчихинский район | Обрабатывающие производства (пищевые) | Строительство линии по выработке крупы овсяной и хлопьев «Геркулес» | 16562 | 2019 г. | 0 | 0 | 16562 | 15 | 0 | Проектное решение на стадии согласования |  | отсутствуют
15 | Топчихинский район | Прочее | Реконструкция производственных помещений с созданием производственной базы с/х назначения с.Парфёново | 10000 | 2019г | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | Оформлен земельный участок |  | отсутствуют
16 | Топчихинский район | Сельское хозяйство | Приобретение сельскохозяйственной техники ОАО "Раздольное" | 10071 | 2019 г. | 10071 | 10071 | 10071 | 0 | 0 | Проект реализован |  | отсутствуют
17 | Топчихинский район | Прочее | Строительство миниколбасного цеха с производством готовых изделий до 500 тонн в сутки с.Фунтики | 5000 | 2019-2020 гг | 0 | 230 | 2500 | 10 | 0 | Проектное решение на стадии согласования |  | отсутствуют
18 | Топчихинский район | Прочее | Строительство подземного водозабора по ул. Тихая Поляна, 82 в с. Парфеново, Администрация района | 4450 | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлен выбор земельного участка, утверждена схема расположения земельного участка |  | отсутствуют
19 | Топчихинский район | Прочее | Строительство подземного водозабора по ул. Садовой, 8а в с. Макарьевка, Администрация района | 4322 | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлен в аренду земельный участок |  | отсутствуют
20 | Топчихинский район | Прочее | Строительство подъезда до социально значимого объекта - завода по переработке гречневой крупы ИП Глава КФХ Горлов О.В. | 2500 | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведутся работы по проектированию |  | отсутствуют
|  |  | ИТОГО | 460192 |  | 22152.58 | 11501 | 54710.5 | 29 | 0