**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

 **муниципального образования Топчихинский район**

**Отчётный период 2018 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год подготовлен комитетом по экономике и инвестиционной политике Администрации Топчихинского района в соответствии с постановлением Администрации района от 05.07.2016 № 253 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2018 году на территории района реализовалось 13 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | [Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017 — 2025 годы](http://www.top-rayon.ru/wp-content/uploads/2017/05/134-%D0%BE%D1%82-19.04.17-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C.pdf) | ПостановлениеАдминистрации района от 19.04.2017 № 134 ( в ред. от 29.10.2018 № 409) |
| 2. |  [Муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Топчихинского района» на 2017 — 2025 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/396.doc) | ПостановлениеАдминистрации района от 08.11.2016 № 396( в ред. т 07.08.2018 №306) |
| 3. |  [Муниципальная программа «Молодежь Топчихинского района» на 2017-2019 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/312%20%D0%BE%D1%82%2007.09%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202017-2019.docx) | ПостановлениеАдминистрации района от 07.09.2016 № 312 |
| 4. |  [Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2020 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/356%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%202016-2020.doc) | ПостановлениеАдминистрации района от 09.10.2015 № 356 (в ред. от 30.05.2018 № 198, от 06.04.2018 № 120) |
| 5. | [Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 — 2020 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/357%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%202015.doc)  | ПостановлениеАдминистрации района от 09.10.2015 № 357 (в ред. от 14.10.2016 № 363) |
| 6. | [Муниципальная программа «Развитие культуры Топчихинского района» на 2016-2020 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx)  | Постановление Администрации района от30.09.2015 № 340 (в ред. от 28.10.2016 № 381, от 13.11.2017 № 456, от 30.05.2018 № 197, от 09.06.2018 №216) |
| 7. |  [Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе» на 2016-2020 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc) | ПостановлениеАдминистрации района от 18.09.2015 № 321 (в ред. от 23.01.2017 № 27, от 26.01.2018 № 32, от 22.06.2018 №241) |
| 8. |  [Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» на 2016-2020 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/361%20%D0%BE%D1%82%2014.10.16%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5.doc) | ПостановлениеАдминистрации района от 14.10.2015 № 361 |
| 9. | Муниципальная программа «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2021 годы | ПостановлениеАдминистрации района от 10.11.2014 № 496 (в ред. от 31.01.2018 № 35) |
| 10. |  [Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2020 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/425%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2%D0%B0.doc) | ПостановлениеАдминистрации районаот 24.10.2014 № 478 (в ред. от 01.12.2016 № 425, от 02.06.2017 № 221)  |
| 11. | [Муниципальная программа «Развитие образования в Топчихинском районе» на  2014 -2018 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/650%2023.12.2013.rtf)  | Постановление Администрации района от 23.12.2013 № 650 (в ред. от 14.05.2014 № 227, от 30.05.2014 № 276,от 18.10.2015 № 366) |
| 12. | [Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2020 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/694%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%94%D0%94.rar) | Постановление Администрации района от 28.04.2018 № 144 |
| 13. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие поселений Топчихинского  района» на 2013-2020 годы | Постановление Администрации района от 31.10.2012 № 640 (в ред. от 14.05.2014 № 226, от 30.05.2017 № 212, от 30.05.2018 №204) |

Мероприятия 13 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития района.

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета района .

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 6 программ реализованы со средним уровнем эффективности, 6 программ реализованы с высоким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2018 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы** |
| 1.Доля образовательных организаций, в которых деревянные оконные блоки заменены на пластиковые | % | 27,3 | 34,5 | 126,4 |
| 2.Доля образовательных организаций, в которых лампы накаливания заменены на энергосберегающие лампы | % | 4,5 | 10,3 | 228,9 |
| **"Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Топчихинского района" на 2017-2025 годы** |
| 1. Доля общеобразовательных организаций, соответствующих нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам, в том числе за счет капитального ремонта; |  % | 47 | 50 | 106,4 |
| 2. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам | % | 56 | 62,4 | 111,4 |
| **"Молодёжь Топчихинского района" на 2017-2019 годы** |
| 1. Увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в Топчихинском районе | % | 6 | 15,9 | 265 |
| 2. Увеличение числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в молодежных мероприятиях всех уровней(форумах, слетах и т. д.) | чел | 2250 | 2263 | 100,6 |
| 1. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в Топчихинском районе
 | % | 59 | 59,7 | 101,2 |
| **"Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе" на 2016-2020 годы** |
| 1.Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семья | 1 | 1 | 100 |
| **"Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2021 годы** |
| 1.Удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей | % | 52,3 | 53 | 98,7 |
| 3.Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | % | 21,6 | 24 | 90 |
| **"Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы** |
| 1.Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан | % | 53 | 53 | 100 |
| 2.Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию | % | 83 | 83 | 100 |
| 3.Количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания и степень их внедрения в практику органов местного самоуправления | штук | 3 | 3 | 100 |
| 4.Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания | человек | 2 | 2 | 100 |
| 5.Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных | единиц | 8 | 7 | 87,5 |
| 6.Количество музейных и краеведческих комнат (в образовательных и других учреждениях) | единиц | 8 | 8 | 100 |
| 7.Количество мероприятий военно-патриотической направленности, организованных и проведенных на территории района, до 20 | единиц | 17 | 19 | 111,8 |
| **"Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2020 годы"** |
| 1.Число лиц, погибших в ДТП | человек | 5 | 7 | 71,4 |
| 2.Число детей, раненых в ДТП | человек | 2 | 2 | 100 |
| 3.Социальный риск | число погибших на 100тыс.населения | 23 | 31,7 | 72,6 |
| 4.Транспортный риск | число погибших на 10тыс.трансп средств | 6 | 9 | 66,7 |
| 5.Тяжесть последствий | число погибших на 100пострадавших | 17 | 21 | 81 |
| **"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе" на 2015- 2020 годы** |
| 1.Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района | единиц | 23,3 | 21,7 | 93,1 |
| 2.Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района | % | 27,3 | 20,1 | 73,6 |
| 3.Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню 2013 года) | % | 123 | 103,9 | 84,5 |
| 4.Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню 2013 года) | % | 108,7 | 101,2 | 93,1 |
| 5.Объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района | тыс. рублей | 35117 | 42868 | 122,1 |
| 6.Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку | единиц | 320 | 285 | 89,1 |
| 7.Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 146 | 177 | 121,2 |
| 8.Доля закупок товаров (работ, услуг) у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | 20 | 32,6 | 163 |
| **"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы** |
| 1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 147 | 120 | 122,5 |
| 2.Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей | фактов | 54 | 46 | 117,4 |
| 3.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет | фактов | 19 | 16 |  118,8 |
| 4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 47 | 44 | 106,8 |
| 5.Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | фактов | 64 | 150 | 42,7 |
| 6.Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | 0 | 0 | 0 |
| 7.Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 44 | 5,7 | 13 |
| **"Развитие культуры Топчихинского района" на 2016 - 2020 годы** |
| 1.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 60 | 59 | 98,3 |
| 2.Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 3,19 | 8,7 | 272,7 |
| 3.Посещаемость музея (на 1 жителя в год) | посещений | 0,4 | 0,54 | 135 |
| 4.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,2 | 7,2 | 100 |
| 5.Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Топчихинского района | % | 12,2 | 15 | 123 |
| 6.Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района и средней заработной платы в Алтайском крае | % | 100 | 85,8 | 85,8 |
| 7.Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | тыс.ед. | 9 | 14,1 | 156,7 |
| 8.Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в ТРКМ | % | 30 | 24,32 | 81,1 |
| 9.Доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры | % | 18,1 | 34,4 | 190,1 |
| 11.Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского района | % | 3,24 | 16,3 | 503,1 |
| 12.Уровень удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 88 | 97 | 110,2 |
| **"Развитие образования в Топчихинском районе" на 2014 - 2018 годы** |
| 1.Удельный вес численности детей в возрасте от 2 до 6 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей, соответствующего возраста | % | 82 | 82 | 100 |
| 2.Доля выпускников общеобразовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА-9, в общем числе выпускников, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 | % | 98,08 | 98,2 | 100,1 |
| 3.Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций | % | 30 | 17 | 56,7 |
| 4.Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодёжи 5-18 лет | % |  75 | 75 | 100 |
| 5.Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 35 | 35 | 100 |
| 6.Доля педагогических и руководящих работников сферы образования, своевременно прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в общем числе нуждающихся в данной услуге | % | 80 | 80 | 100 |
| **"Устойчивое развитие поселений Топчихинского муниципального района " на 2013-2020 годы** |
| 1.Количество реализованных проектов, получивших гранты на поддержку инициатив местных сообществ | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2.Годовой объем ввода жилья | кв.м | 3150 | 1196 | 38 |
| 3.Протяженность введенных в действие газораспределительных сетей | км | 0 | 0 | 0 |
| 4.Протяженность введенных в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | 0 |
| **«Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2020 годы** |
|  1. Доля населения Топчихинского района систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Топчихинского района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 42 | 42 | 100 |
| 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 50 | 50 | 100 |
| 3.Доля населения Топчихинского района занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 20,3 | 20,3 | 100 |
| 4.Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 72 | 72 | 100 |
| 5.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | % | 15,6 | 15,6 | 100 |
| 6.Доля населения Топчихинского района выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  % | 40 |  40 |  100 |
| 7.Эффективность использования объектов спорта | % | 60 | 60 | 100 |

|  |
| --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия**
 |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2018 году (факт) |
| 1. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы | к концу 2025 года:1.Повышение доли образовательных организаций, в которых деревянные оконные блоки заменены на пластиковые, до 72 %;2.Повышение доли образовательных организаций, в которых лампы накаливания заменены на энергосберегающие лампы, до 36,4 % . | За отчетный период замена окон проводилась полностью в Песчановской СОШ, Ключевской СОШ, Сидоровской СОш, детских садах в с. Хабазино, с. Володарка, с.Топчиха, частично в Володарской СОШ, Зиминской СОШ, детском саду с. Макарьевка, в 4 школах замена окон не требуется. За отчетный период замена ламп проводилась в Чистюньской, Фунтиковской, ТСШ № 1 школах. |
| 2. | "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Топчихинского района" на 2017-2025 годы | К концу 2025 года: 1.Увеличение доли общеобразовательных организаций, соответствующих нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам, до 94%; 2.Увеличение доли обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам, до78%; 3.Приведение зданий общеобразовательных организаций в соответствие санитарным, техническим и противопожарным нормам. | За период 12 месяцев 2018 г проведён ремонт в Хабазинская СОШ филиал МКОУ Топчихинская СОШ №2; Зиминская ООШ филиал МКОУ Чистюньская СОШ; Листвянская ООШ филиал МКОУ Чаузовская ООШ; МКОУ Кировская СОШ. |
| 3. | "Молодёжь Топчихинского района" на 2017-2019 годы |  К концу 2019 года: 1.Увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в Топчихинском районе, на 0,5 % в год; 2. Увеличение числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.), до 2350 чел к 2019 году; 3. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в Топчихинском районе, до 60% к 2019 году. | В отчётном периоде в рамках программы проведены следующие мероприятия: 1.Час информации ко Дню молодого избирателя «Выборы – дело серьезное»;2.Посвящение в молодые избиратели;3.Молодежный квест «Молодой избиратель – 2018»;4.Окружной этап XІX краевой олимпиады школьников эколого-биологической направленности;5.Организационная сессия районной молодежной Думы;6. Исторический марафон «Кто, если не мы?!», посвящённый Году добровольца (волонтёра);7. Час информации «Я здоровье берегу – сам себе я помогу»;8. Молодежная акция «На зарядку становись!», посвященная всемирному Дню здоровья;9. Молодёжная акция «Георгиевская ленточка»;10. Участие в краевой молодёжной акции «Связь времён и поколений»;11. Участие в Х Международном молодежном управленческом форуме "Алтай. Точки Роста", г. Белокуриха;12. Молодёжная акция «Поздравим Россию первыми!»;13. Торжественное вручение паспортов 14 летним гражданам РФ;14. Лекция с показом презентации «Правила движения»;15. Участие в семинаре-совещании управления спорта и молодежной политики Алтайского края;16. Творческая программа для молодёжи «Квартирник на Куйбышева 37»;17. Информационная беседа «Символы России», посвященная Дню государственного флага России с церемонией Торжественного вручения паспортов 14 летним гражданам РФ;18. Молодежная акция «Встретимся на выборах»;19. Информационный час для молодежи «Мы хотим жить в мире»;20. Молодежный флешмоб «Мы выбираем будущее!»;21. Молодежная акция «Скажем алкоголю - НЕТ!»;22. Информационная беседа «Дорожи здоровьем смолоду»; 23. Участие специалиста отдела культуры, молодежи и спорта в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере молодежной политики;24. Участие в краевом обучающем семинаре «Профилактика экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде»;25. «Конституция Российской Федерации» - мероприятие, посвященное Дню Конституции РФ Торжественное вручение паспортов 14 летним гражданам РФ. |
| 4. | "Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе" на 2016-2020 годы | К концу 2020 года:1.Обеспечение жильем 5 молодых семей Топчихинского района путем привлечения дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан, (в т.ч. 2017 г – 1 семья). | 1 многодетной семье выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья для улучшения жилищных условий. |
|  5. | "Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2021 годы. | К концу 2021 года:1.Снижение показателя удельного веса проб воды в с.Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 70% в 2014 году до 0% к 2021 году;2.Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 55,1 % в 2014 году до 50,3% в 2021 году;3.Уменьшение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 26,4 % в 2014 году до 17,6% в 2021 году.  | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2018 года выполнены: 1.Перемычка ул. Северная с. Топчиха -50м \*63; 2.Промывка водопроводной системы в с. Володарка, п. Крутиха; 3. Замена водопроводной сети ул. Правды с. Топчиха -700 м; с. Покровка -120 м; 4.Замена глубинного насоса водозаборной скважины в п. Кировский; 5.Установка частотного преобразователя в с. Ракиты; 6.Замена котлов в школах с. Покровка, п. Кировский,с. Топчиха (МКОУ Топчихинская СОШ №2). |
| 6. | "Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы | 1.Увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, до 55% к 2020 году;2.Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию, до 90% к 2020 году;3.Увеличение количества исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания до 4 к 2020 году;4.Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания до 3 к 2020 году;5.Увеличение количества действующих патриотических объединений, клубов, центров, кружков, в том числе детских и молодёжных до 9 к 2020 году;6.Увеличение количества музейных и краеведческих комнат в образовательных учреждениях до 9 к 2020 году;7.Увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности, организованных и проведенных на территории района, до 20 к 2020 году. | В рамках программы проведены следующие мероприятия: 1.Проведение Месячника оборонно-массовой работы; 2.Волонтерские акции по оказанию помощи ветеранам; 3.Проведение уроков мужества и дней памяти; 4.Уроки мужества в память жертвам технологических катастроф; 5.Скийоринг, Кубок Победы; проведение учебных сборов с юношами, обучающимися 10-х классов общеобразовательных организаций; 6.Мероприятия, посвященные подготовке и празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Функционирование: ВПК «Воин» (МКУ ДО ДЮЦ);-туристический клуб «Горизонт» (МКУ ДО ДЮЦ)-патриотическое объединение «Ирбис» (МКОУ Парфеновская СОШ)-добровольческий отряд (МКОУ Парфеновская СОШ)- патриотическое объединение «Созвездие» (Сидоровская СОШ филиал Топчихинская СОШ №1);- объединение «Совет старшеклассников» (Макарьевская ООШ филиал Топчихинская СОШ №1);- королевство детской республики «Детство» (МКОУ Чистюньская СОШ);-мемориальный музей им. Героя Советского Союза М.С. Калашникова (МКОУ Кировская СОШ);-музейная комната «Наше прошлое» (МКОУ Парфеновская СОШ);-Краеведческая комната (Песчановская СОШ филиал МКОУ Парфёновская СОШ, МКОУ Победимская СОШ, Володарская СОШ филиал Чистюньская СОШ, Красноярская СОШ филиал МКОУ Топчихинская СОШ №2, МКОУ Топчихинская СОШ №1, Тополинская ООШ Филиал Кировская СОШ). Проведены следующие мероприятия патриотической напрвленности: волонтерская патриотическая акция «Снежный десант» (освоено 5420, 00 рублей);районные соревнования по военно-прикладным видам спорта (освоено 10000, 00 рублей);фестиваль патриотической песни «Пою мое Отечечство» (освоено 2000,00 рублей);открытые районные соревнования по скийорингу в честь Дня защитника Отечества (освоено 14000,00 рублей); экскурсии в Топчихинскую Войковую часть; мероприятия, посвященные подготовке и празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне;участие во |
| 7. | "Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2020 годы" | - снижение тяжести последствий с 18% до 15% в сравнении с 2017 годом;- сокращение социального риска к 2020 году на 50% в сравнении с 2017 годом;- сокращение транспортного риска к 2020 году на 50% в сравнении с 2017 годом | Всего на территории района за 12 месяцев 2018 года произошло 18 ДТП, погибло 7 человек, ранено 26 человека, из них 2 ребёнка. Проведено тематических бесед 282, в том числе в общеобразовательных учреждениях 171, в автотранспортных предприятиях 91. Подготовлено материалов в СМИ 88, в информационных агентствах 24, телевидение 48, печать 16, оформлено информационных окон ГИБДД- 3. |
| 8. | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе" на 2015- 2020 годы. | к концу 2020 года:1.Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района достигнет показателя 24,5 единиц;2.Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района составит 27,7 %;3.объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню 2013 года) составит 129,2 %;4.Объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района достигнет уровня 37256 тыс. рублей;5.Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню 2013 года) составит 116,4%;6.Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку, составит не менее 320 ежегодно;количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), составит не менее 140 ежегодно;7.Доля закупок товаров (работ, услуг) у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», составит не менее 20 %. | На финансирование мероприятий муниципальной программы развития предпринимательства из районного бюджета направлено 277,6 тыс. руб. ИКЦ предпринимателям и гражданам района предоставлено 195 информационно-консультационных услуг, совместно с общественным советом предпринимателей при Администрации района организовано проведение 4 обучающих и деловых мероприятий с участием 123 человек. Обеспечивалось функционирование на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район специализированных страниц для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также сотрудничество с районной газетой «Наше слово».  |
| 9. | "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы | 1.Снижение уровня преступности к 2020 году до 135 преступлений на 10 тыс. жителей;2.Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 50 на 10 тыс. жителей;3. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет до 15 фактов в год;4.Снижение уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах до 40 на 10 тыс. жителей;5.Снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами до 60 фактов в год;6.Исключение фактов совершения террористических актов;7.Увеличение удельного веса преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений, до 50 %. | За 12 месяцев 2018 года совершено 264 преступления, в том числе преступлений несовершеннолетних- 16, преступления совершенные в состоянии алкогольного опьянения 101 .За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения выявлено 629 административных правонарушений. Уличная преступность составила 40 преступление, наблюдается снижение преступлений в общественных местах до 57 фактов. По линии противодействия незаконному обороту наркотиков удалось выявить 22 преступления, по линии экономической направленности выявлено 1 нарушение, количество совершений преступлений лицами ранее совершавшими преступления составило 150. Совершено 8 краж ТМЦ из магазинов. Изъято из незаконного оборота 13 единиц гладкоствольного оружия. Ведется работа по выявлению нарушений, связанных с оборотом алкогольной продукции домашнего изготовления, изъято 15 литров алкогольной продукции. К охране общественного порядка и пресечению противоправных проявлений привлечена "Народная дружина",в которой задействовано 170 человек; по линии ДН проведено 408 рейдовых мероприятий. Организована работа с семьями социального риска. Привлечено к административной ответственности по нарушению Закона № 99 ЗАК - 44 родителя, состоит на учете 43 несовершеннолетний. В МО издан приказ о закреплении сотрудников полиции за "трудными" подростками. На реализацию программы запланировано 900 тыс. рублей, фактически за отчётный период освоено 179,4 тыс. руб., в том числе: оплата за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленной в школах и дошкольных образовательных организациях - 171,4 тыс. руб., содействие деятельности народных дружин- 8 тыс. руб. |
| 10. | "Развитие культуры Топчихинского района" на 2016 - 2020 годы | к концу 2020 года:1.Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района, до 60 %;2.Количество посещений библиотек на 1 жителя к 2020 году составит 3 посещений, музейных учреждений – 0,4 посещений;3.Ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 7,2 %;4.Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Топчихинского района, до 12,2 %;5.Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры района до уровня средней заработной платы в Алтайском крае к 2017 году;6.Сохранение среднего числа книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения;7.Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в музее до 30 %;8.Сохранение доли современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры на уровне 18 %;9.Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского района, 3,3 %;10.Увеличение уровня удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур, до 90 % | В отчётном периоде в рамках программы проведены следующие мероприятия: 1. Мероприятие в музее «Закрытие выставки «Новогодний калейдоскоп»; 2. Творческое мероприятие для молодёжи «Квартирник на Куйбышева»; 3. Лекция с презентацией «Крепость, о стены которой разбился фашизм»; 4. Вечер-реквием «И будут веками слагаться былины», посвященный 75-летию Сталинградской битвы; 5. Участие в зональном конкурсе юных вокалистов «Я пою» г. Барнаул; 6. Концерт для воинов местного гарнизона «Виват, солдаты»; 7. Юбилейный концерт детской студии эстрадной песни «Сюрприз» - «Сюрприз» для мам»; 8. Народное гулянье «Проводы русской зимы!»; 9. Экскурсия «Заглянем за кулисы»Открытие выставки «Наш малый – Большой»; 10. Участие в VII Краевом фестивале-конкурсе инструментальной музыки «Звени, струна!» им.Е.И. Борисова; 11. Марафон Дней культуры муниципальных образований Алтайского края (Ребрихинский ЦДК); 12. Литературный час к 150-летию М. Горького «За Горьковской строкой»; 13. Районный фестиваль детского творчества «Радуга талантов»; 14. Творческая программа «Музейная ночь»; 15. Открытие выставки ко дню медиков «Добрый доктор» ; 16. Конкурсная программа в день семьи, любви и верности «Весёлая семья»; 17. Выставка с презентацией о культуре народов населяющих Топчихинский район; 18. Открытие выставки старинной фототехники и истории фотографии, посвященной Дню фотографии ; 19. Участие в VII Межрегиональном фестивале славянского искусства «Русское поле» г. Москва; 20. Книжные выставки в сельских библиотеках «Мир без терроризма»; 21. Выставка творческих работ «Топчиха мастеровая»; 22. Литературный вечер творчества Л.В. Мышеловой «Я знаю, есть любовь на уровне дыханья…»; 23. Гастрольная поездка концертной бригады в рамках марафон Соседи «Свою родину любим и чтим»; 24. Открытие выставки «Его величество – самовар»; 25. Участие в краевом ретро-фестивале творчества пожилых людей «Пусть сердце будет вечно молодым!»; 26. Праздничный концерт «Вместе мы сила»; 27. Праздничный концерт, посвящённый Дню матери «Святая должность на земле»; 28. Лекция с показом презентации «Не даром помнит вся Россия героев славных имена», посвящённая Дню Героев Отечества в России; 29. Участие в 14 открытом зональном рождественском конкурсе юных пианистов «Декабренок». |
| 11. | "Развитие образования в Топчихинском районе" на 2014 - 2018 годы | к концу 2018 года:1.Увеличение до 98,08% доли выпускников образовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА;2.Увеличение до 35% количества детей, вовлечённых в мероприятия по поддержке одарённых детей; 3.Повышение охвата школьников внеурочной занятостью до 92% от общего числа школьников района;4,Увеличение до 75% детей, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодёжи 5-18 лет; 5.Увеличение до 80% доли педагогических и руководящих работников сферы образования, своевременно прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в общем числе нуждающихся в данной услуге;6.Увеличение до 70% доли школьников, обучающихся в условиях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к образовательному процессу, в общем числе школьников района;7.Увеличение до 55% доли детей, обучающихся в организациях дополнительного образования, отвечающих современным требованиям, в общем числе детей, обучающихся в организациях дополнительного образования;8.Увеличение до 50% доли дошкольников в ДОУ, отвечающих современным требованиям к условиям воспитательно-образовательного процесса, в общем числе дошкольников; 9.Увеличение до 75% детей, охваченных программами дополнительного образования в численности детей и молодёжи 5-18 лет; 10.Увеличение до 70% доли школьников, оздоровленных во время летних каникул в пришкольных лагерях в общем числе школьников; 11.Обеспечение обучающихся льготным питанием;12.Обеспечение 100% финансовой поддержки льготных категорий дошкольников. | Ведется работа по привлечению молодых специалистов в малокомплектные школы. Проведены конкурсы "Живая классика", "Ученик года",участие в краевом конкурсе "Будущее Алтая", "Юный читатель года 2018" и другие. Дети посещают кружки, спортивные секции. Учителя проходят курсы в АКИПКРО,АГУ, также повышают квалификацию через дистанционные курсы. 2 ученика 9-х классов и 4 ученика 11-х классов не прошли государственную (итоговую) аттестацию. |
| 12. | "Устойчивое развитие поселений Топчихинского муниципального района " на 2013-2020 годы | к концу 2020 года:1. Реализация 2 проектов с привлечением грантов на поддержку инициатив местных сообществ; 2.Ввод в эксплуатацию жилья 3250 кв. м;3.Ввод в действие 2 км локальных водопроводов;4.Ввод в действие 2640 км распределительных газовых сетей. | В рамках программы за 12 месяцев 2018 года улучшила жилищные условия 1 молодая семья специалиста АПК (освоено 1217,1 тыс. руб., в т.ч. Средства ФБ-473,5 тыс. Руб., КБ -410,4 тыс. Руб., ВИ - 333,2 тыс. Руб.). Ввод жилья за отчетный год составил 1196 квадратных метра.. |
| 13. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2020 годы | к концу 2020 года:1.Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 40 %;2.Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, до 80%;3.Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, до 10%;4.Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, до 25,1%;5.Повышение эффективности использования спортивных сооружений, до 80%. | В отчётном периоде в рамках программы проведены следующие мероприятия: 1.Организация в зимнее время пунктов проката коньков и лыж.2.Проведенно более 35 районных соревнований по 11 видам спорта.3. Участие в зональных и финальных краевых соревнованиях, зимней и летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая4. Участие в краевых и межрайонных турнирах по футболу, волейболу и хоккею с шайбой, тяжелой атлетике.5. Проведение зимней, летней олимпиады спортсменов района.6. Проведена III районная Спартакиада педагогических и руководящих работников образования Топчихинского района. |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | План по программе на 2018 г. | Фактически освоено за 12 месяцев 2018 г. | Выполнение за 12 месяцев 2018 г. от плана по программе, % |
| Всего | в том числе  | Всего | в том числе  | Всего | в том числе  |
| ФБ | КБ | РБ | ВИ | ФБ | КБ | РБ | ВИ | ФБ | КБ | РБ | ВИ |
| Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы»** | 2000 |  |  | 2000 |  | 1738,8 |  |  | 1738,8 |  | 86,9 |  |  | 86,9 |  |
| **"Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Топчихинского района" на 2017-2025 годы** | 1000 |  |  | 1000 |  | 6116,2 |  |  | 6116,2 |  | 611,6 |  |  | 611,6 |  |
| **"Молодёжь Топчихинского района" на 2017-2019 годы** | 50 |   |   | 50 |   | 193,8 |   | 177,6 | 16,2 |  | 387,6 |  |  | 387,6 |   |
| **"Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе" на 2016-2020 годы** | 1487 |   |   | 200 |  1287 | 547,5 |  165,1 | 191,6 | 190,8 |  | 36,8 |  |  | 36,8 |   |
| **"Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2021 годы** | 3150 |   |   | 3150 |   | 354,2 |   |  | 354,2 |  | 11,2 |  |  | 11,2 |   |
| **"Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы** | 431 |   |   | 431 |   | 53,6 |   |  | 53,6 |  | 12,4 |  |  | 12,4 |   |
| **"Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2020 годы"** | 5159 |   |  2281 | 2878 |   | 9,5 |   |  | 9,5 |  | 0,6 |  |  | 0,6 |   |
| **"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе" на 2015- 2020 годы.** | 312 |   |   | 312 |   | 277,6 |   |  | 277,6 |  | 89 |  |  | 89 |   |
| **"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы** | 900 |   |   | 900 |   | 198,9 |  |  | 198,9 |  | 22,1 |  |  | 22,1 |  |
| **"Развитие культуры Топчихинского района" на 2016 - 2020 годы** | 1463 |   |   | 1263 | 200 | 427,7 | 162,7 | 65,3 | 199,7 |  | 29,2 |  |  | 15,8 |  |
| **"Развитие образования в Топчихинском районе" на 2014 - 2018 годы** | 2571 |   |   | 2571 |   | 228467,1 | 5206,1 | 221821,9 | 1439,1 |  | 8886,3 |  |  | 56 |  |
| **"Устойчивое развитие поселений Топчихинского муниципального района " на 2013-2020 годы** | 23125,96 | 5041,46 | 18084,5 |  |  | 1217,1 | 473,5 | 410,4 |  | 333,2 | 5,3 | 9,4 | 2,3 |  |  |
| **«Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2020 годы** | 590 |   |   | 520 | 70 | 555,6 |  |  | 555,6 |  | 94,2 |  |  | 106,8 |  |
| **ИТОГО** | **42238,96** | **5041,46** | **20365,5** | **15275** | **1557** | **240157,6** | **6007,4** | **222666,8** | **11150,2** | **333,2** | **619,8** | **119,2** | **1231,3** | **79,3** | **21,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств районного бюджета в рамках муниципальных программ в 2018 году составило 79,3 % от запланированного уровня. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

1. ***Муниципальная программа***

***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля образовательных организаций, в которых деревянные оконные блоки заменены на пластиковые:

S1 =34,5 /27,3\*100% = 126,4% (100%)

1. Доля образовательных организаций, в которых лампы накаливания замены на энергосберегающие лампы:

S2 =10,3 /4,5\*100% = 228,9% (100%)

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2) \*(100+ 100) = 100%**

 **i=2**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

 **Fin = 1738,8/1048,18\*100% = 165,9%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (4\*100%) = 100%**

 **j=4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые | 1 |
| 2 | Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг всоответствии с законодательство Российской Федерации | 1 |
| 3 | Проведение анализа деятельности образовательных организаций по организации и осуществлению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 1 |
| 4 | Пропаганда энерго и ресурсосбережения в образовательных организаций через проведение: уроков энергоэффективного освещения и бережного отношения к энергоресурсам с просмотром видеороликов, конкурсов по теме энергосбережения | 1 |

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+165,9+100)/3 = 122%.**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 122 % (от 80 и выше).***

***2.Муниципальная программа***

***"Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Топчихинского района" на 2017-2025 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

 1. Доля образовательных организаций, соответствующих нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам, в том числе за счёт капитального ремонта(%):

 S1 = (50/47)\*100% = 106,4 % (100%)

2. Доля обучающихся образовательных организаций, соответствующих нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам (%):

S2 = (62,4/56)\*100% = 111,4 % (100%)

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2 \* (100+100) = 100 %**

 **i=2**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 6116,2/1800\*100% = 339,8%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Составление смет на проведение частичного ремонта кровли  | 1 |
| 2 | Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательство Российской Федерации | 1 |
| 3 | Проведение частичного ремонта кровли | 1 |
| 4 | Создание комиссии по приемке выполненных работ | 1 |
| 5 | Анализ изменений в материально-техническом состоянии образовательных организаций | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/5)\* (5\*100%) = 100%**

 **j=5**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

 **O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+339,8+100)/3 = 179,9%.**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности - (80% и более).***

***3.Муниципальная программа***

***«Молодежь Топчихинскогорайона» на 2017 – 2016 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%):

S1=15,9/6\*100%=265, 0 % (100%)

2. Число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) (человек):

S2=2263/2250\*100%=100,6 % (100%)

3. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в муниципальном образовании (человек):

S3=59,7/59\*100%=101,2 % (100%)

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 \* (100+100+100) = 100%**

 **i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы

**Fin=16,2/50,0\*100%=32,4 %**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Создание условий для развития добровольческой, волонтерской деятельности молодежи | 1 |
| 2 | Вовлечение молодых людей в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектную деятельность | 1 |
| 3 | Организация консультаций по профориентации для выпускников школ, образовательных ярмарок | 1 |
| 4 | Материальное поощрение талантливой и инициативной молодежи района | 1 |
| 5 | Обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях различных уровней | 1 |
| 6 | Организация районных спартакиад, учебно-тренировочных сборов, слетов, профильных смен, фестивалей, конкурсов и т.п. | 1 |
| 7 | Проведение районных мероприятий в современных (нестандартных) формах (флешмобы, деловые игры, тренинги, акции различных уровней и т.д.) | 1 |
| 8 | Обеспечение деятельности Топчихинской РМД, проведение выборов депутатов РМД | 1 |
| 9 | Пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по спектру вопросов жизни молодежи в обществе (СМИ, официальный сайт муниципального образования Топчихинский район, соцсети) | 1 |
| 10 | Формирование в молодежной среде социально значимых установок, активизация гражданской позиции, профилактика этнического и религиозного экстремизма | 1 |
| 11 | Оказание содействия в трудоустройстве молодежи | 1 |
| 12 | Содействие в социализации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/12)\* (12\*100%) =100%**

 **j=12**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

 **O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+32,4+100)/3=77,5%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 77,5% .***

***4.Муниципальная программа***

***"Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе"***

***на 2016-2020 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (семья):

S1=1/1\*100%=100%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/1 \* (100) = 100%**

 **i=1**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы

**Fin=190,8/200,0\*100=95,4%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Совершенствование нормативной правовой базы разработка нормативно-правовых документов, связанных с механизмом реализации мероприятий программы | 1 |
| 2 | Сбор пакета документов молодыми семьями для участия в программе | 1 |
| 3 | Учет проживающих на территории муниципального образования молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и претендующих на получение социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов | 1 |
| 4 | Определение ежегодного объема средств районного бюджета на реализацию мероприятий программы | 1 |
| 5. | Заключение соглашений с Администрацией Алтайского края о реализации программных мероприятий | 1 |
| 6. | Подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов | 1 |
| 7. | Формирование списка молодых семей - участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, согласно очередности | 1 |
| 8. | Выплата социальной поддержки за счет районного бюджета | 1 |
| 9. | Осуществление контроля за реализацией программы в пределах полномочий | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (9\*100%) =100%**

 **j=9**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+94,5+100)/3=98,1%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 98,1% .***

***5. Муниципальная программа***

 ***«Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2021 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%):

S1 = (100/100)\*100% = 100%

2. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей(%):

S2  = (52,3/53)\*100% = 98,6%

3. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей (%):

S3 = (21,6/24)\*100% = 90 %.

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (98,6+90)=96,2%**

 **i=3**

 II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 354,2/3150\*100% = 11,2%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Капитальный ремонт скважины с. Парфёново | 1 |
| 2 | Капитальный ремонт скважины с. Зимино | 1 |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей в с. Володарка, с. Зимино, п. Ключи, с.Красноярка, с. Переясловка, п. Победим, с. Покровка, с. Сидоровка, с. Топчиха, с. Фунтики, с. Чистюнька | 1 |
| 4 | Модернизация и ремонт водопроводных сетей в с. Парфеново | 1 |
| 5 | Модернизация и ремонт водопроводных сетей в п. Кировский | 0 |
| 6 | Ремонт водопроводных сетей в с. Хабазино | 0 |
| 7 | Замена глубинных насосов водозаборных скважин с. Володарка, с. Зимино, п. Ключи, с. Красноярка, с. Переясловка, п. Победим, с. Покровка, с. Сидоровка, с. Топчиха, с. Фунтики, с. Чистюнька; установка станции поддерживания давления воды для водозаборной скважины в с. Топчиха ( ул. Комарова, 40) | 1 |
| 8 | Замена глубинного насоса водозаборной скважины в п. Кировском | 1 |
| 9 | Замена глубинного насоса водозаборной скважины в с. Парфёново | 1 |
| 10 | Замена глубинного насоса водозаборной скважины в с. Хабазино | 0 |
| 11 | Ремонт тепловых сетей с. Макарьевка, с. Топчиха, с. Чистюнька | 0 |
| 12 | Заменв и ремонт котельного оборудования с. Володарка, с. Зимино, п. Кировский, п. Ключи, с. Красноярка, с. Парфёново, с. Переясловка, п. Победим, с. Покровка, с. Сидоровка, с. Топчиха, с. Фунтики, с. Хабазино. | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/12)\* (8\*100%) =66,7%**

 **j=12**

IV.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (96,2+11,2+66,7) / 3 = 58%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 58% (от 40 до 80%).***

***6. Муниципальная программа***

***"Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе"***

***на 2016 - 2020 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан(%):

S1 = (53/53)\*100% = 100%

1. Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию (%):

S2 = (83/83)\*100% = 100%

3. Количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания и степень их внедрения в практику органов местного самоуправления (штук):

S3 = (3/3)\*100% =100%

4. Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания(человек):

S4 = (2/2)\*100% = 100%

5.Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных (единиц):

 S5 = (7/8)\*100% = 87, 5%

6.Количество музейных и краеведческих комнат (в образовательных и других учреждениях) (единиц):

 S6 = (8/8)\*100% = 100%

7.Количество мероприятий военно-патриотической направленности, организованных и проведенных на территории района, до 20(единиц):

S7 = (19/17)\*100% = 111% (100%)

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/7 \* (100+100+100+100+87,5+100+100)= 98,2%**

 **i=7**

 II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

 **Fin = 53,6/431\*100% = 12,4%.**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Проведение районных краеведческих конференций «Моя Малая Родина» | 1 |
| 2 | Привлечение ветеранов, деятелей культуры к организации встреч со школьниками и молодежью | 1 |
| 3 | Обновление экспозиций к памятным датам, событиям в истории страны, края, района: в районном музее, в музейных и краеведческих комнатах | 1 |
| 4 | Проведение молодежных акций по благоустройству аллей, мемориалов, памятников | 1 |
| 5 | Проведение мероприятий, посвященных 80-летию Алтайского края и 85-летию Топчихинского района | 1 |
| 6 | Организация и проведение юбилейных праздников в населенных пунктах района– | 1 |
| 7 | Организация и проведение историко-краеведческих экскурсий по району | 1 |
| 8 | Организация деятельности волонтерских, тимуровских отрядов, отрядов милосердия по оказанию помощи ветеранам войн, членам их семей, ветеранам труда | 1 |
| 9 | Организация тематического показа фильмов по военно-патриотической тематике | 1 |
| 10 | Участие в краевых слетах патриотических объединений | 1 |
| 11 | Организация «Круглых столов» по темам: «организация учебно-исследовательской, поисковой работы по краеведению в образовательных организациях и т.д. | 1 |
| 12 | Участие в районных, зональных, краевых конкурсах:- патриотической песни, бардовской песни, изобразительного творчества | 1 |
| 13 | Участие в краевых конкурсах: «Будущее Алтая», «Моя Малая Родина», историко-краеведческой Олимпиаде и др | 1 |
| 14 | Проведение мероприятия посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне (проведение митингов, фестивалей, линеек памяти, творческих конкурсов, уроков мужества); | 1 |
| 15 | Проведение мероприятия посвященного Дню Памяти и скорби (22.06) | 1 |
| 16 | Поведение мероприятий, посвященных Сталинградской битве | 1 |
| 17 | Поведение мероприятий, посвященных Курской битве | 1 |
| 18 | Поведение мероприятий, посвященных снятия блокады Ленинграда | 1 |
| 19 | Участие во всероссийской молодежно-патриотической акции «Георгиевская ленточка «Мы помним, мы гордимся» | 1 |
| 20 | Проведение киноэстафеты «Равнение на Победу» | 1 |
| 21 | Создание видеоархива воспоминаний участников Великой Отечественной войны в районном музее | 1 |
| 22 | Публикации статей патриотической направленности в районной газете | 1 |
| 23 | Организация и проведение смотра-конкурса школьных творческих работ «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» | 1 |
| 24 | Проведение районного слета детских подростковых организаций | 1 |
| 25 | Организация «Круглых столов» по темам: «О готовности молодежи служить Родине» и т.д. | 1 |
| 26 | Обеспечение работы в районе военно-патриотического клуба | 1 |
| 27 | Организация и участие в открытых районных соревнованиях по спортивному туризму, дистанции на средствах передвижения, гонкам мотолыжных испытаний, посвященных Дню Защитника Отечества | 1 |
| 28 | Организация и проведение учебно-полевых сборов с юношами-учащимися 10-х классов образовательных организаций на базе Топчихинского гарнизона | 1 |
| 29 | Проведение Дней призывника, районных мероприятий по военно-прикладным видам спорта | 1 |
| 30 | Проведение мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана | 1 |
| 31 | Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС | 1 |
| 32 | Проведение мероприятий, посвященных 90-летию ДОСААФ | 1 |
| 33 | Обеспечение участия в краевых молодежных Дельфийских играх | 1 |
| 34 | Организация экспедиционной работы по краеведению | 1 |
| 35 | Реализация детских и молодежных социально-значимых проектов, участие в Весенней неделе добра (оказание помощи ветеранам войн и труда) | 1 |
| 36 | Комплектование библиотечных фондов литературой патриотической направленности | 1 |
| 37 | Проведение встреч с творческими людьми района | 1 |
| 38 | Проведение молодежных акций, праздников, посвященных Дню России, Дню Государственного Флага Российской Федерации, Дню Конституции Российской Федерации, Дню согласия и примирения | 1 |
| 39 | Проведение конкурсов творческих работ среди обучающихся и дошкольников, посвященных любви к Родине (селу, краю, России) | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/39)\* (39\*100%) = 100%**

 **j=39**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (98,2+12,4+100)/3 = 134,4%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована с средним уровнем эффективности ( от 40 до 80% )***

***7 . Муниципальная программа***

 ***«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2020 годы»***

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
2. Число погибших в ДТП (человек):

S1 = (5/7)\*100% = 71% (100%)

1. Число детей, пострадавших в ДТП (человек):

S2 = (2/2)\*100% = 100%

1. Социальный риск:

S3 = (23/31,7)\*100% = 72,6 %

1. Транспортный риск:

S4 = (6/9)\*100% =66%

1. Тяжесть последствий:

 S5 = (17/21)\*100% = 81%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\*(71+100+72,6+66+81)=78,1%**

 **i=5**

II.  Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 9,5/2878\*100% = 0,3%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Ежегодное проведение районных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо», участие в профильной смене юных инспекторов движения, краевых соревнованиях велосипедистов «Безопасное колесо» | 1 |
| 2 | Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы, викторины по знаниям школьников правил дорожного движения) | 1 |
| 3 | Проведение конкурсов на лучшую детскую творческую работу, посвященную правилам дорожного движения (сочинение, плакат, рисунок) | 1 |
| 4 | Обеспечить регулярное информирование общественности о результатах работы ОГИБДД по безопасности дорожного движения, в том числе о наиболее тяжких ДТП, имеющих широкий общественный резонанс, по которым закончено предварительное следствие, а также о проблемах детского дорожно-транспортного травматизма. | 1 |
| 5 | Ведение регулярной просветительской работы с родителями и детьми в целях профилактики детских дорожно-транспортных происшествий, проведение родительского Всеобуча, семейных конкурсов на знание правил дорожного движения | 1 |
| 6 | Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся мл. классов образовательных учреждений светоотражающих элементов | 1 |
| 7 | Установка и замена дорожных знаков | 1 |
| 8 | Обустройство пешеходных переходов, в том числе вблизи образовательных учреждений | 1 |
| 9 | Нанесение дорожной разметки | 1 |
| 10 | Разработка КСОДД и (или) ПОДД  | 1 |
| 11 | Техническое содержание и текущий ремонт дорог, капитальный ремонт дорог, тротуаров | 1 |
| 12 | Обустройство межмуниципальных автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты остановочными павильонами, текущий ремонт и содержание остановочных павильонов | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/16)\* (16\*100%) = 100 %**

 **j=16**

IV.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (78,1+0,3+100)/3 = 59,5%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности -59,5 % (от 40 до 80% )***

***8. Муниципальная программа***

***«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2020 годы***

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района (единиц):

S1 = (21,7/23,3)\*100%= 93,1%

2.Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района (%)

S2 = (20,1/27,3)\*100% = 73,6%

3.Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню 2013 года) (%):

 S3 = (103,9/123)\*100% = 84,5%

4.Объем налоговых поступлений от СМСП в консолидированный бюджет района (тыс. рублей):

S4 = (42868/35117)\*100% = 122,1% (100%)

5.Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню 2013 года) (%):

S5 = (101,2/108,7)\*100% = 93,1%

6.Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку (единиц):

S6 = (285/320)\*100% = 89,1%

7.Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) (единиц):

S7 = (177/146)\*100% = 121,2% (100%)

8.Доля закупок товаров (работ, услуг) у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (%):

 S8 = (32,6/20)\*100% = 163% (100%)

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/8\*(93,1+73,6+84,5+122,1+93,1+89,1+100+100)= 94,4%**

 **i=8**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 277,6/312\*100% = 89%.**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Обеспечение деятельности ИКЦ  | 1 |
| 2 | Оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Топчихинский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | 1 |
| 3 | Предоставление грантов начинающим СМП  | 0 |
| 4 | Предоставление субсидий СМСП, осуществляющим модернизацию производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования | 0 |
| 5 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на расширение доступа СМСП к государственным и муниципальным закупкам, а также к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием  | 1 |
| 6 | Стимулирование развития процессов кооперации и интеграции субъектов малого, среднего и крупного бизнеса  | 1 |
| 7 | Проведение и организация участия СМСП в заседаниях общественного совета предпринимателей, учебах, семинарах, форумах, конференциях, «круглых столах», мастер-классах, обучающих и других мероприятиях среди СМСП, включая краевой конкурс на звание «Лучший предприниматель года» по различным номинациям  | 1 |
| 8 | Информационная поддержка СМСП, в том числе обеспечение функционирования специализированных разделов «Предпринимательство» и «Инвесторам» на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район | 1 |
| 9 | Организация и проведение деловых игр, уроков, конкурсов и иных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность  | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (7\*100%) = 78%**

 **j=9**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (94,4+89+78)/3 = 87,1 %**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 87,1% ( 80% и более).***

***9. Муниципальная программа***

***«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 - 2020 годы***

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S1 = (147/120)\*100% = 122,5 (100% )

2.Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S2 = (54/46)\*100% = 117% (100%) (где план - 54, факт -46 показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений)

 3.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (фактов):

S3 = (19/16)\*100% = 118,8% (100%)(где план - 19, факт - 16, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений)

4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

 S4 = (47/44)\*100% = 106,8% (100%), где план -47, факт- 44, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений

5.Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (фактов):

S5 = (64/150)\*100% = 42,67%, где план-64, факт-150, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

6.Исключение фактов совершения террористических актов (фактов):

S5 = 100%

7.Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений (%):

S7 = (5,7/44)\*100% = 13%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/7 )\* (100+100+100+100+42,67+100+13)= 79,4%**

 **i=7**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 198,9/900\*100% = 22,1%**

III.. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» -выполнено;«0» - не выполнено |
|  1. Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч. публикация в СМИ материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, повышения правовой грамотности населения | 1 |
| 2. Реализация мероприятий по созданию условий для беспрепятственного проезда оперативных и социальных служб в населенных пунктах района | 1 |
| 3. Содействие деятельности народной дружины, создание штаба, обеспечение и стимулирование деятельности народной дружины | 1 |
|  4.Организация личного страхования народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка | 1 |
|  5.Участие в конкурсах среди народных дружин | 1 |
|  6.Изучение в образовательных организациях уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 1 |
|  7.Организация и проведение «круглых столов» по проблемам укрепления нравственного здоровья населения и профилактики правонарушений в обществе | 1 |
|  8.Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы с детьми по месту жительства | 1 |
| 9.Участие в семинарах по правовой тематике специалистов учреждений культуры района | 1 |
| 10.Комплектование библиотечных фондов библиотек книгами, плакатами, буклетами по правовой тематике | 1 |
| 11.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры граждан, профилактику преступлений и иных правонарушений | 1 |
| 12.Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в среде учащихся, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
|  13.Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 14.Организация освещения улично-дорожной сети в темное время суток | 1 |
|  15.Участие в проведении государственной дактилоскопической регистрации несовершеннолетних, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 |
|  16.Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 1 |
| 17.Выработка и реализация системы мер социальной реабилитации, адаптации и трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, условно освобожденных и состоящих под административным надзором органов внутренних дел, а также лиц без определенного места жительства, нуждающихся в государственной поддержке | 1 |
| 18.Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 1 |
| 19.Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края"  | 1 |
| 20.Участие в обучающих семинарах для председателей, ответственных секретарей и иных заинтересованных специалистов КДНиЗП | 1 |
|  21.Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других националь1-ностей и религиозных концессий | 1 |
| 22.Реализация плана мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании в Топчихинском районе на 2016 – 2020 годы | 1 |
|  23.Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции | 1 |
| 24.Реализация мероприятий плана противодействия коррупции в муниципальном образовании Топчихинский район | 1 |
| *Мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений» программы* |
| 25.Реализация плана мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в Топчихинском районе на 2016-2020 годы | 1 |
|  26.Участие субъектов противодействия экстремизму и терроризму в межрайонных и краевых совещаниях и форумах в сфере профилактики ксенофобии, межнациональной конфликтности, экстремизма, противодействия идеологии терроризма | 1 |
| 27.Организация взаимодействия невоенизированных формирований гражданской обороны по минимизации и (или) ликвидации последствий возможных террористических актов | 1 |
| 28.Оказание содействия органам государственной власти Алтайского края в реализации государственной политики в области противодействия терроризму на территории Топчихинского района | 1 |
| 29.Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 1 |
|  30.Оснащение видеокамерами с выводом в органы внутренних дел мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения публичных мероприятий | 1 |
|  31.Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в образовательных организациях | 1 |
| 32.Установка систем видеонаблюдения в образовательных организациях | 0 |
| 33.Доработка и утверждение паспортов антитеррористической безопасности категорированных объектов с массовым пребыванием людей | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/33)\* (32\*100%) = 97 %**

 **j=33**

IV . Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (79,4+22,1+97)/3 = 66,2%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 66,2% (от 40 до 80%).***

***10. Муниципальная программа***

***«Развитие культуры Топчихинского района» на 2016 – 2020 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия:

S1=59/60\*100%=98,3%

2. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год):

S2=8,7/3,19\*100%=272,7% (100%)

3. Посещаемость музея (на 1 жителя в год):

S3=054/04\*100% =135% (100%)

4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

S4=7,2/7,2\*100%=100%

5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Топчихинского район:

S5=15/12,2\*100%=123 % (100%)

6. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района и средней заработной платы в Алтайском крае:

S6=85,8/100\*100% =85,8%

7. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения:

S7=14,1/9,0\*100%=156,7 % (100%)

8. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея:

S8=24,32/30\*100%=81,1%

9. Доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры:

S9=34,4/18,1\*100%=190,1% (100%)

10. Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского района:

S10=16,3/3,24\*100%=503,1% (100%)

11. Уровень удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S11=97/88\*100%=110,2% (100%)

 **m**

**Cel=(1/m)\*∑(Si)=(1/11)\*(98,3+100+100+100+100+85,8+100+81,1+100+100+100)==96,8%**

 **i=11**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin=199,7/1263\*100%=15,8%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Ремонт объектов культурного наследия | 1 |
| 2 | Паспортизация объектов культурного наследия | 0 |
| 3 | Организация библиотечного обслуживания населения | 1 |
| 4 | Приобретение для библиотек периодических изданий | 1 |
| 5 | Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инновационных технологий и оцифровки | 0 |
| 6 | Участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 1 |
| 7 | Организация музейного обслуживания населения | 1 |
| 8 | Организация посещения группами учащихся образовательных организаций районного музея | 1 |
| 9 | Обновление фондов районного музея | 0 |
| 10 | Реставрация музейных предметов | 0 |
| 11 | Обновление материально-технической базы музея | 1 |
| 12 | Участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 1 |
| 13 | Организация и проведение фольклорных фестивалей, конкурсов, выставок, национальных праздников, праздников народного календаря, ярмарок народных промыслов и ремесел  | 1 |
| 14 | Обеспечение функционирования ДШИ | 1 |
| 15 | Повышение квалификации работников культуры, участие в обучающих семинарах | 1 |
| 16 | Участие молодых дарований из числа учащихся, педагогических работников в смотрах, конкурсах, фестивалях и мастер-классах различного уровня | 1 |
| 17 | Укрепление материально-технической базы и оснащения оборудованием ДШИ | 1 |
| 18 | Организация предоставления культурно - досугового обслуживания населения района | 1 |
| 19 | Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры Топчихинского района | 1 |
| 20 | Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам | 1 |
| 21 | Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры Топчихинского района | 1 |
| 22 | Разработка и издание методических материалов, буклетов, справочной литературы, альбомов, каталогов, сборников, календарей | 1 |
| 23 | Организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 1 |
| 24 | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | 1 |
| 25 | Проведение ремонтных работ помещений и зданий учреждений культуры | 0 |
| 26 | Организация лечения работников учреждений культуры в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Алтайского края | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/26)\* (21\*100%) = 94,1%**

 **j=26**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**О=(96,8+15,8+80,8)/3= 64,5%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 64,5%***

***11. Муниципальная программа***

***«Развитие образования в Топчихинском районе» на 2014-2018 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Удельный вес численности детей в возрасте от 2 до 6 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей, соответствующего возраста (%):

 S1 = (82/82)\*100% = 100%

2.Доля выпускников общеобразовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА-9, в общем числе выпускников, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 (%):

 S2 = (98,2/98,08)\*100% = 100%

3.Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций (%):

S3 = (17/30)\*100% = 56,7%

4.Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодёжи 5-18 лет (%):

S4 = (75/75)\*100% = 100%

1. Удельный вес чис­ленности обучаю­щихся по програм­мам общего образо­вания, участвующих в олимпиадах и кон­курсах различного уровня, в общей численности обу­чающихся по про­граммам общего об­разования (%):

 S5 = (35/35)\*100% = 100%

6. Доля педагогических и руководящих работников сферы образования, своевременно прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в общем числе нуждающихся в данной услуге (%): S6 = (80/80)\*100% = 100%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/6 )\* (100+100+56,7+100+100+100)=92,8%**

 **i=6**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 1439,1/2571\*100% = 56%.**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Организация и проведение ЕГЭ, ГИА | 1 |
| 2 | Организация мониторинга качества образования | 1 |
| 3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку одарённых детей | 1 |
| 4 | Организация и проведение внеурочных мероприятий, новогодних праздников | 1 |
| 5 | Организация трудоустройства детей | 1 |
| 6 | Проведение районных конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и др. | 1 |
| 7 | Организация и проведение выездных семинаров, методических объединений педагогических работников | 1 |
| 8 | Участие педагогических работников в курсах повышения квалификация – **«1»;** | 1 |
| 9 | Единовременные выплаты:- педагогическим работникам, впервые приступившим к работе в общеобразовательных организациях района;- студентам, обучающимся по целевому договору в педагогических ВУЗах, отлично осваивающим программу  | 1 |
| 10 | Организация и проведение конкурса организаций дошкольного образования «Детский сад года»  | 0 |
| 11 | Услуги по содержанию имущества: оплата интернет-трафика | 1 |
| 12 | Оснащение образовательных организаций компьютерной техникой, программным обеспечением, мебелью | 1 |
| 13 | Осуществление мер по противопожарной безопасности. Огнезащитная пропитка крыш, приобретение и заправка огнетушителей | 1 |
| 14 | Организация и проведение летней оздоровительной кампании | 1 |
| 15 | Оказание финансовой поддержки за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 1 |
| 16 | Обеспечение питанием обучающихся из малообеспеченных семей | 1 |
| 17 | Проведение полевых учебных сборов с юношами, учащимися 10-х классов | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/17)\* (16\*100%) = 94,1%**

 **j=17**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (92,8+56+ 94,1)/3 = 81%.**

***Вывод: в 2017 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 81 % (от 80% и более).***

***12. Муниципальная программа***

***«Устойчивое развитие поселений Топчихинского района» на 2013–2020 годы***

***В 2018 году реализация мероприятий программы за счет средств районного бюджета не планировалась. Оценка эффективности реализации программы за отчётный период не проводится.***

***13. Муниципальная программа***

 ***«Развитие физической культуры и спорта в Топчихинского района»***

***на 2016 – 2020 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Доля населения Топчихинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Топчихинского района в возрасте от 3 до 79 лет::

S1=42/42\*100%=100%

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов:

S2=72/72\*100%=100%

3.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:

S3=15,6/15,6\*100%=100%

4.Доля населения Топчихинского района, занятого в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике:

S4=20,3/20,3\*100=100%

5. Эффективность использования спортивных сооружений:

S5=60/60\*100%=100%

6.Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта:

S6=50/50\*100=100%

7.Доля населения Топчихинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ( ГТО, в общей численности населения принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса « Готов к труду и обороне»

S7=40/40\*100=100%

 **m**

 **Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/7 )\* (100+100+100+100+100+100+100)=100%**

 **i=7**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы

**Fin=555,6/520\*100 = 106,8%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Проведение районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района | 1 |
| 2 | Проведение районных спортивных соревнований среди различных категорий населения | 1 |
| 3 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 |
| 4 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1 |
| 5 | Участие в зональных, краевых, межрайонных соревнованиях, Олимпиадах сельских спортсменов Алтая | 1 |
| 6 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для команд района | 1 |
| 7 | Участие в семинарах, курсах повышения квалификации работников физической культуры и спорта | 1 |
| 8 | Участие в краевых смотрах-конкурсах "Лучший тренер года", "Лучший спортсмен года" | 1 |
| 9 | Осуществление мер стимулирования спортсменов, преподавательского и тренерского состава | 0 |
| 10 | Организация и проведение испытаний (тестов) по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» | 1 |
| 11 | Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи, направленных на предупреждение употребления наркотиков | 1 |
| 12 | Содействие развитию спортивных клубов, секций по месту жительства | 1 |
| 13 | Обеспечение участия детей и молодежи в спортивных мероприятиях | 1 |
| 14 | Привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям в ДЮСШ | 1 |

**Mer=1/14\*(13\*100) = 92,85%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**О=(100+106,8+92,85)/3=99,88%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 99,88 %***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА В 2018 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности  | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы | 122 | высокий |
| 2 | "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Топчихинского района" на 2017-2025 годы  | 179,9 | высокий |
| 3 | «Молодежь Топчихинского района» на 2017 – 2016 годы | 77,5 | средний |
| 4 | "Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе" на 2016-2020 годы | 98,1 | высокий |
| 5 | "Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2021 годы. | 58 | средний |
| 6 | "Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы | 70,2 | средний |
| 7 | "Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2020 годы" | 59,5 | средний |
| 8 | "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе" на 2015- 2020 годы. | 87,1 | высокий |
| 9 | "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы | 66,2 | средний |
| 10 | "Развитие культуры Топчихинского района" на 2016 - 2020 годы | 64,5 | средний  |
| 11 | "Развитие образования в Топчихинском районе" на 2014 - 2018 годы | 81 | высокий |
| 12 | «Устойчивое развитие поселений Топчихинского района» на 2013–2020 годы | Уровень эффективности не рассчитывался в связи с отсутствием мероприятий по плану на 2018 год, финансируемых за счет средств районного бюджета. |
| 13 | «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2020 годы | 99,88 | высокий |

 Вывод:

6 (или 50%) муниципальных программ, участвующих в оценке - средний уровень эффективности;

6 (или 50%) муниципальных программ, участвующих в оценке - высокий уровень эффективности.