**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие поселений Топчихинского района»**

**на 2013–2020 годы по итогам 2018 года**

Муниципальная программа «Устойчивое развитие поселений Топчихинского района» на 2013–2020 годы по итогам 2018 года утверждена постановлением Администрации района от 31.10.2012 № 640 (в ред. от 14.05.2014 № 226, от 30.05.2017 № 212, от 30.05.2018 № 204, от 27.03.2019 № 151).

В 2018 году реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств районного бюджета не планировалась и не осуществлялась.

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году за счет средств федерального краевого, бюджетов, а также внебюджетных источников 1 молодая семья специалиста АПК улучшила жилищные условия. Освоено 1217,1 тыс. руб., в т.ч. бюджетных средств 883,9 тыс. руб.: средства ФБ - 473,5 тыс. руб., КБ - 410,4 тыс. руб.; внебюджетные источники - 333,2 тыс. руб.

% выполнения финансирования от уровня запланированного на 2018 г составил 5,3%, в т.ч. ФБ- 9,4%, КБ - 2,3%.

Ввод жилья за отчетный год составил 1196 квадратных метров, что составляет 38% от уровня запланированного ввода.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12месяцев 2018 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План по прог-рамме | Факт | Факт к плану, % |
| **"Устойчивое развитие поселений Топчихинского муниципального района " на 2013-2020 годы** | | | | |
| 1.Количество реализованных проектов, получивших гранты на поддержку инициатив местных сообществ | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2.Годовой объем ввода жилья | кв.м | 3150 | 1196 | 38 |
| 3.Протяженность введенных в действие газораспределительных сетей | км | 0 | 0 | 0 |
| 4.Протяженность введенных в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | 0 |

**Оценка эффективности муниципальной программы муниципальной программы «Устойчивое развитие поселений Топчихинского района»**

**на 2013–2020 годы по итогам 2018 года**

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 \* (0+38,0+0+0) = 9,5%**

**i=4**

S1)Количество реализованных проектов, получивших гранты на поддержку инициатив местных сообществ (ед.): S1 = (0/0)\*100% = **0%;**

S2) Годовой объем ввода жилья (кв.м): S2 = (1196/3150)\*100% = **38,0%;**

S3)Протяженность введенных в действие газораспределительных сетей (км): S3 = (0/0)\*100% = **0%**;

S4) Протяженность введенных в действие локальных водопроводов (км): S4 = (0/0)\*100% = **0%.**

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: Fin = 0%.**

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/0)\* (0\*100%) = 0%**

**j=0**

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Cel + Fin + Mer)/3= 9,5+0+0/3 = 3,2% (низкий уровень эффективности).**