**Годовой отчет**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Молодежь Топчихинского района» на 2017 – 2019 годы**

Целью программы является создание условий для успешного развития потенциала молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Топчихинского района.

Для достижения поставленных целей предусмотрено решение следующих задач:

- создание условий для социальной адаптации молодежи, поддержка молодежных инициатив, развитие волонтерского (добровольческого) движения;

- содействие патриотическому воспитанию и гражданскому образованию молодежи;

- формирование в молодежной среде социально значимых установок (здорового образа жизни, толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования Топчихинский район в размере 50,0 тыс.руб., по итогам 12 месяцев 2018 года освоено 16,2 тыс.руб., освоение составило 32,4 %.

Программой предусмотрена реализация 12 мероприятий.

Планированные к реализации в 2018 году мероприятия выполнены в полном объеме, что составляет 100%.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы фактических и прогнозных значений показателей (индикаторов) за 2018 год достигнуто на 100 %.

Оценка эффективности муниципальной программы

«Молодежь Топчихинского района» на 2017 – 2019 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%):

S1=15,9/6\*100%=265, 0 % (100%)

2. Число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) (человек):

S2=2263/2250\*100%=100,6 % (100%)

3. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в муниципальном образовании (человек):

S3=59,7/59\*100%=101,2 % (100%)

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 \* (100+100+100) = 100%**

**i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы

**Fin=16,2/50,0\*100%=32,4 %**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2017 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Создание условий для развития добровольческой, волонтерской деятельности молодежи | 1 |
| 2 | Вовлечение молодых людей в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектную деятельность | 1 |
| 3 | Организация консультаций по профориентации для выпускников школ, образовательных ярмарок | 1 |
| 4 | Материальное поощрение талантливой и инициативной молодежи района | 1 |
| 5 | Обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях различных уровней | 1 |
| 6 | Организация районных спартакиад, учебно-тренировочных сборов, слетов, профильных смен, фестивалей, конкурсов и т.п. | 1 |
| 7 | Проведение районных мероприятий в современных (нестандартных) формах (флешмобы, деловые игры, тренинги, акции различных уровней и т.д.) | 1 |
| 8 | Обеспечение деятельности Топчихинской РМД, проведение выборов депутатов РМД | 1 |
| 9 | Пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по спектру вопросов жизни молодежи в обществе (СМИ, официальный сайт муниципального образования Топчихинский район, соцсети) | 1 |
| 10 | Формирование в молодежной среде социально значимых установок, активизация гражданской позиции, профилактика этнического и религиозного экстремизма | 1 |
| 11 | Оказание содействия в трудоустройстве молодежи | 1 |
| 12 | Содействие в социализации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/12)\* (12\*100%) =100%**

**j=12**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+32,4+100)/3=77,5%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 77,5% (от 40 до 80%).***