**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

 **муниципального образования Красноярский сельсовет**

**Топчихинского района Алтайского края**

**Отчётный период 2018 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год подготовлен Администрацией Красноярского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 17.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Красноярский сельсовет» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2018 году на территории муниципального образования Красноярский сельсовет реализовалось 6 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1 | Муниципальная программа развития и поддержки малого предпринимательства на территории Красноярского сельсовета на 2017-2019 годы | Постановление Администрации сельсовета от 17.01.2017 № 3 |
| 2 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Красноярский сельсовет на 2018-2020 годы | Постановление Администрации сельсовета от 14.11.2017№ 35 |
| 3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на территории Красноярского сельсовета на 2018-2021 годы | Постановление Администрации сельсовета от 27.02.2017 № 5 |
| 4 | Развитие физической культуры и школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета 2018-2020 годы | Постановление Администрации сельсовета от 14.11.2017№ 35 |
| 5 | Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2017-2019 годы | Постановление Администрации сельсовета от 16.01.2017№ 2 |
| 6 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельсовета на 2018-2022 годы | Постановление Администрации сельсовета от 14.11.2017№ 36 |

Мероприятия 6 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития.

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы в рамках решения вопросов местного значения.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 6 программ реализованы с уровнем эффективности ниже среднего.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2018 года** |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета** **На 2018-2022 годы** |
| 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 10 | 40 | 400 |
| 1. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов
 | % | 40 | 40 | 100 |
| 1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения,
 | % | 1 | 0 | 0 |
| 1. Эффективность использования спортивных сооружений
 | % | 60 | 100 | 167 |
| **Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Красноярского сельсовета** **на 2017- 2019 годы** |
| 1.Количество СМП | единиц | 11 | 8 | 72,7 |
| 2.Численность занятых в МП | чел | 44 | 32 | 72,7 |
| 3.Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 2 | 2 | 100 |
| **Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Красноярский сельсовет** **на 2017 - 2019 годы** |
| 1.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет | фактов | 0 | 0 |  0 |
| 2.Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | фактов | 0 | 1 | - |
| 3.Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | 0 | 0 | 0 |
| **Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на территории Красноярского сельсовета на 2018-2021 годы** |
| 1. Повышение информированности и формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам
 | Тыс.рублей | 0 | 0 | 0 |
| 1. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, пропагандирующим здоровый образ жизни
 | Тыс.рублей | 2 | 2 | 100 |
| 1. Приобретение литературы по антинаркотической тематике
 | Тыс.рублей | 1 | 0 | 0 |
| 1. Организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли
 | Тыс.рублей | 1,5 | 1,5 | 100 |
| 1. Публикация профилактических материалов антинаркотической направленности
 | Тыс. рублей | 0,5 | 0 | 0 |
| **Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Красноярский сельсовет на 2018-2020 годы** |
| 1.Организация работы учреждений культуры по профилактике терроризма и экстремизма  | Тыс.рублей | 1 | 0 | 0 |
| 2.Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Тыс.рублей | 0,5 | 0 | 0 |
| 3.Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | Тыс.рублей | 1 | 0 | 0 |
| **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета на 2018-2022 годы** |
| 1. Количество пожаров на территории Красноярского сельсовета
 | Штук в год | 0 | 1 | - |
| 1. Количество населения пострадавшего при пожаре
 | Чел. в год | 0 | 2 | - |
| 1. Количество населения прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения
 | % | 50 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2.Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия****Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета на 2018-2022 годы** |
| 1. Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров
 | Тыс.рублей | 29,5 | 0 | 0 |
| 1. Приобретение и заправка огнетушителей
 | Тыс.рублей | 0,5 | 0 | 0 |
| 1. Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов
 | Тыс.рублей | 0,5 | 0 | 0 |
| 1. Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам
 | Тыс.рублей | 20 | 20\* | 0 |
| 1. Приобретение противопожарного оборудования
 | Тыс.рублей | 5 | 0 | 0 |
| 1. Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды
 | Тыс.рублей | 0,5 | 0 | 0 |
| **Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на территории Красноярского сельсовета на 2018-2021 годы** |
| 1. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, пропагандирующим здоровый образ жизни
 | Тыс.рублей | 2 | 2 | 100 |
| 1. Организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли
 | Тыс.рублей | 1,5 | 1,5 | 100 |
|  **Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета** **На 2018-2022 годы** |
| 1. Популяризация массового спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом: участие в районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района, районных спортивных соревнованиях.
 | Тыс.рублей | 5 | 5,6 | 112 |
| 1. Содействие развитию школьного, детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва
 | Тыс.рублей | 0 | 0 | 100 |
| 1. Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта
 | Тыс.рублей | 5 | 0 | 0 |

20\* - спонсорская помощь

**3.Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименованиепрограммы | План по программе на 2018 г. | Фактически освоено за 12 месяцев 2018 г. | Выполнение за 12 месяцев 2018 г. от плана по программе, % |
| Всего | в том числе  | Всего | в том числе  | Всего | в том числе  |
| ФБ | КБ | БС | ВИ | ФБ | КБ | БС | ВИ | ФБ | КБ | БС | ВИ |
| Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего |
| **Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории Красноярского сельсовета на 2017- 2019 годы** | 4,2 |   |   | 4,2 |   | 0 |   |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |   |
| **Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета** **На 2018-2022 годы** | 10 |   |   | 10 |   | 5,6 |  |  | 5,6 |  | 56 |  |  | 56 |  |
| **Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на территории Красноярского сельсовета на 2018-2021 годы** | 5 |  |  | 5 |  | 3,5 |  |  | 3,5 |  | 70 |  |  | 70 |  |
| **ИТОГО** | **19,2** |  |  | **19,2** |  | **9,1** |  |  | **9,1** |  | **47** |  |  | **47** |  |