**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Красноярский сельсовет**

**Топчихинского района Алтайского края**

**Отчётный период 2018 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год подготовлен Администрацией Красноярского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 17.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Красноярский сельсовет» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2018 году на территории муниципального образования Красноярский сельсовет реализовалось 6 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1 | Муниципальная программа развития и поддержки малого предпринимательства на территории Красноярского сельсовета на 2017-2019 годы | Постановление Администрации сельсовета от 17.01.2017 № 3 |
| 2 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Красноярский сельсовет на 2018-2020 годы | Постановление Администрации сельсовета от 14.11.2017  № 35 |
| 3 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на территории Красноярского сельсовета на 2018-2021 годы | Постановление Администрации сельсовета от 27.02.2017 № 5 |
| 4 | Развитие физической культуры и школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета 2018-2020 годы | Постановление Администрации сельсовета от 14.11.2017  № 35 |
| 5 | Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2017-2019 годы | Постановление Администрации сельсовета от 16.01.2017  № 2 |
| 6 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельсовета на 2018-2022 годы | Постановление Администрации сельсовета от 14.11.2017  № 36 |

Мероприятия 6 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития.

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы в рамках решения вопросов местного значения.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 6 программ реализованы с уровнем эффективности ниже среднего.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2018 года** |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета**  **На 2018-2022 годы** | | | | |
| 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 10 | 40 | 400 |
| 1. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | 40 | 40 | 100 |
| 1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, | % | 1 | 0 | 0 |
| 1. Эффективность использования спортивных сооружений | % | 60 | 100 | 167 |
| **Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Красноярского сельсовета**  **на 2017- 2019 годы** | | | | |
| 1.Количество СМП | единиц | 11 | 8 | 72,7 |
| 2.Численность занятых в МП | чел | 44 | 32 | 72,7 |
| 3.Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 2 | 2 | 100 |
| **Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Красноярский сельсовет**  **на 2017 - 2019 годы** | | | | |
| 1.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет | фактов | 0 | 0 | 0 |
| 2.Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | фактов | 0 | 1 | - |
| 3.Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | 0 | 0 | 0 |
| **Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на территории Красноярского сельсовета на 2018-2021 годы** | | | | |
| 1. Повышение информированности и формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам | Тыс.рублей | 0 | 0 | 0 |
| 1. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, пропагандирующим здоровый образ жизни | Тыс.рублей | 2 | 2 | 100 |
| 1. Приобретение литературы по антинаркотической тематике | Тыс.рублей | 1 | 0 | 0 |
| 1. Организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли | Тыс.рублей | 1,5 | 1,5 | 100 |
| 1. Публикация профилактических материалов антинаркотической направленности | Тыс. рублей | 0,5 | 0 | 0 |
| **Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Красноярский сельсовет на 2018-2020 годы** | | | | |
| 1.Организация работы учреждений культуры по профилактике терроризма и экстремизма | Тыс.рублей | 1 | 0 | 0 |
| 2.Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Тыс.рублей | 0,5 | 0 | 0 |
| 3.Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | Тыс.рублей | 1 | 0 | 0 |
| **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета на 2018-2022 годы** | | | | |
| 1. Количество пожаров на территории Красноярского сельсовета | Штук в год | 0 | 1 | - |
| 1. Количество населения пострадавшего при пожаре | Чел. в год | 0 | 2 | - |
| 1. Количество населения прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 50 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия**  **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета на 2018-2022 годы** | | | | | | | | |
| 1. Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров | | | Тыс.рублей | | 29,5 | | 0 | | 0 | |
| 1. Приобретение и заправка огнетушителей | | | Тыс.рублей | | 0,5 | | 0 | | 0 | |
| 1. Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | | | Тыс.рублей | | 0,5 | | 0 | | 0 | |
| 1. Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | | | Тыс.рублей | | 20 | | 20\* | | 0 | |
| 1. Приобретение противопожарного оборудования | | | Тыс.рублей | | 5 | | 0 | | 0 | |
| 1. Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды | | | Тыс.рублей | | 0,5 | | 0 | | 0 | |
| **Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на территории Красноярского сельсовета на 2018-2021 годы** | | | | | | | | | | |
| 1. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, пропагандирующим здоровый образ жизни | | Тыс.рублей | | 2 | | 2 | | 100 | |
| 1. Организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли | | | Тыс.рублей | 1,5 | | 1,5 | | | 100 | |
| **Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета**  **На 2018-2022 годы** | | | | | | | | | | |
| 1. Популяризация массового спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом: участие в районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района, районных спортивных соревнованиях. | | | Тыс.рублей | 5 | | 5,6 | | | 112 | |
| 1. Содействие развитию школьного, детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва | | | Тыс.рублей | 0 | | 0 | | | 100 | |
| 1. Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта | | | Тыс.рублей | 5 | | 0 | | | 0 | |

20\* - спонсорская помощь

**3.Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| Наименование  программы | План по программе на 2018 г. | | | | | Фактически освоено за 12 месяцев 2018 г. | | | | | | | Выполнение за 12 месяцев 2018 г. от плана по программе, % | | | | |
| Всего | в том числе | | | | Всего | в том числе | | | | | | Всего | в том числе | | | |
| ФБ | КБ | БС | ВИ | ФБ | КБ | | БС | | ВИ | ФБ | КБ | БС | ВИ |
| Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | | Всего | | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего |
| **Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории Красноярского сельсовета на 2017- 2019 годы** | 4,2 |  |  | 4,2 |  | 0 |  |  | | 0 | |  | 0 |  |  | 0 |  |
| **Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Красноярского сельсовета**  **На 2018-2022 годы** | 10 |  |  | 10 |  | 5,6 |  |  | | 5,6 | |  | 56 |  |  | 56 |  |
| **Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на территории Красноярского сельсовета на 2018-2021 годы** | 5 |  |  | 5 |  | 3,5 |  |  | | 3,5 | |  | 70 |  |  | 70 |  |
| **ИТОГО** | **19,2** |  |  | **19,2** |  | **9,1** |  |  | | **9,1** | |  | **47** |  |  | **47** |  |