**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета на 2017-2021 годы»

##### Отчетный период 2018 год

#####  За отчетный период 2018 г на финансирование мероприятий муниципальной программы ««Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета на 2017-2021 годы»» из бюджета сельсовета израсходовано 84,5 тыс. руб. при плановом показателе финансирования по программе на 2018 год - 99,0 тыс. руб.

 Главной целью программы является обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Чистюньского сельсовета от пожаров и сопутствующим их факторов.

 В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

 - формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности;

 - совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров;

 - совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам пожарной безопасности.

 Основные мероприятия программы направлялись на минимизацию возникновения пожаров на территории Чистюньского сельсовета; уменьшение материального и экологического вреда, причиненного пожарами; закрепление у населения элементарных навыков предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров; повышение  пожарной   безопасности  на объектах социальной и жилой сферы.

Индикаторы муниципальной программы за 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов2018г. |
| план | факт |
| 1 | Количество пожаров на территории Чистюньского сельсовета, шт. в год | 2 | 4 |
| 2 | Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год | 4 | 0 |
| 3 | Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, % | 60 | 60 |
| 4 | Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, % | 65 | 54 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

***«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета на 2017-2021 годы»***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

1. Количество пожаров на территории Чистюньского сельсовета:

 S1 = (2/4)\*100% = 50 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре:

 S2 = (0/4)\*100% = 0%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения:

S3 = (60/60)\*100% = 100%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий:

S4 = (54/65)\*100% = 90%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (50+0+100+90)=60%**

 **i=4**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 84,5/99 \*100=85,4%**

**III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | 1 |
| 2 | Разработка проектов постановлений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях,находящихся в собственности (пользовании) граждан | 1 |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | 1 |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | 1 |
| 6 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 |
| 7 | Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | 0 |
| 8 | Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам,пожарным гидрантам и водоемам | 1 |
| 9 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализациив здании Администрации | 1 |
| 10 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушениюпожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 1 |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркойи ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 12 | Устройство минерализованных полос | 1 |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
| 14 | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 1 |
| 15 | Обучение населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/15)\* (14\*100%) = 93,3%**

 **j=15**

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (60+85,4+ 93,3)/3 = 79,6%.**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 79,6% (от 40 до 80%).***

Глава Администрации сельсовета Д.М. Ишенин