**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развития и поддержки малого предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014-2020 годы»

##### Отчетный период 2018 год

##### За отчетный период 2018 г. финансирование мероприятий муниципальной программы «Развития и поддержки малого предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014-2020 годы» из бюджета сельсовета финансирование не проводилось при плановом показателе финансирования по программе на 2018 год - 9,0 тыс. руб.

Основной целью Программы является создание на территории Чистюньского сельсовета условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства, направленное на формирование конкурентоспособной среды в экономике сельсовета.

В этой связи основными задачами по реализации Программы являются:

- создание правовых и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- сохранение и увеличение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства, формирования конкурентной среды в экономике сельсовета;

- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;

- пропаганда предпринимательства и самоорганизации бизнеса.

Индикаторы муниципальной программы за 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт |
| увеличение количества субъектов малого предпринимательства на территории сельсовета, в том числе малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 21 | 20 |
| увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности экономически активного населения Чистюньского сельсовета | % | 20 | 20 |
| увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства Чистюньского сельсовета | единиц | 100 | 115 |
| увеличение количества вновь созданных рабочих мест | единиц ежегодно | не менее 3 | 5 |
| количество безработных граждан, получивших единовременную финансовую помощь при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо крестьянско-фермерского хозяйства, КГКУ ЦЗН Топчихинского района | единиц | 2 | 0 |
| количество безработных граждан, получивших единовременную финансовую помощь на возмещение расходов на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, оплату госпошлины, нотариальных действий и др. | единиц | 2 | 0 |
| количество безработных граждан, прошедших обучение по курсу «Технология создания собственного дела» по направлению КГКУ ЦЗН Топчихинского района, включая стажировку у действующих предпринимателей Топчихинского района | единиц | 2 | 0 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

##### *«Развития и поддержки малого предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014-2020 годы»*

**I.** **Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

1. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства на территории сельсовета, в том числе малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств: S1 = 20/21 = 95 %;

2. Увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности экономически активного населения Чистюньского сельсовета: S2 = 100%.

3. Увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства Чистюньского сельсовета: S3 = 115/100=115% (100)%.

4. Увеличение количества вновь созданных рабочих мест: S4=5/3=166,7% (100%)

5. Количество безработных граждан, получивших единовременную финансовую помощь при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо крестьянско-фермерского хозяйства, КГКУ ЦЗН Топчихинского района: S5=0%

6. Количество безработных граждан, получивших единовременную финансовую помощь на возмещение расходов на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, оплату госпошлины, нотариальных действий и др.: S6=0%

7. Количество безработных граждан, прошедших обучение по курсу «Технология создания собственного дела» по направлению КГКУ ЦЗН Топчихинского района, включая стажировку у действующих предпринимателей Топчихинского района: S7=0%

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/7 )\* (95+100+100+100+0+0+0)= 56,4%**

**i=7**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 0/9,0\*100% = 0%.**

**III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено):**

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑ (Rj\*100%) = (1/10)\* (7\*100%) =70,0%**

**j=10**

1) Доведение до субъектов малого предпринимательства правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района – «1»;

2) координация работы Совета предпринимателей при Администрации сельсовета – «1»;

3) привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы субъектов малого предпринимательства - «0»;

4) обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о малом предпринимательстве на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке малого предпринимательства – «0»;

5) информирование субъектов малого предпринимательства о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности – «1»;

6) содействие КГКУ ЦЗН Топчихинского района в привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в районных и краевых конкурсах, направленных на поддержку приоритетных и социально значимых видов предпринимательской деятельности – «1»;

7) организация на территории сельсовета трудовых соревнований и конкурсов профессионального мастерства среди предпринимателей – «0»;

8) расширение деловых возможностей СМП посредством их участия в районных съездах предпринимателей, выставках и развития межмуниципального сотрудничества – «1»;

9) проведение информационной работы с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности – «1»;

10) проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства – «1».

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= = (56,4+0+70)/3 =42,1%.**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 42,1% (от 40 до 80%).***

Глава Администрации сельсовета Д.М. Ишенин