**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Чистюньский сельсовет**

**Отчётный период 2018 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год подготовлен Администрацией Чистюньского сельсовета в соответствии с постановлением от 25.12.2013 № 94 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2018 году на территории сельсовета реализовалось 8 муниципальных программ, 1 программа была утверждена, однако финансирование по данной программе на 2018 год не планировалось.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | Муниципальная программа «Развития и поддержки малого предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014-2020 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 28.08.2014 № 54  (в ред. 02.05.2017 № 11; от 19.06.2017 № 20) |
| 2. | [Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета на 2017-2021 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/396.doc)» | Постановление  Администрации сельсовета от 28.12.2016 № 53 |
| 3. | [Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета на 2017-2021 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/312%20%D0%BE%D1%82%2007.09%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202017-2019.docx) | Постановление  Администрации сельсовета от 28.12.2016 № 54 |
| 4. | [Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета на 2017-2021 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/356%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%202016-2020.doc) | Постановление  Администрации сельсовета от 28.12.2016 № 55 |
| 5. | [Муниципальная программа «Содействие занятости населения Чистюньского сельсовета» на 2017-2019 год»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/357%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%202015.doc) | Постановление  Администрации сельсовета от 28.12.2016 № 56 |
| 6. | [Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Чистюньского сельсовета» на 2017 - 2021 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx) | Постановление  Администрации сельсовета от 22.03.2017 № 4 |
| 7. | [Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc) | Постановление  Администрации сельсовета от 06.12.2017 № 42 |
| 8. | [Муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/361%20%D0%BE%D1%82%2014.10.16%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5.doc) | Постановление  Администрации сельсовета от 06.12.2017 № 43 |
| 9. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 26.12.2017 № 49 |

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 3 программы реализованы с высоким уровнем эффективности, 3 программы реализованы со средним уровнем эффективности, 2 муниципальных программы реализованы с низким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2018 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **«Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014-2020 годы»** | | | | |
| увеличение количества субъектов малого предпринимательства на территории сельсовета, в том числе малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 21 | 20 | 95 |
| увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности экономически активного населения Чистюньского сельсовета | % | 20 | 20 | 100 |
| увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства Чистюньского сельсовета | единиц | 100 | 115 | 115 |
| увеличение количества вновь созданных рабочих мест | единиц ежегодно | не менее 3 | 5 | 166,7 |
| количество безработных граждан, получивших единовременную финансовую помощь при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо крестьянско-фермерского хозяйства, КГКУ ЦЗН Топчихинского района | единиц | 2 | 0 | 0 |
| количество безработных граждан, получивших единовременную финансовую помощь на возмещение расходов на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, оплату госпошлины, нотариальных действий и др. | единиц | 2 | 0 | 0 |
| количество безработных граждан, прошедших обучение по курсу «Технология создания собственного дела» по направлению КГКУ ЦЗН Топчихинского района, включая стажировку у действующих предпринимателей Топчихинского района | единиц | 2 | 0 | 0 |
| **«**[**Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета на 2017-2021 годы**](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/396.doc)**»** | | | | |
| ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 7 | 10 | 142,9 |
| увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Чистюньского сельсовета | % | 1 | 2 | 200 |
| увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета | % | 2 | 3 | 150 |
| увеличение уровня удовлетворенности жителей Чистюньского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 60 | 60 | 100 |
| [**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета на 2017-2021 годы»**](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/312%20%D0%BE%D1%82%2007.09%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202017-2019.docx) | | | | |
| количество пожаров на территории Чистюньского сельсовета | шт.  в год | не более 2 | 4 | 50 |
| количество населения пострадавшего при пожаре | чел.  в год | не более  4 | 0 | 0 |
| количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 60 | 60 | 100 |
| исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 65 | 54 | 90 |
| [**«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета на 2017-2021 годы»**](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/356%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%202016-2020.doc) | | | | |
| доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 15 | 18 | 120 |
| доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | 45 | 62 | 137,8 |
| доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 2 | 2 | 100 |
| эффективность использования спортивных сооружений | % | 65 | 65 | 100 |
| [**«Содействие занятости населения Чистюньского сельсовета» на 2017-2019 год»**](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/357%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%202015.doc) | | | | |
| уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения (на конец периода) | % | 5,3 | 6,0 | 88,3 |
| коэффициент напряженности на рынке труд (на конец отчётного периода) | Человек/  вакансия | 30 | 1,2 | 4 |
| ввод новых постоянных рабочих мест | единиц | 1 | 1 | 100 |
| [**«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Чистюньского сельсовета» на 2017 - 2021 годы»**](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx) | | | | |
| число лиц, зарегистрированных с диагнозом "наркомания", «алкоголизм» | человек | не более 30 | 45 | 66,6 |
| доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета | % | 45 | 35 | 77,7 |
| число преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков на территории сельсовета | шт. | 1 | 6 | 16,7 |
| информированность населения сельсовета по проблемам злоупотребления психоактивными и токсическими веществами от общего числа населения сельсовета | % | 65 | 45 | 69,2 |
| [**«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»**](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc) | | | | |
| модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения | шт./км.  в год | 1/1,5 | 0 | 0 |
| уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 70 | 0 | 0 |
| количество аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры | шт./год | 15 | 10 | 150 |
| улучшение экологического состояния  окружающей среды | % | 60 | 20 | 33,3 |
| [**«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»**](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/361%20%D0%BE%D1%82%2014.10.16%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5.doc) | | | | |
| доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя | % | 20 | 15 | 75 |
| количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог межмуниципального значения | не более ед. | 7 | 0 | 0 |
| обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 |
| **«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы»** | | | | |
| доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | % | 33 | - | - |
| доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего количества граждан сельсовета | % | 85 | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | | |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2018 году (факт) |
| 1. | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014-2020 годы» | по итогам 2018 года:  -улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории сельсовета;  -увеличение числа субъектов малого предпринимательства до 21 единицы,  -увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства до 100 человек;  - увеличение доли занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности экономически активного населения Чистюньского сельсовета до 20%;  - введение не менее 3 дополнительных рабочих мест ежегодно | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2018 года выполнены следующие мероприятия:  1) обеспечивалась координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства;  2) обеспечено участие предпринимателей сельсовета в проведении информационно-разъяснительного семинара для субъектов малого предпринимательства, с участием информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;  3) информирование субъектов малого предпринимательства о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности путем размещения информации на сайте района;  4) участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства;  5) проведение информационной работы учреждений образования с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности. |
| 2. | [«Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета на 2017-2021 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/396.doc)» | по итогам 2018 года:  - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 7%;  - увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Чистюньского сельсовета, до 1%;  - увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 2%;  - увеличение уровня удовлетворенности жителей Чистюньского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 60%,  - увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Чистюньского сельсовета | В рамках реализации программных мероприятий проводились социально-значимые мероприятия, оказана поддержка молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержка участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях. |
| 3. | [«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета на 2017-2021 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/312%20%D0%BE%D1%82%2007.09%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202017-2019.docx) | по итогам 2018 года:  - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Чистюньского сельсовета (не более 2 в год);  - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;  - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров (население, прошедшее обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения – 60%);  - повысить  пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы;  - исключить гибель и травматизм людей при пожарах | Осуществление мероприятий позволило минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Чистюньского сельсовета;  - повысить  пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы;  - исключить гибель и травматизм людей при пожарах до 0;  - поддерживаются в рабочем состоянии пожарные гидранты, осуществляется регулярная заправка огнетушителей; приобретено противопожарное оборудование: ранцы, спецодежда, снаряжение, организовано патрулирование силами добровольных пожарных, маневренных и патрульно-маневренных групп  - проходит обучение населения мерам пожарной безопасности (прошли обучение 60% населения, вручаются памятки, проходят обсуждения на собраниях граждан) |
| 4. | [«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета на 2017-2021 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/356%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%202016-2020.doc) | по итогам 2018 года:  - увеличить общую численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 15%;  - увеличить численность детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 45 %;  - увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, до 2%;  - повысить эффективность использования спортивных сооружений, до 65%. | Выполнение программных мероприятий позволило:  - создать условия для устойчивого развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета;  - обеспечило дальнейшее развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта;  - повысило эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, имеющими ограниченные возможности здоровья;  Произошло увеличение:  общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 20%;  - увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 45 %;  - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, до 2%;  - повышение эффективности использования спортивных сооружений, до 65% |
| 5. | [«Содействие занятости населения Чистюньского сельсовета» на 2017-2019 год»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/357%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%202015.doc) | по итогам 2018 года:  увеличение численности трудоустроенных на временные общественные работы граждан (до 4 человек в год) увеличение численности несовершеннолетних, трудоустроенных в учреждения сельсовета (не менее 3 человек ежегодно);  ввод новых постоянных рабочих мест (не менее 1 в год) | Выполнение программных мероприятий позволило:  Снизить уровень регистрируемой безработицы до 1,96 % от численности трудоспособного населения к концу 2018 года, было организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
| 6. | [«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Чистюньского сельсовета» на 2017 - 2021 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx) | по итогам 2018 года:  - уменьшение числа лиц, зарегистрированных с диагнозом "наркомания", «алкоголизм» до 45 чел;  - увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет до 45%, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета;  - уменьшение числа преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков на территории сельсовета;  - повышение информированности населения сельсовета по проблемам злоупотребления психоактивными и токсическими веществами, злоупотребления алкоголизмом до 65% от общего числа населения сельсовета | В рамках реализации программных мероприятий:  - обнародована информация о работе телефона доверия для детей и подростков;  - сформирован банк данных семей, находящихся в социально-опасном положении, была проведена профилактическая работа с данными семьями, дети из данных семей привлечены к занятиям в кружках и секциях;  Организовано трудоустройство несовершеннолетних в каникулярное и свободное от уроков время; проведено уничтожение дикорастущей конопли |
| 7. | [«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc) | по итогам 2018 года:  зачистка площадки временного хранения твердых коммунальных отходов, несанкционированных свалок | В рамках реализации программных мероприятий в 2018 году произведена зачистка площадки временного хранения твердых коммунальных отходов на сумму 12 тыс. руб. |
| 8. | [«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/361%20%D0%BE%D1%82%2014.10.16%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5.doc) | по итогам 2018 года:  - установка дорожных знаков;  - реконструкция остановочного павильона в центральной части с. Чистюнька | В рамках реализации программных мероприятий в 2018 году произведено:  - установка дорожных знаков (50шт.) на сумму 61,2 тыс. руб;  - реконструкция остановочного павильона в центральной части с. Чистюнька на сумму – 2,3 тыс. руб. |
| 9. | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» | В 2018 году реализация мероприятий программы за счет средств бюджета сельсовета не планировалась. | Оценка эффективности реализации программы за отчётный период не проводится. |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | | | | | | | | | План по программе  на 2018 г. (тыс. руб.) | | | | | | | Фактически освоено  за 12 месяцев 2018 г. (тыс. руб.) | | | | | Выполнение за 12 месяцев 2018 г. от плана по программе, % | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |
| «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014-2020 годы» | | | | | | | | | 9 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| [«Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета на 2017-2021 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/396.doc)» | | | | | | | | | 33 | | | | | | | 48,9 | | | | | 148,2 | | | | |
| [«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета на 2017-2021 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/312%20%D0%BE%D1%82%2007.09%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202017-2019.docx) | | | | | | | | | 99 | | | | | | | 84,5 | | | | | 85,4 | | | | |
| [«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета на 2017-2021 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/356%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%202016-2020.doc) | | | | | | | | | 44 | | | | | | | 49,2 | | | | | 111,8 | | | | |
| [«Содействие занятости населения Чистюньского сельсовета» на 2017-2019 год»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/357%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%202015.doc) | | | | | | | | | 12 | | | | | | | 0,67 | | | | | 5,6 | | | | |
| [«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Чистюньского сельсовета» на 2017 - 2021 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx) | | | | | | | | | 9 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| [«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc) | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 12 | | | | | 171,4 | | | | |
| [«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/361%20%D0%BE%D1%82%2014.10.16%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5.doc) | | | | | | | | | 50 | | | | | | | 63,5 | | | | | 100 | | | | |
| «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 263,0 | | | | | | | 258,8 | | | | | 98,4 | | | | |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2018 году составило 98,4 % от запланированного уровня. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

1. ***Муниципальная программа***

***Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014-2020 годы***

**I.** **Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

1. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства на территории сельсовета, в том числе малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств: S1 = 20/21 = 95 %;

2. Увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности экономически активного населения Чистюньского сельсовета: S2 = 100%.

3. Увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства Чистюньского сельсовета: S3 = 115/100=115% (100)%.

4. Увеличение количества вновь созданных рабочих мест: S4=5/3=166,7% (100%)

5. Количество безработных граждан, получивших единовременную финансовую помощь при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо крестьянско-фермерского хозяйства, КГКУ ЦЗН Топчихинского района: S5=0%

6. Количество безработных граждан, получивших единовременную финансовую помощь на возмещение расходов на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, оплату госпошлины, нотариальных действий и др.: S6=0%

7. Количество безработных граждан, прошедших обучение по курсу «Технология создания собственного дела» по направлению КГКУ ЦЗН Топчихинского района, включая стажировку у действующих предпринимателей Топчихинского района: S7=0%

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/7 )\* (95+100+100+100+0+0+0)= 56,4%**

**i=7**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 0/9,0\*100% = 0%.**

**III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено):**

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑ (Rj\*100%) = (1/10)\* (7\*100%) =70,0%**

**j=10**

1) Доведение до субъектов малого предпринимательства правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района – «1»;

2) координация работы Совета предпринимателей при Администрации сельсовета – «1»;

3) привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы субъектов малого предпринимательства - «0»;

4) обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о малом предпринимательстве на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке малого предпринимательства – «0»;

5) информирование субъектов малого предпринимательства о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности – «1»;

6) содействие КГКУ ЦЗН Топчихинского района в привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в районных и краевых конкурсах, направленных на поддержку приоритетных и социально значимых видов предпринимательской деятельности – «1»;

7) организация на территории сельсовета трудовых соревнований и конкурсов профессионального мастерства среди предпринимателей – «0»;

8) расширение деловых возможностей СМП посредством их участия в районных съездах предпринимателей, выставках и развития межмуниципального сотрудничества – «1»;

9) проведение информационной работы с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности – «1»;

10) проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства – «1».

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= = (56,4+0+70)/3 =42,1%.**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 42,1% (от 40 до 80%).***

***2. Муниципальная программа***

[***«Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета на 2017-2021 годы***](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/396.doc)***»***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

1. Ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий: S1 = 10/7 = 142,9 % (100%);

2. Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Чистюньского сельсовета: S2 = 2/1=200 % (100%).

3. Увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета: S3 = 3/2=150 % (100%);

4. Увеличение уровня удовлетворенности жителей Чистюньского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S4 = 60/60=100 %

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+100+100)= 100%**

**i=4**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 48,9/33\*100% = 148,2% (100%)**

**III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Организация и проведение социально-значимых мероприятий на территории сельсовета | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/1)\* (1\*100%) =100 %**

**j=1**

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+100 + 100)/3 = 100%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 100% (от 80% и выше).***

***3. Муниципальная программа***

***«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета на 2017-2021 годы»***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

1. Количество пожаров на территории Чистюньского сельсовета:

S1 = (2/4)\*100% = 50 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре:

S2 = (0/4)\*100% = 0%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения:

S3 = (60/60)\*100% = 100%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий:

S4 = (54/65)\*100% = 90%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (50+0+100+90)=60%**

**i=4**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 84,5/99 \*100=85,4%**

**III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | 1 |
| 2 | Разработка проектов постановлений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств  пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 1 |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | 1 |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | 1 |
| 6 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 |
| 7 | Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на  естественные водоисточники для забора воды | 0 |
| 8 | Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам,пожарным гидрантам и водоемам | 1 |
| 9 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации  в здании Администрации | 1 |
| 10 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 1 |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных  дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 12 | Устройство минерализованных полос | 1 |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
| 14 | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 1 |
| 15 | Обучение населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/15)\* (14\*100%) = 93,3%**

**j=15**

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (60+85,4+ 93,3)/3 = 79,6%.**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 79,6% (от 40 до 80%).***

***4. Муниципальная программа***

[***«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета на 2017-2021 годы»***](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/356%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%202016-2020.doc)

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения:

S1 = (18/15)\*100% = 120 %

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов:

S2 = (62/45)\*100% = 137,8%

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения:

S3 = (2/2)\*100% = 100%

4. Эффективность использования спортивных сооружений:

S4 = (65/65)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (120+137,8+100+100)=114,5% (100%)**

**i=4**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 49,2/44 \*100=111,8% (100%)**

**III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Участие в районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района, районных спортивных соревнованиях | 1 |
| 2 | Проведение спортивных массовых сельских праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 |
| 3 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1 |
| 4 | Организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации | 1 |
| 5 | Приобретение наградного материала для поощрения сельских спортсменов | 1 |
| 6 | Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта | 1 |
| 7 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы для сельской команды | 1 |
| 8 | Обустройство новых спортивных объектов, ремонт и реконструкция уже имеющихся | 1 |
| 9 | Содействие развитию спортивных кружков, секций | 1 |
| 10 | Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи, направленных на предупреждение употребления наркотиков | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/10)\* (10\*100%) = 100%**

**j=10**

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (114,5+111,8+ 100)/3 = 108,8% (100%)**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 108,8% (от 80% и выше).***

***5. Муниципальная программа***

[***«Содействие занятости населения Чистюньского сельсовета» на 2017-2019 год»***](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/356%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%202016-2020.doc)

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

1. Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения (на конец периода):

S1 = (5,3/6)\*100% = 88,3 %

2. Коэффициент напряженности на рынке труд (на конец отчётного периода):

S2 = (1,2/30)\*100% = 4%

3. Ввод новых постоянных рабочих мест:

S3 = (1/1)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (88,3+4+100)=64,1%**

**i=3**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 0,67/12 \*100=5,6%**

**III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Увеличение численности трудоустроенных на временные общественные работы граждан (до 4 человек в год) | 0 |
| 2 | Увеличение численности несовершеннолетних, трудоустроенных в учреждения сельсовета (не менее 3 человек ежегодно) | 0 |
| 3 | Ввод новых постоянных рабочих мест (не менее 1 в год) | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/3)\* (1\*100%) = 33,3%**

**j=3**

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (64,1+5,6+ 33,3)/3 = 34,3%.**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 34,3% (до 40%).***

***6. Муниципальная программа***

[***«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Чистюньского сельсовета» на 2017 - 2021 годы»***](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx)

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

1. Число лиц, зарегистрированных с диагнозом "наркомания", «алкоголизм»:

S1 = (30/45)\*100% = 66,6 %

2. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета:

S2 = (35/45)\*100% = 77,7%

3. Число преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков на территории сельсовета:

S3 = (1/6)\*100% = 16,7%

4. Информированность населения сельсовета по проблемам злоупотребления психоактивными и токсическими веществами от общего числа населения сельсовета:

S4 = (45/65)\*100% = 69,2%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (66,6+77,7+16,7+69,2)=57,6%**

**i=4**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 0/9 \*100=0%**

**III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Осуществление мониторинга ситуации, связанной с распространением наркотических средств и психотропных веществ на территории сельсовета | 0 |
| 2 | Организация и проведение единых профилактических акций антинаркотической направленности в МБОУ Чистюньской СОШ, сельской библиотеке, сельском Доме культуры, а также среди родителей и педагогов | 0 |
| 3 | Выявление  и формирование банка семей, находящихся в социально-опасном положении, проведение профилактической работы в этих семьях | 1 |
| 4 | Обнародование информации о работе телефона доверия для детей и подростков | 1 |
| 5 | Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное и свободное от уроков время | 1 |
| 6 | Проведение разъяснительной работы на собраниях, сходах граждан, в ходе личной беседы с жителями поселения о необходимости борьбы с наркосодержащими растениями, недопустимости злоупотребления алкоголем | 1 |
| 7 | Уничтожение дикорастущей конопли, в том числе посредством организации деятельности специализированных волонтерских отрядов | 1 |
| 8 | Распространение полиграфической продукции среди несовершеннолетних и родителей о здоровом образе жизни и вреде наркотиков, организация просмотров видиофильмов | 0 |
| 9 | Освещение в СМИ материалов антинаркотической направленности | 0 |
| 10 | Совместное проведение рейдов в местах концентрации подростков и выявление подростков, допускающих употребление алкогольных напитков, наркотических  и психотропных средств | 0 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/10)\* (5\*100%) = 50%**

**j=10**

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (57,6+0+ 50)/3 = 35,9%.**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 35,9% (до 40%).***

***7. Муниципальная программа***

[***«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»***](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc)

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

1. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения:

S1 = (0/1,5)\*100% = 0 %

2. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры:

S2 = (0/70)\*100% = 0%

3. Количество аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры:

S3 = (15/10)\*100% = 150% (100%)

4. Улучшение экологического состояния  окружающей среды:

S4 = (20/60)\*100% = 33,3%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (0+0+150+33,3)=45,8%**

**i=4**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 12/7 \*100=171,4% (100%)**

**III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Замена водопровода (1,5 км.) | 0 |
| 2 | Реконструкция крыши центральной котельной | 0 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей | 0 |
| 4 | Зачистка площадки временного хранения твердых коммунальных отходов | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (1\*100%) = 25%**

**j=4**

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (45,8+100+ 25)/3 = 56,9%.**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 56,9% (от 40 до 80%).***

***8. Муниципальная программа***

[***«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»***](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/361%20%D0%BE%D1%82%2014.10.16%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5.doc)

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя:

S1 = (15/20)\*100% = 75 %

2. Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог межмуниципального значения:

S2 = (0/7)\*100% = 0%

3. Обеспеченность транспортного обслуживания населения:

S3 = (100/100)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (75+0+100)=58,3%**

**i=3**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 63,5/50 \*100=127,0% (100%)**

**III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Установка дорожных знаков в соответствии с дислокацией | 1 |
| 2 | Реконструкция остановочного павильона в центральной части с. Чистюнька | 1 |
| 3. | Гредирование улично -дорожной сети | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/3)\* (3\*100%) = 100%**

**j=3**

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (58,3+100+ 100)/3 = 86,1%.**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 86,1% (от 80% и выше).***

***9. Муниципальная программа***

*«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы»*

***В 2018 году реализация мероприятий программы за счет средств бюджета сельсовета не планировалась. Оценка эффективности реализации программы за отчётный период не проводится.***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЧИСТЮНЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2018 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Чистюньского сельсовета» на 2014-2020 годы» | 42,1 | средний |
| 2 | [«Развитие культуры на территории Чистюньского сельсовета на 2017-2021 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/396.doc)» | 100 | высокий |
| 3 | [«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чистюньского сельсовета на 2017-2021 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/312%20%D0%BE%D1%82%2007.09%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202017-2019.docx) | 79,6 | средний |
| 4 | [«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Чистюньского сельсовета на 2017-2021 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/356%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%202016-2020.doc) | 108,8 | высокий |
| 5 | [«Содействие занятости населения Чистюньского сельсовета» на 2017-2019 год»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/357%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%202015.doc) | 34,3 | низкий |
| 6 | [«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Чистюньского сельсовета» на 2017 - 2021 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx) | 35,9 | низкий |
| 7 | [«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc) | 56,9 | средний |
| 8 | [«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2018-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/361%20%D0%BE%D1%82%2014.10.16%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5.doc) | 86,1 | высокий |
| 9 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» | В 2018 году реализация мероприятий программы за счет средств бюджета сельсовета не планировалась. Оценка эффективности реализации программы за отчётный период не проводится. | |

Вывод:

3 муниципальных программы (37,5 % всех программ), участвующих в оценке - высокий уровень эффективности;

3 муниципальных программы (37,5 % всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности;

2 муниципальных программы (25 % всех программ), участвующих в оценке - низкий уровень эффективности.

Глава Администрации сельсовета Д.М. Ишенин