Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2018 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде было направлено 10,5 тысяч рублей, при плановом показателе 20,0 тысяч рублей.

Основная цель программы: обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, зашиты жизни и здоровья населения Переясловского сельсовета от пожаров и сопутствующим их факторов.

Задачами программы является: формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля соблюдения первичных мер пожарной безопасности; совершенствование материально - технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров; совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения  мерам пожарной безопасности.

Программа не содержит индикаторов в виде конкретных целевых показателей, а только описание ожидаемых результатов от реализации программы, поэтому точно оценить степень выполнения индикатора не представляется возможным.

| № п/п | Результат (план) | Ед. изм. | План 2018 | Факт 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | снижение угрозы возникновения пожаров | % | 2,8 | 2,7 |
|  | снижение времени прибытия к месту пожара | % | 4,4 | 4,4 |
|  | снижение времени локализации пожара | % | 5 | 5 |
|  | снижение времени ликвидации пожара | % | 6 | 6 |
|  | снижение материального ущерба при ЧС | % | 10 | 11 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2018 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Снижение угрозы возникновения пожаров (%):

S1 = (2,7/2,8)*100% = 96,4 %

2. Снижение  времени прибытия  к  месту пожара (%):

S2 = (4,4/4,4)*100% = 100%

3. Снижение времени локализации пожара (%):

S3 = (5/5)*100% = 100%

4. Снижение времени ликвидации пожара (%):

S4 = (6/6)*100% = 100%

5. Снижение материального ущерба при ЧС (%):

S5 = (11/10)*100% = 110% (100%)

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/5 )* (96,4+100+100+100+100)=99,3%

i=5

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 10,5/3 *100=350% (100%)

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программы по укреплению противопожарной устойчивости на территории Переясловского сельсовета | 1 |
| 2 | Разработка проектов постановлений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Приобретение первичных средств пожаротушения | 0 |
| 4 | Приведение в рабочее состояние неисправных пожарных гидрантов и пожарных водоёмов | 0 |
| 5 | Установка пожарных гидрантов на действующих сетях водопровода | 0 |
| 6 | Обеспечение в зимнее время очистки внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 |
| 7 | Оборудование организаций здравоохранения сельсовета установками пожарной сигнализации | 0 |
| 8 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 9 | Утверждение Перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 0 |
| 10 | Обеспечить выполнение требований предписаний органов ГПН в учреждениях здравоохранения, образования и культуры | 1 |
| 11 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной и других форм собственности, а также ответственных по вопросам ГОЧС | 1 |
| 12 | Оборудование уголками пожарной безопасности, ГОЧС помещение Администрации, организаций | 1 |
| 13 | Обеспечить информирование населения о наиболее крупных и характерных пожарах, ЧС их последствиях и причинах возникновения через обнародования на информационных стендах в Администрации сельсовета и в посёлке Труд | 1 |
| 14 | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности, действиям при ЧС в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность и вопросы ГОЧС в организациях | 1 |
| 15 | Проведение ежеквартальных тренировок в учреждениях здравоохранения, образования и культуры по действию людей и обслуживающего персонала в случае возникновения пожара и других ЧС | 1 |
| 16 | Участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди противопожарных формирований Топчихинского района | 0 |

n

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/16)* (10*100%) = 62,5%

j=16

IV. Комплексная оценка эффективности реализации

муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (99,3+100+ 62,5)/3 = 87,3%.

В 2018 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 87,3%  (более 80%).

Глава Администрации сельсовета                                                Е.В. Сорочинский