Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2018 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде направлено 5,85 тыс. руб. В рамках программы на 2018 год на реализацию мероприятий было заложено 1 тыс. руб.

Задачами программы является: формирование нормативной, правовой и методической базы    для обеспечения контроля соблюдения  первичных мер пожарной безопасности и защиты от ЧС, совершенствование        материально- технического обеспечения деятельности  по предупреждению и тушению пожаров, совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения  мерам пожарной безопасности и действиям населения в ЧС.

Индикаторы муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | план 2018 | факт 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество пожаров на территории Макарьевского сельсовета | шт. | 3 | 2 |
| 2 | Количество населения пострадавшего при пожаре | чел. | 5 | 0 |
| 3 | Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 50 | 52 |
| 4 | Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 60 | 585 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2018 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество пожаров на территории Макарьевского сельсовета, шт.:

S1 = (3/2)*100% = 150 % (100%)

2. Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год

S2 = (0/5)*100% = 0% (100%)

3. Количество населения, прошедшего обучение  мерам  пожарной безопасности от общего количества населения, %

S3 = (52/50)*100% = 104% ( 100%)

4.  Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, %

S4 = (585/60)*100% = 975% (100%)

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/4 )* (100+100+100+100+100)=100%

i=4

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 5,85/1 *100=585% (100%)

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | 0 |
| 2 | Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 0 |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 1 |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | 0 |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | 1 |
| 6 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 |
| 7 | Строительство и поддержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | 0 |
| 8 | Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 |
| 9 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации | 1 |
| 10 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 1 |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 12 | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
| 14 | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 1 |
| 15 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности | 1 |
| 16 | Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности | 1 |
| 17 | Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения | 1 |
| 18 | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях | 1 |

n

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/18)* (14*100%) = 77,8%

j=18

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+100+ 77,8)/3 = 92,6%.

В 2018 году муниципальная программа реализована  с высоким  уровнем эффективности  92,6%  ( 80% и более).

Заместитель главы Администрации сельсовета                          О. А. Ковалевская