Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие физической культуры и  спорта  на территории Покровского сельсовета на 2014-2018годы»

за 2018 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде не направлялись. В рамках программы на 2018 год на реализацию мероприятий за счет средств бюджета планировалось 3 тыс. руб.

Задачами программы является формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание осознанной потребности в физическом совершенствовании; снижение криминогенной напряженности в молодежной среде за счет развития детско-юношеского спорта; физическая реабилитация и адаптация инвалидов с помощью физической культуры и спорта; обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан.

Программа не содержит индикаторов в виде конкретных целевых показателей, а только описание ожидаемых результатов от реализации программы, поэтому оценить степень выполнения индикатора не представляется возможным.

Ввиду отсутствия финансирования программы в 2018 году, а также планируемых индикаторов (показателей к выполнению) в программе на 2018 год и последующие годы оценка эффективности муниципальной программы за 2018 год не проводится.

I. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 5/3 *100=166%

II. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание попечительского совета по развитию физической культуры и спорта в сельсовете | 0 |
| 2 | Проведение работы по подготовке кадров, введение ставки методиста по спорту | 0 |
| 3 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для сельской общеобразовательной школы. | 1 |
| 4 | Принимать участие в проведении районного фестиваля школьников «Президентские состязания» | 1 |
| 5 | Принимать участие в проведении районных летних и зимних Олимпиад: сельских спортсменов Топчихинского района | 1 |
| 6 | Принимать участие в проведении районных спартакиадах среди: - учащихся общеобразовательных школ; - молодежи района; - день физкультурника | 1 |
| 7 | Принимать участие в проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста, ветеранов спорта | 0 |
| 8 | Принимать участие в проведение районных массовых стартов школьников, дворовых команд и клубов «Золотая шайба», «Белая ладья», «Кожаный мяч», «Быстрая лыжня», «Шиповка юных» | 1 |
| 9 | Содействие размещению спортивной информации на страницах периодических печатных изданий | 0 |
| 10 | Увеличение и развитие видов спорта: - зимние виды спорта; - семейные виды спорта; | 1 |

n

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/10)* (6*100%) = 60%

j=10

III. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Fin + Mer)/2= (100+ 60)/2 = 80%.

В 2018 году муниципальная программа реализована  со средним  уровнем эффективности  80%  (от 40 до 80%).

И.п. главы Администрации сельсовета                                            С.В. Козицин