**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

 **муниципального образования Переясловский сельсовет**

**Отчётный период 2018 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год подготовлен Администрацией Переясловского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 18.12.2013 № 93 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Переясловский сельсовет» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2018 году на территории сельсовета реализовалось 8 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | Муниципальная программа «Содействие занятости населения Переясловского сельсовета» на 2018-2020 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 15.11.2017 № 43  |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 27.10.2017 № 35  |
| 3. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Переясловского сельсовета» на 2018 - 2021 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 20.10.2017 № 32  |
| 4. | Муниципальная программа «Развития и поддержки малого предпринимательства на территории Переясловского сельсовета» на 2015-2020 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 10.11.2014 № 48 |
| 5. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Переясловский сельсовет на 2014-2018 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 30.05.2014 № 25  |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 27.10.2017 № 34  |
| 7. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 20.10.2017 № 33 |
| 8. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Переясловского сельсовета» на 2018- 2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 01.11.2017 № 39  |

Мероприятия 8 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 1 программа реализована с высоким уровнем эффективности, 4 программы реализованы со средним уровнем эффективности, 3 программы реализованы с низким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2018 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **«Содействие занятости населения Переясловского сельсовета» на 2018-2020 годы»** |
|  снижение регистрируемой безработицы до 2,0% от численности трудоспособного населения к концу 2018 года | % | 2,0 | 1,96 | 102 |
| **«Развитие культуры на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы»** |
| ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 3 | 3 | 100 |
| увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета  | % | 5 | 5 | 100 |
| увеличение уровня удовлетворенности жителей Переясловского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до  | % | 60 | 90 | 66,7 |
| увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Переясловского сельсовета | % |  |  | 100 |
|  **«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Переясловского сельсовета» на 2018 - 2021 годы»** |
| Количественные индикаторы на 2018 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| **«Развития и поддержки малого предпринимательства на территории Переясловского сельсовета» на 2015-2020 годы»** |
| увеличение количества СМП на территории сельсовета, в том числе малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 11 | 8 | 72,7 |
| увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности экономически активного населения Переясловского сельсовета  | % | 11 | 7 | 63,6 |
| увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства Переясловского сельсовета  | единиц | 42 | 44 | 104,7 |
| увеличение количества вновь созданных рабочих мест | единиц | 2 | 3 | 150 |
| количество безработных граждан, получивших единовременную финансовую помощь при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо крестьянско-фермерского хозяйства, КГКУ ЦЗН Топчихинского района | единиц | 1 | 0 | 0 |
| количество безработных граждан, получивших единовременную финансовую помощь на возмещение расходов на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, оплату госпошлины, нотариальных действий и др. | единиц | 1 | 0 | 0 |
| Количество безработных граждан, прошедших обучение по курсу «Технология создания собственного дела» по направлению КГКУ ЦЗН Топчихинского района, включая стажировку у действующих предпринимателей Топчихинского района  | единиц | 1 | 0 | 0 |
| «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Переясловский сельсовет на 2014-2018 годы» |
| Количественные индикаторы на 2018 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| **«Развитие физической культуры, школьного спорта и массвого спорта на территории Переясловского сельсовета» на 2018-2022 годы»** |
| Количественные индикаторы на 2018 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы»** |
| снижение угрозы возникновения пожаров  | % | 2,8 | 2,7 | 96,4 |
| снижение времени прибытия к месту пожара  | % | 4,4 | 4,4 | 100 |
| снижение времени локализации пожара | % | 5 | 5 | 100 |
| снижение времени ликвидации пожара  | % | 6 | 6 | 100 |
| снижение материального ущерба при ЧС  | % | 10 | 11 | 110 |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Переясловского сельсовета» на 2018- 2022 годы** |
| Количественные индикаторы на 2018 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия**
 |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2018 году (факт) |
| 1 | Муниципальная программа «Содействие занятости населения Переясловского сельсовета» на 2018-2020 годы» | - снижение регистрируемой безработицы до 2,0% от численности трудоспособного населения к концу 2018 года. | Снижение регистрируемой безработицы до 1,96 % от численности трудоспособного населения к концу 2018 года (мероприятия в рамках программы не проводились). |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 3%;- увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%;- увеличение уровня удовлетворенности жителей Переясловского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%,- увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Переясловского сельсовета. | Проведение культурных мероприятия, социально-значимых для сельсовета, оказание поддержки молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержки участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях.По итогу 2018 года были проведены следующие мероприятия:Организация и проведение праздника «Масленица»Организация и проведение праздника «День Победы»Организация и проведение праздника «День защиты детей»Организация и проведение праздника «День села»Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека»Организация и проведение праздника «Новый год» |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Переясловского сельсовета» на 2018 - 2021 годы» | - укрепление межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, а также ВИЧ-инфекции в части, связанной с инъекционным наркопотреблением;- повышение роли общественной инициативы в решении проблем наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании;- снижение преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психоактивных веществ;- создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконного оборота, сокращение наркотизации населения муниципального образования;- повышение доступности и результативности лечения и реабилитации больных, страдающих наркологическими заболеваниями. |  |
| 4 | Муниципальная программа «Развития и поддержки малого предпринимательства на территории Переясловского сельсовета» на 2015-2020 годы» | - увеличение количества СМП на территории сельсовета, в том числе малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств;- увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности экономически активного населения Переясловского сельсовета ;- увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства Переясловского сельсовета увеличение количества вновь созданных рабочих мест;- количество безработных граждан, получивших единовременную финансовую помощь при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо крестьянско-фермерского хозяйства, КГКУ ЦЗН Топчихинского района;- количество безработных граждан, получивших единовременную финансовую помощь на возмещение расходов на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, оплату госпошлины, нотариальных действий и др.;-количество безработных граждан, прошедших обучение по курсу «Технология создания собственного дела» по направлению КГКУ ЦЗН Топчихинского района, включая стажировку у действующих предпринимателей Топчихинского района .  | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2018 года выполнены следующие мероприятия:1) Доведение до СМП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;2) координация работы комиссии Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства;3) привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП;4) Обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о МП на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке МП;5) Оказание имущественной поддержки СМП, т.е. информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности; 6) Оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Переясловский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП;7) Содействие КГКУ ЦЗН Топчихинского района в привлечение СМП к участию в районных и краевых конкурсах, направленных на поддержку приоритетных и социально значимых видов предпринимательской деятельности;8) Организация на территории сельсовета трудовых соревнований и конкурсов профессионального мастерства среди предпринимателей;9) Содействие КГКУ ЦЗН Топчихинского района в организации обучения безработных граждан основам малого бизнеса, организации прохождения стажировки у действующих предпринимателей Топчихинского района;10) В проведении профориентации и профессионального отбора – тестирования в целях выявления способностей к предпринимательской деятельности; в предоставлении справочно-информационных материалов, учебных пособий по вопросам организации предпринимательской деятельности;11) Содействие безработным гражданам в оформлении получения единовременной финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо крестьянско-фермерского хозяйства, в КГКУ ЦЗН Топчихинского района; 12) Содействие безработным гражданам в оформлении единовременной финансовой помощи на возмещение расходов на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, оплату госпошлины, нотариальных действий и др.;13) Расширение деловых возможностей СМП посредством их участия в районных расширенных заседаниях общественного Совета предпринимателей при Администрации района, выставках и развития межмуниципального сотрудничества . |
| 5 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Переясловский сельсовет на 2014-2018 годы» | - противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости;- обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов;- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации;- повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму;- создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости. | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы.1. мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории сельсовета;
2. организация проведения социологических опросов по гармонизации межэтнических отношений;
3. проведение диагностики обучающихся на выявление агрессии и проведение коррекционных занятий;
4. проведение диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;
5. организация работы учреждения культуры по профилактике терроризма и экстремизма (проведение мероприятий, социально значимых праздников, лекций, выставок и др.);
6. обеспечение правопорядка в местах массового скопления людей;
7. информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, изготовление листовок, плакатов, стендов);
8. приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики экстремизма и терроризма;
9. обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений.
 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Переясловского сельсовета» на 2018-2022 годы | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 3%;- увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%;- увеличение уровня удовлетворенности жителей Переясловского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%,- увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Переясловского сельсовета. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2018 года выполнены следующие мероприятия:- принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района;- принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников;- проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села;- проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.);- организация и проведение физкультурно-оздоровительных; мероприятий для лиц пожилого возраста- приобретение спортивного инвентаря и оборудования;- организация и обустройство летних спортивных площадок;- улучшение кадрового обеспечения отросли физической культуры и спорта в селе, путем привлечения молодых специалистов. |
| 7 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы» | - обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Переясловского сельсовета Топчихинского района имущества граждан и организаций от пожаров и др. ЧС; - осуществление мероприятий позволит снизить угрозу возникновения пожаров на 2,8 %;- снизить время прибытия к месту пожара на 4,4 %, время локализации на 5,0 % и ликвидации пожара на 6,0 % ежегодно, а также реализовать систему мер по предупреждению и ликвидации пожаров; - снижение материального ущерба при ЧС до 10 %.  | В рамках программы проведены следующие мероприятия: - Разработка программы по укреплению противопожарной устойчивости, защиты населения от ЧС на территории Переясловского сельсовета;- Разработка проектов постановлений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов;- Приобретение первичных средств пожаротушения;- Приведение в рабочее состояние неисправных пожарных гидрантов и пожарных водоёмов;- Установка пожарных гидрантов на действующих сетях водопровода;- Обеспечение в зимнее время очистки внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам;- Оборудование организаций здравоохранения сельсовета установками пожарной сигнализации;- Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения;- Утверждение Перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан- Обеспечить выполнение требований предписаний органов ГПН в учреждениях здравоохранения, образования и культуры;- Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной и других форм собственности, а также ответственных по вопросам ГОЧС;- Оборудование уголками пожарной безопасности, ГОЧС помещение Администрации, организаций.Обеспечить информирование населения о наиболее крупных и характерных пожарах, ЧС их последствиях и причинах возникновения через обнародования на информационном стенде в Администрации сельсоветаАктивизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности, действиям при ЧС в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность и вопросы ГОЧС в организацияхПроведение ежеквартальных тренировок в учреждениях здравоохранения, образования и культуры по действию людей и обслуживающего персонала в случае возникновения пожара и других ЧСУчастие в соревнованиях по пожарно- прикладному спорту среди противопожарных формирований Топчихинского района |
| 8 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Переясловского сельсовета» на 2018- 2022 годы» | - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;- создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;- формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета;- повышение доверия общества к правоохранительным органам;- формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;- обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности. | В рамках программы проведены следующие мероприятия: Провести анализ существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, внести коррективы в механизм привлечения общественных самодеятельных организаций (совет ветеранов, женсовет), необходимых для повышения результативности профилактики правонарушений.Организовать проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке).Строительство спортивных сооруженийОборудование детских площадок.Организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся.Обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры.Проведение лекториев, диспутов по правовому воспитанию школьников.Проведение соревнования по безопасности дорожного движения.Организация рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с ограниченными возможностями, выпускниками детских домов.Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное и свободное от уроков время.Проводить мониторинг банка данных о:-детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях;  -несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; -семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; -беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; -семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей.Проводить индивидуальную профилактическую работу с подростками – правонарушителями.Организовать проведение комплексных рейдовых проверок деятельности СДК, СК, молодежных дискотек, кафе и других культурно-досуговых учреждений.Организовать проведение отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций.Организовать информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания.  |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План по программе на 2018 г.(в рублях) | Фактически освоено за 12 месяцев 2018 г.(в рублях) | Выполнение за 12 месяцев 2018 г. от плана по программе, % |
|  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения Переясловского сельсовета» на 2018-2020 годы» | 12 000 | 8 357 | 80 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы» | 1 000 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Переясловского сельсовета» на 2018 - 2021 годы» | 1 000 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Развития и поддержки малого предпринимательства на территории Переясловского сельсовета» на 2015-2020 годы» | 1 000 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Переясловский сельсовет на 2014-2018 годы» | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Переясловского сельсовета» на 2018-2022 годы» | 5 000 | 2 500 | 50 |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы» | 20 000 | 10 500 | 35 |
| Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Переясловского сельсовета» на 2018- 2022 годы» | 2 000 | 0 | 0 |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2018 году составило 0 % от запланированного уровня. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

1. **Муниципальная программа «Содействие занятости населения Переясловского сельсовета» на 2018-2020 годы»**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

 m

Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/1\*(100)= 100%

 i=1

S1) Снижение регистрируемой безработицы до 2,0% от численности трудоспособного населения к концу 2018 года:

 S1 = (2,0/1,96)\*100% = 102,0% (100%).

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

 Fin = 0/2\*100% = 0%.

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:

 n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/2 )\* (0\*100%) = 0%

 j=2

1) на условиях временной занятости – 8 безработных и ищущих работу граждан - «0»;

2) обеспечение занятости в свободное от учебы время – 2 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – «0»;

4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+0)/3 = 34% (низкий уровень эффективности).

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий: S11 = 3/3 = 100,0 % (100%);

2. Увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета:S2 = 5/5=100%.

3. Увеличение уровня удовлетворенности жителей Переясловского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры: S3 =60/90=66,7%

4. Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Переясловского сельсовета: S4 =100%

Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+66,7+100)= 91,7%

 i=4

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 0/2\*100% = 0%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 |
| 2 | Организация и проведение праздника «День Победы» | 1 |
| 3 | Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 |
| 4 | Организация и проведение праздника «День села» | 1 |
| 5 | Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 |
| 6 | Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 |

 n

 Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (1\*100%) =100 %

 j=6

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (91,7+0 + 100)/3 = 63,9%

Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 63,9% (от 40 до 80%).

1. **Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Переясловского сельсовета» на 2018 - 2021 годы»**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 0/0\*100% = 0%.

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Повышение информированности и формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам | 1 |
| 2 | Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни | 1 |
| 3 | Предупреждение совершения противоправных действий лицами, употребляющими наркотические и другие психоактивные вещества, сдерживание роста иных тяжелых социально-медицинских последствий употребления психоактивных веществ | 1 |
| 4 | Приобретение научно-популярной литературы, видеофильмов, периодических изданий по антинаркотической тематике для пополнения фондов библиотек образовательных организаций и муниципальных библиотек | 0 |
| 5 | Распространение полиграфической продукции о здоровом образе жизни и вреде наркотиков с целью распространения их среди несовершеннолетних, молодежи и их родителей | 1 |
| 6 | Организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли | 1 |
| 7 | Публикация профилактических материалов антинаркотической направленности | 0 |

 n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (5\*100%) =55,6%

 j=7

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной прораммы:

O = (Fin + Mer)/2= (0+55,6)/2 =27,8%.

Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 27,8% (до 40%).

1. **Муниципальная программа «Развития и поддержки малого предпринимательства на территории Переясловского сельсовета» на 2015-2020 годы»**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. увеличение количества СМП на территории сельсовета, в том числе малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств: S1 =8/11\*100%=72,7%;

2. увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности экономически активного населения Переясловского сельсовета: S2 =7/11\*100%=63,6%;

3. увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства Переясловского сельсовета: S3 =44/42\*100%=104,7% (100%);

4. увеличение количества вновь созданных рабочих мест:

 S4 =3/2\*100%=150% (100%);

5. количество безработных граждан, получивших единовременную финансовую помощь при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо крестьянско-фермерского хозяйства, КГКУ ЦЗН Топчихинского района: S5 =0/1\*100%=0%.

6. количество безработных граждан, получивших единовременную финансовую помощь на возмещение расходов на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, оплату госпошлины, нотариальных действий и др.: S6 =0/1\*100%=0%;

7. Количество безработных граждан, прошедших обучение по курсу «Технология создания собственного дела» по направлению КГКУ ЦЗН Топчихинского района, включая стажировку у действующих предпринимателей Топчихинского района: S7 =0/1\*100%=0%.

Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/7 )\* (72,7+63,6+100+100+0+0+0)= 48,0%

 i=7

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 0/5,0\*100% = 0%.

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

 n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/13)\* (6\*100%) =46,2%

 j=13

1) Доведение до СМП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района – «1»;

2) координация работы комиссии Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства - «1»;

3) привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП – «1»;

4) Обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о МП на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке МП – «1»;

5) Оказание имущественной поддержки СМП, т.е. информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности – «1»;

6) Оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Переясловский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП – «1»;

7) Содействие КГКУ ЦЗН Топчихинского района в привлечение СМП к участию в районных и краевых конкурсах, направленных на поддержку приоритетных и социально значимых видов предпринимательской деятельности – «0»;

8) Организация на территории сельсовета трудовых соревнований и конкурсов профессионального мастерства среди предпринимателей – «0»;

9) Содействие КГКУ ЦЗН Топчихинского района в организации обучения безработных граждан основам малого бизнеса, организации прохождения стажировки у действующих предпринимателей Топчихинского района – «0»;

10) В проведении профориентации и профессионального отбора – тестирования в целях выявления способностей к предпринимательской деятельности; в предоставлении справочно-информационных материалов, учебных пособий по вопросам организации предпринимательской деятельности – «0»;

11) Содействие безработным гражданам в оформлении получения единовременной финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо крестьянско-фермерского хозяйства, в КГКУ ЦЗН Топчихинского района – «0»;

12) Содействие безработным гражданам в оформлении единовременной финансовой помощи на возмещение расходов на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, оплату госпошлины, нотариальных действий и др. – «0»;

13) Расширение деловых возможностей СМП посредством их участия в районных расширенных заседаниях общественного Совета предпринимателей при Администрации района, выставках и развития межмуниципального сотрудничества – «0».

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (48,0+0 +46,2)/3 = 31,4%

Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 31,4% (до 40%).

1. **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Переясловский сельсовет на 2014-2018 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости: S1 = 100%;

2. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов: S2 = 100%;

3. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации: S3 = 100%;

4. Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму: S4 = 100%;

5. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости: S5 = 100%.

Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%

 i=5

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 2,0/0\*100% = 0%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории сельсовета | 1 |
| 2 | Организация проведения социологических опросов по гармонизации межэтнических отношений | 0 |
| 3 | Проведение диагностики обучающихся на выявление агрессии и проведение коррекционных занятий | 1 |
| 4 | Проведение диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма | 1 |
| 5 | Организация работы учреждения культуры по профилактике терроризма и экстремизма (проведение мероприятий, социально значимых праздников, лекций, выставок и др.) | 1 |
| 6 | Обеспечение правопорядка в местах массового скопления людей | 1 |
| 7 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, изготовление листовок, плакатов, стендов) | 1 |
| 8 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | 0 |
| 9 | Обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1 |

 n

 Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (7\*100%) =77,8 %

 j=9

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+77,8)/3 = 59,3%

Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 59,3% (от 40 до 80%).

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы»**

I. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 5/10\*100% =5 0%

II. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 1 |
| 2 | Принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников | 1 |
| 3 | Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села | 0 |
| 4 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 0 |
| 5 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста | 0 |
| 6 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования  | 0 |
| 7 | Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 |
| 8 | Улучшение кадрового обеспечения отросли физической культуры и спорта в селе, путем привлечения молодых специалистов | 0 |

 n

 Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/8)\* (3\*100%) =37,5 %

 j=8

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы: O = ( Fin + Mer)/2= (50+37,5)/3 = 43,75%

Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 43,75% (от 40 до 80%).

1. **Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Снижение угрозы возникновения пожаров (%):

 S1 = (2,7/2,8)\*100% = 96,4 %

2. Снижение времени прибытия к месту пожара (%):

 S2 = (4,4/4,4)\*100% = 100%

3. Снижение времени локализации пожара (%):

S3 = (5/5)\*100% = 100%

4. Снижение времени ликвидации пожара (%):

S4 = (6/6)\*100% = 100%

5. Снижение материального ущерба при ЧС (%):

 S5 = (11/10)\*100% = 110% (100%)

 m

Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (96,4+100+100+100+100)=99,3%

 i=5

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 10,5/3 \*100=350% (100%)

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Разработка программы по укреплению противопожарной устойчивости на территории Переясловского сельсовета | 1 |
| 2 | Разработка проектов постановлений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Приобретение первичных средств пожаротушения | 0 |
| 4 | Приведение в рабочее состояние неисправных пожарных гидрантов и пожарных водоёмов | 0 |
| 5 | Установка пожарных гидрантов на действующих сетях водопровода | 0 |
| 6 | Обеспечение в зимнее время очистки внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 |
| 7 | Оборудование организаций здравоохранения сельсовета установками пожарной сигнализации | 0 |
| 8 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 9 | Утверждение Перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 0 |
| 10 | Обеспечить выполнение требований предписаний органов ГПН в учреждениях здравоохранения, образования и культуры | 1 |
| 11 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной и других форм собственности, а также ответственных по вопросам ГОЧС | 1 |
| 12 | Оборудование уголками пожарной безопасности, ГОЧС помещение Администрации, организаций | 1 |
| 13 | Обеспечить информирование населения о наиболее крупных и характерных пожарах, ЧС их последствиях и причинах возникновения через обнародования на информационном стенде в Администрации сельсовета | 1 |
| 14 | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности, действиям при ЧС в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность и вопросы ГОЧС в организациях | 1 |
| 15 | Проведение ежеквартальных тренировок в учреждениях здравоохранения, образования и культуры по действию людей и обслуживающего персонала в случае возникновения пожара и других ЧС | 1 |
| 16 | Участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди противопожарных формирований Топчихинского района | 0 |

 n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/16)\* (10\*100%) = 62,5%

 j=16

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (99,3+100+ 62,5)/3 = 87,3%.

В 2018 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 87,3% (более 80%).

1. **Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Переясловского сельсовета» на 2018- 2022 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности: S1 = 100%;

2. Создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий: S2 = 100%;

3. Формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета: S3 = 100%;

4. Повышение доверия общества к правоохранительным органам: S4 = 100%;

5. Формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц: S5 = 100%;

6. Обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности: S6 = 100%;

Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%

 i=5

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

Fin = 2,0/0\*100% = 0%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| Провести анализ существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, внести коррективы в механизм привлечения общественных самодеятельных организаций (совет ветеранов, женсовет), необходимых для повышения результативности профилактики правонарушений | 1 |
| Организовать проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке) | 0 |
| Строительство спортивных сооружений | 0 |
| Оборудование детских площадок | 0 |
| Организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся | 1 |
| Обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры | 1 |
| Проведение лекториев, диспутов по правовому воспитанию школьников | 1 |
| Проведение соревнования по безопасности дорожного движения | 0 |
| Организация рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с ограниченными возможностями, выпускниками детских домов | 0 |
| Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное и свободное от уроков время | 0 |
| Проводить мониторинг банка данных о:-детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях,  -несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; -семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; -беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; -семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей | 1 |
| Проводить индивидуальную профилактическую работу с подростками - правонарушителями | 0 |
| Организовать проведение комплексных рейдовых проверок деятельности СДК, СК, молодежных дискотек, кафе и других культурно-досуговых учреждений | 1 |
| Организовать проведение отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | 0 |
| Организовать информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания | 1 |

 n

 Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/15)\* (7\*100%) = 46,7 %

 j=15

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+46,7)/3 = 48,9%

Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 48,9% (от 40 до 80%).

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПЕРЕЯСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2018 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности  | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | Муниципальная программа «Содействие занятости населения Переясловского сельсовета» на 2018-2020 годы» | 34% | низкий |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы» | 63,9% | средний |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Переясловского сельсовета» на 2018 - 2021 годы» | 27,8% | низкий |
| 4 | Муниципальная программа «Развития и поддержки малого предпринимательства на территории Переясловского сельсовета» на 2015-2020 годы» | 31,4% | низкий |
| 5 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Переясловский сельсовет на 2014-2018 годы» | 59,3% | средний |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы» | 43,75% | средний |
| 7 | Муниципальная программа Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы» | 87,3% | высокий |
| 8 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Переясловского сельсовета» на 2018- 2022 годы» | 48,9% | средний |

 Вывод:

3 муниципальных программы (33,3 % всех программ), участвующих в оценке - низкий уровень эффективности;

4 муниципальных программ (или 55,5% всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности;

1 муниципальная программа (11,1% всех программ), участвующих в оценке – высокий уровень эффективности.

Глава Администрации сельсовета Е.В. Сорочинский