**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

 **муниципального образования Кировский сельсовет**

**Отчётный период 2018 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год подготовлен Администрацией Кировского сельсовета Топчихинского района в соответствии с постановлением Администрации сельсовета 23.12.2013 № 70 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2018 году на территории района реализовалось 10 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 12.12.2017 № 38 |
| 2. | Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 12.12.2017 № 39 |
| 3. | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 26.12.2017 № 42 |
| 4. | Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 09.02.2018 № 6 |
| 5. | **Об утверждении муниципальной Программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Кировского сельсовета» на 2018 – 2022 годы** | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 12.02.2018 № 7 |
| 6. | Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Кировского сельсовета» на 2018 - 2022 годы» | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 12.02.2018 № 8 |
| 7. | Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 12.02.2018 № 9 |
| 8. | Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 13.02.2018 № 10 |
| 9. | Об утверждении программы «Содействие занятости населения Кировского сельсовета» на 2018 год | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 02.03.2018 № 12 |
| 10. | Об утверждении Программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский сельсовет на 2014-2018 годы» | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 25.12.2013 № 71 |

Мероприятия 10 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития района.

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 5 программ реализованы со средним уровнем эффективности, 1 программа реализована с высоким уровнем эффективности. 4 программы реализованы с низким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2018 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
|  **Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы»**  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя | % | 26 | 20 | 76,9 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения | шт./год. | 5 | 0 | 100 |
| Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 100 | 80 | 80 |
| **Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы»** |
| Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения | шт./км. в год | 1,18 | 0 | 0 |
| Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | **%** | 70 | 1 | 1,4 |
| Снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры | шт./год | 15 | 20 | 75 |
| Улучшение экологического состояния  окружающей среды | **%** | 60 | 20 | 33,3 |
| **Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы** |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | % | 100 | 55 | 55 |
| Доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего количества граждан сельсовета | % | 85 | 30 | 35,3 |
|  **Об утверждении программы «Содействие занятости населения Кировского сельсовета» на 2018 год**  |
| снижение регистрируемой безработицы до 2,0% от численности трудоспособного населения к концу 2018 года | % | 2,0 | 1,96 | 98 |
| **Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» на 2018 год»** |
|  Ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, % |  % | 6 | 6 | 100 |
| Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Кировского сельсовета, % | % | 1 | 1 | 100 |
| Увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета, % | % | 1 | 1 | 100 |
| Увеличение уровня удовлетворенности жителей Кировского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | % | 50 | 50 | 100 |
| **Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы»** |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 10 | 5 | 50 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов, | % | 40 | 10 | 25 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, | % | 1 | 0 | 0 |
| Эффективность использования спортивных сооружений,  | % | 60 | 30 | 50 |
| **Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2018 год**  |
| Количество пожаров на территории Кировского сельсовета, шт. в год | шт. | 2 | 1 | 100 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в го | шт. | 3 | 0 | 100 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, % | % | 50 | 55 | 100 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, % | % | 60 | 0,67 | 1 |
|  **Об утверждении программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский сельсовет на 2014-2018 г.г.» на 2018 год.** |
| Количественные индикаторы на 2018 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| **Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Кировского сельсовета на 2018 - 2022 годы» на 2018 год** |
| Число лиц, зарегистрированных с диагнозом "наркомания", «алкоголизм», (чел.) | чел. | 33 | 10 | 100 |
| Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета | % | 40 | 10 | 25 |
| Число преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков на территории сельсовета | шт. | 0 | 0 | 100 |
| Информированность населения сельсовета по проблемам злоупотребления психоактивными и токсическими веществами от общего числа населения сельсовета | % | 60 | 65 | 100 |
| Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018 - 2022 годы» на 2018 год |
| Количественные индикаторы на 2018 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия**
 |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2018 году (факт) |
| 1 | Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры | Восстановление дорожного полотна улично-дорожной сети механизированным способом Исправления профиля щебеночных покрытий улицы:. Гагарина, СадоваяВосстановление дорожного полотна улично-дорожной сети механизированным способом Гредирование улично-дорожной сети ул. Кирова, Садовая, пер. Снежный, пер. Садовый. |
| 2 | «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» | Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;- снижение количества потерь воды;- снижение количества потерь тепловой энергии;- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;- улучшение санитарного состояния территорий поселения;- улучшение экологического состояния  окружающей среды | мероприятия в рамках программы не проводились |
| 3 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» |  Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Кировский сельсовет, улучшение внешнего облика села. Создание эффективных механизмов вовлечения населения в решение задач по благоустройству территорий муниципального образования. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий муниципального образования Кировский сельсовет к концу 2022 года. | Благоустройство общественных территорий (Площадь у здания СДК) муниципального образования Кировский сельсоветБлагоустройство общественных территорий (Территория памятника землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны) муниципального образования Кировский сельсоветПроведение общественных обсуждений проектов благоустройства территорий ( детской площадки) |
| 4 | «Содействие занятости населения Кировского сельсовета» на 2018 год | Снижение регистрируемой безработицы до 2,0% от численности трудоспособного населения к концу 2018 года | Снижение регистрируемой безработицы до 1,96 % от численности трудоспособного населения к концу 2018 года (мероприятия в рамках программы не проводились) |
| 5 | «Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» | В результате реализации Программы будет увеличено число жителей Кировского сельсовета охваченных культурно-досуговой деятельностью, что будет способствовать сохранению и развитию культуры. Выполнение программных мероприятий позволит: - создать условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; - преодолеть существующие трудности в подготовке и проведении социально значимых мероприятий, обеспечить целенаправленную работу по сохранению культурного наследия и развитию культурного потенциала сельсовета, повысить общий уровень качества жизни селян. | Проведение культурных мероприятия, социально-значимых для сельсовета, оказание поддержки молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержки участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях.По итогу 2018 года увеличение числа жителей Кировского сельсовета охваченных культурно-досуговой деятельностью, что способствует сохранению и развитию культуры |
| 6 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» | Реализация Программы позволит:- минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Кировского сельсовета;- значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;- закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;- повысить  пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы;- исключить гибель и травматизм людей при пожарах |  В рамках программы проведены следующие мероприятия: Разработаны проекты постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов Утверждены перечни первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях,находящихся в собственности (пользовании) граждан. Поддерживаются в рабочем состоянии пожарных гидрантовПроизводиться обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) Обеспечивается в зимнее время очистка внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам Организовано патрулирование силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения  Оформлены стенды, вывески противопожарного содержанияАктивизирована работа по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях |
| 7 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский сельсовет на 2014-2018 г.г. |  Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости; обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов; совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации; повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму; создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости  | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы. |
|  8 | Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Кировского сельсовета» на 2018 - 2022 годы» |  Укрепление межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, а также ВИЧ-инфекции в части, связанной с инъекционным наркопотреблением. Повышение роли общественной инициативы в решении проблем наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании. Снижение преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психоактивных веществ. Создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконного оборота, сокращение наркотизации населения муниципального образования. Повышение информированности населения сельсовета по проблемам злоупотребления психоактивными и токсическими веществами, злоупотребления алкоголизмом.  | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы. |
| 9 |  **«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Кировского сельсовета» на 2018 – 2022 годы** | повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;- создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;- формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета;- повышение доверия общества к правоохранительным органам;- формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;- обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности. | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  -организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся;- обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры; - проведение лекций по правовому воспитанию школьников;- участие в соревнованиях по безопасности дорожного движения;-проведение мониторинга банка данных о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях; о несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; о семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей;-проведение индивидуальной профилактической работы с подростками – правонарушителями;- организоция проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений;- организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций;- содействие деятельности народных дружин, создание штабов.  |
| 10 | Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» | - увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30%;- увеличение численности детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 70 %;- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, до 5%;- повышение эффективности использования спортивных сооружений, до 80%. | В рамках программы проведены следующие мероприятия : Обеспечивали участие в районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района, районных спортивных соревнованиях .Обеспечивали проведение спортивных массовых сельских праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) Велась организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации Обеспечивалиучастие детей и молодежи в спортивных мероприятиях |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | План по программе на 2018 г. | Фактически освоено за 12 месяцев 2018 г. | Выполнение за 12 месяцев 2018 г. от плана по программе, % |
|  |
|  |  |
| *«Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы»* | 0 | 0 | 0 |
| *«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы»* | 0 | 0 | 0 |
| *Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы»* | 0 | 0 | 0 |
| *Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы»* | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| ***Об утверждении муниципальной Программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Кировского сельсовета» на 2018 – 2022 годы*** | 0 | 0 | 0 |
| *Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Кировского сельсовета» на 2018 - 2022 годы»* | 0 | 0 | 0 |
| *Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы* | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| *Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы»* | 0 | 0 | 0 |
| *Об утверждении программы «Содействие занятости населения Кировского сельсовета» на 2018 год* | 0 | 0 | 0 |
| *Об утверждении Программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский сельсовет на 2014-2018 годы»* | 0 | 0 | 0 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2018 году составило 100 % от запланированного уровня = **6,267/ 6,267 сумму план финансирования по всем программам**

**Оценка эффективности муниципальных программ**

1. ***Муниципальная программа***

***«Содействие занятости населения Кировского сельсовета» на 2018 год.***

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

S1) Снижение регистрируемой безработицы до 2,0 % от численности трудоспособного населения к концу 2019 года:

 S1 = (1,96/2)\*100% = 98%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/1\*(98)= 98%**

 **i=1**

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:**

 **Fin = 0/0\*100% = 0%.**

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:**

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/3)\* (0\*100%) = 0%**

 **j=3**

1)обеспечение занятости 1 человека на общественных работах- «0»;

2) обеспечение занятости в свободное от учебы время – 3 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – «0»;

3) обеспечение занятости после прохождения профессионального обучения профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда, – не менее 2 человек – «0».

**4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (98+0+0)/3 = 32,7% (низкий уровень эффективности).**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 32,7%***

1. ***Муниципальная программа***

 **«Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» за 2018 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя, %

 S1 = (20/26)\*100% = 76,9 %

2. Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения

 S2 = (5/0)\*100% = 100% (100%)

3. Обеспеченность транспортного обслуживания населения, %

S3 = (80/100)\*100% = 80%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (76,9+100+80)=85,6%**

 **i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/0\*100=0%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Восстановление дорожного полотна улично-дорожной сети механизированным способом Исправления профиля щебеночных покрытий (5,6 км/33900м2.) улицы:. Гагарина, Новая, Кирова, Садовая | 1 |
| 2 | Установка дорожных знаков в соответствии с дислокацией | 0 |
| 3 | Установка остановочных павильонов в населенных пунктах (2 шт); в п. Садовый и п.Топольный | 0 |
| 4 | Восстановление дорожного полотна улично-дорожной сети механизированным способом Гредирование улично-дорожной сети | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (2\*100%) = 50%**

 **j=4**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (85,6+0+ 50)/3 = 45,2%.**

***В 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 45,2% ( от 40% до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

 **«Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» за 2018 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения, шт./км. в год

S1 = (0/1,8)\*100% = 0 %

2. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, %

 S2 = (1/70)\*100% = 1,4%

3. Снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры, шт./год

S3 = (15/20)\*100% = 75%

4. Улучшение экологического состояния  окружающей среды, %

S4 = (20/60)\*100% = 33,3%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (0+1,4+75+33,3)=27,4%**

 **i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/0 \*100=0%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения строительство (1,8 км.) | 0 |
| 2 | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения реконструкция крыши котельной (200 м2) | 0 |
| 3 | Усовершенствование площадки временного хранения твердых коммунальных отходов: ограждение, обваловка, вертикальная планировка, изготовление проектно-сметной документации (ПСД) усовершенствование площадки временного хранения твердых коммунальных отходов (4га), (ПСД) | 0 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/0)\* = 0%**

 **j=0**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (27,4+0+ 0)/3 = 9,1%.**

***В 2018 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 9,1% .***

1. ***Муниципальная программа***

**«Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» за 2018 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы %.:

 S1 = (55/100)\*100% = 55 %

2. Доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего количества граждан сельсовета

 S2 = (30/85)\*100% = 35,3%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2 )\* (55+35,3)=45,2%**

 **i=2**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/0 \*100=0%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Благоустройство общественных территорий (тротуарной дорожки) муниципального образования Кировский сельсовет. | 0 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий (Площадь у здания СДК) муниципального образования Кировский сельсовет | 1 |
| 3 | Благоустройство общественных территорий (Территория памятника землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны) муниципального образования Кировский сельсовет | 1 |
| 4 | Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства территорий | 1 |
| 5 | Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля благоустройства территорий, участие в комиссии по приемке работ | 0 |
| 6 | Проведение социологических исследований оценки гражданами качества и комфорта городской (сельской) среды | 0 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (3\*100%) = 50%**

 **j=6**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (42,5+0+ 50)/3 = 30,8%.**

***В 2018 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 30,8%***

1. ***Муниципальная программа***

##### Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2018 год

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, %.:

S1 = (6/6)\*100% = 100 % (100%)

2. Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Кировского сельсовета, %.:

S1 = (1/1)\*100% = 100 % (100%)

3. Увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета, % .:

S3 = (1/1)\*100% = 100 % (100%)

4. Увеличение уровня удовлетворенности жителей Кировского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

S4 = (50/50)\*100% = 100 % (100%)

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4)\* (100+100+100+100) = 100%**

 **i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 6,2/6,2\*100% = 100%(100%)**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 |
| 2 | Организация и проведение праздника «День Победы» | 1 |
| 3 | Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 |
| 4 | Организация и проведение праздника «День села» | 1 |
| 5 | Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека | 1 |
| 6 | Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (6\*100%) =100 %**

 **j=6**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+100 + 100)/3 = 100%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 100% ( 80% и более).***

1. ***Муниципальная программа***

 **«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2018 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения, %.:

 S1 = (5/10)\*100% = 50 % (50%)

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов, %.:

S2 = (10/40)\*100% = 25%

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения,%.

S3 = (0/1)\*100% = 0%

4. Эффективность использования спортивных сооружений, %.:

S4 = (30/60)\*100% = 50%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (50+25+0+50)=31,3%**

 **i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/0 \*100=0%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Участие в районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района, районных спортивных соревнованиях | 1 |
| 2 | Проведение спортивных массовых сельских праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 |
| 3 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 0 |
| 4 | Организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации | 1 |
| 5 | Приобретение наградного материала для поощрения сельских спортсменов | 1 |
| 6 | Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи, направленных на предупреждение употребления наркотиков | 0 |
| 7 | Содействие развитию спортивных кружков, секций | 1 |
| 8 | Обеспечениеучастия детей и молодежи в спортивных мероприятиях | 1 |
| 9 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы для сельской команды | 0 |
| 10 | Обустройство новых спортивных объектов, ремонт и реконструкция уже имеющихся | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/10)\* (7\*100%) = 70%**

 **j=10**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (31,3+0+ 70)/3 = 33,8%.**

***В 2018 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 33,8%***

1. ***Муниципальная программа***

 **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2018 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество пожаров на территории Кировского сельсовета, шт.:

 S1 = (2/1)\*100% = 200 % (100%)

2. Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год

 S2 = (3/0)\*100% = 100% (100%)

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, %

S3 = (55/50)\*100% = 110% ( 100%)

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, %

S4 = (0,67/60)\*100% = 1% (1%)

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+100+1)=75%**

 **i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0,67/0,67 \*100=100% (100%)**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | 0 |
| 2 | Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях,находящихся в собственности (пользовании) граждан | 1 |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | 1 |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | 1 |
| 6 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 |
| 7 | Строительство и поддержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | 0 |
| 8 | Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 |
| 9 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализациив здании Администрации | 1 |
| 10 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушениюпожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 0 |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 12 | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
| 14 | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 1 |
| 15 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности | 1 |
| 16 | Оборудование уголками пожарной безопасностиорганизаций всех форм собственности | 1 |
| 17 | Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения | 1 |
| 18 | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, спривлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/18)\* (14\*100%) = 83,3%**

 **j=18**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (75+100+ 83,3)/3 = 86,1%.**

***В 2018 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 86,1% ( от 80% и выше).***

1. ***Муниципальная программа***

**Оценка эффективности программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский сельсовет на 2014-2018 г.г.» за 2018 год**

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости: S1 = 100%;

2. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов S2 = 100%;

3. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации: S3 = 100%;

4. Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму:

 S4 = 100%;

5. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости: S5 = 100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

 **i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 0/0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории сельсовета | 1 |
| 2 | Организация проведения социологических опросов по гармонизации межэтнических отношений | 0 |
| 3 | Проведение диагностики обучающихся на выявление агрессии и проведение коррекционных занятий | 1 |
| 4 | Проведение диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма | 1 |
| 5 | Организация работы учреждения культуры по профилактике терроризма и экстремизма (проведение мероприятий, социально значимых праздников, лекций, выставок и др.) | 1 |
| 6 | Обеспечение правопорядка в местах массового скопления людей | 1 |
| 7 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, изготовление листовок, плакатов, стендов) | 1 |
| 8 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | 0 |
| 9 | Обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (7\*100%) =77,8 %**

 **j=9**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+77,8)/3 = 59,3%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 59,3% (от 40 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

 **«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Кировского сельсовета» за 2018 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Число лиц, зарегистрированных с диагнозом "наркомания", «алкоголизм», (чел.)

 S1 = (33/10)\*100% = 330 % (100%)

2. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета, (%)

S2 = (10/40)\*100% = 25%

3. Число преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков на территории сельсовета, (шт.)

S3 = 100%

4. Информированность населения сельсовета по проблемам злоупотребления психоактивными и токсическими веществами от общего числа населения сельсовета, (%)

S4 = (65/60)\*100% = 108% (100%)

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+25+100+100)=81,3%**

 **i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/0 \*100=0%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Осуществление мониторинга ситуации, связанной с распространением наркотических средств и психотропных веществ на территории сельсовета | 1 |
| 2 | Организация и проведение единых профилактических акций антинаркотической направленности в МБОУ Кировская СОШ, сельской библиотеке, сельском Доме культуры, а также среди родителей и педагогов | 1 |
| 3 | Обнародование информации о работе телефона доверия для детей и подростков | 1 |
| 4 | Выявление  и формирование банка семей, находящихся в социально-опасном положении, проведение профилактической работы в этих семьях, привлечение детей из данных семей к занятиям в кружках и секциях | 1 |
| 5 | Проведение анкетирования школьников с целью определения их информированности по вопросам наркозависимости | 1 |
| 6 | Проведение цикла лекций для учащихся школ и их  родителей по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и СПИДа | 1 |
| 7 | Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное и свободное от уроков время | 0 |
| 8 | Проведение разъяснительной работы на собраниях, сходах граждан, в ходе личной беседы с жителями поселения о необходимости борьбы с наркосодержащими растениями, недопустимости злоупотребления алкоголем | 1 |
| 9 | Уничтожение дикорастущей конопли, в том числе посредством организации деятельности специализированных волонтерских отрядов | 1 |
| 10 | Организация и проведение на территории сельсовета профилактических мероприятий в рамках всероссийских антинаркотических акций: "Призывник", "Международный день борьбы с наркоманией", "Интернет-урок", "За здоровье и безопасность наших детей" и др | 1 |
| 11 | Реализация мероприятий в рамках информационно-пропагандистской кампании "Алтай против наркотиков» | 1 |
| 12 | Распространение полиграфической продукции среди несовершеннолетних и родителей о здоровом образе жизни и вреде наркотиков, организация просмотров видиофильмов | 1 |
| 13 | Оформление в МБОУ Кировская СОШ, сельской библиотеке уголков, переносных стендов, фото-выставок по антинаркотической тематике | 1 |
| 14 | Освещение в СМИ материалов антинаркотической направленности | 0 |
| 15 | Создание системы выявления на ранней стадии лиц, незаконно потребляющих наркотические средства, больных наркоманией и токсикоманией | 0 |
| 16 | Проведение медицинских осмотров | 1 |
| 17 | Проведение анонимного анкетирования по выявлению вредных привычек у учащихся образовательных учреждений | 1 |
| 18 | Совместное проведение рейдов в местах концентрации подростков и выявление подростков, допускающих употребление алкогольных напитков, наркотических  и психотропных средств | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/18)\* (15\*100%) = 83,4%**

 **j=18**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (81,3+0+ 83,4)/3 = 54,9%.**

***В 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 54,9% (от 40% до 80%)***

1. ***Муниципальная программа***

**Оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования Кировский сельсовет на 2018 - 2022 годы»**

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности: S1 = 100%;

2. Создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий; формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета: S2 = 100%;

3. Повышение доверия общества к правоохранительным органам: S3 = 100%;

4. Формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц:

 S4 = 100%;

5. Обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности S5 = 100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

 **i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

**Fin = 0/0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, внесение коррективы в механизм привлечения общественных самодеятельных организаций (совет ветеранов, женсовет), необходимых для повышения результативности профилактики правонарушений | 1 |
| Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке) | 1 |
| Оборудование детских площадок | 0 |
| Организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся | 1 |
| Обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры | 1 |
| Проведение лекториев, диспутов по правовому воспитанию школьников | 1 |
| Проведение соревнований по безопасности дорожного движения | 1 |
| Организация рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с ограниченными возможностями, выпускниками детских домов | 0 |
| Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное и свободное от уроков время | 0 |
| Проводение мониторинга банка данных о:-детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях,  -несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; -семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; -беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; -семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей | 1 |
|  Проведение индивидуальной профилактической работы с подростками - правонарушителями | 1 |
| Организация проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений | 1 |
| Организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | 1 |
|  Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания | 1 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/14)\* (11\*100%) = 78,6 %**

 **j=11**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+78,6)/3 = 59,5%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 59,2% (от 40 до 80%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗИМИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2018 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности  | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 |  «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы»  | 45,2 | средний |
| 2 | «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кировского сельсовета на 2017-2034 годы» | 9,1 | низкий |
| 3 | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» | 30,8 | низкий |
| 4 | Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» | 86,1 | высокий |
| 5 | **Об утверждении муниципальной Программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Кировского сельсовета» на 2018 – 2022 годы** | 59,2 | средний |
| 6 | Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Кировского сельсовета» на 2018 - 2022 годы» | 54,9 | средний |
| 7 | Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы | 100 | высокий |
| 8 | Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» | 33,8 | низкий |
| 9 | Об утверждении программы «Содействие занятости населения Кировского сельсовета» на 2018 год | 32,7 | низкий |
| 10 | Об утверждении Программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Кировский сельсовет на 2014-2018 годы» | 59,3 | средний |

 Вывод:

4 муниципальных программ (40 % всех программ), участвующая в оценке - низкий уровень эффективности;

4 муниципальных программ (или 40% всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности.

2 муниципальная программа (20% всех программ), участвующих в оценке - высокий уровень эффективности.

Глава Администрации сельсовета А.В. Попов