**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района**

**Отчётный период 2018 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год подготовлен Администрацией Сидоровского сельсовета Топчихинского района Алтайского края в соответствии с постановлением Администрации района от 24.12.2013

№ 62 (в редакции от 03.06.2019 № 32) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2018 году на территории муниципального образования Сидоровский сельсовет реализовалось 7 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | [Муниципальная программа «Развития и поддержки малого предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета на 2016-2020 годы](http://www.top-rayon.ru/wp-content/uploads/2017/05/134-%D0%BE%D1%82-19.04.17-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C.pdf) | Постановление  Администрации сельсовета от 11.04.2016 № 13  ( в ред. от 01.06.2017 № 19, от 21.12.2017 № 51) |
| 2. | [Муниципальная программа ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Сидоровского сельсовета» на 2018 - 2021 годы».](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/396.doc) | Постановление Администрации сельсовета от 07.11.2017 № 41 |
| 3. | [Муниципальная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2020 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/312%20%D0%BE%D1%82%2007.09%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202017-2019.docx) | Постановление  Администрации сельсовета от 07.11.2017 № 42 |
| 4. | [Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Сидоровского сельсовета» на 2018-2022 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/356%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%202016-2020.doc) | Постановление  Администрации сельсовета от 07.11.2017 № 44 |
| 5. | [Муниципальная программа ««Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Сидоровский сельсовет на 2018-2022](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/357%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%202015.doc) Годы | Постановление  Администрации сельсовета от 07.11.2017 № 43 |
| 6. | [Муниципальная программа «Пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Сидоровского сельсовета на 2018-2022 годы.](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx) | Постановление  Администрации сельсовета от 07.11.2017 №45 |
| 7. | [Муниципальная программа «Содействие занятости населения Сидоровского сельсовета» на 2018 год»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc) | Постановление  Администрации сельсовета от 22.12.2017 № 52 |

Мероприятия 7 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития поселения.

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 2 программы реализованы с уровнем ниже среднего, 4 программы со среднем уровнем эффективности, 1 программа с высоким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2018 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **"Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета" на 2016- 2020 годы** | | | | |
| 1.Численность СМП | единиц | 20 | 5 | 25 |
| 2.Численность занятых в МП | чел | 30 | 10 | 30 |
| 3Количество вновь созданных рабочих мест(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | едениц | 5 | 0 | 0 |
| «**Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Сидоровского сельсовета» на 2018 - 2021 годы** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2018 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| **"Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Сидоровский сельсовет" на 2018 - 2020 годы** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2018 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| **«Развитие физической культуры и спорта на территории Сидоровского сельсовета Топчихинского района» на 2018-2020 годы** | | | | |
| Удельный вес населения Сидоровского сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом, | % | 10 | 11,5 | 115 |
|  |  |  |  |  |
| Удельный вес детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах | % | 70 | 50 | 71,4 |
| Численности молодых специалистов, приступивших к работе в области физической культуры и спорта | % | 1 | 0 | 0 |
| **«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Сидоровский сельсовет на 2018-2022 г.г.»** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2018 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| **Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуация на территории Сидоровского сельсовета» 2018 2022 годы** | | | | |
| Количество пожаров на территории Сидоровского сельсовета | % | 3 | 10 | 30 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | % | 5 | 0 | 100 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 40 | 40 | 100 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 60 | 3420 | 5700 |
| **«Содействие занятости населения Сидоровского сельсовета» на 2018 год** |  |  |  |  |
| снижение регистрируемой безработицы до 2,5% от численности трудоспособного населения к концу 2019 года | % | 2,5 | 1,96 | 127,5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | | |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2018 году (факт) |
| 1 | "«Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета» на 2016-2020 годы» | 1 К 2019 году:  -улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории сельсовета;  -увеличение числа субъектов малого предпринимательства до 20 единиц,  -увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства до 30 человек;  -введение не менее 5 дополнительных рабочих мест.  . | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2018 года выполнены следующие мероприятия:  1) обеспечивалась координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства;  2) обеспечено участие предпринимателей сельсовета в проведении информационно-разъяснительного семинара для СМП, с участием информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;  3) информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности путем размещения информации на сайте района;  4) участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства;  5) проведение информационной работы учреждений образования с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности. |
| 2 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Сидоровского сельсовета» на 2018 - 2021 годы | - укрепление межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, а также ВИЧ-инфекции в части, связанной с инъекционным наркопотреблением;  - повышение роли общественной инициативы в решении проблем наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании;  - снижение преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психоактивных веществ;  - создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконного оборота, сокращение наркотизации населения муниципального образования;  - повышение доступности и результативности лечения и реабилитации больных, страдающих наркологическими заболеваниями. | Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни.  Организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли. |
| 3 | «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018 -2020годы | - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  - создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;  - формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета;  - повышение доверия общества к правоохранительным органам;  - формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;  - обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  -организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся;  - обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры;  - проведение лекций по правовому воспитанию школьников;  - участие в соревнованиях по безопасности дорожного движения;  -проведение мониторинга банка данных о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях; о несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; о семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей;  -проведение индивидуальной профилактической работы с подростками – правонарушителями;  - организоция проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений;  - организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций;  - содействие деятельности народных дружин, создание штабов. |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта на территории Сидоровского сельсовета» на 2018 -2022 годы | К 2022 году:  увеличить удельный вес населения Сидоровского сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 10 %;  - увеличить удельный вес детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах, до 70 %;  - увеличение численности молодых специалистов, приступивших к работе в области физической культуры и спорта – 1 человек. | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения-11,5%;  -доля детей и подростков -50%;  - увеличение численности молодых специалистов, приступивших к работе в области физической культуры и спорта-0 |
| 5 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Сидоровский сельсовет на 2018-2022 г.г. | Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости; обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов; совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации;  повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму; создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы. |
| 6 | «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Сидоровского сельсовета на 2018-2022 годы | - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Сидоровского сельсовета;  - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;  - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;  - повысить  пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы;  - исключить гибель и травматизм людей при пожарах | Осуществление мероприятий позволило снизить угрозу возникновения пожаров  -количество пожаров на территории Сидоровского сельсовета -10;  - количество населения пострадавшего при пожаре -0;  - количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения- 40%. |
| 7. | «Содействие занятости населения Сидоровского сельсовета» на 2018 год | Снижение регистрируемой безработицы до 2,5% от численности трудоспособного населения к концу 2018 года | Снижение регистрируемой безработицы до 1,96 % от численности трудоспособного населения к концу 2018 года (мероприятия в рамках программы не проводились) |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | | | | | | | | План по программе  на 2018 г. | | | | | | | Фактически освоено  за 12 месяцев 2018 г. | | | | | | | Выполнение за 12 месяцев 2018 г. от плана по программе, % | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | |
| «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета» на 2016-2020 годы» | | | | | | | | 2 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Сидоровского сельсовета» на 2018 - 2021 годы | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018 -2020годы | | | | | | | | 2 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Сидоровского сельсовета» на 2018 -2022 годы « | | | | | | | | 3 | | | | | | | 2,7 | | | | | | | 90 | | | | |
| «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Сидоровский сельсовет на 2018-2022 г.г.» | | | | | | | | 2 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Сидоровского сельсовета на 2018-2022 годы | | | | | | | | 3 | | | | | | | 102,6 | | | | | | | 3420(100) | | | | |
| Содействие занятости населения Сидоровского сельсовета» на 2018 год | | | | | | | | 5 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| ВСЕГО | | | | | | | | 17,0 | | | | | | | 105,3 | | | | | | | 619(100) | | | | |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2018 году составило 619(100) % от запланированного уровня. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

##### Муниципальная программа

**«Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета» на 2016-2020 годы по итогам 2018 года**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: **Fin = 0/2\*100% = 0%.**

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (8\*100%) =88,9%**

**j=9**

1) внесение предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере предпринимательства – «1»;

2) привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП - «0»;

3) координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства – «1»;

4) проведение «круглых столов» по актуальным проблемам предпринимательства – «1»;

5) проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района – «1»;

6) информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности – «1»;

7) расширение деловых возможностей СМП посредством их участия в районных съездах предпринимателей, выставках и развития межмуниципального сотрудничества – «1»;

8) проведение информационной работы с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности – «1»;

9) проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства – «1»

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Fin + Mer)/2= (0+88,9)/2 =44,5%.**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 44,5% (от 40 до 80%).***

##### 2.Муниципальная программа

**«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Сидоровского сельсовета»**

**на 2018 - 2021 годы**

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Повышение информированности и формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам | 1 |
| 2 | Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни | 1 |
| 3 | Предупреждение совершения противоправных действий лицами, употребляющими наркотические и другие психоактивные вещества, сдерживание роста иных тяжелых социально-медицинских последствий употребления психоактивных веществ | 1 |
| 4 | Приобретение научно-популярной литературы, видеофильмов, периодических изданий по антинаркотической тематике для пополнения фондов библиотек образовательных организаций и муниципальных библиотек | 0 |
| 5 | Распространение полиграфической продукции о здоровом образе жизни и вреде наркотиков с целью распространения их среди несовершеннолетних, молодежи и их родителей | 1 |
| 6 | Организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли | 1 |
| 7 | Публикация профилактических материалов антинаркотической направленности | 0 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/7)\* (5\*100%) =71,4%**

**j=7**

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Fin + Mer)/2= (0+71,4)/2 =35,7%.**

**Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 35,7% (до 40%).**

##### Муниципальная программа

**«Профилактика првонарушений на территории Сидоровского сельсовета» на 2018 – 2020 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности: S1 = 100%;

2. Создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий; формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета: S2 = 100%;

3. Повышение доверия общества к правоохранительным органам: S3 = 100%;

4. Формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц:

S4 = 100%;

1. Обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности S5 = 100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

**Fin = 1,0/0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| Провести анализ существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, внести коррективы в механизм привлечения общественных самодеятельных организаций (совет ветеранов, женсовет), необходимых для повышения результативности профилактики правонарушений | 1 |
| Организовать проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке) | 1 |
| Строительство спортивных сооружений | 0 |
| Оборудование детских площадок | 0 |
| Организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся | 1 |
| Обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры | 1 |
| Проведение лекториев, диспутов по правовому воспитанию школьников | 1 |
| Проведение соревнования по безопасности дорожного движения | 1 |
| Организация рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с ограниченными возможностями, выпускниками детских домов | 0 |
| Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное и свободное от уроков время | 0 |
| Проводить мониторинг банка данных о:  -детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях,  -несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом;  -семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;  -беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних;  -семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей | 1 |
| Проводить индивидуальную профилактическую работу с подростками - правонарушителями | 0 |
| Организовать проведение комплексных рейдовых проверок деятельности СДК, СК, молодежных дискотек, кафе и других культурно-досуговых учреждений | 1 |
| Организовать проведение отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | 1 |
| Организовать информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/15)\* (10\*100%) = 66,7%**

**j=11**

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+66,7)/3 = 55,6%**

***в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 55,6% (от 40 до 80%).***

##### 4.Муниципальная программа

**«Развитие физической культуры и спорта на территории Сидоровского сельсовета на 2018-2022 годы»**

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Сидоровского сельсовета» на 2018-2021 годы

I. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 2,7/3\*100% =90%**

II. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 1 |
| 2 | Принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников | 1 |
| 3 | Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села | 0 |
| 4 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 0 |
| 5 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста | 0 |
| 6 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 0 |
| 7 | Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 |
| 8 | Улучшение кадрового обеспечения отросли физической культуры и спорта в селе, путем привлечения молодых специалистов | 0 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/8)\* (3\*100%) =37,5 %**

**j=8**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы: **O = ( Fin + Mer)/2= (90+37,5)/2 = 63,75%**

**Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 63,75% (от 40 до 80%).**

##### Муниципальная программа

**«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Сидоровский сельсовет на 2018-2022 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости: S1 = 100%;

2. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов S2 = 100%;

3. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации: S3 = 100%;

4. Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму:

S4 = 100%;

5. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости: S5 = 100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 1,0/0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории сельсовета | 1 |
| 2 | Организация проведения социологических опросов по гармонизации межэтнических отношений | 1 |
| 3 | Проведение диагностики обучающихся на выявление агрессии и проведение коррекционных занятий | 1 |
| 4 | Проведение диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма | 1 |
| 5 | Организация работы учреждения культуры по профилактике терроризма и экстремизма (проведение мероприятий, социально значимых праздников, лекций, выставок и др.) | 1 |
| 6 | Обеспечение правопорядка в местах массового скопления людей | 1 |
| 7 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, изготовление листовок, плакатов, стендов) | 1 |
| 8 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | 0 |
| 9 | Обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (8\*100%) =88,9 %**

**j=9**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+88,9)/3 = 63%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 63% (от 40 до 80%).***

##### Муниципальная программа

**«Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Сидоровского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2018 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество пожаров на территории Сидоровского сельсовета, шт.:

S1 = (3/10)\*100% = 30%)

2. Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год

S2 = (0/5)\*100% = 0% (100%)

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, %

S3 = (40/40)\*100% = 104% ( 100%)

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, %

S4 = (3420/60)\*100% = 5700% (100%)

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+100+100+100)=100%**

**i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 102,6/3 \*100=3420 (100%)**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | 1 |
| 2 | Разработка проектов постановлений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств  пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 1 |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | 1 |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | 1 |
| 6 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 |
| 7 | Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на  естественные водоисточники для забора воды | 1 |
| 8 | Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам,пожарным гидрантам и водоемам | 1 |
| 9 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации  в здании Администрации | 1 |
| 10 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 0 |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных  дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 12 | Устройство минерализованных полос | 1 |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
| 14 | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 1 |
| 15 | Обучение населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/15)\* (14\*100%) = 93,3%**

**j=15**

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (82,5+100+ 93,3)/3 = 91,9%.**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 91,9 (более 80%).***

**7. Программа «Содействие занятости населения Сидоровского сельсовета» на 2018 год**

**Оценка эффективности программы «Содействие занятости населения Сидоровского сельсовета» на 2018 год**

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/1\*(100)= 100%**

**i=1**

S1) Снижение регистрируемой безработицы до 2,5% от численности трудоспособного населения к концу 2019 года:

S1 = (2,5/1,96)\*100% =127,5% (100%).

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:**

**Fin = 0/5\*100% = 0%.(100%)**

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:**

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/5)\* (0\*100%) = 0%**

**j=3**

1)на условиях временной занятости– 8 безработных и ищут работу -«0»;

2) обеспечение занятости в свободное от учебы время – 3 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – «0»;

3) обеспечение занятости после прохождения профессионального обучения профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда, – не менее 2 человек – «0».

**4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+0)/3 = 33.3% (низкий уровень эффективности).**

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СИДОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2018 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Сидоровского сельсовета» на 2016-2020 годы» | 44,5 | средний |
| 2 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Сидоровского сельсовета» на 2018 - 2021 годы | 35,7 | низкий |
| 3 | «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018 -2020годы | 55,6 | средний |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта на территории Сидоровского сельсовета» на 2018 -2022 годы « | 63,75 | средний |
| 5 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Сидоровский сельсовет на 2018-2022 г.г.» | 63,0 | средний |
| 6 | Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Сидоровского сельсовета на 2018-2022 годы | 91,9 | высокий |
| 7 | Содействие занятости населения Сидоровского сельсовета» на 2018 год | 33,3 | низкий |

Вывод:

1. муниципальная программа (14 % всех программ), участвующая в оценке - высокий уровень эффективности;

4 муниципальных программ (или 57% всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности.

1. Муниципальные программы(или 29%всех программ), участвующих в оценке – низкий уровень эффективности

Глава Администрации сельсовета В.Н. Шевченко