**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

 **муниципального образования Макарьевскийй сельсовет**

**Отчётный период 2018 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год подготовлен Администрацией Макарьевского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 26.12.2013 № 57 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Макарьевский сельсовет» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2018 году на территории сельсовета реализовалось 7 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы»  | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 07.11.2017 № 29 |
| 2. | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы»  | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 25.10.2017 № 25 |
| 3. | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Макарьевский сельсовет на 2018-2022 г.г. | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 07.11.2017 № 32 |
| 4. |  «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Макарьевского сельсовета» на 2014-2020 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 20.08.2014 № 20 (в ред. от 29.05.2017 №9) |
| 5. | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Макарьевского сельсовета» на 2018 – 2022 годы | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 07.11.2019 № 31 |
| 6. | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 07.11.2019 № 30 |
| 7. | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Макарьевского сельсовета» на 2018 - 2021 годы | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 25.10.2017 № 24 |

Мероприятия 7 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 5 программ реализованы со средним уровнем эффективности, 2 программы реализованы с высоким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2018 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **«Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы»** |
| Ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, % | % | 6 | 6 | 100 |
| Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Макарьевского сельсовета, % | % | 1 | 1,3 | 130 |
| Увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета, % | % | 1 | 1,1 | 110 |
| Увеличение уровня удовлетворенности жителей Макарьевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % | % | 50 | 53 | 106 |
| **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы»** |
| Количество пожаров на территории Макарьевского сельсовета | % | 3 | 2 | 150 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | % | 5 | 0 | 100 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 50 | 52 | 104 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 60 | 585 | 975 |
| **«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Макарьевский сельсовет на 2018-2022 г.г.»** |
| Количественные индикаторы на 2018 год в программе отсутствуют |
| **«Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Макарьевского сельсовета» на 2014-2020 годы»** |
| Количественные индикаторы на 2018 год в программе отсутствуют |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Макарьевского сельсовета» на 2018 – 2022 годы** |
| Количественные индикаторы на 2018 год в программе отсутствуют |
| **«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы»** |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 10 | 11,2 | 112 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | 40 | 40 | 100 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 1 | 0 | 0 |
| Эффективность использования спортивных сооружений | % | 60 | 62 | 103,3 |
| **«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Макарьевского сельсовета» на 2018 - 2021 годы** |
| Количественные индикаторы на 2018 год в программе отсутствуют |

|  |
| --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия**
 |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2018 году (факт) |
| 1 | «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 3%;- увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%;- увеличение уровня удовлетворенности жителей Макарьевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%,- увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Макарьевского сельсовета | Проведение культурных мероприятия, социально-значимых для сельсовета, оказание поддержки молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержки участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях.По итогу 2018 года увеличение увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 6%, увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета-1,1%; увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Макарьевского сельсовета -1,3% |
| 2 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» | - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Макарьевского сельсовета;- значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;- закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;- повысить  пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы;- исключить гибель и травматизм людей при пожарах | Осуществление мероприятий позволило снизить угрозу возникновения пожаров -количество пожаров на территории Макарьевского сельсовета -2;- количество населения пострадавшего при пожаре -0;- количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения- 52%.- |
| 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Макарьевский сельсовет на 2018-2022 г.г.» |  Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости; обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов; совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации; повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму; создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости  | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы. |
| 4 | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Макарьевского сельсовета» на 2014-2020 годы» | К 2020 году: -улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории сельсовета;-увеличение числа субъектов малого предпринимательства до 20 единиц, -увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства до 30 человек;-введение не менее 5 дополнительных рабочих мест. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2018 года выполнены следующие мероприятия:1) обеспечивалась координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства;2) обеспечено участие предпринимателей сельсовета в проведении информационно-разъяснительного семинара для СМП, с участием информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;3) информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности путем размещения информации на сайте района;4) участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства;5) проведение информационной работы учреждений образования с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности. |
| 5 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Макарьевского сельсовета» на 2018 – 2022 годы | - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;- создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;- формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета;- повышение доверия общества к правоохранительным органам;- формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;- обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  -организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся;- обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры; - проведение лекций по правовому воспитанию школьников;- участие в соревнованиях по безопасности дорожного движения;-проведение мониторинга банка данных о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях; о несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; о семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей;-проведение индивидуальной профилактической работы с подростками – правонарушителями;- организоция проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений;- организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций;- содействие деятельности народных дружин, создание штабов.  |
| 6 | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» | К 2022 году:- увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 30%;- увеличение численности детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 70 %;- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, до 5%;- повышение эффективности использования спортивных сооружений, до 80%. | - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения-11,2%;-доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов-40%;- эффективность использования спортивных сооружений -62%. |
| 7 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Макарьевского сельсовета» на 2018 - 2021 годы | - укрепление межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, а также ВИЧ-инфекции в части, связанной с инъекционным наркопотреблением;- повышение роли общественной инициативы в решении проблем наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании;- снижение преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психоактивных веществ;- создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконного оборота, сокращение наркотизации населения муниципального образования;- повышение доступности и результативности лечения и реабилитации больных, страдающих наркологическими заболеваниями. | Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни.Организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли. |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | План по программе на 2018 г. | Фактически освоено за 12 месяцев 2018 г. | Выполнение за 12 месяцев 2018 г. от плана по программе, % |
|  |
|  |  |
| «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» | 9 | 0 | 0 |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» | 1 | 5,85 | 585 |
| «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Макарьевский сельсовет на 2018-2022 г.г.» | 1 | 0 | 0 |
| «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Макарьевского сельсовета» на 2014-2020 годы» | 2 | 0 | 0 |
| «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Макарьевского сельсовета» на 2018 – 2022 годы | 1 | 0 | 0 |
| «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» | 6,5 | 0 | 0 |
| «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Макарьевского сельсовета» на 2018 - 2021 годы | 0 | 0 | - |
| ВСЕГО | 20,5 | 5,85 | 28,5 |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2018 году составило 28,5 % от запланированного уровня. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

##### Муниципальная программа

##### «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета

#####  на 2018-2022 годы»

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, %:

 S1 = 6/6\*100% = 100%;

2. Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Макарьевского сельсовета, %:

S2 = 1,3/1\*100%= 130% (100%);

3. Увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета,%:

S3 = 1,1/1\*100%= 110% (100%);

4. Увеличение уровня удовлетворенности жителей Макарьевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %:

S4 = 53/50\*100%= 106% (100%).

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+100+100)= 100%**

 **i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 0/9\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 |
| 2 | Организация и проведение праздника «День Победы | 1 |
| 3 | Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 |
| 4 | Организация и проведение праздника «День села» | 1 |
| 5 | Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 |
| 6 | Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (6\*100%) =100 %**

 **j=6**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0 + 100)/3 = 66,7%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 66,7% (от 40 до 80%).***

##### Муниципальная программа

 **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» за 2018 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество пожаров на территории Макарьевского сельсовета, шт.:

 S1 = (3/2)\*100% = 150 % (100%)

2. Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год

 S2 = (0/5)\*100% = 0% (100%)

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, %

S3 = (52/50)\*100% = 104% ( 100%)

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, %

S4 = (585/60)\*100% = 975% (100%)

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+100+100+100)=100%**

 **i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 5,85/1 \*100=585% (100%)**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | 0 |
| 2 | Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 0 |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях,находящихся в собственности (пользовании) граждан | 1 |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | 0 |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | 1 |
| 6 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 |
| 7 | Строительство и поддержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | 0 |
| 8 | Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 |
| 9 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализациив здании Администрации | 1 |
| 10 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушениюпожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 1 |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 12 | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
| 14 | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 1 |
| 15 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности | 1 |
| 16 | Оборудование уголками пожарной безопасностиорганизаций всех форм собственности | 1 |
| 17 | Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения | 1 |
| 18 | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, спривлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/18)\* (14\*100%) = 77,8%**

 **j=18**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+100+ 77,8)/3 = 92,6%.**

***В 2018 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 92,6% ( 80% и более).***

##### Муниципальная программа

**«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Макарьевский сельсовет на 2018-2022 годы»**

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости: S1 = 100%;

2. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов S2 = 100%;

3. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации: S3 = 100%;

4. Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму:

 S4 = 100%;

5. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости: S5 = 100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

 **i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 1,0/0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории сельсовета | 1 |
| 2 | Организация проведения социологических опросов по гармонизации межэтнических отношений | 0 |
| 3 | Проведение диагностики обучающихся на выявление агрессии и проведение коррекционных занятий | 1 |
| 4 | Проведение диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма | 1 |
| 5 | Организация работы учреждения культуры по профилактике терроризма и экстремизма (проведение мероприятий, социально значимых праздников, лекций, выставок и др.) | 1 |
| 6 | Обеспечение правопорядка в местах массового скопления людей | 1 |
| 7 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, изготовление листовок, плакатов, стендов) | 1 |
| 8 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | 0 |
| 9 | Обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (7\*100%) =77,8 %**

 **j=9**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+77,8)/3 = 59,3%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 59,3% (от 40 до 80%).***

##### Муниципальная программа

**«Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Макарьевского сельсовета» на 2014-2020 годы по итогам 2018 года**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: **Fin = 0/2\*100% = 0%.**

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (8\*100%) =88,9%**

 **j=9**

1) внесение предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере предпринимательства – «1»;

2) привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП - «0»;

3) координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства – «1»;

4) проведение «круглых столов» по актуальным проблемам предпринимательства – «1»;

 5) проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района – «1»;

6) информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности – «1»;

 7) расширение деловых возможностей СМП посредством их участия в районных съездах предпринимателей, выставках и развития межмуниципального сотрудничества – «1»;

8) проведение информационной работы с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности – «1»;

9) проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства – «1».

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Fin + Mer)/2= (0+88,9)/2 =38,9%.**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 44,4% (от 40 до 80%).***

##### Муниципальная программа

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Макарьевского сельсовета» на 2018 – 2022 годы»**

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности: S1 = 100%;

2. Создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий; формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета: S2 = 100%;

3. Повышение доверия общества к правоохранительным органам: S3 = 100%;

4. Формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц:

 S4 = 100%;

1. Обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности S5 = 100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

 **i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

**Fin = 1,0/0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, внесение коррективы в механизм привлечения общественных самодеятельных организаций (совет ветеранов, женсовет), необходимых для повышения результативности профилактики правонарушений | 1 |
| Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке) | 1 |
| Оборудование детских площадок | 0 |
| Организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся | 1 |
| Обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры | 1 |
| Проведение лекториев, диспутов по правовому воспитанию школьников | 1 |
| Проведение соревнований по безопасности дорожного движения | 1 |
| Организация рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с ограниченными возможностями, выпускниками детских домов | 0 |
| Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное и свободное от уроков время | 0 |
| Проводение мониторинга банка данных о:-детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях,  -несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; -семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; -беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; -семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей | 1 |
|  Проводение индивидуальной профилактической работы с подростками - правонарушителями | 1 |
| Организация проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений | 1 |
| Организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | 1 |
|  Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания | 1 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/14)\* (11\*100%) = 78,6 %**

 **j=11**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+78,6)/3 = 59,5%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 59,5% (от 40 до 80%).***

##### 6.Муниципальная программа

**«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения (%):

 S1 = (11,2/10)\*100% = 112 % (100%)

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов (%):

 S2 = (40/40)\*100% = 100%

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%):

S3 = (0/5)\*100% = 0%

4. Эффективность использования спортивных сооружений (%):

S4 = (62/60)\*100% = 103,3% (100%)

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+0+100)=75%**

 **i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/6,5 \*100=0%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Участие в районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района, районных спортивных соревнованиях | 1 |
| 2 | Проведение спортивных массовых сельских праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 |
| 3 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1 |
| 4 | Организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации | 1 |
| 5 | Приобретение наградного материала для поощрения сельских спортсменов | 0 |
| 6 | Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи, направленных на предупреждение употребления наркотиков | 1 |
| 7 | Содействие развитию спортивных кружков, секций | 1 |
| 8 | Обеспечениеучастия детей и молодежи в спортивных мероприятиях  | 1 |
| 9 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы для сельской команды | 0 |
| 10 | Обустройство новых спортивных объектов, ремонт и реконструкция уже имеющихся | 0 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/10)\* (7\*100%) = 70%**

 **j=10**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (75+0+70)/3 = 48,3%.**

***В 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 48,3% (от 40 до 80%).***

##### 7.Муниципальная программа

**«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Макарьевского сельсовета»**

 **на 2018 - 2021 годы**

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Повышение информированности и формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам | 1 |
| 2 | Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-мас-совым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни | 1 |
| 3 | Предупреждение совершения противоправных действий лицами, употребляющими наркотические и другие психоактивные вещества, сдерживание роста иных тяжелых социально-медицинских последствий употребления психоактивных веществ | 1 |
| 4 | Приобретение научно-популярной литературы, видеофильмов, периодических изданий по антинарко-тической тематике для пополнения фондов библиотек образовательных организаций и муниципальных библиотек | 0 |
| 5 | Распространение полиграфической продукции о здоровом образе жизни и вреде наркотиков с целью распространения их среди несовершеннолетних, молодежи и их родителей | 0 |
| 6 | Организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли | 1 |
| 7 | Публикация профилактических материалов антинаркотической направленности | 0 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/7)\* (4\*100%) = 57,1%**

 **j=7**

***В 2018 году мероприятия муниципальной программы реализована со средним уровнем эффективности 57,1% (от 40 до 80%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАКАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2018 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности  | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | «Развитие культуры на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» | 66,7 | 66,7 |
| 2 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» | 92,6 | высокий |
| 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Макарьевский сельсовет на 2018-2022 г.г.» | 59,3 | средний |
| 4 | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Макарьевского сельсовета» на 2014-2020 годы» | 44,4 | средний |
| 5 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Макарьевского сельсовета» на 2018 – 2022 годы | 59,5 | средний |
| 6 | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Макарьевского сельсовета на 2018-2022 годы» | 48,3 | средний |
| 7 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Макарьевского сельсовета» на 2018 - 2021 годы | 57,1 | средний |

 Вывод:

1 муниципальная программа (14 % всех программ), участвующая в оценке - высокий уровень эффективности;

6 муниципальных программ (или 86% всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности.

Заместитель главы Администрации сельсовета О. А. Ковалевская