**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

 **муниципального образования Ключевский сельсовет**

**Отчётный период 2018 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год подготовлен Администрацией Ключевского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 09.12.2013 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Ключевский сельсовет» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2018 году на территории сельсовета реализовалось 7 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1 | Об утверждении комплексной Программы профилактики правонарушений на территории Ключевского сельсовета на 2014-2018 годы | Постановление Администрации сельсовета от 18.03.2014 № 9 |
| 2 | О программе развития и поддержки малого предпринимательства на территории Ключевского сельсовета на 2014-2018 годы | Постановление Администрации сельсовета от 16.05.2014 № 24 |
| 3 | Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета на 2017-2021 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 27.12.2016 № 37 |
| 4 | Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Ключевского сельсовета Топчихинского района Алтайского края» на 2017-2021 годы | Постановление Администрации сельсовета от 27.12.2016 № 38 |
| 5 | Об утверждении целевой программы «Содействие занятости на территории Ключевского сельсовета» на 2018-2022 годы | Постановление Администрации сельсовета от 21.12.2017 № 26 |
| 6 | Об утверждении Программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Ключевский сельсовет на 2018-2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 21.12.2017 № 27 |
| 7 | Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на территории Ключевского сельсовета» на 2018-2021 годы | Постановление Администрации сельсовета от 21.12.2017 № 28 |

Мероприятия 7 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития.

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, коммунальной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы в рамках решения вопросов местного значения.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 7 программ реализованы с уровнем эффективности ниже среднего.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2018 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **"Профилактика правонарушений на территории Ключевского сельсовета" на 2014-2018 годы** |
| 1.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет | фактов | 0 | 0 | 0 |
| 2.Количество преступлений, совершенных ранее совершившими преступления | фактов | 0 | 0 | 0 |
| 3.Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | фактов | 0 | 0 | 0 |
| **"Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории Ключевского сельсовета** **на 2014- 2018 годы»** |
| 1.Количество СМП | единиц | 7 | 5 | 71 |
| 2.Численность занятых в МП | чел | 6 | 5 | 83,3 |
| 3.Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **"Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2021 годы**  |
| 1.Популяризация массового спорта | Тыс.рублей | 25 | 0 |  0 |
| 2.Повышение эффективности спортивно-массовой работы | Тыс.рублей | 24 | 0 | 0 |
| 3.Участие в районных спортивных летних и зимних Олимпиадах спортсменов района | Тыс.рублей | 5 | 1,8 | 36 |
| 4.Проведение сельских спортивных соревнований | Тыс.рублей | 2 | 0 | 0 |
| 5.Проведение спортивных массовых праздников | Тыс.рублей | 1 | 0 | 0 |
| 6.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для пожилых людей | Тыс.рублей | 1 | 0 | 0 |
| 7.Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для команд сельсовета | Тыс.рублей | 3 | 0 | 0 |
| 8.Улучшение кадрового обеспечения | Тыс.рублей | 10 | 0 | 0 |
| 9.Создание условий для поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» | Тыс.рублей | 1 | 0 | 0 |
| **Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на территории Ключевского сельсовета на 2018-2021 годы** |
| 1. Повышение информированности и формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам
 | Тыс.рублей | 0 | 0 | 0 |
| 1. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, пропагандирующим здоровый образ жизни
 | Тыс.рублей | 1 | 0 | 0 |
| 1. Приобретение литературы по антинаркотической тематике
 | Тыс.рублей | 0,5 | 0 | 0 |
| 1. Распространение продукции о здоровом образе жизни
 | Тыс. рублей | 0,2 | 0 | 0 |
| 1. Организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли
 | Тыс.рублей | 0,1 | 0 | 0 |
| 1. Публикация профилактических материалов
 | Тыс.рублей | 0,2 | 0 | 0 |
| **Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Ключевский сельсовет на 2018-2022 годы** |
| 1. Организация работы учреждений культуры по профилактике терроризма и экстремизма
 | Тыс.рублей | 0,5 | 0 | 0 |
| 2.Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Тыс.рублей | 0,5 | 0 | 0 |
| 3.Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | Тыс.рублей | 1 | 0 | 0 |
| **Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Ключевского сельсовета на 2017-2021 годы** |
| 1. Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров
 | Тыс.рублей | 2 | 0 | 0 |
| 1. Приобретение и заправка огнетушителей
 | Тыс.рублей | 1 | 0 | 0 |
| 1. Устройство минерализованных полос
 | Тыс.рублей | 5 | 0 | 0 |
| 1. Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам
 | Тыс.рублей | 30 | 30 | 100 |
| 1. Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации
 | Тыс. рублей | 4 | 4 | 100 |
| 1. Приобретение противопожарного оборудования
 | Тыс.рублей | 10 | 5 | 50 |
| 1. Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды
 | Тыс.рублей | 1 | 0 | 0 |
| 1. Совершенствование системы подготовки специалистов
 | Тыс.рублей | 12 | 0 | 0 |
| 1. Оформление стендов, вывесок
 | Тыс.рублей | 0,5 | 0 | 0 |
| 1. Организация изготовления листовок, памяток
 | Тыс.рублей | 0,5 | 0 | 0 |
| 1. Оборудование уголков пожарной безопасности
 | Тыс.рублей | 1 | 0 | 0 |
| 1. Обеспечение информирования населения
 | Тыс.рублей | 1 | 0 | 0 |
| **"Содействие занятости населения" на 2018-2022 годы** |  |  |  |  |
| 1.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Тыс.рублей | 1 | 0 | 0 |
| 2.Организация общественных работ | Тыс.рублей | 2 | 0 | 0 |
| **2.Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Содействие занятости населения Ключевского сельсовета» на 2018-2022 годы | Снижение безработицы трудоспособного населения к концу 2018 – 2022 годов | Снижение регистрируемой безработицы до 2,5 % от численности трудоспособного населения к концу 2018 года (мероприятия в рамках программы не проводились) |
| 2. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Ключевского сельсовета» на 2017-2021годы | Повышение эффективности и спортивно-массовой работы, создание условий для поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва  | Повышение эффективности спортивно-массовой работы, участие в районных спортивных летних и зимних Олимпиадах спортсменов района, проведение сельских спортивных соревнований среди различных категорий населения.По итогу 2018 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 34 процентов. |
| 3 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета на 2017-2021 годы | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Ключевского сельсовета Топчихинского района имущества граждан и организаций от пожаров и сопутствующих их факторов. ЧС Осуществление мероприятий позволит снизить угрозу возникновения пожаров на 2,8 %, снизить время прибытия к месту пожара на 4,4 %, время локализации на 5,0 % и ликвидации пожара на 6,0 % ежегодно, а также реализовать систему мер по предупреждению и ликвидации пожаров. Снижение материального ущерба при ЧС до 10 %.  | Осуществление мероприятий позволило снизить угрозу возникновения пожаров на 3 %, снизить время прибытия к месту пожара на 4,6 %, время локализации на 5,0 % и ликвидации пожара на 6,0 % ежегодно, а также реализовать систему мер по предупреждению и ликвидации пожаров. Снижение материального ущерба при ЧС до 12 %.  |
| 4. | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Ключевский сельсовет на 2018-2022 годы» |  Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости; обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов; совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации; повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму; создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости  | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы. |
|  5. | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Ключевского сельсовета» на 2014-2018 годы»  |  К 2019 году: -улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории сельсовета;-увеличение числа субъектов малого предпринимательства до 7 единиц, -увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства до 10 человек;-введение не менее 5 дополнительных рабочих мест. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2018 года выполнены следующие мероприятия:1) обеспечивалась координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства;2) обеспечено участие предпринимателей сельсовета в проведении информационно-разъяснительного семинара для СМП, с участием информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;3) информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности путем размещения информации на сайте района;4) участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства;5) проведение информационной работы учреждений образования с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности. |
| 6. | «Профилактика правонарушений на территории Ключевского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2014 - 2018 годы» | - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;- создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;- формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета;- повышение доверия общества к правоохранительным органам;- формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;- обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  -организация рейдов родителей в места массового сбора несовершеннолетних;- обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры; - проведение лекций по правовому воспитанию школьников;- участие в соревнованиях по безопасности дорожного движения;-проведение мониторинга банка данных о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях; о несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; о семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей;-проведение индивидуальной профилактической работы с подростками – правонарушителями;- организация проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений;- организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций;- содействие деятельности народных дружин, создание штабов.  |
| 7. | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на территории Ключевского сельсовета» на 2018-2021 годы | - повышение эффективности противодействия и профилактики незаконного употребления наркотиков и других психоактивных веществ различными слоями населения.- пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни,- предупреждение совершения противоправных действий лицами, употребляющими наркотические и другие психоактивные вещества, алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготовляемые на его основе, сдерживание роста иных тяжелых социально-медицинских последствий употребления психиактивных веществ,- повышение эффективности индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими на учете за употребление наркотических и других психоактивных веществ, алкогольной продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2018 года выполнены следующие мероприятия:- повышена роль общественной инициативы в решении проблем наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения,- снижена преступность, связанная с незаконным оборотом алкогольной продукции,- повышена доступность и результативность лечения и реабилитации больных. |

**3.Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План по программе на 2018 г. | Фактически освоено за 12 месяцев 2018 г. | Выполнено за 12 месяцев 2018 годаот плана по программе % |  | Выполнение за 12 месяцев 2018 г. от плана по программе, % |
|  |
|  |  |  |  |
|  «Содействие занятости населения Ключевского сельсовета» на 2018 год  | 15 | 0 | 0 | 0 |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Ключевского сельсовета» на 2017-2021годы | 3 | 1,8 | 60 | 0 |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета на 2017-2021 годы» | 2 | 0 | 0 | 0 |
| «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Ключевский сельсовет на 2018-2022 годы» | 2 | 0 |  | 0 |
| «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Ключевского сельсовета» на 2014-2018 годы»  | 2 | 0 | 0 |
| «Профилактика правонарушений на территории Ключевского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2014 - 2018 годы» | 2 | 0 | 0 |
| «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на территории Ключевского сельсовета» на 2018-2021 годы | 0 | 0 |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2018 году составило 0 % от запланированного уровня. |
|  |  |  |  |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

1. **Муниципальная программа**

**«Содействие занятости населения Ключевского сельсовета» на 2018 год.**

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/1\*(100)= 100%**

 **i=1**

S1) Снижение регистрируемой безработицы до 2,0% от численности трудоспособного населения к концу 2019 года:

 S1 = (2,0/1,96)\*100% = 102,0% (100%).

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:**

 **Fin = 0/13\*100% = 0%.**

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:**

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/3)\* (0\*100%) = 0%**

 **j=3**

1)обеспечение занятости 1 человека на общественных работах- «0»;

2) обеспечение занятости в свободное от учебы время – 3 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – «0»;

3) обеспечение занятости после прохождения профессионального обучения профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда, – не менее 2 человек – «0».

**4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (102+0+0)/3 = 34% (низкий уровень эффективности).**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 34% (до 40%).***

 **2.Муниципальная программа**

##### *«*Развитие физической культуры и спорта на территории Ключевского сельсовета» на 2017-2021годы

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Повышение эффективности и спортивно-массовой работы: S11 = 37,4/35 = 106,9 % (100%);

2. развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва: S2 = 100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2 )\* (100+100)= 100%**

 **i=2**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 0/74,4\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | участие в районных спортивных летних и зимних Олимпиадах спортсменов района | 2 |
| 2 | проведение сельских спортивных соревнований среди различных категорий населения | 0 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/2)\* (1\*100%) =50 %**

 **j=2**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0 + 50)/3 = 50%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 50% (от 40 до 80%).***

 **3.Муниципальная программа**

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета на 2017-2021 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Снижение угрозы возникновения пожаров (%):

 S1 = (3/2,8)\*100% = 107,1 % (100%)

2. Снижение времени прибытия к месту пожара (%):

 S2 = (4,6/4,4)\*100% = 104,5% (100%)

3. Снижение времени локализации пожара (%):

S3 = (5/5)\*100% = 100%

4. Снижение времени ликвидации пожара (%):

S4 = (6/6)\*100% = 100%

5. Снижение материального ущерба при ЧС (%):

 S5 = (12/10)\*100% = 120% (100%)

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)=100%**

 **i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/10 \*100=0%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Разработка программы по укреплению противопожарной устойчивости, защиты населения от ЧС на территории Ключевского сельсовета | 1 |
| 2 | Разработка проектов постановлений главы Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Приобретение первичных средств пожаротушения | 1 |
| 4 | Приведение в рабочее состояние неисправных пожарных гидрантов и пожарных водоёмов | 1 |
| 5 | Установка пожарных гидрантов на действующих сетях водопровода | 0 |
| 6 | Обеспечение в зимнее время очистки внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 |
| 7 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 8 | Утверждение Перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 1 |
| 9 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной и других форм собственности, а также ответственных по вопросам ГОЧС | 1 |
| 10 | Оборудование уголками пожарной безопасности, ГОЧС здание Администрации, организаций | 1 |
| 11 | Обеспечить информирование населения о наиболее крупных и характерных пожарах, ЧС их последствиях и причинах возникновения через обнародования на информационном стенде в Администрации сельсовета  | 1 |
| 12 | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности, действиям при ЧС в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность и вопросы ГОЧС в организациях | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/12)\* (11\*100%) = 91,7%**

 **j=12**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+ 91,7)/3 = 63,9%.**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 63,9% (от 40 до 80%).***

1. **Муниципальная программа**

***«***Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Ключевский сельсовет на 2018-2022 годы»

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости: S1 = 100%;

2. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов S2 = 100%;

3. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации: S3 = 100%;

4. Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму:

 S4 = 100%;

5. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости: S5 = 100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

 **i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 0/6,0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории сельсовета | 1 |
| 2 | Организация проведения социологических опросов по гармонизации межэтнических отношений | 1 |
| 3 | Проведение диагностики обучающихся на выявление агрессии и проведение коррекционных занятий | 1 |
| 4 | Проведение диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма | 1 |
| 5 | Организация работы учреждения культуры по профилактике терроризма и экстремизма (проведение мероприятий, социально значимых праздников, лекций, выставок и др.) | 1 |
| 6 | Обеспечение правопорядка в местах массового скопления людей | 1 |
| 7 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, изготовление листовок, плакатов, стендов) | 1 |
| 8 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | 0 |
| 9 | Обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (8\*100%) =88,9 %**

 **j=9**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+88,9)/3 = 63%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 63% (от 40 до 80%).***

1. **Муниципальная программа**

 ***«***Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Ключевского сельсовета» на 2014-2018 годы

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы: **Fin = 0/3,6\*100% = 0%.**

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑ (Rj\*100%) = (1/9)\* (8\*100%) =88,9%**

 **j=9**

1) внесение предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере предпринимательства – «1»;

2) привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП - «0»;

3) координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства – «1»;

4) проведение «круглых столов» по актуальным проблемам предпринимательства – «1»;

 5) проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района – «1»;

6) информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности – «1»;

 7) расширение деловых возможностей СМП посредством их участия в районных съездах предпринимателей, выставках и развития межмуниципального сотрудничества – «1»;

8) проведение информационной работы с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности – «1»;

9) проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства – «1».

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: **O = (Fin + Mer)/2= (0+88,9)/2 =44,5%.**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 44,5% (от 40 до 80%).***

1. **Муниципальная программа**

 ***«***Профилактика правонарушений на территории Ключевского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2014 - 2018 годы»

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности: S1 = 100%;

2. Создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий; формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета: S2 = 100%;

3. Повышение доверия общества к правоохранительным органам: S3 = 100%;

4. Формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц:

 S4 = 100%;

1. Обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности S5 = 100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

 **i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

**Fin = 0/2,0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, внесение коррективы в механизм привлечения общественных самодеятельных организаций (совет ветеранов, женсовет), необходимых для повышения результативности профилактики правонарушений | 1 |
| Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке) | 1 |
| Оборудование детских площадок | 0 |
| Организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся | 1 |
| Обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры | 1 |
| Проведение лекториев, диспутов по правовому воспитанию школьников | 1 |
| Проведение соревнований по безопасности дорожного движения | 1 |
| Организация рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с ограниченными возможностями, выпускниками детских домов | 0 |
| Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное и свободное от уроков время | 0 |
| Проведение мониторинга банка данных о:-детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях,  -несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; -семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; -беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; -семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей | 1 |
|  Проведение индивидуальной профилактической работы с подростками - правонарушителями | 1 |
| Организация проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений | 1 |
| Организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | 1 |
|  Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания | 1 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/14)\* (11\*100%) = 78,6 %**

 **j=11**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (79,4+22,1+97)/3 = 66,2%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 66,2% (от 40 до 80%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2018 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности  | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 |  «Содействие занятости населения Ключевского сельсовета» на 2018 год  | 34 | низкий |
| 2 | «Развитие физической культуры и спорта на территории Ключевского сельсовета» на 2017-2021годы | 50 | средний |
| 3 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключевского сельсовета на 2017-2021 годы» | 63,9 | средний |
| 4 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Ключевский сельсовет на 2018-2022 годы»  | 63,0 | средний |
| 5 | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Ключевского сельсовета» на 2014-2018 годы | 44,5 | средний |
| 6 | ***«***Профилактика правонарушений на территории Ключевского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2014 – 2018 годы» | 66,2 | средний |
| 7 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на территории Ключевского сельсовета» на 2018-2021 годы | 35 | низкий |

 Вывод:

1 муниципальных программ (28,6 % всех программ), участвующая в оценке - низкий уровень эффективности;

5 муниципальных программ (или 71,4% всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности.

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета В.И. Баткауэр