**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Парфёновский сельсовет**

**Отчётный период 2018 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год подготовлен Администрацией Парфёновского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 24.12.2013 № 145 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Парфёновский сельсовет» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2018 году на территории сельсовета реализовалось 8 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | Программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 27.12.2017 № 59 |
| 2. | Программа Развитие культуры на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы | Постановление  Администрации сельсовета от 07.12.2017 № 57 |
| 3. | Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы | Постановление  Администрации сельсовета от 27.12.2017 № 60 |
| 4. | Программа Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Парфёновского сельсовета» на 2017-2019 годы | Постановление  Администрации сельсовета от 16.06.2017 № 29 |
| 5. | Программа Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Парфёновского сельсовета на 2018-2020 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 04.12.2017 № 55 |
| 6. | Программа Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Парфёновский сельсовет на 2014-2018 г.г. | Постановление  Администрации сельсовета от 30.06.2014 № 32 |
| 7. | Программа Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Парфёновского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы | Постановление  Администрации сельсовета от 10.05.2018 № 18 |
| 8. | Программа Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы | Постановление  Администрации сельсовета от 02.03.2018 № 11 |

Мероприятия 8 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 6 программ реализованы со средним уровнем эффективности, 1 программа реализована с высоким уровнем эффективности, 1 программа реализованы с низким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2018 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы»** | | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 20 | 10 | 50 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | 40 | 30 | 75 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 1 | 1 | 100 |
| Эффективность использования спортивных сооружений | % | 70 | 40 | 57,2 |
| **«Развитие культуры на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы»** | | | | |
| Ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 6 | 6 | 100 |
| Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Парфёновского сельсовета | % | 1 | 1 | 100 |
| Увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета | % | 1 | 1 | 100 |
| Увеличение уровня удовлетворенности жителей Парфёновского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 50 | 50 | 100 |
| **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы»** | | | | |
| Уменьшение количества пожаров на территории Парфёновского сельсовета | % | 2 | 2 | 100 |
| Уменьшение количества населения пострадавшего при пожаре | % | 5 | 0 | 0 |
| Увеличение количества населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 50 | 50 | 100 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 60 | 60 | 100 |
| **«Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Парфёновского сельсовета» на 2017-2019 годы»** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2018 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Парфёновского сельсовета на 2018-2020 годы»** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2018 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Парфёновский сельсовет на 2014-2018 г.г.» | | | | |
| Количественные индикаторы на 2018 год в программе отсутствуют | | | | |
| Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Парфёновского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы | | | | |
| Количественные индикаторы на 2018 год в программе отсутствуют | | | | |
| Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы | | | | |
| Количественные индикаторы на 2018 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | | |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2018 году (факт) |
| 1. | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» | - увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 40%;  - увеличение численности детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях до 70 %;  - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, до 5%;  - повышение эффективности использования спортивных сооружений, до 90%. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения 10%  Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов 30%  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения 1%  Эффективность использования спортивных сооружений 40% |
| 2. | «Развитие культуры на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» | ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 5%;  - увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%;  - увеличение уровня удовлетворенности жителей Парфёновского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%,  - увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Парфёновского сельсовета | Проведение культурных мероприятия, социально-значимых для сельсовета, оказание поддержки молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержки участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях.  По итогу 2018 года увеличение числа участников коллективов самодеятельного народного творчества, в том числе детей до 14 лет, до 35 процентов. |
| 3 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» | - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Парфёновского сельсовета;  - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;  - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;  - повысить  пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы;  - исключить гибель и травматизм людей при пожарах | Количество пожаров на территории Парфёновского сельсовета - 2  Количество населения пострадавшего при пожаре - 0  Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения - 50  Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий - 60 |
| 4. | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Парфёновского сельсовета» на 2017-2019 годы» | К 2019 году:  -улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории сельсовета;  -увеличение числа субъектов малого предпринимательства до 22 единиц,  -увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства до 50 человек;  -введение не менее 10 дополнительных рабочих мест. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2018 года выполнены следующие мероприятия:  1) обеспечивалась координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства;  2) обеспечено участие предпринимателей сельсовета в проведении информационно-разъяснительного семинара для СМП, с участием информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;  3) информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности путем размещения информации на сайте района;  4) участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства;  5) проведение информационной работы учреждений образования с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности. |
| 5. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Парфёновского сельсовета на 2018-2020 годы» | Увеличение объемов воды питьевого качества;  увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества | Увеличение объема качественной воды за счет реконструкции водопровода 0,2 тыс.м3  Увеличение количества жителей, получающих качественную питьевую воду до 60 человек |
| 6. | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Парфёновский сельсовет на 2014-2018 г.г.» | Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости; обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов; совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации;  повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму; создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы |
| 7 | Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Парфёновского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы | повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения;  обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. | Мероприятия проводились в рамках запланированных. |
| 8 | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы | Создание эффективных механизмов вовлечения населения в решение задач по благоустройству территорий муниципального образования Парфёновский сельсовет.  Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего числа дворовых территорий муниципального образования Парфёновский сельсовет к концу 2022 года;  Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий муниципального образования Парфёновский сельсовет к концу 2022 года. |  |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | | | | | | | | План по программе  на 2018 г. | | | | | | | Фактически освоено  за 12 месяцев 2018 г. | | | | | | | Выполнение за 12 месяцев 2018 г. от плана по программе, % | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | |
| Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы | | | | | | | | 53,0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| Развитие культуры на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы | | | | | | | | 70,0 | | | | | | | 25888,00 | | | | | | | 36,9 | | | | |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы | | | | | | | | 78,5 | | | | | | | 31615,00 | | | | | | | 40,2 | | | | |
| Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Парфёновского сельсовета» на 2017-2019 годы | | | | | | | | 5,1 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Парфёновского сельсовета на 2018-2020 годы | | | | | | | | 604,0 | | | | | | | 690540,06 | | | | | | | 114,3 | | | | |
| Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Парфёновский сельсовет на 2014-2018 г.г.» | | | | | | | | 8,0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Парфёновского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы | | | | | | | | 867,0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2018 году составило11,7 % от запланированного уровня. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

1. ***Муниципальная программа***

##### «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» на 2018 год

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4\*(50%+75%+100%+57,2)= 70,55%**

**i=4**

S1) Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения:

S1 = (10/20)\*100% = 50%

S2) Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов

S2= (30/40\*100% = 75%

S3) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

S3 = (1/1)\*100% = 100%

S4 ) Эффективность использования спортивных сооружений

S4 = = (40/70)\*100% = 57,2%

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:**

**Fin= 0/70\*100% = 0%**

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Участие в районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района, районных спортивных соревнованиях | 1 |
| 2 | Проведение спортивных массовых сельских праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 |
| 3 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 0 |
| 4 | Организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации | 1 |
| 5 | Приобретение наградного материала для поощрения сельских спортсменов | 1 |
| 6 | Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи, направленных на предупреждение употребления наркотиков | 0 |
| 7 | Содействие развитию спортивных кружков, секций | 1 |
| 8 | Обеспечениеучастия детей и молодежи в спортивных мероприятиях | 1 |
| 9 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной формы для сельской команды | 0 |
| 10 | Обустройство новых спортивных объектов, ремонт и реконструкция уже имеющихся | 1 |

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/10)\* (7\*100%) = 70%**

**j=10**

**4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (70,55+0+70)/3 = 46,85% (средний уровень эффективности).**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 46,85% (от 40 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

##### *«*Развитие культуры на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы*» на 2018 год*

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4\*(100)= 100%**

**i=4**

S1) Ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий:

S1 = (6/6)\*100% = 100%

S2) Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Парфёновского сельсовета

S2= (1/1\*100% = 100%

S3 ) Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Парфёновского сельсовета

S3 = (1/1)\*100% = 100%

S4 ) Увеличение уровня удовлетворенности жителей Парфёновского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

S4 = = (50/50)\*100% = 100%

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:**

**Fin= 25888/70\*100% = 37%**

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 |
| 2 | Организация и проведение праздника «День Победы» | 1 |
| 3 | Организация и проведение праздника «День защиты детей | 1 |
| 4 | Организация и проведение праздника «День села» | 1 |
| 5 | Организация и проведение праздника «День цветов» | 1 |
| 6 | Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 |
| 7 | Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 |

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/7)\* (7\*100%) = 99,9%**

**j=7**

**4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+37+99,9)/3 = 79% (средний уровень эффективности).**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 79% (от 40 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

##### Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы»

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4\*(100)= 100%**

**i=4**

S1) Количество пожаров на территории Парфёновского сельсовета, шт. в год :

S1 = (2/2)\*100% = 100% .

S2) Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год

S2= (5/0)\*100% = 100%.

S3 ) Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, %

S3 = (50/50)\*100% = 100% .

S4 ) Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, %

S4 = = (60/60)\*100% = 100% .

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:**

**Fin= 31615/78,5\*100% = 40,2%**

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:**

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/18)\* (14\*100%) = 77.8%**

**j=18**

1)Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости «1»;

2)Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов – «1»;

3)Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан – «1».

4) Приобретение и заправка огнетушителей - «1»

5) Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов - «1»

6) Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора ) - «1»

7) Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды- «0»

8)Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам – «1»

9) Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации – «1»

10) Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований – «0»

11)Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения – «0»

12) Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия – «1»

13) Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания – «1»

14)Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания – «1»

15)Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности – «0»

16)Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности – «1»

17) Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и  
характерных пожарах и причинах их возникновения – «1»

18)Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по местуработы(службы)вформелекций,бесед,проведениясобранийсгражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях – «1».

**4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+40,2+77,8)/3 = 72,6% (средний уровень эффективности).**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 72,6% (от 40 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

**«Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Парфёновского сельсовета» на 2017-2019 годы» за 2018 год**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: **Fin = 0/5,1\*100% = 0%.**

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (8\*100%) =88,9%**

**j=9**

1) внесение предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере предпринимательства – «1»;

2) привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП - «0»;

3) координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства – «1»;

4) проведение «круглых столов» по актуальным проблемам предпринимательства – «1»;

5) проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района – «1»;

6) информирование СМП о земельных участках, потен циально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помеще ниях, находящихся в муниципальной собственности – «1»;

7) расширение деловых возможностей СМП посредством их участия в районных съездах предпринимателей, выставках и развития межмуниципального сотрудничества – «1»;

8) проведение информационной работы с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности – «1»;

9) проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства – «1».

**3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Fin + Mer)/2= (0+88,9)/2 =44,5%.**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 44,5% (от 40 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«*Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Парфёновского сельсовета на 2018-2020 годы*»***

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы: **Fin 690540.06/604\*100% = 114,3%.**

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (6\*100%) =99,9%**

**j=6**

1) Замена водопроводных сетей – «1»;

2) Ремонт техники (экскаватора, ассенизаторского автомобиля - «1»;

3) Замена электропроводки – «1»;

4) Ремонт водонапорных башен – «1»;

5) Приобретение и замена насосов – «1»;

6) Ремонт скважин – «1»

**3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Fin + Mer)/2= (114,3+99,9)/2 =107,1%.**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 107,1% (от 80% и более).***

1. ***Муниципальная программа***

***«*Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Парфёновский сельсовет на 2014-2018 г.г.» за 2018 год*»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости: S1 = 100%;

2. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов S2 = 100%;

3. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации: S3 = 100%;

4. Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму:

S4 = 100%;

5. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости: S5 = 100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 8,0/0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории сельсовета | 1 |
| 2 | Организация проведения социологических опросов по гармонизации межэтнических отношений | 1 |
| 3 | Проведение диагностики обучающихся на выявление агрессии и проведение коррекционных занятий | 1 |
| 4 | Проведение диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма | 1 |
| 5 | Организация работы учреждения культуры по профилактике терроризма и экстремизма (проведение мероприятий, социально значимых праздников, лекций, выставок и др.) | 1 |
| 6 | Обеспечение правопорядка в местах массового скопления людей | 1 |
| 7 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, изготовление листовок, плакатов, стендов) | 1 |
| 8 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | 0 |
| 9 | Обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1 |
| 10 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | 0 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/10)\* (8\*100%) =80 %**

**j=10**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+80)/3 = 60%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 60% (от 40 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«*Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Парфёновского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы*»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции): S1 = 100%;

2. увеличение протяженности дорог с твердым покрытием: S2 = 100%;

3. достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры: S3 = 100%;

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (100+100+100)= 100%**

**i=3**

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:**

**Fin= 0/867,0\*100% = 0%**

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:**

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (5\*100%) = 83,3%**

**j=6**

1)Реконструкция автодороги (ремонт) ул.Школьная (1000м), с.Парфёново «1»;

2) Реконструкция автодороги (ремонт) ул.Тихая Поляна (500м), ул.Кирова (1000м), с.Парфёново – «1»;

3) Реконструкция автодороги (ремонт) ул.40 Лет Октября (1000м), с.Парфёново – «1».

4) Реконструкция автодороги (ремонт) ул. Кирова(500м), с.Парфёново - «1»

5) Реконструкция автодороги (ремонт) ул.Тихая Поляна(2000м), с.Парфёново - «1»

6) Реконструкция автодороги (ремонт) дорог населенных пунктов Парфёновского сельсовета - «0»

**4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+83,3)/3 = 61,1% (средний уровень эффективности).**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 61,1% (от 40 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«*Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы*»***

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: **Fin = 0/0\*100% = 0%.**

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (\*100%) =16,6%**

**j=6**

1) Благоустройство общественной территорий (Площадь у мемориала) муниципального образования Парфёновский сельсовет.– «0»;

2) Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Парфёновский сельсовет (ул.Кирова,10; ул.Кирова,14; ул.Кирова,12)- «0»;

3) Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Парфёновский сельсовет (ул.Тихая Поляна,35; ул.Тихая Поляна,33; ул.Тихая Поляна,31– «0»;

4) Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства территорий – «0»;

5) Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля благоустройства территорий,участие в комиссии по приемке работ – «0»;

6) Проведение социологических исследований оценки гражданами качества и комфорта городской (сельской) среды – «0»;

**3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Fin + Mer)/2= (0+16,6)/2 =8,3%.**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 8,3% .***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗИМИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2018 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» | 46,85 | средний |
| 2 | «Развитие культуры на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» | 79 | средний |
| 3 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Парфёновского сельсовета на 2018-2022 годы» | 72,6 | средний |
| 4 | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Парфёновского сельсовета» на 2017-2019 годы» | 44,5 | средний |
| 5 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Парфёновского сельсовета на 2018-2020 годы» | 107,1 | высокий |
| 6 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Парфёновский сельсовет на 2014-2018 г.г» | 60,0 | средний |
| 7 | «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Парфёновского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 – 2027 годы» | 61,1 | средний |
| 8 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» | 8,3 | низкий |

Вывод:

1 муниципальная программа (12,5 % всех программ), участвующая в оценке - низкий уровень эффективности;

6 муниципальных программ (или 75 % всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности;

1 муниципальная программа (12,5 % всех программ), участвующая в оценке - высокий уровень эффективности.

Глава Администрации сельсовета В.И.Субочев