**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий целевой муниципальной программы «Молодежь Володарского сельсовета» на 2018 – 2022 гг.

##### Отчетный период 2018 год

##### За отчетный период 2018 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Молодежь Володарского сельсовета» на 2018 – 2022 гг. из бюджета сельсовета средства не направлялись, плановый показатель финансирования по программе на 2018 год составил 2 тысячи рублей.

Главной целью программы является формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития сельсовета.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи:

- как вовлечение молодёжи в социальную практику и содействие её профессиональной социализации;

- формирование в молодёжной среде здорового образа жизни, системы традиционных нравственных и семейных ценностей, гражданское образование и патриотическое воспитание молодёжи;

- формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи;

- обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации

Основные мероприятия программы направлялись на поддержку молодых дарований, самодеятельного художественного творчества, поддержку участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2018 года проводились культурные мероприятия, социально-значимые для сельсовета.

Программа не содержит индикаторов в виде конкретных целевых показателей, а только описание ожидаемых результатов от реализации программы, поэтому точно оценить степень выполнения индикатора не представляется возможным.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Результат (план) | Факт 2018 |
|  | увеличение общего числа молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы, до 50 человек | 64 |
|  | увеличение численности молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания до 20 человек | 18 |
|  | доля молодых людей вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи до 10%. | 12 |

##### Оценка эффективности муниципальной программы «Молодежь Володарского сельсовета» на 2018 – 2022 гг.

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Увеличение общего числа молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы: S2 = S11 =64/50=128 (100%);

2. Увеличение численности молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания**:** S3 =18/20=90)**;**

3. Доля молодых людей вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи: S4 = 12/10=\*100%=120% (100%) .

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (100+90+100)= 96,7%**

 **i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 0/2\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Вовлечение молодых людей в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектной деятельности | **0** |
| 2 | Организация консультаций по профориентации для выпускников школ, образовательные ярмарки | **1** |
| 3 | Пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе  | **1** |
| 4 | Участие в районных спартакиадах, учебно-тренировочных сборах, слетах молодежи, профильных смен, фестивалей, конкурсах в сфере гражданского образования и патриотического воспитания | **1** |
| 5 | Проведение комплекса мероприятий, направленных на стимулирование гражданской активности молодежи. | **1** |
| 6 | Обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения | **1** |
| 7 | Развитие системы адресной мобильной социальной работы с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации  | **0** |
| 8 | Продвижение в молодежную среду информации о службах социально-психологической поддержки и реабилитации молодежи | **1** |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/8)\* (6\*100%) =75 %**

 **j=8**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (96,7+0 + 75)/3 = 57,2%**

**Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 57,2% (от 40 до 80%).**

Глава Администрации сельсовета О.С. Сметанина