АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 марта 2016 г. N 57-р

В соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1C4CF4C55FD721C186E4813A8D423EBF5607B95193D472ED67AAF9873326E4E1B4BA6FFa5p6J) Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 N 1738-р и в целях внедрения на территории Алтайского края [стандарта](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1C4CF4C55FD721C186E4813A8D423EBF5607B95193D473CD622A39A7A2C6E4F0E1DF7BA0A025E83D437616079B888a0p2J) развития конкуренции в субъектах Российской Федерации:

1. Утвердить прилагаемый [план](#P30) мероприятий ("дорожную карту") по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края (далее - "план").

2. Руководителям органов исполнительной власти Алтайского края, ответственным за реализацию [плана](#P30):

обеспечить его выполнение;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края информацию о ходе его реализации.

3. Главному управлению экономики и инвестиций Алтайского края (Чиняков Н.Н.):

осуществлять мониторинг реализации мероприятий [плана](#P30) на основании представленных материалов;

ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представлять доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края на рассмотрение экспертному совету по улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Алтайского края принять участие в реализации [плана](#P30).

Губернатор

Алтайского края

А.Б.КАРЛИН

Утвержден

Распоряжением

Администрации Алтайского края

от 10 марта 2016 г. N 57-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ

КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель | Проблема | Мероприятие | Целевые индикаторы | Срок реализации | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. План мероприятий по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках | | | | | | |
| Рынок производства молочных продуктов (в том числе рынок закупа сырого коровьего молока) | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке производства молочной продукции (в том числе производства сырого коровьего молока) | дефицит качественного молочного сырья у переработчиков | стимулирование сельхозтоваропроизводителей к производству молока высокого качества; поддержка реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации молочных комплексов (ферм) | объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн:  в 2014 году - 1414,9;  в 2015 году - 1414,9;  в 2016 году - 1396,9;  в 2017 году - 1397,5;  в 2018 году - 1457,7 | 2016 - 2018 годы | Главное управление сельского хозяйства Алтайского края, органы местного самоуправления (по согласованию) (далее - ОМСУ) | увеличение объема выработки молочного сырья высокого качества до 1457,7 тыс. тонн к 2018 году |
| формирование единого перечня свободных помещений и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на территории муниципальных образований Алтайского края для создания животноводческих комплексов молочного направления | 2016 - 2018 годы | ОМСУ (по согласованию), КАУ "Алтайский центр инвестиций и развития" |
| отсутствие устойчивых связей между производителями молока и переработчиками | развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации; предоставление финансовой поддержки на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 2016 - 2018 годы | Главное управление сельского хозяйства Алтайского края, управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям | развитие кооперационных связей между производителями сырого молока и переработчиками |
| Рынок туристических услуг | | | | | | |
| Содействие развитию конкуренции на рынке туристических услуг | недостаток мест круглогодичного размещения | создание круглогодичных мест размещения; активизация инструментов государственно-частного сотрудничества для развития объектов туристической инфраструктуры | количество круглогодичных мест размещения, тыс. мест:  в 2014 году - 19,1;  в 2015 году - 19,4;  в 2016 году - 19,6;  в 2017 году - 19,8;  в 2018 году - 20,0 | 2016 - 2018 годы | управление Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям, ОМСУ (по согласованию) | создание комфортных условий пребывания туристов, увеличение количества круглогодичных мест размещения в 2018 году на 0,9 тыс. мест к уровню 2014 года |
| недостаточный уровень продвижения услуг рынка сельского туризма | проведение семинаров-совещаний, круглых столов и иных мероприятий по содействию муниципалитетам края в привлечении туристов;  обучение субъектов предпринимательской деятельности основам маркетинговых технологий;  продвижение услуг сельского туризма в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2016 - 2018 годы | управление Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям, КГБУ "Алтайтурцентр" | повышение качества оказываемых услуг на рынке сельского туризма |
| II. План мероприятий по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках | | | | | | |
| Рынок услуг дошкольного образования | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования в целях повышения качества услуг дошкольного образования | наличие административных барьеров у субъектов предпринимательства при организации деятельности | методическая поддержка негосударственных организаций в период получения лицензии на образовательную деятельность;  оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования | удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций, процентов:  в 2014 году - 1,7;  в 2015 году - 1,1;  в 2016 году - 1,3;  в 2017 году - 1,5;  в 2018 году - 1,7 | 2016 - 2018 годы | Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края | создание условий для нивелирования негативного влияния административных барьеров на рынке услуг дошкольного образования |
| недостаток ресурсов частных дошкольных образовательных организаций для проведения модернизации основных средств | предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми;  информационное освещение предоставления услуг дошкольного образования в частных организациях, в том числе с помощью единой информационной системы "Е-услуги. Образование" | доля детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных образовательных организациях, в общем числе дошкольников края, процентов:  в 2014 году - 55;  в 2015 году - 60;  в 2016 году - 65;  в 2017 году - 70;  в 2018 году - 80 | 2016 - 2018 годы | Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края | повышение доли детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных образовательных организациях, в общем числе дошкольников края до 80% к 2018 году |
| Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления | низкий уровень развития организаций отдыха и оздоровления детей в регионе | реализация конкурсного механизма предоставления государственной поддержки организациям, действующим на рынке отдыха и оздоровления детей;  формирование единого интерактивного реестра государственных, муниципальных и частных организаций для информированности населения о видах оказываемых организациями услуг | численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Алтайского края, воспользовавшихся региональным сертификатом на отдых и оздоровление (компенсации части стоимости) путевки по каждому типу организаций отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей этой категории, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа (стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха, процентов:  в 2015 году - 13,5;  в 2016 году - 15;  в 2017 году - 20,0;  в 2018 году - 20,0 | 2016 - 2018 годы | Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края | рост численности организаций отдыха и оздоровления детей, повышение качества предоставления услуг |
| Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей | отсутствие стимулов для частных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования детей, получать лицензию на осуществления образовательной деятельности | проведение мониторинга административных барьеров развития конкурентной среды на рынке услуг, формирование на его основе предложений по устранению (минимизации) административных барьеров; | численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Алтайского края и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, процентов:  в 2015 году - 0,4;  в 2016 году - 0,5;  в 2017 году - 0,6;  в 2018 году - 0,8 | 2016 год | Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края | развитие негосударственного сектора рынка услуг дополнительного образования детей |
| формирование конкурсного механизма государственной поддержки лицензированных образовательных организаций (имеющих договор с лицензированной организацией) в сфере дополнительного образования | 2016 - 2017 годы |
| недостаток кадров для развития рынка | создание современной системы непрерывной профессиональной подготовки педагогических кадров рынка дополнительного образования детей | 2016 - 2018 годы | Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края | формирование кадрового потенциала и развитие профессиональной компетентности работников дополнительного образования |
| Рынок медицинских услуг | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг | недостаточное участие негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций в реализации территориальной программы государственных гарантий (ТПГГ) | проведение ежегодного мониторинга административных барьеров, возникающих при прохождении процедуры лицензирования негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций;  проведение ежегодного мониторинга административных барьеров, препятствующих включению негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций в ТПГГ;  разработка и формирование ежегодных планов ТПГГ с включением в программу негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций, внесенных в реестр медицинских организаций для осуществления деятельности в сфере обязательного медицинского страхования в Алтайском крае;  целевое информирование негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций об условиях участия в ТПГГ;  оперативная актуализация реестра организаций, участвующих в реализации ТПГГ | доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение ТПГГ, процентов:  в 2014 году - 2,5;  в 2015 году - 3,7;  в 2016 году - 3,7;  в 2017 году - 4;  в 2018 году - 4,2 | 2016 - 2018 годы | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности | увеличение доли негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций, участвующих в реализации ТПГГ, в 2018 году на 1,7 процентных пункта (далее - "п.п.") от уровня 2014 года |
| отсутствие единого рейтинга результативности деятельности подведомственных Главному управлению Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности медицинских организаций (далее - "подведомственные медицинские организации") | проведение ежегодного мониторинга качества услуг, оказываемых подведомственными медицинскими организациями;  составление единого рейтинга результативности деятельности подведомственных медицинских организаций с его последующей публикацией в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";  разработка и утверждение ежегодных планов по улучшению качества оказываемых услуг подведомственными медицинскими организациями и мониторинг эффективности их реализации | доля подведомственных медицинских организаций, улучшивших результативность, от общего количества подведомственных медицинских организаций, процентов:  в 2016 году - 25;  в 2017 году - 30;  в 2018 году - 35 | 2016 - 2018 годы | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности | повышение качества медицинских услуг, увеличение доли подведомственных медицинских организаций, улучшивших свою результативность, в 2018 году на 10 п.п. от уровня 2016 года |
| Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке предоставления услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | нехватка квалифицированных кадров | создание площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ на базе специальных (коррекционных) школ (проведение окружных семинаров-совещаний, видеоконференций, вебинаров) | доля негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ с раннего возраста, процентов:  в 2014 году - 1,8;  в 2015 году - 2,0;  в 2016 году - 2,0;  в 2017 году - 2,1;  в 2018 году - 2,2 | 2016 - 2018 годы | Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края | повышение уровня обеспеченности образовательных организаций квалифицированными кадрами |
| недостаточное количество негосударственных организаций | проведение ежегодного мониторинга административных барьеров развития конкурентной среды на данном рынке, формирование на его основе предложений по устранению (минимизации) административных барьеров на федеральном, региональном, местном уровне | 2016 - 2018 годы | Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края, Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите | увеличение количества негосударственных организаций, предоставляющих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |
| Рынок услуг в сфере культуры | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг в сфере культуры | недостаточное развитие частного сектора рынка услуг в сфере культуры | проведение ежегодного мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров на рынке услуг в сфере культуры и удовлетворенности населения качеством услуг в данной сфере | доля населения, удовлетворенного качеством услуг в сфере культуры по результатам опроса населения, процентов:  в 2015 году - 48,4;  в 2016 году - 55,0;  в 2017 году - 65,0;  в 2018 году - 75,0 | 2016 - 2018 годы | управление Алтайского края по культуре и архивному делу, Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края | создание предпосылок к развитию конкуренции на рынке услуг в сфере культуры в Алтайском крае |
| Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства | недостаточная открытость деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства | обеспечение информационной открытости деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства региона путем внедрения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства;  информирование собственников помещений в многоквартирных домах через официальные сайты органов исполнительной власти края об обязанностях управляющих организаций, правах и обязанностях собственников жилых помещений в многоквартирных домах | доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, процентов:  в 2015 году - 100;  в 2016 году - 100;  в 2017 году - 100;  в 2018 году - 100  объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства, процентов:  в 2015 году - 23,5;  в 2016 году - 100,0;  в 2017 году - 100,0;  в 2018 году - 100,0 | 2016 - 2018 годы | Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, Государственная инспекция Алтайского края | обеспечение прозрачности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства края |
| отсутствие комплексного подхода в развитии конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства | проведение ежегодного мониторинга административных барьеров и состояния конкурентной среды, анализа удовлетворенности потребителей качеством услуг на рынке жилищно-коммунальных услуг | 2016 - 2018 годы | Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, Государственная инспекция Алтайского края | обеспечение развития сферы жилищно-коммунального хозяйства |
| отсутствие схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в ряде муниципальных образований | разработка органами местного самоуправления схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2016 - 2018 годы | ОМСУ (по согласованию) Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края | разработка к 2018 году схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения во всех муниципальных образованиях |
| Рынок розничной торговли | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли сельскохозяйственными товаропроизводителями | снижение количества розничных рынков в крае | расширение ярмарочной торговли в муниципальных образованиях края с привлечением местных товаропроизводителей | количество ярмарок выходного дня, организованных в муниципальных образованиях края, единиц:  в 2014 году - 1767;  в 2015 году - 1899;  в 2016 году - 1970;  в 2017 году - 2030;  в 2018 году - 2090 | 2016 - 2018 годы | управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, ОМСУ (по согласованию) | приобретение населением края продовольствия, в том числе свежей сельскохозяйственной продукции по доступным ценам, увеличение количества ярмарок выходного дня в 2018 году на 323 единицы к уровню 2014 года |
| Содействие развитию конкуренции на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией | недостаточный уровень лекарственного обеспечения жителей муниципальных районов | проведение ежегодного мониторинга административных барьеров на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией, формирование на его основе предложений по устранению (минимизации) административных барьеров; | количество населения на одну аптеку (аптечный пункт) в сельской местности, в том числе в структуре обособленных подразделений, человек:  в 2015 году - 2007;  в 2016 году - 1957;  в 2017 году - 1907;  в 2018 году - 1850  доля лицензированных ФАПов и врачебных амбулаторий, имеющих право на реализацию лекарственных препаратов, от их общего количества, процентов:  в 2015 году - 74,5;  в 2016 году - 75,5;  в 2017 году - 76,5;  в 2018 году - 77,5  доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, процентов:  в 2015 году - 67,9;  в 2016 году - 70,0;  в 2017 году - 72,0;  в 2018 году - 75,0 | 2016 - 2018 годы | Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, ОМСУ (по согласованию) | повышение доступности лекарственного обеспечения сельских жителей, снижение количества населения на одну аптеку в сельской местности в 2018 году на 157 человек к уровню 2015 года |
| развитие нормативной правовой базы в сфере лекарственного обеспечения; | 2016 год |
| лицензирование обособленных подразделений краевых медицинских организаций (ФАПов, врачебных амбулаторий) в части реализации лекарственного обеспечения | 2016 - 2018 годы |
| создание условий для входа на рынок негосударственных (немуниципальных) аптечных учреждений в сельской местности, в том числе посредством предоставления в аренду либо в безвозмездное пользование (через систему преференций) помещений под аптечные пункты, предоставление льгот по арендной плате | 2016 | ОМСУ (по согласованию) |
| Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок | несоответствие региональной нормативной правовой базы в сфере регулирования транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок федеральному законодательству | разработка проекта закона Алтайского края "Об организации транспортного обслуживания населения в Алтайском крае" в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1C4CF4C55FD721C18694811A9D423EBF5607B95193D472ED67AAF9873326E4E1B4BA6FFa5p6J) от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Алтайском крае, процентов:  в 2014 году - 88;  в 2015 году - 89;  в 2016 году - 91;  в 2017 году - 91;  в 2018 году - 91  доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Алтайском крае, процентов:  в 2014 году - 86;  в 2015 году - 87;  в 2016 году - 88;  в 2017 году - 88;  в 2018 году - 88  доля рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Алтайском крае, процентов:  в 2014 году - 92;  в 2015 году - 93;  в 2016 году - 94;  в 2017 году - 94;  в 2018 году - 94 | 2016 год | Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края | развитие конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров автобусными маршрутами регулярного сообщения |
| отсутствие автобусного сообщения между сельскими поселениями в ряде муниципальных районов | разработка муниципальных программ (планов мероприятий) по развитию муниципальных автобусных перевозок регулярного сообщения | 2016 - 2018 годы | ОМСУ (по согласованию), Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края | повышение транспортной доступности сельских поселений |
| несоответствие части дорожной инфраструктуры регионального значения установленным требованиям | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в том числе до сельских населенных пунктов | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, процентов:  в 2014 году - 47,8;  в 2015 году - 48,3;  в 2016 году - 48,7;  в 2017 году - 49,2;  в 2018 году - 49,7 | 2016 - 2018 годы | Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, КГКУ "Управление автомобильных дорог Алтайского края" | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального значения, отвечающих нормативным требованиям, в 2018 году на 1,9 п.п. от уровня 2014 года |
| Рынок услуг связи | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа (далее - ШПД) в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | недостаток инфраструктуры связи на территории муниципальных районов | вынесение вопросов, связанных с размещением инфраструктуры связи на территории муниципальных районов, на заседание общественного совета при управлении информационных технологий и связи Алтайского края при участии операторов связи; | доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного ШПД в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" на скорости не менее 1 Мбит/сек., предоставляемым и не менее чем 2 операторами связи, процентов:  в 2015 году - 71,9;  в 2016 году - 72,4;  в 2017 году - 72,9;  в 2018 году - 73,4 | 2016 - 2018 годы | управление информационных технологий и связи Алтайского края, ОМСУ (по согласованию) | увеличение количества объектов инфраструктуры по предоставлению сигнала связи |
| разработка рекомендаций для операторов связи по взаимодействию с органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального хозяйства | 2016 год |
| неравномерная обеспеченность муниципальных образований поставщиками услуг ШПД | развитие нормативной правовой базы в сфере информационных технологий и связи;  проведение мониторинга административных барьеров развития конкурентной среды на рынке услуг ШПД и разработка плана мероприятий, способствующих их снижению | число абонентов фиксированного ШПД к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 100 человек населения, единиц:  в 2014 году - 14,3;  в 2015 году - 14,4;  в 2016 году - 14,5;  в 2017 году - 14,6;  в 2018 году - 14,7  число абонентов мобильного ШПД к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 100 человек населения, единиц:  в 2014 году - 60,5;  в 2015 году - 60,6;  в 2016 году - 60,8;  в 2017 году - 61,0;  в 2018 году - 61,2 | 2016 - 2018 годы | управление информационных технологий и связи Алтайского края, ОМСУ (по согласованию) | увеличение количества муниципальных образований, обеспеченных услугами ШПД, увеличение количества абонентов фиксированного ШПД на 100 человек в 2018 году на 0,4 единицы к уровню 2014 года, увеличение количества абонентов мобильного ШПД на 100 человек в 2018 году на 0,7 единиц к уровню 2014 года |
| Рынок услуг социального обслуживания населения | | | | | | |
| Создание условий для развития конкуренции в сфере социального обслуживания | недостаточное развитие негосударственного сектора рынка услуг в сфере социального обслуживания | включение негосударственных организаций в реестр поставщиков социальных услуг;  методическая и организационная поддержка негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги | удельный вес организаций социального обслуживания, основанных на негосударственных формах собственности, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, процентов:  в 2014 году - 21,0;  в 2015 году - 19,4;  в 2016 году - 21,0;  в 2017 году - 21,0;  в 2018 году - 22,0 | 2016 - 2018 годы | Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите | увеличение количества негосударственных организаций на рынке услуг в сфере социального обслуживания |
| недостаточный уровень качества социальных услуг, оказываемых негосударственными организациями | привлечение негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг в соответствии с законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с обязательным требованием предоставления услуг согласно нормам, применяемым к государственным организациям социального обслуживания | 2016 - 2018 годы | Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите | повышение качества предоставления услуг, оказываемых негосударственными организациями |
| III. Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в регионе | | | | | | |
| Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок | | | | | | |
| Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля Алтайского края в которых составляет более 50%, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства | недостаточная обеспеченность прозрачности и доступности процедуры государственных и муниципальных закупок | осуществление комплекса мероприятий по обучению представителей малого и среднего бизнеса региона процедуре государственных и муниципальных закупок;  разработка региональных правил нормирования закупок;  создание каталога товаров, производимых предприятиями Алтайского края | доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1C4CF4C55FD721C18684C17A3D423EBF5607B95193D472ED67AAF9873326E4E1B4BA6FFa5p6J) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", процентов:  в 2014 году - 18;  в 2015 году - 18;  в 2016 году - 18;  в 2017 году - 18;  в 2018 году - 18  число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, единиц:  в 2014 году - 2,7;  в 2015 году - 3,1;  в 2016 году - 3,2;  в 2017 году - 3,2;  в 2018 году - 3,2 | 2016 год | Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края | привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в государственных и муниципальных закупках |
| Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования | | | | | | |
| Оптимизация процесса предоставления государственных и муниципальных услуг | недостаточная проработка проблем и целей государственного регулирования при подготовке проектов нормативных правовых актов в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности | развитие института оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Алтайского края и экспертизы нормативных правовых актов Алтайского края;  формирование плана экспертизы нормативных правовых актов Алтайского края на 2016 год;  внедрение института оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов | количество заключений об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, единиц:  в 2014 году - 1;  в 2015 году - 12;  в 2016 году - 14;  в 2017 году - 16;  в 2018 году - 20 | 2016 год | Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края, ОМСУ (по согласованию) | устранение избыточного государственного регулирования |
| Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти | | | | | | |
| Реализация принципов стандарта развития конкуренции на территории Алтайского края | отсутствие механизмов взаимодействия с ОМСУ в целях развития конкурентной среды в регионе | подписание соглашений между Администрацией Алтайского края и администрациями муниципальных районов и городских округов в целях содействия развитию конкуренции в регионе;  проведение обучающих мероприятий и тренингов для ОМСУ по вопросам содействия развитию конкуренции;  разработка рейтинга муниципальных образований в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата | количество подписанных соглашений между Администрацией Алтайского края и администрациями муниципальных районов и городских округов в целях содействия развитию конкуренции в регионе, единиц:  в 2016 году - 70;  в 2017 году - 70;  в 2018 году - 70 | 2016 - 2018 годы | Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края, ОМСУ (по согласованию) | соблюдение принципов стандарта развития конкуренции на территории Алтайского края |
| Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности | необходимость повышения эффективности процессов управления государственным имуществом | проведение инвентаризации краевого недвижимого имущества, закрепленного за подведомственными краевыми государственными учреждениями и находящегося в казне края;  проведение мониторинга деятельности краевых государственных унитарных предприятий, хозяйственных обществ с долей края более 50% на предмет целесообразности сохранения их в краевой собственности;  составление прогнозного плана (программы) приватизации краевого имущества | соотношение количества приватизированных в 2013 - 2016 годах имущественных комплексов государственных унитарных предприятий (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий), и общего количества государственных унитарных предприятий (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сфере обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий), осуществлявших деятельность в 2013 - 2016 годах, процентов:  в 2014 году - 0;  в 2015 году - 2,9;  в 2016 году - 9,1;  в 2017 году - [<1>](#P567)  в 2018 году - [<1>](#P567)  соотношение числа хозяйственных обществ, акции (доли) которых были полностью приватизированы в 2013 - 2016 годах, и числа хозяйственных обществ с государственным участием в капитале, осуществлявших деятельность в 2013 - 2016 годах, процентов:  в 2014 году - 4,1;  в 2015 году - 0;  в 2016 году - 7,1;  в 2017 году - [<1>](#P567);  в 2018 году - [<1>](#P567) | 2016 - 2018 годы | Главное управление имущественных отношений Алтайского края, органы исполнительной власти Алтайского края | увеличение количества приватизированных объектов недвижимости |
| низкая активность частных организаций при проведении публичных торгов государственного имущества | обеспечение размещения информации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) о реализации государственного имущества Алтайского края, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Алтайского края | количество приватизированных имущественных комплексов государственных унитарных предприятий (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий), единиц:  в 2014 году - 0;  в 2015 году - 1;  в 2016 году - 3;  в 2017 году - [<1>](#P567);  в 2018 году - [<1>](#P567)  число хозяйственных обществ, акции (доли) которых были полностью приватизированы, единиц:  в 2014 году - 2;  в 2015 году - 0;  в 2016 году - 3;  в 2017 году - [<1>](#P567);  в 2018 году - [<1>](#P567) | 2016 - 2018 годы | Главное управление имущественных отношений Алтайского края | увеличение количества реализованного государственного имущества при проведении публичных торгов |
| Общественный контроль за деятельностью субъектов естественных монополий | | | | | | |
| Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, раскрытие информации о деятельности субъектов естественных монополий | требуется реализация предусмотренных законодательством мероприятий общественного участия и контроля при рассмотрении проблемных вопросов в области ценообразования и тарифного регулирования | проведение заседаний Общественного совета при управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов;  краудсорсинг - обсуждение проектов нормативных правовых актов на сайте управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | количество проведенных заседаний Общественного совета при управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, единиц:  в 2014 году - 4;  в 2015 году - 3;  в 2016 году - [<2>](#P568);  в 2017 году - [<2>](#P568);  в 2018 году - [<2>](#P568) | 2016 - 2018 годы | управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий |
| наличие проблемных вопросов в области ценообразования и тарифного регулирования для общественного обсуждения | проведение заседаний Общественного совета при управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов и Координационного совета по электроэнергетике Алтайского края | количество проведенных заседаний Общественного совета при управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов и Координационного совета по электроэнергетике Алтайского края, единиц:  в 2014 году - 5;  в 2015 году - 5;  в 2016 году - [<2>](#P568);  в 2017 году - [<2>](#P568);  в 2018 году - [<2>](#P568) | 2016 - 2018 годы | управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | информирование общественности о проблемных вопросах, возникающих в отношении деятельности субъектов естественных монополий |
| наличие проблемных вопросов инвестиционных программ субъектов естественных монополий, проектов правовых актов, утверждающих платы и ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям и сетям газораспределения для общественного обсуждения | проведение заседаний Общественного совета при управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | количество проведенных заседаний Общественного совета при управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, единиц:  в 2014 году - 4;  в 2015 году - 3;  в 2016 году - [<2>](#P568);  в 2017 году - [<2>](#P568);  в 2018 году - [<2>](#P568) | 2016 - 2018 годы | управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | информирование общественности о проблемах, возникающих в отношении инвестиционных программ субъектов естественных монополий и установления плат и ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям и сетям газораспределения |
| Содействие развитию инновационного предпринимательства и коммерциализации научных исследований | | | | | | |
| Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений | недостаточная степень вовлеченности субъектов инновационной деятельности в реализуемые на федеральном уровне мероприятия | разработка и согласование плана совместной работы с некоммерческой организацией "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" (Фонд "Сколково");  оказание информационной и организационной поддержки организациям Алтайского края по участию в федеральных проектах и программах государственной поддержки | число мероприятий, программ и проектов федерального уровня, участниками которых стали субъекты инновационной деятельности Алтайского края, единиц:  в 2016 году - 5;  в 2017 году - 8;  в 2018 году - 11 | 2016 - 2018 годы | Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края | расширение кооперационных связей с участниками проекта "Сколково", увеличение объемов поддержки субъектов инновационной деятельности со стороны отраслевых федеральных органов исполнительной власти и фондов |
| несогласованность разработки и применения инструментов и механизмов поддержки коммерциализации инноваций | рассмотрение вопросов, связанных с разработкой и реализацией мер институционального характера для содействия развитию инновационного предпринимательства на заседаниях Координационного совета Алтайского края по инновационному развитию и кластерной политике, президиума совета или постоянно действующих рабочих групп совета | число заседаний Координационного совета Алтайского края по инновационному развитию и кластерной политике, президиума совета или постоянно действующих рабочих групп совета, единиц:  в 2016 году - 4;  в 2017 году - 4;  в 2018 году - 4 | 2016 - 2018 годы | Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края | усиление взаимодействия по разработке мер институционального характера для содействия развитию инновационного предпринимательства, повышение эффективности процессов обеспечения инновационного развития |
| Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности (прежде всего, финансирование начальной стадии развития организации, гарантия непрерывности поддержки), обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса | низкий уровень проработки бизнес-планов субъектов предпринимательства в инновационной деятельности, предоставляемых для получения финансовой поддержки на начальной стадии развития | предоставление субъектам малого инновационного предпринимательства консультационных услуг по вопросам подготовки бизнес-планов для целей получения государственной поддержки на начальной стадии развития;  проведение экспертной оценки бизнес-планов субъектов малого инновационного предпринимательства, подготовленных в целях получения финансовой поддержки на начальной стадии развития | количество рассмотренных бизнес-планов субъектов малого инновационного предпринимательства, подготовленных в целях получения финансовой поддержки на начальной стадии развития (заявительный характер), единиц:  в 2016 году - 10;  в 2017 году - 15;  в 2018 году - 20 | 2016 - 2018 годы | Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края | повышение качества подготовки бизнес-планов субъектов малого инновационного предпринимательства |
| Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследований | недостаточная степень вовлеченности научных организаций в реализуемые на федеральном уровне программы и мероприятия | оказание информационной и организационной поддержки научным организациям Алтайского края по участию в федеральных проектах и программах государственной поддержки | количество поддержанных научных исследований и разработок, единиц:  в 2016 году - 3;  в 2017 году - 5;  в 2018 году - 7 | 2016 - 2018 годы | Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края, Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края | активизация исследовательской активности по приоритетным направлениям развития науки и технологий Российской Федерации |
| отсутствие комплексного развития центров коллективного пользования научным оборудованием | формирование региональной сети центров коллективного пользования научным оборудованием, включая комплекс работ по созданию и развитию нормативно-методической составляющей эффективного функционирования сети | количество специализированных объектов инфраструктуры, единиц:  в 2016 году - 6;  в 2017 году - 8;  в 2018 году - 10 | 2016 - 2018 годы | Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края, Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края | реализация перспективных междисциплинарных исследовательских проектов по приоритетным направлениям развития науки и технологий Российской Федерации |
| дефицит специалистов в сферах коммерциализации научно-технических разработок и управления результатами интеллектуальной деятельности | образовательные проекты государственных институтов развития | количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации, человек:  в 2016 году - 40;  в 2017 году - 50;  в 2018 году - 60 | 2016 - 2018 годы | Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края | рост уровня коммерциализации научно-исследовательских проектов и разработок и выход на внутренние и внешние рынки |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства | | | | | | |
| Создание условий максимального благоприятствования хозяйствующим субъектам при входе на рынок строительства | высокое количество разрешительных процедур в строительстве | реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства" | предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, единиц:  в 2014 году - 30;  в 2015 году - 15;  в 2016 году - 15;  в 2017 году - 15;  в 2018 году - 11 | 2016 - 2018 годы | Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края | сокращение количества разрешительных процедур до 11 в 2018 году |

--------------------------------

<1> Предложение по преобразованию унитарных предприятий в хозяйственные общества и продаже пакетов акций (долей) представляется ОИВ АК на очередной год. Запланировать значения индикаторов на 2017 - 2018 гг. не представляется возможным.

<2> Заседания проводятся по мере необходимости.

Приложение

к Плану

мероприятий ("дорожной карте")

по содействию развитию конкуренции

на рынках товаров, работ и услуг

Алтайского края

от 10 марта 2016 г. N 57-р

МЕРОПРИЯТИЯ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ И ПРОГРАММНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ,

УТВЕРЖДЕННЫМИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятие | Документ, регламентирующий выполнение мероприятия |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Перечень реализуемых мероприятий по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках | | |
| Рынок производства молочных продуктов (в том числе рынок закупа сырого коровьего молока) | | |
| 1. | Государственная поддержка на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A9DB72B4AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 20.05.2014 N 241 "Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока" |
| 2. | Поддержка начинающих фермеров Алтайском крае и семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A8DB7CB6AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 21.10.2014 N 488 "Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета средств на поддержку начинающих фермеров в Алтайском крае";  [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A8DB7CB5AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 21.10.2014 N 489 "Об утверждении порядка предоставления средств краевого бюджета с целью развития в Алтайском крае семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств" |
| 3. | Предоставление субсидий на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, племенных быков-производителей, в том числе молочного направления | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A9DB72B3AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 25.03.2014 N 135 "Об утверждении ставок субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства" |
| 4. | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A8D87CB2AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 20.02.2013 N 82 "Об утверждении Порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" |
| 5. | Предоставление из краевого бюджета средств на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Алтайском крае | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A8DB7CBFAA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 10.07.2015 N 285 "Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета средств на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Алтайском крае" |
| 6. | Премирование работников организаций за достижение наивысших показателей в молочном животноводстве | [указ](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354310A6D970B1AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Губернатора Алтайского края от 24.04.2014 N 43 "О премии Губернатора Алтайского края за достижение наивысших показателей в молочном животноводстве" |
| Рынок туристических услуг | | |
| 7. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие туризма в крае и повышение конкурентоспособности алтайского туристического продукта на российских и зарубежных рынках:  формирование на территории края системы туристских кластеров для обеспечения развития объектов туризма, привлечения инвестиций;  строительство магистральной обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации крупных инвестиционных проектов (ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь", игорная зона "Сибирская монета", туристские кластеры "Белокуриха", "Золотые ворота", "Барнаул - горнозаводской город") за счет средств бюджетов всех уровней;  улучшение качества туристских услуг;  формирование имиджа Алтайского края как центра всесезонного туризма | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1C4CF4C55FD721C17684C12A8D423EBF5607B95193D472ED67AAF9873326E4E1B4BA6FFa5p6J) Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)";  [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A1DE7CB5AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 29.12.2014 N 589 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2015 - 2020 годы" |
| 8. | Предоставление льгот и преференций для резидентов ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь":  налог на прибыль организаций с учетом льгот - 15,5%;  налог на недвижимое имущество - освобождение на 10 лет;  земельный налог - освобождение на 5 лет;  льготные условия аренды - величина арендной платы составляет 2% от кадастровой стоимости земельного участка с учетом понижающего коэффициента 0,01, период действия - в зависимости от объема инвестиций;  субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам - 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ на 1 календарный год;  бесплатное подключение к объектам инженерной инфраструктуры | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1C4CF4C55FD721C18694912A5D423EBF5607B95193D472ED67AAF9873326E4E1B4BA6FFa5p6J) от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации";  [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1C4CF4C55FD721B15634615AB8929E3AC6C79921662423BC722A093642D6E510749A7aFp7J) Правительства Российской Федерации от 03.02.2007 N 69 "О создании на территории Алтайского района Алтайского края особой экономической зоны туристско-рекреационного типа";  соглашение между Правительством Российской Федерации, Администрацией Алтайского края и администрацией Алтайского района от 02.03.2007 N 2778-ГГ/Ф7 "О создании на территории Алтайского края особой экономической зоны туристско-рекреационного типа" |
| 9. | Оказание государственной поддержки путем субсидирования части затрат на строительство, реконструкцию и ремонт гостевых домов, включая работы, связанные с подведением газа, воды, устройством канализации и электросетей | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354310A9DF70B2AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 09.09.2014 N 422 "Об утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на государственную поддержку развития сельского туризма в Алтайском крае на основе субсидирования части затрат на строительство, реконструкцию и ремонт гостевых домов, включая работы, связанные с подведением газа, воды, устройством канализации и электросетей" |
| II. Перечень реализуемых мероприятий по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках | | |
| Рынок услуг дошкольного образования | | |
| 10. | Развитие системы организаций негосударственного сектора, предоставляющих услуги дошкольного образования и услуги по уходу и присмотру за детьми | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A9DB72BEAA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 20.12.2013 N 670 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы" |
| 11. | Оснащение дошкольных образовательных организаций современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса; мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности организаций дошкольного образования |
| 12. | Проведение краевых конкурсов среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций и среди дошкольных образовательных организаций |  |
| 13. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) развитие дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A4D773B0AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 09.07.2015 N 283 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) развитие дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, по присмотру и уходу за детьми" |
| 14. | Реализация плана мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Алтайском крае | приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 21.10.2015 N 1766 "Об утверждении плана мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Алтайском крае" |
| Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | |
| 15. | Обеспечение деятельности краевых организаций отдыха и оздоровления детей | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A9DB72BEAA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 20.12.2013 N 670 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы" |
| 16. | Проведение акарицидной обработки территорий детских загородных оздоровительных учреждений (организаций) с предварительной дератизацией | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A2DB71B3AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 21.03.2014 N 129 "Об организации в 2014 - 2016 годах отдыха детей, их оздоровления и занятости" |
| 17. | Укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений |
| Рынок услуг дополнительного образования детей | | |
| 18. | Организация предоставления дополнительного образования детей в краевых государственных образовательных организациях дополнительного образования | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A9DB72BEAA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 20.12.2013 N 670 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы" |
| 19. | Мероприятия по обеспечению обновления содержания программ, технологий, внедрения эффективных моделей дополнительного образования и социализации детей |
| 20. | Проведение заседаний межведомственного координационного совета по развитию дополнительного образования детей в Алтайском крае | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A7DE74B3AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 31.10.2015 N 429 "О межведомственном координационном совете по развитию дополнительного образования детей в Алтайском крае" |
| Рынок медицинских услуг | | |
| 21. | Реализация комплекса мероприятий по обеспечению доступности медицинской помощи и повышению конкурентоспособности государственных организаций здравоохранения:  оптимизация структуры подведомственных учреждений; повышение качества оказания медицинской помощи за счет использования информационных технологий;  профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников;  проведение оценки уровня соответствия квалификации медицинских работников установленным нормативным требованиям;  перевод медицинских работников на эффективный контракт;  внедрение единой эффективной системы управления качеством оказания медицинской помощи в организациях здравоохранения;  внедрение системы мониторинга деятельности медицинских организаций по экспертизе и управлению качеством медицинской помощи | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A9DC77B7AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 26.06.2013 N 331 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года";  [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354310A9DC7DB0AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 01.10.2014 N 445 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Алтайском крае";  соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Администрацией Алтайского края об обеспечении обязательного достижения в 2014 - 2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, определенных планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения" |
| 22. | Проведение ежегодной оценки результатов деятельности центральных районных больниц с последующей публикацией итогов в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | приказ Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности от 11.11.2015 N 684 "Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности центральной районной больницы на 2015 год" |
| 23. | Привлечение квалифицированных специалистов для работы в фельдшерско-акушерских пунктах, в том числе с помощью выплат стимулирующего характера и единовременных выплат | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1C4CF4C55FD721C196B4B1DA7D423EBF5607B95193D472ED67AAF9873326E4E1B4BA6FFa5p6J) от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";  [указ](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A3DF72BFAA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Губернатора Алтайского края от 03.04.2015 N 29 "Об осуществлении единовременных компенсационных выплат фельдшерам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2015 году на работу в фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в сельских населенных пунктах Алтайского края";  [приказ](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A9D971B4AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности от 17.04.2015 N 328 "О реализации указа Губернатора Алтайского края от 03.04.2015 N 29 "Об осуществлении единовременных компенсационных выплат фельдшерам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2015 году на работу в фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в сельских населенных пунктах Алтайского края" |
| 24. | Предоставление финансовой поддержки в форме грантов Губернатора Алтайского края в сфере экономики по направлению "Частная стоматологическая практика на селе" | [распоряжение](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354310A9DD7CB6AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 18.06.2014 N 215-р |
| 25. | Предоставление государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде грантов на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A7D876B6AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 23.11.2015 N 463 "О проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления государственной поддержки в виде грантов на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики" |
| Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | | |
| 26. | Реализация [концепции](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354310A5DC71B5AA3B26C21037107B997BE1DE772D6F4F0548A7F50B5E18DFC73469607AB997094F42aEp4J) развития образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Алтайском крае на 2014 - 2017 годы | [приказ](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354310A5DC71B5AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 26.12.2013 N 6072 "Об утверждении Концепции развития образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Алтайском крае на 2014 - 2017 годы" |
| 27. | Компенсация затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому самостоятельно в Алтайском крае | [приказ](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354312A2DD7CB4AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 14.05.2014 N 2909 "Об утверждении Порядка компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому самостоятельно в Алтайском крае" |
| 28. | Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A8D975B3AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 19.02.2014 N 62 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Доступная среда в Алтайском крае" на 2014 - 2015 годы" |
| Рынок услуг в сфере культуры | | |
| 29. | Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A4D771B4AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 25.06.2014 N 291 "О проведении конкурсного отбора начинающих субъектов малого предпринимательства для предоставления государственной поддержки в виде грантов" |
| 30. | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих ремесленную деятельность | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A4D771B1AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 23.09.2014 N 432 "О проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих ремесленную деятельность, для предоставления государственной поддержки в виде субсидий" |
| Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства | | |
| 31. | Строительство, реконструкция и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A8D87CB1AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 05.11.2014 N 508 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014 - 2020 годы" |
| 32. | Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения |
| 33. | Лицензирование организаций, осуществляющих деятельность на рынке услуг по управлению многоквартирными домами; ведение и актуализация реестра лицензий управляющих организаций в оперативном режиме | [приказ](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354312A7DE72BFAA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Государственной инспекции Алтайского края от 23.12.2014 N 103 "Об утверждении состава лицензионной комиссии Алтайского края по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами" |
| 34. | Реализация комплекса мер ("дорожной карты") по развитию жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A1DE74B0AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 24.12.2014 N 579 "Об утверждении комплекса мер ("дорожная карта") по развитию жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края на 2014 - 2020 годы" |
| Рынок розничной торговли | | |
| 35. | Реализация мероприятий по содействию развитию торговой деятельности:  разработка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, предназначенных для реализации продовольственных и непродовольственных товаров;  содействие формированию механизмов саморегулирования в сфере торговли;  стимулирование открытия торговых объектов по продаже товаров народных промыслов и ремесел, производимых на территории края;  организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, обеспечивающих взаимодействие хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство (поставки) товаров;  организация рабочих встреч, круглых столов, презентаций с участием представителей хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство (поставки) товаров;  расширение способов информирования хозяйствующих субъектов о выделении муниципальных площадей (муниципальных земельных участков) для размещения объектов торговой инфраструктуры | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354310A1DD73B6AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 30.12.2011 N 784 "Об утверждении краевой программы "Развитие торговой деятельности в Алтайском крае" на 2012 - 2016 годы" |
| 36. | Формирование и ведение торгового реестра Алтайского края | [приказ](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354317A3D871BFAA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры от 05.09.2011 N 96 "О порядке организации работы по формированию и ведению торгового реестра Алтайского края" |
| 37. | Разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований | [приказ](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354317A0DC77B0AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры от 23.12.2010 N 145 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Алтайского края" |
| 38. | Повышение конкурентоспособности государственных (муниципальных) аптек с помощью их объединения по территориальному признаку;  передача в государственную собственность Алтайского края муниципальных аптечных организаций или открытие аптек (аптечных пунктов) льготного отпуска, действующих на площадях краевых государственных медицинских организаций | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1C4CF4C55FD721C186A481DA8D423EBF5607B95193D472ED67AAF9873326E4E1B4BA6FFa5p6J) от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации";  [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1C4CF4C55FD721E156E4E17AB8929E3AC6C79921662423BC722A093642D6E510749A7aFp7J) Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения";  поручение заместителя Губернатора Алтайского края Бессарабова Д.В. по вопросу организации работы по передаче ФАПов и муниципальных аптек в государственную собственность Алтайского края от 20.02.2012 Рег. N 08-П-6 |
| 39. | Повышение конкурентоспособности государственных (муниципальных) аптек путем развития дистанционной доставки лекарственных препаратов в села, где отсутствуют аптечные и медицинские организации | [Приказ](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1C4CF4C55FD721C146A4F12A5D423EBF5607B95193D472ED67AAF9873326E4E1B4BA6FFa5p6J) Минтруда России от 18.01.2013 N 21 "О методических рекомендациях по разработке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий (региональных "дорожных карт") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)";  приказ Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, Главного управления Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне от 26.12.2012 N 1128/630 "О регламенте взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и территориальными органами социальной защиты населения по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами" |
| Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | | |
| 40. | Осуществление мероприятий, направленных на повышение доступности транспортных услуг для населения, в том числе благодаря развитию конкуренции на рынке и созданию комфортных для субъектов предпринимательской деятельности условий работы за счет развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры и повышения безопасности функционирования транспортного и дорожного комплексов | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354312A0DD71B6AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 16.10.2014 N 479 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015 - 2022 годы" |
| 41. | Проведение открытого конкурса на право осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на межмуниципальных маршрутах | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A4DD73BEAA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 22.03.2010 N 103 "О порядке и условиях проведения конкурсов на право осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на межмуниципальных маршрутах" |
| Рынок услуг связи | | |
| 42. | Упрощение порядка выдачи разрешений при строительстве и (или) реконструкции антенно-мачтовых сооружений связи высотой до 40 метров включительно на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности | [закон](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A5D677B2AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Алтайского края от 02.09.2015 N 81-ЗС "О внесении изменений в закон Алтайского края "О градостроительной деятельности на территории Алтайского края" |
| 43. | Содействие в развитии информационных технологий, совершенствование условий ведения бизнеса, информатизация экономики и социальной сферы региона | [приказ](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A8DB7DB7AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) управления информационных технологий и связи Алтайского края от 10.07.2015 86-пр "Об утверждении стратегии развития отрасли информационных технологий в Алтайском крае до 2020 года" |
| 44. | Реализация социальных проектов по обеспечению ШПД муниципальных образований:  предоставление услуги передачи данных на скорости не менее 10 Мбит/с в точках доступа, расположенных в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек;  проведение линий связи и подключение к ШПД муниципальных библиотек края в рамках заключенного соглашения с ООО "Милеком";  обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг, банковских дистанционных сервисов, информационных и интернет-технологий с использованием средств мобильной и стационарной связи для жителей сельских населенных пунктов в рамках заключенного соглашения между Администрацией Алтайского края, ОАО "Сбербанк России", ОАО "ВымпелКом" и ОАО "Ростелеком" | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1C4CF4C55FD721C18684B11A9D423EBF5607B95193D472ED67AAF9873326E4E1B4BA6FFa5p6J) от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" |
| 45. | Разработка планов по перспективному развитию региональной инфраструктуры связи и доведение до сведений операторов связи информации о потребности населения региона в услугах связи, поступающей от граждан, организаций, администраций муниципальных районов и городских округов | экспертное заключение общественного совета при управлении информационных технологий и связи Алтайского края на проект стратегии развития Северо-Восточной зоны Алтайского края на период до 2025 года от 29.09.2015 |
| Рынок услуг социального обслуживания населения | | |
| 46. | Утверждение и реализация [плана](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354310A8DD7DB5AA3B26C21037107B997BE1DE772D6F4F074DAEF50B5E18DFC73469607AB997094F42aEp4J) мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Алтайского края (2013 - 2018 годы)" | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354310A8DD7DB5AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 27.02.2013 N 95 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Алтайского края (2013 - 2018 годы)" |
| 47. | Мероприятия, направленные на сохранение действующей сети государственных организаций стационарного типа по предоставлению социальных услуг населению и улучшению их качества:  обеспечение деятельности домов-интернатов для престарелых и инвалидов;  обеспечение деятельности организаций социального обслуживания, прочих организаций, предоставляющих социальные услуги;  укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A4D676B0AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 14.01.2014 N 7 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы" |
| III. Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в регионе | | |
| Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования | | |
| 48. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и оценки фактического воздействия и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A5DD73B5AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 30.07.2015 N 312 "Об организации работы по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Алтайского края и экспертизе нормативных правовых актов Алтайского края" |
| 49. | Создание институтов по содействию развитию предпринимательства в Алтайском крае | [закон](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354310A6DE73B6AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Алтайского края от 04.09.2013 N 48-ЗС "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Алтайском крае";  [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354310A2DB76BFAA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 03.09.2013 N 480 "О межведомственной комиссии Администрации Алтайского края по устранению административных барьеров в развитии предпринимательства";  [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A6DD72B6AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 11.03.2014 N 107 "Об Общественном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Алтайского края";  приказ управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры от 06.08.2013 N 114 "Об Общественном совете при управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры" |
| Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок | | |
| 50. | Обязательное общественное обсуждение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Алтайского края | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A7D775B5AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 26.11.2015 N 479 "Об обязательном общественном обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Алтайского края" |
| 51. | Формирование перечней поставщиков, подрядчиков, исполнителей в соответствии с видами товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | [распоряжение](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A5DD70B4AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 28.07.2015 N 212-р "Об определении ответственных за формирование перечней поставщиков, подрядчиков, исполнителей в соответствии с видами товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
| Совершенствование процессов управления государственной и муниципальной собственностью | | |
| 52 | Предоставление права преимущественного выкупа субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемых государственных и муниципальных объектов недвижимого имущества;  ведение перечня свободных площадей и свободных земельных участков краевой собственности, а также перечня свободного муниципального имущества;  размещение на официальном сайте Главного управления имущественных отношений Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и последующее поддержание в актуальном состоянии прогнозных планов (программ) приватизации объектов собственности | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1C4CF4C55FD721C186A491DA9D423EBF5607B95193D472ED67AAF9873326E4E1B4BA6FFa5p6J) от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";  прогнозный [план](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A8D970B7AA3B26C21037107B997BE1DE772D6F4F044BA4F50B5E18DFC73469607AB997094F42aEp4J) (программа) приватизации государственного имущества Алтайского края на 2016 год, утвержденный постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания от 27.11.2015 N 356 |
| Стимулирование развития предпринимательской деятельности | | |
| 53. | Реализация программы подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A7D971B6AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 24.01.2014 N 20 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы" |
| 54. | Предоставление начинающим субъектам предпринимательства грантов | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A4D771B4AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 25.06.2014 N 291 "О проведении конкурсного отбора начинающих субъектов малого предпринимательства для предоставления государственной поддержки в виде грантов";  [приказ](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A8D673B4AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры от 06.07.2015 N 79 "Об утверждении форм документов для представления в конкурсную комиссию по отбору заявок начинающих субъектов малого предпринимательства для предоставления государственной поддержки в виде грантов" |
| 55. | Субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A4D771B3AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 14.07.2014 N 325 "О проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства";  [приказ](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A8D676B7AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры от 08.07.2015 N 84 "Об утверждении форм документов для проведения конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства" |
| 56. | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A7D876BFAA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 30.06.2014 N 294 "О проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления государственной поддержки в виде субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования";  [приказ](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A8D677BEAA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры от 08.07.2015 N 81 "Об утверждении форм документов для проведения конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления государственной поддержки в виде субсидирования затрат, связанных с приобретением оборудования" |
| 57. | Содействие использованию лизинга техники и оборудования субъектов малого и среднего предпринимательства | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A7D876B0AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 14.07.2014 N 326 "О проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления государственной поддержки в виде субсидирования части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования";  [приказ](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A9DF77B4AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры от 08.07.2015 N 83 "Об утверждении форм документов для проведения конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления государственной поддержки в виде субсидирования части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования" |
| Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи | | |
| 58. | Создание региональной сети центров молодежного инновационного творчества | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A9D97DB6AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 13.10.2014 N 467 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2015 - 2020 годы" |
| Повышение эффективности труда | | |
| 59. | Реализация мероприятий по временной занятости, профессиональному переобучению работников, находящихся под риском увольнения, грантовой поддержки молодых предпринимателей, трудоустройство граждан с ограниченными возможностями | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1DAC25A39A37E1B1B354311A8DD75B1AA3B26C21037107B997BF3DE2F216D461B48A7E05D0F5Da8p3J) Администрации Алтайского края от 18.02.2015 N 49 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Алтайского края в 2015 году" |
| 60. | Реализация мероприятий по повышению качества управления и конкурентоспособности организаций народного хозяйства с помощью внедрения современных методов управления | указ Президента Российской Федерации от 23.07.1997 N 774 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации";  [постановление](consultantplus://offline/ref=AC78C156728A88D1EDF1C4CF4C55FD721C18634717A7D423EBF5607B95193D472ED67AAF9873326E4E1B4BA6FFa5p6J) Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 N 177 "О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2017/18 учебных годах" |