**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

 **муниципального образования Победимский сельсовет**

**Отчётный период 2018 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год подготовлен Администрацией Победимского сельсовета в соответствии с постановлением от 23.12.2013 № 87 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Победимский сельсовет» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2018 году на территории сельсовета реализовалось 2 муниципальных программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | Муниципальная программа «Развития и поддержки малого предпринимательства на территории Победимского сельсовета» на 2014-2020 годы» | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 19.12.2014 № 54 (в ред. от 29.10.2019 № 45) |
| 2. | [Муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Победимского сельсовета на 2018-2027 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/361%20%D0%BE%D1%82%2014.10.16%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5.doc) | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 29.11.2017 № 40 |

Реализация программных мероприятий позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, транспортной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 1 программа реализована с высоким уровнем эффективности, 1 программа реализована со средним уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2018 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **«Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Победимского сельсовета» на 2014-2020 годы»** |
| увеличение количества субъектов малого предпринимательства на территории сельсовета, в том числе малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 23 | 13 | 56,5 |
| увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности экономически активного населения Победимского сельсовета | % | 14,1 | 14,1 | 100 |
| увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства Победимского сельсовета | единиц | 68 | 69 | 101 |
| увеличение количества вновь созданных рабочих мест | единиц ежегодно | не менее 3 | 4 | 133,3 |
| количество безработных граждан, получивших единовременную финансовую помощь при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо крестьянско-фермерского хозяйства, КГКУ ЦЗН Топчихинского района | единиц  | 2 | 0 | 0 |
| количество безработных граждан, получивших единовременную финансовую помощь на возмещение расходов на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, оплату госпошлины, нотариальных действий и др. | единиц | 2 | 0 | 0 |
| количество безработных граждан, прошедших обучение по курсу «Технология создания собственного дела» по направлению КГКУ ЦЗН Топчихинского района, включая стажировку у действующих предпринимателей Топчихинского района  | единиц | 2 | 0 | 0 |
| [**«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Победимского сельсовета на 2018-2027 годы»**](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/361%20%D0%BE%D1%82%2014.10.16%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5.doc) |
| доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя | % | 20 | 17 | 85 |
| количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог межмуниципального значения | не более ед. | 1 | 0 | 0 |
| обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия**
 |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2018 году (факт) |
| 1. | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Победимского сельсовета» на 2014-2020 годы» | по итогам 2018 года: -улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории сельсовета;-увеличение числа субъектов малого предпринимательства до 21 единицы, -увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства до 100 человек;- увеличение доли занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности экономически активного населения Победимского сельсовета до 20%;- введение не менее 3 дополнительных рабочих мест ежегодно | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2018 года выполнены следующие мероприятия:1) обеспечивалась координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства;2) обеспечено участие предпринимателей сельсовета в проведении информационно-разъяснительного семинара для субъектов малого предпринимательства, с участием информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;3) информирование субъектов малого предпринимательства о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности путем размещения информации на сайте района;4) участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства;5) проведение информационной работы учреждений образования с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности. |
| 8. | [«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Победимского сельсовета на 2018-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/361%20%D0%BE%D1%82%2014.10.16%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5.doc) | по итогам 2018 года: - установка дорожных знаков; - капитальный ремонт автодороги (ремонт) ул. Садовая п. Дружба- гредирование улично -дорожной сети | В рамках реализации программных мероприятий в 2018 году произведено:- установлено 5 дорожных знаков; - капитально ремонтирована автодорога (ремонт) ул. Садовая п. Дружба |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | План по программе на 2018 г. (тыс. руб.) | Фактически освоено за 12 месяцев 2018 г. (тыс. руб.) | Выполнение за 12 месяцев 2018 г. от плана по программе, % |
|  |
|  |  |
| «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Победимского сельсовета» на 2014-2020 годы» | 2 | 0 | 0 |
| [«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Победимского сельсовета на 2018-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/361%20%D0%BE%D1%82%2014.10.16%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5.doc) | 10 | 1200 | 100 |
| ИТОГО: | 12,0 | 1200 | 98,4 |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2018 году составило 98,4 % от запланированного уровня. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7.Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

##### *«Развития и поддержки малого предпринимательства на территории Победимского сельсовета» на 2014-2020 годы»*

**I.** **Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

 1. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства на территории сельсовета, в том числе малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств: S1 = 23/13 = 56 %;

 2. Увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности экономически активного населения Победимского сельсовета: S2 = 100%.

 3. Увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства Победимского сельсовета: S3 = 68/69=101,4% (100)%.

 4. Увеличение количества вновь созданных рабочих мест: S4=3/4=133,3% (100%)

 5. Количество безработных граждан, получивших единовременную финансовую помощь при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо крестьянско-фермерского хозяйства, КГКУ ЦЗН Топчихинского района: S5=0%

 6. Количество безработных граждан, получивших единовременную финансовую помощь на возмещение расходов на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, оплату госпошлины, нотариальных действий и др.: S6=0%

 7. Количество безработных граждан, прошедших обучение по курсу «Технология создания собственного дела» по направлению КГКУ ЦЗН Топчихинского района, включая стажировку у действующих предпринимателей Топчихинского района: S7=0%

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/7 )\* (56+100+100+100+0+0+0)= 50,9%**

 **i=7**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 0/2,0\*100% = 0%.**

**III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено):**

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑ (Rj\*100%) = (1/10)\* (7\*100%) =70,0%**

 **j=10**

1) Доведение до субъектов малого предпринимательства правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района – «1»;

2) координация работы Совета предпринимателей при Администрации сельсовета – «1»;

3) привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы субъектов малого предпринимательства - «0»;

4) обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о малом предпринимательстве на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке малого предпринимательства – «0»;

5) информирование субъектов малого предпринимательства о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности – «1»;

6) содействие КГКУ ЦЗН Топчихинского района в привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в районных и краевых конкурсах, направленных на поддержку приоритетных и социально значимых видов предпринимательской деятельности – «1»;

 7) организация на территории сельсовета трудовых соревнований и конкурсов профессионального мастерства среди предпринимателей – «0»;

 8) расширение деловых возможностей СМП посредством их участия в районных съездах предпринимателей, выставках и развития межмуниципального сотрудничества – «1»;

 9) проведение информационной работы с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности – «1»;

 10) проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства – «1».

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= = (50,9+0+70)/3 =40,3%.**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 40,3% (от 40 до 80%).***

***8.* Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

##### [*«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Победимского сельсовета на 2018-2027 годы»*](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/361%20%D0%BE%D1%82%2014.10.16%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5.doc)

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя:

 S1 = (17/20)\*100% = 85 %

2. Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог межмуниципального значения:

 S2 = (0/1)\*100% = 0%

3. Обеспеченность транспортного обслуживания населения:

S3 = (100/100)\*100% = 100%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (85+0+100)=61,6%**

 **i=3**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 1200000/10 \*100=12000,0% (100%)**

**III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Установка дорожных знаков в соответствии с дислокацией | 1 |
| 2 | Капитальный ремонт автодороги (ремонт) ул. Садовая п. Дружба | 1 |
| 3. | Гредирование улично -дорожной сети | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/3)\* (3\*100%) = 100%**

 **j=3**

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (61,6+100+ 100)/3 = 87,2%.**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 87,2% (от 80% и выше).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОБЕДИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2018 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности  | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 |  «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Победимского сельсовета» на 2014-2020 годы» | 40,3 | средний |
| 2 | [«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Победимского сельсовета на 2018-2027 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/361%20%D0%BE%D1%82%2014.10.16%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5.doc) | 87,2 | высокий |

 Вывод:

1 муниципальная программа (50 % всех программ), участвующих в оценке - высокий уровень эффективности;

1 муниципальная программа (50 % всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности;

Заместитель главы Администрации сельсовета М.П. Дудченко