**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

 **муниципального образования Топчихинский сельсовет**

**Отчётный период 2018 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год подготовлен Администрацией Топчихинского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 24.12.2013 № 267 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2018 году на территории сельсовета реализовалось 5 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета на 2017-2021 годы» | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 11.01.2017 № 03/1 |
| 2. | Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Топчихинский сельсовет на 2018-2022 г.г.» | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 05.03.2018 № 23 |
| 3. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Топчихинского сельсовета на 2018-2021 годы» | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 07.03.2017 № 29 |
| 4. | Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Топчихинского сельсовета Топчихинского района на 2017-2026 годы» | Постановление Администрации сельсовета от 14.07.2017 № 86 |
| 5. | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2018-2022 годы» | ПостановлениеАдминистрации сельсовета от 28.12.2017 № 147 |

Мероприятия 5 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 4 программы реализованы со средним уровнем эффективности, 1 программа реализованы с низким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2018 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
|  **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета на 2018 год**  |
| Количество пожаров на территории сельсовета | Шт | 2 | 17 | 12 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | чел | 4 | 1 | 100 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 60 | 30 | 100 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 106 | 14,6 | 14 |
| **Комплексного развития транспортной инфраструктуры Топчихинского сельсовета Топчихинского района на 2018 год** |
|  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  | % | 80 | 80 | 100 |
| Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 20 | 20 | 100 |
| Протяженность пешеходных дорожек | км. | 2,2 | 2,2 | 100 |
| Протяженность велосипедных дорожек | км | 0 | 0 | 0 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения | % | 0 | 0 | 0 |
| Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 |
| **Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Топчихинский сельсовет на 2018** |
| Количественные индикаторы на 2018 год в программе отсутствуют  | % | 2,8 | 3,0 | 107,1 |
| **Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Топчихинского сельсовета на 2018** |
| Количественные индикаторы на 2018 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| **Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018** |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | ед | 0 | 0 | 0 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | кв.м. | 0 | 0 | 0 |

1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2018 году (факт) |
|  | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета на 2017-2021 годы» | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Топчихинского сельсовета Топчихинского района имущества граждан и организаций от пожаров и др. ЧС. Осуществление мероприятий позволит снизить угрозу возникновения пожаров, а также реализовать систему мер по предупреждению и ликвидации пожаров. Снижение количества населения пострадавшего при пожаре. | Осуществление мероприятий позволило снизить количество населения пострадавшего при пожаре на 25%, а также реализовать систему мер по предупреждению и ликвидации пожаров. |
|  | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Топчихинский сельсовет на 2018-2022 г.г.» | Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости; обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов; совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации; повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму; создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренным планом программы. |
|  | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Топчихинского сельсовета на 2018-2021 годы» | Укрепление межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, а также ВИЧ – инфекции в части, связанной с инъекционным наркопотреблением; Повышение роли общественной инициативы в решении проблем наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании; Снижение преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; Создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконного оборота, сокращение наркотизации населения муниципального образования; Повышение доступности и результативности лечения и реабилитации больных, страдающих наркологическими заболеваниями | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренным планом программы. |
|  | «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Топчихинского сельсовета Топчихинского района на 2017-2026 годы» | Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения; обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренным планом программы. |
|  | «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2018-2022 годы» | Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности граждан:Обустройство придомовых территорий многоквартирных домов;Организация освещения дворовых и общественных территорий; Создание условий для отдыха жителей на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет | Мероприятия в рамках муниципальной программы не проводились |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | План по программе на 2018 г. | Фактически освоено за 12 месяцев 2018 г. | Выполнение за 12 месяцев 2018 г. от плана по программе, % |
|  |
|  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета на 2017-2021 годы» | 106 | 14,6 | 13,78 |
| Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Топчихинский сельсовет на 2018-2022 г.г.» | 15 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Топчихинского сельсовета на 2018-2021 годы» | 50 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Топчихинского сельсовета Топчихинского района на 2017-2026 годы» | 20 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2018-2022 годы» | 1 | 0 | 0 |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2018 году составило 13,78 % от запланированного уровня. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

##### муниципальная программа

##### «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Топчихинского сельсовета на 2018 - 2021 годы» за 2018 год

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

 **i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

**Fin = 50,0/0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| повышение информированности и формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам; | 1 |
| пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни; | 1 |
| Предупреждение совершения противоправных действий лицами, употребляющими наркотические и другие психоактивные вещества, сдерживание роста иных тяжелых социально-медицинских последствий употребления психоактивных веществ | 0 |
| Приобретение научно-популярной литературы, видеофильмов, периодических изданий по антинаркотической тематике для пополнения фондов библиотек образовательных организаций и муниципальных библиотек | 0 |
| распространение полиграфической продукции о здоровом образе жизни и вреде наркотиков с целью распространения их среди несовершеннолетних, молодежи и их родителей; | 1 |
| организация работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли; | 1 |
| Публикация профилактических материалов антинаркотической направленности | 0 |

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/7)\* (4\*100%) = 60 %**

 **j=7**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+60)/3 = 53,3%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 53,3% (от 40 до 80%).***

##### Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Топчихинского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2017 - 2026 годы за 2018 год

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+100+0)= 75%**

 **i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

**Fin = 0/0\*75% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. | 1 |
| 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | 1 |
| 3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | 0 |
| 4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | 0 |
| 5. Мероприятия по организации дорожного движения. | 1 |
| 6. Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек. | 1 |

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (4\*100%) = 68 %**

 **j=6**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (75+0+68)/3 = 47,7%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 47,7% (от 40 до 80%).***

1. **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Топчихинский сельсовет на 2018-2022 г.г.»**

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

 **i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 15,0/0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории сельсовета | 1 |
| 2 | Организация проведения социологических опросов по гармонизации межэтнических отношений | 1 |
| 3 | Проведение диагностики обучающихся на выявление агрессии и проведение коррекционных занятий | 1 |
| 4 | Проведение диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма | 1 |
| 5 | Организация работы учреждения культуры по профилактике терроризма и экстремизма (проведение мероприятий, социально значимых праздников, лекций, выставок и др.) | 1 |
| 6 | Обеспечение правопорядка в местах массового скопления людей | 1 |
| 7 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, изготовление листовок, плакатов, стендов) | 1 |
| 8 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | 0 |
| 9 | Обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1 |

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (8\*100%) =88,9 %**

 **j=9**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+88,9)/3 = 63%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 63% (от 40 до 80%).***

1. **Муниципальная программа пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Топчихинского сельсовета на 2018-2022 годы за 2018 год**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (12+100+100+14)=56,5%**

 **i=4**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 14,6/106 \*100=14%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
|  | Формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности | 1 |
|  | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости, защиты населения от ЧС на территории Топчихинского сельсовета | 1 |
|  | Разработка проектов постановлений главы Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
|  | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 0 |
|  | Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров | 0 |
|  | Приобретение и заправка огнетушителей | 1 |
|  | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 |
|  | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации | 1 |
|  | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 0 |
|  | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
|  | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 1 |
|  | Совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам пожарной безопасности | 1 |
|  | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
|  | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 0 |
|  | Организация обязательного обучения в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной и других форм собственности | 0 |
|  | Оборудование уголками пожарной безопасности организаций  | 1 |
|  | Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения  | 1 |
|  | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях | 1 |

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/18)\* (13\*100%) = 78%**

 **j=18**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (56,5+14+78)/3 = 49,5%.**

***В 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 49,5% (от 40 до 80%).***

1. **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2018-2022 годы по итогам 2018 года**

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2 \* (0+0) = 0%**

 **i=2**

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы: Fin = 0%.**

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/0)\* (0\*100%) = 0%**

 **j=0**

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Cel + Fin + Mer)/3=0+0+0/3 = 0% (низкий уровень эффективности).**

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТОПЧИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2018 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности  | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Топчихинского сельсовета на 2017-2021 годы» | 49,5 | средний |
| 2 | Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Топчихинский сельсовет на 2018-2022 г.г.» | 63 | средний |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Топчихинского сельсовета на 2018-2021 годы» | 53,3 | средний |
| 4 | Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Топчихинского сельсовета Топчихинского района на 2017-2026 годы» | 47 | средний |
| 5 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2018-2022 годы» | 0 | низкий |

 Вывод:

1 муниципальная программа (20 % всех программ), участвующая в оценке - низкий уровень эффективности;

4 муниципальных программ (или 80% всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности.

Глава Администрации сельсовета Н.С. Краскова