**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Зиминский сельсовет**

**Отчётный период 2018 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год подготовлен Администрацией Зиминского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 20.12.2013 № 75 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Зиминский сельсовет» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2018 году на территории сельсовета реализовалось 6 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | Программа «Содействие занятости населения Зиминского сельсовета» на 2018 год | Постановление  Администрации сельсовета от 27.12.2017 № 44 |
| 2. | Программа пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Зиминского сельсовета на 2018-2022 годы | Постановление  Администрации сельсовета от 27.12.2017 № 42 |
| 3. | Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Зиминский сельсовет на 2018-2022 г.г. | Постановление  Администрации сельсовета от 27.12.2017 № 43 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Зиминского сельсовета» на 2017-2019 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 15.05.2017 № 14 (в ред. от 26.05.2018 №201) |
| 5. | Программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2017 - 2021 годы» | Постановление  Администрации сельсовета от 03.05.2017 № 11 |
| 6. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2018 год | Постановление  Администрации сельсовета от 27.12.2017 № 45 |

Мероприятия 6 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 5 программ реализованы со средним уровнем эффективности, 1 программа реализованы с низким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2018 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **«Содействие занятости населения Зиминского сельсовета» на 2018 год** | | | | |
| снижение регистрируемой безработицы до 2,0% от численности трудоспособного населения к концу 2019 года | % | 2,0 | 1,96 | 102 |
| **«Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании Зиминский сельсовет на 2018 год»** | | | | |
| развитие художественного творчества, сохранение традиционной народной культуры, увеличение числа участников коллективов самодеятельного народного творчества, в том числе детей до 14 лет | % | 35 | 37,4 | 106,9 |
| **«Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Зиминского сельсовета на 2018-2022 годы** | | | | |
| снижение угрозы возникновения пожаров | % | 2,8 | 3,0 | 107,1 |
| снижение времени прибытия к месту пожара | % | 4,4 | 4,6 | 104,5 |
| снижение времени локализации пожара | % | 5 | 5 | 100 |
| снижение времени ликвидации пожара | % | 6 | 6 | 100 |
| снижение материального ущерба при ЧС | % | 10 | 12 | 120 |
| **«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления**  **терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Зиминский сельсовет на 2018-2022 г.г.** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2018 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| **«Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Зиминского сельсовета» на 2017-2019 годы»** | | | | |
| Количественные индикаторы на 2018 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |
| «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2017 - 2021 годы» | | | | |
| Количественные индикаторы на 2018 год в программе отсутствуют |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | | |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2018 году (факт) |
| 1. | «Содействие занятости населения Зиминского сельсовета» на 2018 год | Снижение регистрируемой безработицы до 2,0% от численности трудоспособного населения к концу 2018 года | Снижение регистрируемой безработицы до 1,96 % от численности трудоспособного населения к концу 2018 года (мероприятия в рамках программы не проводились) |
| 2. | «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании Зиминский сельсовет на 2018 год» | Развитие художественного творчества, сохранение традиционной народной культуры, увеличение числа участников коллективов самодеятельного народного творчества, в том числе детей до 14 лет, до 35 процентов; обеспечение участия коллективов самодеятельного народного творчества в районных конкурсах, фестивалях, сохранение исторических памятников | Проведение культурных мероприятия, социально-значимых для сельсовета, оказание поддержки молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержки участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, фестивалях, акциях.  По итогу 2018 года увеличение числа участников коллективов самодеятельного народного творчества, в том числе детей до 14 лет, до 35 процентов. |
| 3 | «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Зиминского сельсовета на 2018-2022 годы | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Зиминского сельсовета Топчихинского района имущества граждан и организаций от пожаров и др. ЧС  Осуществление мероприятий позволит снизить угрозу возникновения пожаров на 2,8 %, снизить время прибытия к месту пожара на 4,4 %, время локализации на 5,0 % и ликвидации пожара на 6,0 % ежегодно, а также реализовать систему мер по предупреждению и ликвидации пожаров. Снижение материального ущерба при ЧС до 10 %. | Осуществление мероприятий позволило снизить угрозу возникновения пожаров на 3 %, снизить время прибытия к месту пожара на 4,6 %, время локализации на 5,0 % и ликвидации пожара на 6,0 % ежегодно, а также реализовать систему мер по предупреждению и ликвидации пожаров. Снижение материального ущерба при ЧС до 12 %. |
| 4. | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Зиминский сельсовет на 2018-2022 г.г. | Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости; обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов; совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации;  повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму; создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости | Мероприятия проводились в рамках запланированных. Велась профилактическая работа соисполнителями по своим направлениям работы, предусмотренными планом программы. |
| 5. | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Зиминского сельсовета» на 2017-2019 годы» | К 2019 году:  -улучшение условий для развития малого предпринимательства на территории сельсовета;  -увеличение числа субъектов малого предпринимательства до 20 единиц,  -увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства до 65 человек;  -введение не менее 10 дополнительных рабочих мест. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2018 года выполнены следующие мероприятия:  1) обеспечивалась координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства;  2) обеспечено участие предпринимателей сельсовета в проведении информационно-разъяснительного семинара для СМП, с участием информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;  3) информирование СМП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности путем размещения информации на сайте района;  4) участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства;  5) проведение информационной работы учреждений образования с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности. |
| 6. | «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2017 - 2021 годы» | - повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  - создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;  - формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета;  - повышение доверия общества к правоохранительным органам;  - формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;  - обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  -организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся;  - обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры;  - проведение лекций по правовому воспитанию школьников;  - участие в соревнованиях по безопасности дорожного движения;  -проведение мониторинга банка данных о детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях; о несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом; о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних; о семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей;  -проведение индивидуальной профилактической работы с подростками – правонарушителями;  - организоция проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений;  - организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций;  - содействие деятельности народных дружин, создание штабов. |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | | | | | | | | План по программе  на 2018 г. | | | | | | | Фактически освоено  за 12 месяцев 2018 г. | | | | | | | Выполнение за 12 месяцев 2018 г. от плана по программе, % | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | |
| *«Содействие занятости населения Зиминского сельсовета» на 2018 год* | | | | | | | | 13 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| *«Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании Зиминский сельсовет на 2018 год»* | | | | | | | | 74,4 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| *«Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Зиминского сельсовета на 2018-2022 годы* | | | | | | | | 10 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| *«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Зиминский сельсовет на 2018-2022 г.г.* | | | | | | | | 6 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| *«Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Зиминского сельсовета» на 2017-2019 годы»* | | | | | | | | 3,6 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| *«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2017 - 2021 годы»* | | | | | | | | 2 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2018 году составило 0 % от запланированного уровня. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

1. ***Муниципальная программа***

***«Содействие занятости населения Зиминского сельсовета» на 2018 год.***

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/1\*(100)= 100%**

**i=1**

S1) Снижение регистрируемой безработицы до 2,0% от численности трудоспособного населения к концу 2019 года:

S1 = (2,0/1,96)\*100% = 102,0% (100%).

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:**

**Fin = 0/13\*100% = 0%.**

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:**

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/3)\* (0\*100%) = 0%**

**j=3**

1)обеспечение занятости 1 человека на общественных работах- «0»;

2) обеспечение занятости в свободное от учебы время – 3 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – «0»;

3) обеспечение занятости после прохождения профессионального обучения профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда, – не менее 2 человек – «0».

**4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+0)/3 = 33,3% (низкий уровень эффективности).**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 33,3% (до 40%).***

1. ***Муниципальная программа***

##### *«Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании*

##### *Зиминский сельсовет на 2018 год»*

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Развитие художественного творчества, сохранение традиционной народной культуры, увеличение числа участников коллективов самодеятельного народного творчества, в том числе детей до 14 лет: S11 = 37,4/35 = 106,9 % (100%);

3: обеспечение участия коллективов самодеятельного народного творчества в районных конкурсах, фестивалях, сохранение исторических памятников: S2 = 100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2 )\* (100+100)= 100%**

**i=2**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 0/74,4\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Проведение культурных мероприятий, социально-значимых для сельсовета | 1 |
| 2 | Установка памятника воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 г.г. | 0 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/2)\* (1\*100%) =50 %**

**j=2**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0 + 50)/3 = 50%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 50% (от 40 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

***пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Зиминского сельсовета на 2018-2022 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Снижение угрозы возникновения пожаров (%):

S1 = (3/2,8)\*100% = 107,1 % (100%)

2. Снижение времени прибытия к месту пожара (%):

S2 = (4,6/4,4)\*100% = 104,5% (100%)

3. Снижение времени локализации пожара (%):

S3 = (5/5)\*100% = 100%

4. Снижение времени ликвидации пожара (%):

S4 = (6/6)\*100% = 100%

5. Снижение материального ущерба при ЧС (%):

S5 = (12/10)\*100% = 120% (100%)

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)=100%**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 0/10 \*100=0%**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Разработка программы по укреплению противопожарной устойчивости, защиты населения от ЧС на территории Зиминского сельсовета | 1 |
| 2 | Разработка проектов  постановлений главы Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Приобретение первичных средств пожаротушения | 1 |
| 4 | Приведение в рабочее состояние  неисправных пожарных гидрантов и пожарных водоёмов | 1 |
| 5 | Установка пожарных гидрантов на действующих сетях водопровода | 0 |
| 6 | Обеспечение в зимнее время очистки внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 |
| 7 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 8 | Утверждение Перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 1 |
| 9 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной и других форм собственности, а также ответственных по вопросам ГОЧС | 1 |
| 10 | Оборудование уголками пожарной  безопасности, ГОЧС  здание Администрации, организаций | 1 |
| 11 | Обеспечить информирование населения о наиболее крупных и характерных пожарах, ЧС их последствиях и причинах возникновения через обнародования на информационном стенде в Администрации сельсовета | 1 |
| 12 | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности, действиям при ЧС в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность и вопросы ГОЧС в организациях | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/12)\* (11\*100%) = 91,7%**

**j=12**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+ 91,7)/3 = 63,9%.**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 63,9% (от 40 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Зиминский сельсовет на 2018-2022 г.г.»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости: S1 = 100%;

2. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов S2 = 100%;

3. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, общественных организаций, организаций культуры и образования по профилактике проявлений национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации: S3 = 100%;

4. Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования толерантной среды и противодействия экстремизму:

S4 = 100%;

5. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости: S5 = 100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 0/6,0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории сельсовета | 1 |
| 2 | Организация проведения социологических опросов по гармонизации межэтнических отношений | 1 |
| 3 | Проведение диагностики обучающихся на выявление агрессии и проведение коррекционных занятий | 1 |
| 4 | Проведение диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма | 1 |
| 5 | Организация работы учреждения культуры по профилактике терроризма и экстремизма (проведение мероприятий, социально значимых праздников, лекций, выставок и др.) | 1 |
| 6 | Обеспечение правопорядка в местах массового скопления людей | 1 |
| 7 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения чрезвычайной ситуации (выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, изготовление листовок, плакатов, стендов) | 1 |
| 8 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики экстремизма и терроризма | 0 |
| 9 | Обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\* (8\*100%) =88,9 %**

**j=9**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+88,9)/3 = 63%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 63% (от 40 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Зиминского сельсовета» на 2017-2019 годы»***

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: **Fin = 0/3,6\*100% = 0%.**

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑ (Rj\*100%) = (1/9)\* (8\*100%) =88,9%**

**j=9**

1) внесение предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере предпринимательства – «1»;

2) привлечение СМП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМП - «0»;

3) координация работы комиссии при Администрации сельсовета по поддержке малого и среднего предпринимательства – «1»;

4) проведение «круглых столов» по актуальным проблемам предпринимательства – «1»;

5) проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района – «1»;

6) информирование СМП о земельных участках, потен циально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помеще ниях, находящихся в муниципальной собственности – «1»;

7) расширение деловых возможно стей СМП посредст вом их участия в районных съездах предпринимателей, выставках и развития межмуниципального сотрудничества – «1»;

8) проведение информационной работы с учащимися старших классов, направленной на популяризацию предпринимательской деятельности – «1»;

9) проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства – «1».

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: **O = (Fin + Mer)/2= (0+88,9)/2 =44,5%.**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 44,5% (от 40 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2017 - 2021 годы»***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности: S1 = 100%;

2. Создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий; формирование действенной системы профилактики правонарушений на территории сельсовета: S2 = 100%;

3. Повышение доверия общества к правоохранительным органам: S3 = 100%;

4. Формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц:

S4 = 100%;

1. Обеспечение надлежащих условий деятельности правоохранительной системы и повышение ее эффективности S5 = 100%.

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (100+100+100+100+100)= 100%**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета целевой программы:

**Fin = 0/2,0\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2018 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, внесение коррективы в механизм привлечения общественных самодеятельных организаций (совет ветеранов, женсовет), необходимых для повышения результативности профилактики правонарушений | 1 |
| Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке) | 1 |
| Оборудование детских площадок | 0 |
| Организация рейдов родителей в места массового сбора учащихся | 1 |
| Обеспечение возможности бесплатного посещения лицами, состоящими на учете КДН и ЗП муниципальных учреждений культуры | 1 |
| Проведение лекториев, диспутов по правовому воспитанию школьников | 1 |
| Проведение соревнований по безопасности дорожного движения | 1 |
| Организация рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с ограниченными возможностями, выпускниками детских домов | 0 |
| Организация трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное и свободное от уроков время | 0 |
| Проводение мониторинга банка данных о:  -детях школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятий в образовательных учреждениях,  -несовершеннолетних, не занятых учебой и трудом;  -семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;  -беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних;  -семьях с социально обусловленными заболеваниями, имеющих детей | 1 |
| Проводение индивидуальной профилактической работы с подростками - правонарушителями | 1 |
| Организация проведения комплексных рейдовых проверок деятельности СК, молодежных дискотек и других культурно-досуговых учреждений | 1 |
| Организация проведения отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | 1 |
| Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/14)\* (11\*100%) = 78,6 %**

**j=11**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+78,6)/3 = 59,53%**

***Вывод: в 2018 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 59,53% (от 40 до 80%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗИМИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2018 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | «Содействие занятости населения Зиминского сельсовета» на 2018 год | 33,3 | низкий |
| 2 | «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании Зиминский сельсовет на 2018 год» | 50 | средний |
| 3 | «Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Зиминского сельсовета на 2018-2022 годы | 63,9 | средний |
| 4 | «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Зиминский сельсовет на 2018-2022 г.г. | 63,0 | средний |
| 5 | «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Зиминского сельсовета» на 2017-2019 годы» | 44,5 | средний |
| 6 | «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Зиминский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2017 - 2021 годы» | 59,53 | средний |

Вывод:

1 муниципальная программа (17 % всех программ), участвующая в оценке - низкий уровень эффективности;

5 муниципальных программ (или 83,3% всех программ), участвующих в оценке - средний уровень эффективности.

Глава Администрации сельсовета А.Г. Джаназян