Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы «Содействие занятости населения Фунтиковского  сельсовета» на 2018 год.

На финансирование мероприятий программы содействия занятости населения из бюджета сельсовета средства не направлялись, мероприятия в рамках программы не проводились. План расходов по программе на 2018 год составил 12 тыс. руб.

Индикаторы муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 (план) | 2018 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Снижение регистрируемой безработицы до 2,0% от численности трудоспособного населения к концу 2019 года | % | 2,0 | 1,96 |

Оценка эффективности программы «Содействие занятости населения Фунтиковского сельсовета» на 2018 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

m

Cel = (1/m)*å(Si) = (1/1*(100)= 100%

i=1

S1) Снижение регистрируемой безработицы до 2,0% от численности трудоспособного населения к концу 2019 года:

S1 = (2,0/1,96)*100% = 100,0%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 0/13*100% = 0%.

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:

n

Mer  =  (1/n) * å(Rj*100%) = (1/3)* (0*100%) = 0%

j=3

1) обеспечение занятости 1 человека на общественных работах- «0»;

2) обеспечение занятости в свободное от учебы время – 3 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – «0»;

3) обеспечение занятости после прохождения профессионального обучения профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда, – не менее 2 человек – «0».

4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+0)/3 = 33,3% (низкий уровень эффективности).