**АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2018 № 6

п. Кировский

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» |

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, в целях укрепления пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Специалист первой категории,

исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета Н.Н. Чащихина

Утверждена

постановлением Администрации

сельсовета от 09.02.2018 № 6

ПРОГРАММА

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы**

**1. Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы» (далее Программа). |
| Основания для разработки Программы, наименование, дата принятия и номер правового акта о разработке Программы | Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".  Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  Закон Алтайского края от 10.02.2005 N 4-ЗС "О пожарной безопасности в Алтайском крае".  Устав муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района Алтайского края |
| Заказчик Программы | Администрация Кировского сельсовета |
| Разработчик Программы | Администрация Кировского сельсовета |
| Цель Программы | Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Кировского сельсовета от пожаров и сопутствующим их факторов |
| Задачи Программы | - формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности;  - совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров;  - совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам пожарной безопасности |
| Сроки реализации Программы | 2018 - 2022 годы. |
| Объемы и источники финансирования  по годам | Общий объем финансирования по Программе – 708,0 тыс. руб.  - в том числе по годам:  2018 – 41 тыс. руб.;  2019 – 118 тыс. руб.;  2020 – 155 тыс.руб.;  2021 – 175,5 тыс.руб.;  2022 - 218,5 тыс.руб. |
| Перечень основных Программных  мероприятий | Приобретение первичных средств пожаротушения, спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований. Строительство и ремонт источников противопожарного водоснабжения: гидрантов, пожарных водоемов, пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники. Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации.  Организация противопожарной пропаганды путем публикации статей по предупреждению пожаров и действий на случай их возникновения. Изготовление листовок, памяток, стендов противопожарного содержания. |
| Ожидаемые  социально-  экономические  результаты  реализации  Программы | Реализация Программы позволит:  - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Кировского сельсовета;  - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;  - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;  - повысить  пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы;  - исключить гибель и травматизм людей при пожарах |
| Контроль за ходом выполнения Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляют Кировский сельский Совет депутатов, Администрация Кировского сельсовета. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение, рациональное использование выделенных на их реализацию финансовых средств. Результаты выполнения мероприятий Программы рассматриваются на заседаниях Совета Администрации Кировского сельсовета, сельского Совета депутатов |

Принятые сокращения

органы ГПН – органы Государственного пожарного надзора.

**2. Анализ пожарной обстановки на территории Кировского сельсовета.**

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения относится к вопросам местного значения муниципального образования Кировский сельсовет.

На территории Кировского сельсовета сохраняется высокий уровень угрозы возникновения пожаров. Это заставляет искать новые пути решения проблемы защиты населения и территории от пожаров, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения.

Несмотря на сложности, социально-экономического развития, в последнее время на территории сельсовета уделялось серьезное внимание вопросам защиты населения и территории от пожаров. Однако, современное состояние пожарной безопасности и уровень ее развития таковы, что она еще не в полной мере обеспечивает комплексное решение проблемы защиты населения и территории от пожаров.

Достижение целей и задач Программы позволит осуществлять на территории сельсовета постоянный мониторинг, прогнозировать риски возникновения пожаров и на этой основе своевременно разрабатывать и реализовывать систему мер по предупреждению и ликвидации пожаров.

Основными причинами пожаров, по-прежнему, остаются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и дымоходов. В весенне-летний период гражданами допускается сжигание бытового мусора и сухой растительности на подворьях личных домовладений и придомовой территории, что зачастую является причинами пожаров. Большинство личных домовладений не имеет первичных средств пожаротушения. Поэтому необходима постоянная пропагандистская и разъяснительная работа с населением в области выполнения мер пожарной безопасности.

Основная часть пожаров в жилом секторе происходит по вине социально неблагополучных и малообеспеченных слоев населения, лиц без определенного рода занятий, злоупотребляющих спиртными напитками.

Состояние противопожарного водоснабжения требует постоянного внимания со стороны Администрации сельсовета. На сегодняшний день установлены и освещены 2 пожарных гидрантов.

На территории Кировского сельсовета расположена 1 школа, 1 детский сад, сельский клуб, 1 врачебная амбулатория, 14 магазинов и 5 организаций различных форм собственности. На данных объектах за 2017 год пожаров не было.

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 г. № 123 « Технический регламент пожарной безопасности» четко определяют и регламентируют полномочия органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах. А это требует выделение конкретных финансовых средств для их реализации. Действенным финансовым инструментом для этого должна стать настоящая Программа.

Реализация мероприятий настоящей Программы предполагает уменьшение числа погибших и травмированных на пожарах людей, относительное сокращение числа пожаров и материальных потерь от них, создание эффективной пожарной профилактики и действенное обучение населения мерам пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы,**

**сроков и этапов ее реализации**

**2.1. Приоритеты политики в сфере реализации программы**

Приоритетными направлениями муниципальной политики в области пожарной безопасности Кировского сельсовета являются:

- создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- развитие системы оперативного реагирования на пожарную опасность;

- информирование населения о правилах поведения при пожаре, повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности.

# **2.2. Цель и задачи программы**

# Целью программы является:

Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Кировского сельсовета от пожаров и сопутствующим их факторов.

Задачи программы:

- формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности;

- совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров;

- совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам пожарной безопасности.

**2.3. Конечные результаты реализации программы**

Реализация Программы позволит:

- минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Кировского сельсовета;

- значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;

- закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;

- повысить  пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы;

- исключить гибель и травматизм людей при пожарах.

**2.4. Сроки и этапы реализации программы**

Программа реализуется в период с 2018 по 2022 годы.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий программы**

Перечень основных мероприятий программы представлен в приложении 2.

**4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации программы**

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета в соответствии с решением сельского Совета депутатов о бюджете сельсовета на очередной финансовый год, а также за счёт внебюджетных средств.

Общий объем финансирования программы составляет 708,0 тыс. рублей, из них:

из бюджета сельсовета – 461 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 5 тыс. рублей;

2019 год – 79 тыс. рублей;

2020 год – 104 тыс. рублей;

2021 год – 118,5 тыс. рублей;

2022 год – 154,5 тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 247 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 36 тыс. рублей;

2018 год – 39 тыс. рублей;

2019 год – 51 тыс. рублей;

2020 год – 57 тыс. рублей;

2021 год – 64 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением сельского Совета депутатов о бюджете сельсовета на очередной финансовый год.

**5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления**

**рисками реализации программы**

К рискам реализации программы следует отнести:

- финансовые риски.

Финансовый риск связан с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем финансирования программы. Реализация данного риска может повлечь невыполнение в полном объеме программных мероприятий.

**6. Методика оценки эффективности программы**

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования финансовых средств.

Мониторинг реализации программы осуществляется 1 раз в год.

Для оценки эффективности программы используются целевые индикаторы (приложение 1).

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Кировского сельсовета, сельский Совет депутатов.

Исполнители Программы осуществляют:

- обеспечение выполнения Программы за счет финансирования из бюджета сельсовета и внебюджетных источников (средств работодателей);

- подготовку информации о ходе реализации Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы;

- совершенствование механизма реализации Программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы.

Администрация сельсовета ежегодно формирует доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации мероприятий Программы, который заслушивается на сессии сельского Совета депутатов либо на Совете Администрации размещается на информационном стенде Администрации сельсовета и на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

**7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

Реализация Программы позволит:

- минимизировать возможность возникновения пожаров на территории кировского сельсовета;

- значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;

- закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;

- повысить  пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы;

- исключить гибель и травматизм людей при пожарах.

Бюджетные средства, вложенные в реализацию Программы, позволят обеспечить необходимые условия для укрепления пожарной безопасности, имущества граждан и организаций от пожаров.

Средства, вложенные в установку новых пожарных гидрантов, ремонт пожарных гидрантов, строительство пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды, предполагают улучшение противопожарного водоснабжения и снижение время локализации пожара. Снижение материального ущерба от пожаров позволит сохранить стабильное поступление налогов на имущество.

Эффективность реализации Программы заключается также в привлечении средств организаций различных форм собственности.

Кроме средств бюджета сельсовета планируется привлекать средства организаций различных форм собственности.

Для уменьшения количества пожаров в частном жилом секторе планируется изготовление листовок, памяток, установка стендов в Администрации сельсовета, сельской библиотеке.

Программа пожарной безопасности направлена на максимальное снижение количества пожаров и ущерба имуществу.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории Кировского

сельсовета на 2018-2022 годы»

Значения целевых индикаторов

муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Количество пожаров на территории Кировского сельсовета, шт. в год | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 4 | Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории Кировского

сельсовета на 2018-2022 годы»

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи,  Мероприятия | Исполнители программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | Источники финансирования |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Задача 1.**  Формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля  за соблюдением первичных мер пожарной безопасности |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | **Мероприятие 1.1.**  Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | Администрация сельсовета | - | - | - | - | - | - | бюджет сельсовета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | **Мероприятие 1.2.**  Разработка проектов  постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | Администрация сельсовета | - | - | - | - | - | - | бюджет сельсовета |
| 4. | **Мероприятие 1.2.**  Утверждение перечня  первичных средств  пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в  собственности  (пользовании) граждан | Администрация сельсовета | - | - | - | - | - | - | бюджет сельсовета |
| 5. | **Задача 2.**  Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности  по предупреждению и тушению пожаров |  | 3 | 67 | 90 | 101,5 | 134,5 | 396 | бюджет сельсовета |
| 33 | 36 | 46 | 52 | 57 | 224 | внебюджетные источники |
| 6. | **Мероприятие 2.1.**  Приобретение и заправка огнетушителей | Администрация сельсовета, организации всех форм собственности  (по согласованию) | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | бюджет сельсовета |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | внебюджетные источники |
| 7. | **Мероприятие 2.2.**  Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | Администрация сельсовета,  собственники балансодержатели объектов водоснабжения  (по согласованию) | 05 | 2 | 15 | 3 | 15 | 35,5 | бюджет сельсовета |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8. | **Мероприятие 2.3.**  Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | Администрация сельсовета | - | 6 | 6 | 7 | 8 | 27 | бюджет сельсовета |
| 9. | **Мероприятие 2.4.**  Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на  естественные водоисточники для забора воды | Администрация сельсовета,  собственники балансодержатели объектов водоснабжения  (по согласованию) | - | 15 | 10 | 10 | 10 | 45 | бюджет сельсовета |
| 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 40 | внебюджетные источники |
| 10. | **Мероприятие 2.5.**  Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным  гидрантам и водоемам | Администрация сельсовета,  ОАО «Раздольное» (по согласованию),  КФХ Часовских М.П. (по согласованию) | 0,5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 100,5 | бюджет сельсовета |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | внебюджетные источники |
| 11. | **Мероприятие 2.6.**  Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации  в здании Администрации | Администрация сельсовета | 0,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18,5 | бюджет сельсовета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12. | **Мероприятие 2.7.**  Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | Администрация сельсовета | 1 | 10 | 10 | 15 | 20 | 56 | бюджет сельсовета |
| 13. | **Мероприятие 2.8.**  Организация  патрулирования силами  добровольных пожарных  дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | Администрация сельсовета | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 5,5 | бюджет сельсовета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14. | **Мероприятие 2.9.**  Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | Администрация сельсовета,  КФХ Часовских М.П. (по согласованию), ОАО «Раздольный»  (по согласованию) | - | 15 | 20 | 25 | 30 | 90 | бюджет сельсовета |
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 100 | внебюджетные источники |
| 15. | **Задача 3.**  Совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам  пожарной безопасности |  | 2 | 12 | 14 | 17 | 20 | 65 | бюджет сельсовета |
| 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 23 | внебюджетные источники |
| 16. | **Мероприятие 3.1.**  Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | Администрация сельсовета, сельский Домом культуры  (по согласованию),  Кировская СОШ  (по согласованию), детский сад «Радуга»  (по согласованию) | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 9 | бюджет сельсовета |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | внебюджетные источники |
| 17. | **Мероприятие 3.2.**  Организация изготовления  листовок, памяток,  плакатов, противопожарного  содержания | Администрация сельсовета | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 9 | бюджет сельсовета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18. | **Мероприятие 3.3.**  Организация обязательного  обучение в учебных заведениях, имеющих  соответствующую  лицензию, лиц,  ответственных за противопожарное состояние объектов  муниципальной  собственности | Администрация сельсовета | 0,5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 24,5 | бюджет сельсовета |
| 19. | **Мероприятие 3.4.**  Оборудование уголками  пожарной безопасности организаций всех форм собственности | Администрация сельсовета, организации всех форм собственности (по согласованию) | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | бюджет сельсовета |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | внебюджетные источники |
| 20. | **Мероприятие 3.5.**  Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и  причинах их возникновения | Администрация сельсовета | 0,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10,5 | бюджет сельсовета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21. | **Мероприятие 3.6.**  Активизация работы по обучению населения  мерам пожарной  безопасности в жилом  секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения  собраний с гражданами,  инструктажей, с  привлечением  руководителей  и лиц ,ответственных  за пожарную безопасность в организациях | Администрация сельсовета, организации всех форм собственности (по согласованию) | - | - | - | - | - | - | бюджет сельсовета |
| - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории Кировского

сельсовета на 2018-2022 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельсовета на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходования | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат: | 41 | 118 | 155 | 175,5 | 218,5 | 708 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 5 | 79 | 104 | 118,5 | 154,5 | 461 |
| внебюджетные источники | 36 | 39 | 51 | 57 | 64 | 247 |