## СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

22.02.2017							                                                    № 1

п. Кировский

Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2017 года

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, обеспечения безопасности населения в период весеннего половодья 2017 года, Совет Администрации р е ш и л:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2017 года (прилагается).

2. Рекомендовать заместителю главы Администрации сельсовета Уткиной Л.Г.  принять меры к выполнению плана мероприятий:

- вести разъяснительную работу с населением о подготовке и организации работ по пропуску паводковых вод;

- провести необходимые работы по герметизации всех действующих скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод;

3. Рекомендовать руководителям ОАО «Раздольное» организовать очистку дорог внутри села, назначить ответственного и определиться с техникой по устранению аварийных ситуаций;

4. Населению сельсовета провести работу по очистке от снега и пропуску паводковых вод на  своих усадьбах, очистке крыш домов и зданий до 10 марта 2017 года.

5. Рекомендовать Южному ЦТ Алтайского филиала ОАО «Ростелеком» Топчихинский участок обеспечить поддержание бесперебойной связи с населёнными пунктами.

Председатель Совета Администрации				         О.А. Латорцева

Секретарь Совета Администрации					         Н.Н. Чащихина

Утверждён

решением Совета Администрации

сельсовета от 22.02.2017 № 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

в период весеннего половодья 2017 года

| № пп; Наименование мероприятия; Сроки; Ответственные. 1; 2; 3; 4. 1.; Разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2017 года; до 05.03.; Председатель КЧС Администрации сельсовета. 2.; Организовать очистку водостоков; до 12.03.; Председатель КЧС Администрации сельсовета, ОАО «Раздольное» (по согласованию). 3.; Организовать бригады из старшеклассников для оказания помощи в уборке снега пожилым и одиноким людям; до 02.03.; Ю.А. Морозов (по согласованию). 4.; Создать аварийные бригады с выделением необходимой техники, организовать их круглосуточное дежурство; до 07.03.; Председатель КЧС Администрации сельсовета, ОАО «Раздольное» (по согласованию). 5.; Организовать полную очистку дорог; до 19.03.; ОАО «Раздольное» (по согласованию). 6.; Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега проездов, крыш домов и зданий, пропуску талых вод; до 10.03.; Чащихина Н.Н., депутаты ССД (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию). 7.; Организовать очистку от снега и отвод талых вод от скважин; до 10.03.; МУП « Кировское», ОАО «Раздольное» (по согласованию). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |