Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие физической культуры школьного спорта и массового спорта  территории Покровского сельсовета на 2019-2023годы» за 2019 год

##### За отчетный период 2019 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Покровского сельсовета на 2019-2023 годы» из бюджета сельсовета направлено 13 тысяч рублей, плановый показатель финансирования по программе на 2019 год составил 8 тысяч рублей.

Главной целью программы является создание условий для развития массовой физической культуры и школьного спорта на территории Покровского сельсовета.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

- обеспечить дальнейшее развитие материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта;

- повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью, в том числе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении;

- осуществить дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы с населением Покровского сельсовета.

Основные мероприятия программы направлялись на поддержку молодых спортсменов, поддержку участия в спортивных мероприятиях.

В рамках реализации муниципальной программы за 12 месяцев 2019 года проводились спортивные мероприятия, социально-значимые для сельсовета.

Индикаторы муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 (план) | 2019 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения | % | 12 | 10 |
| 2 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 40 | 30 |
| 3 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 9 | 6 |

##### Оценка эффективности  муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Покровского сельсовета на 2019-2023 годы»

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения

S1=10/12*100%= 83,3%;

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

S2=30/40*100%=75%;

3. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике

S3=6/9*100%=66,66%;

m=3

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3 )* (83,3+75+66,66)= 74,99%

i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета

муниципальной программы

Fin = 13/8*100% = 162,5%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 0 |
| 2 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 1 |
| 3 | Принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников | 1 |
| 4 | Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села | 0 |
| 5 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 0 |
| 6 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста | 0 |
| 7 | Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 |
| 8 | Улучшение кадрового обеспечения отросли физической культуры и спорта в селе, путем привлечения молодых специалистов | 0 |

n=8

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/8)* (3*100%) =37,5 %

j=3

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel+Fin + Mer)/3= (74,99+100+37,5)/3 = 70,83%

Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности 70,83%  (от 40 до 80%).

И.п. главы Администрации сельсовета                                            С.В. Козицин