Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2022 годы за 2019 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы развития предпринимательства из районного бюджета направлено 280,1 тыс. руб., что составляет 77 % от запланированного, в том числе расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили:

- «Обеспечение деятельности ИКЦ» 271,1 тыс. руб.,

- «Проведение и организация участия СМСП в заседаниях общественного совета, предпринимателей, учебах, семинарах, форумах, конференциях, «круглых столах», мастер-классах, обучающих и других мероприятиях среди СМСП,включая краевой конкурс «Лучший предприниматель года» по различным номинациям» (популяризация предпринимательства- издание брошюр) - 9,0 тыс. руб.

За 2019 год получателями поддержки в виде займов в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» стали 5 субъектов предпринимательства: ИП Глава КФХ Иванов Сергей Степанович, ИП Глава КФХ Часовских Михаил Петрович, ИП Глава КФХ Присяжных Валерий Николаевич, ИП Глава КФХ Присяжных Илья Валерьевич, ИП Барсукова Нелли Михайловна. Общая сумма займов составила 16,8 млн. руб.

Во втором полугодии 2019 года ИКЦ налажено совместно с Алтайским фондом микрозаймов сотрудничество по оказанию услуги «консультирование по предоставлению микрозаймов». На базе ИКЦ сотрудник фонда по мере необходимости ведет консультирование по вопросу кредитования всех желающих субъектов СМСП, которые оповещаются заранее через СМИ, сайт муниципального образования Топчихинский район, посредством электронной рассылки сообщений.

По результату рейтинга муниципальных районов и городских округов Алтайского края в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата в 2019 году Топчихинский район поощрен Дипломом Губернатора Алтайского края за 1  место (распоряжение Губернатора Алтайского края от 03.03.2020 № 27-рг).

Применяемые в районе практики по созданию системы постоянной обратной связи с предпринимателями, выстраиванию взаимодействия «бизнес-власть» и профилактике нелегальной предпринимательской деятельности, снижению неформальной занятости в муниципальном образовании включены в перечень лучших практик по созданию благоприятных условий для развития предпринимательства в муниципальных образованиях края.

ИКЦ предпринимателям и гражданам района предоставлено 90 информационно-консультационных услуг.

Как и в предыдущие периоды, продолжено проведение расширенных заседаний общественного совета, встреч и совещаний по насущным предпринимательским вопросам.

Обеспечивалось функционирование на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район специализированных страниц для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также  сотрудничество с районной газетой «Наше слово».

Индикаторы муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 (план) | 2019 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района | единиц | 21,8 | 20,4 |
| 2. | Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района | % | 20,2 | 19,8 |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 104 | 112,1 |
| 4. | Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 109,0 | 123,3 |
| 5. | Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку | единиц | 285 | 90 |
| 6. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 149 | 167 |
| 7. | Доля закупок товаров (работ, услуг) у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | 20 | 32,3 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе»

на 2015-2022 годы по итогам 2019 года

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

m

Cel = (1/m)*å(Si) = (1/7*(94,0+98,0+100,0+100,0+31,6+100,0+100,0)= 89,1%

i=7

S1) Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района (единиц):

S1 = (20,4/21,7)*100% = 94,0%;

S2) Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района (%):

S2 = (19,8/20,2)*100% = 98,0%;

S3) Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню предыдущего года) (%):

S3 = (112,1/104,0*100% = 107,8% (100%);

S4)  Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню предыдущего года) (%):

S4 = (123,3/109,0)*100% = 113,1% (100%);

S5) Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку (единиц): S6 = 90/285)*100% = 31,6%;

S6) Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) (единиц):

S6 = 167/149)*100% = 112,1% (100%);

S7) Доля закупок товаров (работ, услуг) у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (%):

S7 = 32,3/20)*100% = 161,5% (100%).

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: Fin = 280,1/364*100% = 77%.

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

n

Mer  =  (1/n) * å(Rj*100%) = (1/5)* (5*100%) = 100%

j=5

1) Обеспечение деятельности ИКЦ – «1»;

2) Оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Топчихинский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП – «1»;

3) Проведение и организация участия СМСП в заседаниях общественного совета предпринимателей, учебах, семинарах, форумах, конференциях, «круглых столах», мастер-классах, обучающих и других мероприятиях среди СМСП, включая краевой конкурс на звание  «Лучший предприниматель года» по различным номинациям – «1»;

4) Информационная поддержка СМСП, в том числе обеспечение функционирования специализированных  разделов «Предпринимательство» и «Инвесторам» на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район – «1»;

5) Организация и проведение деловых игр, уроков, конкурсов и иных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность – «1».

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Cel + Fin + Mer)/3= (89,1+77+100)/3 = 88,7% (высокий уровень эффективности).

Вывод: в 2019 году муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2022 годы реализована с высоким уровнем эффективности.