АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2019                                                                                                               № 518

с. Топчиха

О продлении срока действия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района»

В связи с переходом на формирование районного бюджета на трехлетний период, в целях популяризации и развития массового спорта, приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом в Топчихинском районе в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае», утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 14.03.2014 № 112, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации района от 05.07.2016 № 253, Уставом муниципального образования Топчихинский район, постановляю:

1. Продлить срок действия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории  Топчихинского района» на 2016 – 2022 годы до 2023 года.

2. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории  Топчихинского района» на 2016 – 2022 годы в новой редакции.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации района:

от 09.10.2015 № 356 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории  Топчихинского района» на 2016 – 2020 годы»;

от 06.04.2018 № 120 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории  Топчихинского района» на 2016 - 2020 годы».

от 20.02.2019 № 86 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории  Топчихинского района» на 2016 - 2020 годы».

4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района (вопросы социального развития).

Глава района                                                                                                     Д.С. Тренькаев

Утверждена

постановлением Администрации                                                                   района от ________.2019  № _____

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2022 годы

(далее - Программа).

| Ответственный исполнитель Программы | - отдел культуры, молодежи и спорта Администрации Топчихинского района (далее - отдел культуры) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | - МКУ ДО «Топчихинская Детско-юношеская спортивная школа» (далее - ДЮСШ) |
| Участники Программы | - Администрация района; - комитет по финансам, налоговой и кредитной политике (далее - комитет по финансам); - комитет по образованию Администрации Топчихинского района (далее - комитет по образованию); - администрации сельских поселений (далее - админ-ии с/с) (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты | не применяются |
| Цель Программы | - популяризация и развитие массового спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. |
| Задачи Программы | - повышение эффективности спортивно-массовой работы; - создание условий для поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»; - развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва; - развитие материально-технической базы физкультурно-спортивных объектов в районе. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля населения Топчихинского района систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Топчихинского района в возрасте от 3 до 79 лет; - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; - доля населения Топчихинского района занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике; - доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения; - доля населения Топчихинского района выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); - эффективность использования объектов спорта |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 – 2022 годы |
| Объемы финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 8021,4 тыс. рублей, в том числе: из краевого бюджета - 3128,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 100,0 тыс. рублей; 2017 год - 100,0 тыс. рублей; 2018 год - 150,0 тыс. рублей; 2019 год - 2778,8 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей. из районного бюджета - 4082,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 350,0 тыс. рублей; 2017 год - 360,0 тыс. рублей; 2018 год - 555,6 тыс. рублей; 2019 год - 1137,0 тыс. рублей; 2020 год - 560,0 тыс. рублей; 2021 год - 560,0 тыс. рублей; 2022 год - 560,0 тыс. рублей. из внебюджетных источников - 810,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 100,0 тыс. рублей; 2017 год - 110,0 тыс. рублей; 2018 год - 120,0 тыс. рублей; 2019 год - 120,0 тыс. рублей; 2020 год - 120,0 тыс. рублей; 2021 год - 120,0 тыс. рублей; 2022 год - 120,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта районного бюджета. Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из федерального и краевого бюджетов |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - доля населения Топчихинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Топчихинского района в возрасте от 3 до 79 лет, до 52%; - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 59,0%; - доля населения Топчихинского района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения, занятого в экономике, до 27%; - доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, до 84%; - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, до 23,8%; - доля населения Топчихинского района выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 56%; - эффективность использования объектов спорта, до 85%» |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений социальной политики в Топчихинском районе, важнейшим средством оздоровления населения района, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в районе:

- по-прежнему актуальны проблемы, связанные с состоянием здоровья людей, злоупотреблением алкоголем, табакокурением и наркотическими веществами;

- наблюдается снижение уровня физической подготовки и физического развития всех социально-демографических групп населения, учащихся, молодежи призывного возраста;

- население недостаточно привлекается к регулярным занятиям физической культурой.

Формирование здорового и гармонично развитого поколения – одно из предназначений такой отрасли социальной сферы, как физкультура и спорт. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

В настоящее время уровень осознанности в необходимости регулярных занятий физическими упражнениями остается низким для подавляющей части населения, несмотря на активную пропаганду здорового образа жизни, регулярное информирование о спортивно-массовых мероприятиях в районной газете «Наше слово», официальных сайтах муниципального образования Топчихинский район и Топчихинской ДЮСШ.

Проблемы развития физической культуры и спорта в районе обусловлены недостаточным количеством квалифицированных тренерских кадров и спортивных сооружений, слабой материально-технической базой образовательных организаций, неравными условиями для занятий физической культурой и спортом в разных населенных пунктах.

Развитие физической культуры и спорта в районе возможно путем применения программно-целевого метода, среди основных преимуществ которого: комплексный подход к решению проблем; эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить реализацию целей муниципальной политики и  дальнейшее развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района.

2. Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов её реализации

2.1. Приоритеты политики в сфере реализации Программы

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

Закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре и спорте в Алтайском крае»

Приоритетными направлениями муниципальной политики в области физической культуры и спорта Топчихинского района являются:

- совершенствование системы проведения спортивных и физкультурных мероприятий;

- внедрение системы физического воспитания и развития человека в различные периоды его жизни, в первую очередь - подрастающего поколения;

- создание спортивных клубов по месту жительства, в том числе для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом;

- организация и проведение соревнований, турниров, спартакиад среди населения.

Реализация мероприятий Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни большую часть населения района.

2.2. Цели и задачи Программы

Цель Программы - популяризация и развитие массового спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи:

- повышение эффективности спортивно-массовой работы;

-  создание условий для поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»;

-  развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва;

- развитие материально-технической базы физкультурно-спортивных объектов в районе.

2.3. Конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит достигнуть:

- доля населения Топчихинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Топчихинского района в возрасте от 3 до 79 лет, до 52%;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной  способности объектов спорта, до 59,0%;

- доля населения Топчихинского района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения, занятого в экономике, до 27%;

- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, до 84%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, до 23,8%;

- доля населения Топчихинского района выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 56%;

- эффективность использования объектов спорта, до 85%.

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на реализацию мероприятий с 2016 по 2022 годы включительно. Этапы реализации Программы отсутствуют.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Реализация системы мероприятий программы осуществляется по следующим направлениям:

- повышение эффективности спортивно-массовой работы;

- создание условий для поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»;

- развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении 2.

- Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Основным источником финансирования Программы являются средства районного бюджета. Объём финансирования Программы за счёт средств районного бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов районного бюджета на соответствующий годи плановый период, исходя из возможностей муниципального бюджета (приложение 3).

Объем финансирования Программы составляет - 8021,4   тыс. рублей, в том числе:

из краевого бюджета - 3955,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 100,0 тыс. рублей;

2017 год - 100,0  тыс. рублей;

2018 год - 150,0  тыс. рублей;

2019 год - 2778,8  тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей;

2021 год - 0 тыс. рублей;

2022 год - 0 тыс. рублей.

из районного  бюджета – 4082,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 350,0  тыс. рублей;

2017 год - 360,0  тыс. рублей;

2018 год - 555,6  тыс. рублей;

2019 год - 1137,0  тыс. рублей;

2020 год - 560,0 тыс. рублей;

2021 год - 560,0 тыс. рублей;

2022 год - 560,0 тыс. рублей.

из внебюджетных источников – 810,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 100,0 тыс. рублей;

2017 год - 110,0 тыс. рублей;

2018 год - 120,0 тыс. рублей;

2019 год - 120,0 тыс. рублей;

2020 год - 120,0 тыс. рублей;

2021 год - 120,0 тыс. рублей;

2022 год - 120,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из федерального и краевого бюджетов.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. В рамках  Программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы, разработки дополнительных мер, своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Программы.

- Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых                  в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования финансовых средств их целевому назначению.

Комплексная оценка эффективности Программы осуществляется согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, утверждённому постановлением Администрации района от 05.07.2016 № 253.

7. Механизм реализации Программы

Отдел культуры, молодежи и спорта  организует контроль и оперативное управление реализацией утвержденной Программы, включая координацию деятельности  участников программных мероприятий.

Ответственный исполнитель, соисполнители в рамках своей компетенции обеспечивают выполнение намеченных мероприятий, осуществляют подготовку предложений по корректировке Программы, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы, представляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально.

Участники Программы представляют информацию о выполнении мероприятий и степени достижения плановых значений индикаторов Программы ответственному исполнителю  отделу культуры, молодежи и спорта до 15 числа следующего за отчётным периодом.

Отдел культуры, молодежи и спорта до 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом, формирует отчёт о ходе выполнения Программы в установленном порядке.

Годовой отчет о ходе выполнения Программы и оценке эффективности Программы размещается ответственным исполнителем на официальном сайте муниципального образовании

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории  Топчихинского района» на 2016 –2022 годы

Значения целевых индикаторов

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района на 2016-2022 годы»

| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов (по годам) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Доля населения Топчихинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Топчихинского района в возрасте от 3 до 79 лет | 31 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 48,0 | 48,7 | 50 | 53,2 | 57,0 | 58,0 | 59,0 |
| 3 | Доля населения Топчихинского района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | 18,9 | 19,5 | 20,3 | 22,0 | 25,1 | 26,0 | 27,0 |
| 4 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | 62 | 68 | 72 | 76 | 80 | 82 | 84 |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | 5 | 13,4 | 15,6 | 17,6 | 22,6 | 23,0 | 23,8 |
| 6 | Доля населения Топчихинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | - | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 56 |
| 7 | Эффективность использования объектов спорта | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 83 | 85 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016 –2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории  Топчихинского района»

на 2016 –2022 годы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1. Популяризация и развитие массового спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. | 2016-2022 годы |  | 550 | 570,0 | 825,6 | 4035,8 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 8021,4 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 2778,8 | - | - | - | 3128,8 | Краевой бюджет (далее-КБ) |
|  |  |  |  | 350,0 | 360,0 | 555,6 | 1137,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 4082,6 | Районный бюджет (далее-РБ) |
|  |  |  |  | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 810,0 | Внебюджетные источники (далее-ВИ) |
| 2 | Задача 1.1. Повышение эффективности спортивно-массовой работы | 2016-2022 годы |  | 490 | 510,0 | 765,6 | 594,3 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3736,3 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 73,6 | - | - | - | - | КБ |
|  |  |  |  | 340,0 | 350,0 | 545,6 | 450,7 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 3276,3 | РБ |
|  |  |  |  | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 460,0 | ВИ |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Проведение районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района | 2016-2022 годы | Комитет по финансам, админ-ии с/с (по согласованию), комитет по образованию, ДЮСШ, отдел культуры | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 770,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 | РБ |
|  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 | ВИ |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Проведение районных спортивных соревнований среди различных категорий населения | 2016-2022 годы | Комитет по финансам, админ-ии с/с (по согласованию), комитет по образованию, ДЮСШ, отдел культуры | 60,0 | 65,0 | 110,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 550,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | 50,0 | 55,0 | 100,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 480,0 | РБ |
|  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 | ВИ |
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 2016-2022 годы | Комитет по финансам, админ-ии с/с (по согласованию), комитет по образованию, ДЮСШ, отдел культуры | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 210,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 210,0 | РБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ВИ |
| 6 | Мероприятие 1.1.4. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2016-2022 годы | Комитет по финансам, админ-ии с/с (по согласованию), комитет по образованию, ДЮСШ, отдел культуры | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 | РБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ВИ |
| 7 | Мероприятие 1.1.5. Участие в зональных, краевых, межрайонных соревнованиях, Олимпиадах сельских спортсменов Алтая | 2016-2022 годы | Комитет по финансам, админ-ии с/с (по согласованию), комитет по образованию, ДЮСШ, отдел культуры | 130,0 | 140,0 | 255,6 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1625,6 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 205,6 | 150,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1305,6 | РБ |
|  |  |  |  | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 320,0 | ВИ |
| 8 | Мероприятие 1.1.6. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для команд района | 2016-2022 годы | Комитет по финансам, админ-ии с/с (по согласованию), комитет по образованию, ДЮСШ, отдел культуры | 130,0 | 135,0 | 230,0 | 356,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1601,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 73,6 | - | - | - |  | КБ |
|  |  |  |  | 30,0 | 35,0 | 80,0 | 56,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 351,0 | РБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ВИ |
| 9 | Мероприятие 1.1.7. Участие в семинарах, курсах повышения квалификации работников физической культуры и спорта | 2016-2022 годы | Админ-ии с/с (по согласованию), комитет по образованию, ДЮСШ, отдел культуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Мероприятие 1.1.8. Участие в краевых смотрах-конкурсах "Лучший тренер года", "Лучший спортсмен года" | 2016-2022 годы | Админ-ии с/с (по согласованию), комитет по образованию, ДЮСШ, отдел культуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Мероприятие 1.1.9. Осуществление мер стимулирования спортсменов, преподавательского и тренерского состава | 2016-2022 годы | Комитет по финансам, Админ-ии с/с (по согласованию), комитет по образованию, ДЮСШ, отдел культуры | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 | РБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ВИ |
| 12. | Задача 1.2. Создание условий для поэтапного внедрения Всероссийского физкуль-турно-спортивного комплекса «ГТО» | 2016-2022 годы |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 130,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 130,0 | РБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ВИ |
| 13. | Мероприятие 1.2.1. Организация и проведение испытаний (тестов) по сдаче нормативов Всерос-сийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» | 2016-2022 годы | Комитет по финансам, админ-ии с/с (по согласованию), комитет по образованию, ДЮСШ, отдел культуры | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 130,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 130,0 | РБ |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ВИ |
| 14. | Задача 1.3. Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва | 2016-2022 годы |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Мероприятие 1.3.1. Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи, направленных на предупреждение употребления наркотиков | 2016-2022 годы | Админ-ии с/с (по согласованию), комитет по образованию, ДЮСШ, отдел культуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Мероприятие 1.3.2. Содействие развитию спортивных клубов, секций по месту жительства | 2016-2022 годы | Админ-ии с/с (по согласованию), комитет по образованию, ДЮСШ, отдел культуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Мероприятие 1.3.3. Обеспечение участия детей и молодежи в спортивных мероприятиях | 2016-2022 годы | Админ-ии с/с (по согласованию), комитет по образованию, ДЮСШ, отдел культуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Мероприятие 1.3.4. Привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям в Топчихинской ДЮСШ | 2016-2022 годы | Админ-ии с/с (по согласованию), комитет по образованию, ДЮСШ, отдел культуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Задача 1.4. Развитие материально-технической базы физкультурно-спортивных объектов в районе | 2016-2022 годы |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 3431,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 3731,5 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | - | - | - | 2705,2 | - | - | - | 2705,2 | КБ |
|  |  |  |  | - | - | - | 676,3 | - | - | - | 676,3 | РБ |
|  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 350 | ВИ |
| 20. | Мероприятие 1.4.1. Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов спорта | 2016-2022 годы | Министерство Комитетт по финансам, комитет по образованию, ДЮСШ, отдел культуры | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 3431,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 3731,5 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  |  | - | - | - | 2705,2 | - | - | - | 2705,2 | КБ |
|  |  |  |  | - | - | - | 676,3 | - | - | - | 676,3 | РБ |
|  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 350 | ВИ |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта на территории  Топчихинского района»
на 2016 –2022 годы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
на территории  Топчихинского района» на 2016 - 2022 годы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего финансовых затрат: | 550 | 570,0 | 825,6 | 4035,8 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 8021,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 2778,8 | - | - | - | 3128,8 |
| Районный бюджет | 350,0 | 360,0 | 555,6 | 1137,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 4082,6 |
| Внебюджетные источники | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 810,0 |