**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**муниципального образования Топчихинский район**

**Отчетный период 2019 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год подготовлен комитетом по экономике и инвестиционной политике Администрации Топчихинского района в соответствии с постановлением Администрации района от 05.07.2016 № 253 (в ред. от 25.01.2019 № 38) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2019 году на территории района реализовалось 14 муниципальных программ:

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2019-2025 годы |
| 3. | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы |
| 4. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 – 2020 годы |
| 5. | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе» на 2016-2020 годы |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» на 2016 – 2020 годы |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016 – 2020 годы |
| 8. | Муниципальная программа «Молодежь Топчихинского района» на 2017-2019 годы |
| 9. | [Муниципальная программа «Развитие культуры Топчихинского района» на 2016-2020 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx) |
| 10. | Муниципальная программа «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2021 годы |
| 11. | [Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2020 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/425%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2%D0%B0.doc) |
| 12. | Муниципальная программа «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2021годы |
| 13. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие поселений Топчихинского  района» на 2013-2020 годы |
| 14. | [Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2020 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/694%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%94%D0%94.rar) |

Мероприятия 14 муниципальных программ были направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития района.

Реализация программных мероприятий позволила обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета района.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 3 программы реализованы со средним уровнем эффективности, 11 программ реализованы с высоким уровнем эффективности.

В целом финансирование мероприятий за счет средств районного бюджета в рамках муниципальных программ в 2019 году составило 102,8 % от запланированного уровня.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2019 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района»**  **на 2017-2025 годы** | | | | |
| 1.Доля образовательных организаций, в которых деревянные оконные блоки заменены на пластиковые | % | 36,4 | 60,7 | 166,8 |
| 2.Доля образовательных организаций, в которых лампы накаливания заменены на энергосберегающие лампы | % | 9,1 | 4 | 44 |
| **"Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе" на 2016-2020 годы** | | | | |
| 1.Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семья | 1 | 1 | 100 |
| **"Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2021 годы** | | | | |
| 1.Удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей | % | 51,6 | 53 | 97,4 |
| 3.Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | % | 20,4 | 24 | 85 |
| **"Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы** | | | | |
| 1.Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан | % | 54 | 54 | 100 |
| 2.Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию | % | 87 | 87 | 100 |
| 3.Количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания и степень их внедрения в практику органов местного самоуправления | штук | 3 | 3 | 100 |
| 4.Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания | человек | 3 | 3 | 100 |
| 5.Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных | единиц | 9 | 8 | 88,9 |
| 6.Количество музейных и краеведческих комнат (в образовательных и других учреждениях) | единиц | 9 | 8 | 88,9 |
| 7.Количество мероприятий военно-патриотической направленности, организованных и проведенных на территории района, до 20 | единиц | 19 | 19 | 100,0 |
| **"Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2020 годы"** | | | | |
| 1.Число лиц, погибших в ДТП | человек | 4 | 11 | 36,4 |
| 2.Число детей, пострадавших в ДТП | человек | 1 | 3 | 33,3 |
| 3.Социальный риск | число погибших на 100тыс.населения | 18 | 50,2 | 35,9 |
| 4.Транспортный риск | число погибших на 10тыс.трансп средств | 5 | 11,3 | 44,2 |
| 5.Тяжесть последствий | число погибших на 100пострадавших | 16 | 23,4 | 68,4 |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе" на 2015- 2020 годы** | | | | |
| 1.Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района | единиц | 21,8 | 20,4 | 93,6 |
| 2.Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района | % | 20,2 | 19,8 | 98,0 |
| 3.Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 104 | 112,1 | 107,8 |
| 4.Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 109 | 123,3 | 113,1 |
| 6.Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку | единиц | 285 | 90 | 31,6 |
| 7.Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 149 | 167 | 112,1 |
| 8.Доля закупок товаров (работ, услуг) у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | 20 | 32,3 | 161,5 |
| **"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы** | | | | |
| 1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 141 | 127 | 111 |
| 2.Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей | фактов | 52 | 41 | 126,8 |
| 3.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет | фактов | 17 | 13 | 130,8 |
| 4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 43 | 30 | 143,3 |
| 5.Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | фактов | 62 | 54 | 114,8 |
| 6.Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | 0 | 0 | 0 |
| 7.Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 47 | 3,6 | 7,7 |
| **"Развитие культуры Топчихинского района" на 2016 - 2020 годы** | | | | |
| 1.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 60 | 60 | 100 |
| 2.Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 3 | 9,3 | 310 |
| 3.Посещаемость музея (на 1 жителя в год) | посещений | 0,4 | 0,4 | 100 |
| 4.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,2 | 10,3 | 143,1 |
| 5.Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 120 | 135 | 112,5 |
| 6.Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района и средней заработной платы в Алтайском крае | % | 100 | 98,4 | 98,4 |
| 7.Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | тыс.ед. | 9 | 13,5 | 150 |
| 8.Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в ТРКМ | % | 30 | 30 | 100 |
| 9.Доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры | % | 18,2 | 34,4 | 189 |
| 11.Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского района | % | 3,25 | 16,3 | 501,5 |
| 12.Уровень удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 90 | 100 | 111,1 |
| **"Развитие образования в Топчихинском районе" на 2019 - 2025 годы** | | | | |
| 1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА-9, в общем числе выпускников, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 | % | 95,5 | 95,8 | 100,3 |
| 2. Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 16,5 | 16 | 97 |
| 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования | % | 70 | 75 | 107,1 |
| 4. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае | % | 100 | 100,9 | 100,9 |
| 5. Сохранение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, на уровне средней заработной платы в сфере общего образования в Алтайском крае | % | 100 | 93,4 | 93,4 |
| 6. Сохранение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования, на уровне средней заработной платы в сфере общего образования в Алтайском крае | % | 100 | 94,6 | 94,6 |
| 7. Доля аттестованных учителей от общего числа учителей | % | 75,9 | 91,8 | 120,9 |
| 8. Количество образовательных организаций, инфраструктура которых соответствует санитарным нормам, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и иным требованиям к инфраструктуре образовательных организаций с учетом современных условий технологической среды образовательного процесса | % | 78,6 | 72 | 91,6 |
| 9. Доля детей, охваченных во время летних каникул отдыхом и оздоровлением в общем числе школьников | % | 65,7 | 65,7 | 100 |
| 10. Доступность дошкольного образования для каждого ребенка в возрасте от 2 месяцев до 3лет | % | 2,4 | 7,7 | 320,8 |
| 11. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Топчихинского района | % | 8 | 8 | 100 |
| **"Устойчивое развитие поселений Топчихинского муниципального района " на 2013-2020 годы** | | | | |
| 1.Количество реализованных проектов, получивших гранты на поддержку инициатив местных сообществ | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2.Годовой объем ввода жилья | кв.м | 1100 | 1560 | 141,8 |
| 3.Протяженность введенных в действие газораспределительных сетей | км | 0 | 0 | - |
| **«Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2020 годы** | | | | |
| 1. Доля населения Топчихинского района систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Топчихинского района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 45 | 45 | 100 |
| 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 53,2 | 53,2 | 100 |
| 3.Доля населения Топчихинского района занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 22 | 22 | 100 |
| 4.Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 76 | 76 | 100 |
| 5.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | % | 17,6 | 17,6 | 100 |
| 6.Доля населения Топчихинского района выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 45 | 45 | 100 |
| 7.Эффективность использования объектов спорта | % | 70 | 70 | 100 |
| **«Молодежь Топчихинского района» на 2017-2019 годы** | | | | |
| 1. Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в Топчихинском районе | % | 6,5 | 30 | 461,5 |
| 2. Число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в молодежных мероприятиях всех уровней(форумах, слетах и т. д.) | чел | 2350 | 2275 | 96,8 |
| 3.ДолЯ молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в Топчихинском районе | % | 60 | 60 | 100 |
| **«Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» на 2019-2022 годы** | | | | |
| 1. Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения до 30 минут | мин | 40 | 40 | 100 |
| 2.Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормам оповещения до 95 % общего числа жителей района | % | 20 | 30 | 150 |
| 3.Техническое оснащение ЕДДС с учётом внедрения «Системы -112» | % | 100 | 50 | 50 |
| 4.Количество обученных диспетчеров, обеспечивающих функционирование «Системы-112» | чел. | 5 | 6 | 120 |
| **«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы** | | | | |
| 1.Доля обеспечения деятельности ОМСУ компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации менее 5 лет в общем объеме обеспечения | % | 45 | 25 | 55,6 |
| 2.Количество рабочих мест в ОМСУ оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации, персональных данных | ед. | 70 | 60 | 85,7 |
| 3.Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | % | 50 | 10 | 20 |
| 4.Количество комплектов программного обеспечения ОМСУ, для выполнения различных задач обработки данных | шт. | 2 | 1 | 50 |
| 5.Среднее значение количества посетителей в день для официального интернет сайта Топчихинского района | шт. | 70 | 110 | 157,1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | | |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2018 году (факт) |
| 1. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы | *к концу 2025 года:*  1.Повышение доли образовательных организаций, в которых деревянные оконные блоки заменены на пластиковые, до 72 %;  2.Повышение доли образовательных организаций, в которых лампы накаливания заменены на энергосберегающие лампы, до 36,4 % . | За отчетный период проведена замена окон в детском саду "Ласточка" с. Чистюнька, детском саду "Березка" с. Фунтики, частичная замена окон в детском саду "Солнышко" (ул. Яблочная), Топчихинской СОШ №2, ДЮСШ. Заменены окна в Покровской, Макарьевской, Парфеновской, Песчановской, Победимской, Белояровской, Ключевской школах. За отчетный период частично заменены лампы в Топчихинской СОШ №1. |
| 2. | "Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе" на 2016-2020 годы | К концу 2020 года:  1.Обеспечение жильем 5 молодых семей Топчихинского района путем привлечения дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан, (в т.ч. 2019 г – 1 семья). | В 2019 году 1 семья получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (освоено 164,2 тыс. руб. средств районного бюджета). |
| 3. | "Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2021 годы. | К концу 2021 года:  1.Снижение показателя удельного веса проб воды в с.Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 70% в 2014 году до 0% к 2021 году; 2.Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 55,1 % в 2014 году до 50,3% в 2021 году; 3.Уменьшение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 26,4 % в 2014 году до 17,6% в 2021 году. | За 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:  1. Капитальный ремонт водозаборных скважины: в с. Володарка (освоено 2123,232 тыс. рублей); с.Топчиха, ул. Комарова, д. 44 (освоено 2695,666 тыс. руб.); с. Топчиха, ул. Пролетарская, д. 44 (освоено 3284,486 тыс. руб.); с. Фунтики, ул. Солнечная, д. 19 (освоено 2499,135 тыс. руб.); с. Макарьевка, ул. Садовая, д. 6а (освоено 2873,245 тыс. руб.).  2. Замена глубинного насоса водозаборной скважины в с. Хабазино, с. Песчаное, с. Комариха, с. Парфеново. (освоено 164,8 тыс. руб.). 3. Реконструкция вод. Сетей в с. Топчиха, с. Парфеново, с. Чистюнька (освоено 750,0 тыс. руб.) |
| 4. | "Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы | К концу 2020 года:  1.Увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, до 55% 2.Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию, до 90%; 3.Увеличение количества исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания до 4; 4.Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания до 3; 5.Увеличение количества действующих патриотических объединений, клубов, центров, кружков, в том числе детских и молодёжных до 9; 6.Увеличение количества музейных и краеведческих комнат в образовательных учреждениях до 9; 7.Увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности, организованных и проведенных на территории района, до 20. | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  1. Месячник оборонно-массовой работы; 2.Волонтерские акции по оказанию помощи ветеранам; 3.Проведение уроков мужества и дней памяти; 4.Уроки мужества в память Чернобыльцам; 5.Скийоринг, Кубок Победы; 6.Проведение комплексной оперативно-профилактической операции "Дети-России-2019"; 7."Гонки мотолыжных экипажей", посвященные Дню защитника Отечества; 8.Проведение XXXI районной школы ученического актива "Будущее начинается сегодня!"; 9.Фестиваль патриотической песни "Пою мое Отечество"; 10.Учебные сборы с юношами - учащимися 10-х классов общеобразовательных организаций.; 11.Краевой слет военно-патриотических клубов, посвященный 100-летию со дня рождения М. Т. Калашникова; 12.Смена в краевом профильном военно-патриотическом лагере "Победа" 13.Статья "Я патриот" МКОУ Белояровская СОШ; 14.ВПК "Воин" (МКУ ДО ДЮЦ); 15.ЮНАРМИЯ (МКУ ДО ДЮЦ); 16.Туристический клуб "Горизонт" (МКУ ДО ДЮЦ); 17.Добровольческий отряд (МКОУ Парфёновская СОШ); 18. Патриотическое объединение "Созвездие" (Сидоровская СОШ- филиал МКОУ Топчихинской СОШ №1 им. Героя России Д. Ерофеева);  19.Объединение "Совет старшеклассников" (Макарьевская ООШ-филиал МКОУ Топчихинской СОШ №1 им. Героя России Д.Ерофеева);  20.Королевство детской республики "Детство" (МКОУ Чистюньская СОШ);  21.Мемориальный музей им. Героя Советского Союза М.С. Калашникова (МКОУ Кировская СОШ); 22.Музейная комната "Наше прошлое"(МКОУ Парфёновская СОШ); 23.Краеведческая комната (Песчановская СОШ-филиал МКОУ Парфёновской СОШ, МКОУ Победимская СОШ, Володарская СОШ- филиал МКОУ Чистюньской СОШ, Красноярская СОШ-филиал МКОУ Топчихинской СОШ№2, МКОУ Топчихинская средняя школа №1 Им. Героя России Д.Ерофеева, Тополинская ООШ-филиал МКОУ Кировская СОШ);  24.Волонтерская патриотическая акция "Снежный десант"; 25.Проведение районных соревнований по военно прикладным видам спорта; 26.Открытые районные соревнования по скийорингу в честь Дня защитника Отечества;  27.Экскурсии в Топчихинскую войсковую часть; 28.Участие во Всероссийской молодежной военно-патриотической игре "Зарница". |
| 5. | "Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2020 годы" | к концу 2020 года:  1. Снижение тяжести последствий с 18% до 15% в сравнении с 2017 годом;  2. Сокращение социального риска к 2020 году на 50% в сравнении с 2017 годом;  3. Сокращение транспортного риска к 2020 году на 50% в сравнении с 2017 годом | Всего на территории района по итогам 12 месяцев 2019 года произошло 20 ДТП, 11 погибших, 36 раненых из них 2 ребенка. Проведено тематических бесед 448, в том числе в общеобразовательных учреждениях 303, в автотранспортных предприятиях 145. Подготовлено материалов в СМИ 116, в информационных агентствах 5, телевидение 17, печать 24, проведено мероприятий всего 25, количество выставленных рекламных щитов, аншлагов, модулей - 1, оформлено информационных окон ГИБДД - 7. |
| 6. | "Развитие малого и среднего предпринимательст-ва в Топчихинском районе" на 2015- 2020 годы. | к концу 2020 года:  1. Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района достигнет показателя 22,0 единицы.  2. Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района составит 20,5%. 3. Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню предыдущего года) составит 104,4%. 4. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню предыдущего года) составит 108,5 %. 5. Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку, составит не менее 285 ежегодно. 6. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), составит не менее 152 ежегодно.  7. Доля закупок товаров (работ, услуг) у СПМ, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», составит не менее 20 %. | В отчетном периоде на финансирования мероприятий муниципальной программы из районного бюджета направлено 280,1 тыс. руб. Обеспечение деятельности ИКЦ"- 271,1 тыс. руб., "поведение и организация участия СМСП в заседаниях общественного совета, предпринимателей, учебах, семинарах, форумах, конференциях, "круглых столах", мастер-классах обучающих и других мероприятий среди СМСП, включая краевой конкурс "Лучший предприниматель года" по различным номинациям (популяризация предпринимательства - издание брошюр - 9,0 тыс. руб.) ИКЦ предоставлено 90 информационно-консультационных услуг. За 2019 год получателями поддержки в виде займов в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» стали 5 субъектов предпринимательства (общая сумма займов составила 16,8 млн. руб.). |
| 7. | "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы | к концу 2020 года:  1.Снижение уровня преступности до 135 преступлений на 10 тыс. жителей; 2.Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 50 на 10 тыс. жителей; 3. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет до 15 фактов в год; 4.Снижение уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах до 40 на 10 тыс. жителей; 5.Снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами до 60 фактов в год; 6.Исключение фактов совершения террористических актов; 7.Увеличение удельного веса преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений, до 50 %. | За 2019 год совершено 277 преступления, в том числе преступления несовершеннолетних - 13, преступления совершенные в состоянии алкогольного опьянения - 89 .За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения выявлено 627 административных правонарушений. Уличная преступность составила 11 преступлений, наблюдается снижение преступлений в общественных местах 36 факта. Количество преступлений совершенных лицами, ранее совершавшими преступления составило 54. Совершено 5 краж ТМЦ из магазинов. Изъято из незаконного оборота 4 единицы гладкоствольного оружия. Ведется работа по выявлению нарушений, связанных с оборотом алкогольной продукции домашнего изготовления, изъято 15 литров алкогольной продукции. К охране общественного порядка и пресечению противоправных проявлений привлечена "Народная дружина",в которой задействовано 187 человека; по линии НД проведено 686 рейдовых мероприятий. Организована работа с семьями социального риска. Привлечено к административной ответственности по нарушению Закона № 99 ЗАК - 20 родителей, состоит на учете 37 несовершеннолетний. В МО издан приказ о закреплении сотрудников полиции за "трудными" подростками. На реализацию программы запланировано 900 тыс. рублей, фактически за отчётный период освоено 8,8 тыс. руб., в том числе: оплата за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленной в школах и дошкольных образовательных организациях - 30,6 тыс. руб., содействие деятельности народных дружин- 50 тыс. руб. |
| 8. | "Развитие культуры Топчихинского района" на 2016 - 2020 годы | к концу 2020 года:  1.Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района, до 60 %; 2.Количество посещений библиотек на 1 жителя к 2020 году составит 3 посещений, музейных учреждений – 0,4 посещений; 3.Ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 7,2 %; 4.Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Топчихинского района, до 12,2 %; 5.Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры района до уровня средней заработной платы в Алтайском крае к 2017 году; 6.Сохранение среднего числа книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения; 7.Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в музее до 30 %; 8.Сохранение доли современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры на уровне 18 %; 9.Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского района, 3,3 %; 10.Увеличение уровня удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур, до 90 %. | В отчётном периоде в рамках программы проведены следующие мероприятия:  1.Народное гулянье,встреча Старого Нового года "Новый год к нам мчится";  2.Лекция с показом презентации "Этот удивительный мир" в музее; 3.Открытие Года театра в Топчихинском районе, Показ спектакля "Спасение Зимних туч";  4.Час истории "В огненном кольце", посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны;  5.Урок мужества "Великая битва на Волге", посвященный 77-й годовщине Сталинградской битвы;  6.Вечер памяти "А память сердце бережёт", посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана;  7.Акция к Международному дню родного языка "Язык родной, дружи со мной";  8.Праздничная конкурсная программа "Буду родине служить", посвященная Дню защитника Отечества;  9.Участие в Международном конкурсе декоративно-прикладного творчества "Адмиралтейская звезда";  10.Литературная экскурсия "Веселое утро", посвященная 90-летию И.П.Токмаковой; 11.Районный фестиваль детского творчества "Радуга талантов". |
| 9. | "Развитие образования в Топчихинском районе" на 2019 - 2025 годы | к концу 2025 года:  1. Увеличение доли выпускников образовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА-9, в общем числе выпускников, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 до 96,1 %. 2. Увеличение доли учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до 18,3 %. 3. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей этого возраста до 75 %. 4. Сохранение отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае на уровне 100%, 5.Сохранение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования на уровне средней заработной платы в сфере общего образования в Алтайском крае. 6. Увеличение доли аттестованных учителей от общего числа учителей до 76,5 %.  7.Увеличение количества образовательных организаций, инфраструктура которых соответствует санитарным нормам, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и иным требованиям к инфраструктуре образовательных организаций с учетом современных условий технологической среды образовательного процесса до 79%. 8. Увеличение доли детей, охваченных во время летних каникул отдыхом и оздоровлением в общем числе школьников до 66,3%.  9. Увеличение доли детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, до 5,6 %.  10. Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Топчихинского района на уровне 8,0 %. | За 2019 год 10 учеников 9-х классов и 3 ученика 11-х классов не прошли государственную (итоговую) аттестацию. Доля учителей до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составляет 16 %. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования составляет 75% (учащихся посещают кружки, секции). Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования за 4 квартал составила 24419,1 тыс.рублей. Отношение средней заработной платы по категории к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях-100,9%. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений района составила 24201,9, тыс.рублей. Отношение к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте РФ-93,4%. Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей составила 23973,1 тыс.рублей. Отношение к средней заработной плате в сфере общего образования -94,6%. Доля аттестованных учителей от общего числа учителей 91,8 %. Количество образовательных организаций, инфраструктура которых соответствует санитарным нормам, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и иным требованиям к инфраструктуре образовательных организаций с учетом современных условий технологической среды образовательного процесса составляет 72%. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Топчихинского района составляет 8%. Доступность дошкольного образования для каждого ребенка в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составляет 7,7 %. Доля детей, охваченных во время летних каникул отдыхом и оздоровлением, в общем числе школьников составляет 65,7 %. |
| 10. | "Устойчивое развитие поселений Топчихинского района " на 2013-2020 годы | к концу 2020 года:  1. Реализация 2 проектов с привлечением грантов на поддержку местных инициатив граждан.  2. Ввод в эксплуатацию жилья 1100 кв. м. 3. Ввод в действие 1320 км газораспределительных сетей. | По итогу 2019 года реализовано 3 основных мероприятия: 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, а также улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов. 2.Благоустройство территории мемориала землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. 3. Проектные работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, с. Парфёново и с. Чистюнька. (В отчетном периоде в рамках программы 19 семей получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на общую сумму 22506,250 тыс. руб.). Проект "Благоустройство территории мемориала землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг., (освоено 4086 тыс. руб.). Проведены мероприятия по разработке проектно-сметной документации по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, с. Парфёново и с. Чистюнька (освоено 750 тыс. руб.) |
| 11. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2020 годы | к концу 2020 года:  1.Доля населения Топчихинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Топчихинского района в возрасте от 3 до 79 лет, до 48%. 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 57,0%. 3. Доля населения Топчихинского района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения, занятого в экономике, до 25,1%. 4. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, до 80%. 5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, до 22,6%. 6. Доля населения Топчихинского района выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 50%.  7. Эффективность использования объектов спорта, до 80%. | В отчётном периоде в рамках программы проведены следующие мероприятия:  1.Организация в зимнее время пунктов проката коньков и лыж. 2.Проведено более 57 районных соревнований по 11 видам спорта. 3.Участие в зональных и финальных краевых соревнованиях, зимней и летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая. 4.Участие в краевых и межрайонных турнирах по футболу, волейболу и хоккею с шайбой, тяжелой атлетике. 5.Проведение зимней и летней олимпиады спортсменов района; 6.Проведена IV районная Спартакиада педагогических и руководящих работников образования Топчихинского района. 7.Введены в эксплуатацию 2 спортивные площадки в с. Топчиха, с.Чистюнька.  8. Капитальный ремонт крыши Топчихинской ДЮСШ. |
| 12. | "Молодёжь Топчихинского района" на 2017-2019 годы | К концу 2019 года:  1.Увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в Топчихинском районе, на 0,5 % в год;  2. Увеличение числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.), до 2350 чел к 2019 году;  3. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в Топчихинском районе, до 60% к 2019 году. | В рамках программы за 2019 год проведены следующие мероприятия: 1.Познавательно-игровая программа "Быть студентом - это здорово!"; 2.Всероссийская патриотическая акция "Снежный десант"; 3.День здорового питания "Витаминиада-2019";  4.Посвящение в молодые избиратели;  5.Интерактивная молодежная игра "Выбор за нами" в рамках месячника молодого избирателя;  6.Молодежная акция "Молодежь выбирает ЗОЖ!"; 7.Информационная встреча с молодежью "В борьбе с незаконным оборотом наркотиков", посвященная дню работников наркоконтроля. |
| 13. | "Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края" на 2019-2021 годы | 1.Уменьшение на 5 процентов количество случаев гибели людей при чрезвычайных ситуациях (при пожарах). 2.Уменьшение на 5 процентов количество случаев травматизма при чрезвычайных ситуациях (при пожарах). 3.Сокращение на 5 процентов потери в результате чрезвычайных ситуаций (пожаров). 4.Соответствование составу и структуре ЕДДС требованиям нормативно-правовых актов.  5.Создание эффективной системы взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышению слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке.  6. Своевременно информировать и координировать все звенья территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 7.Повысить имидж ЕДДС и различных служб, обеспечивающих безопасность населения района. | В рамках программы за отчетный период обучены 6 диспетчеров, обеспечивающих функционирование "Системы-112".Техническое оснащение ЕДДС с учетом внедрения "Системы-112" составляет 50%. Состав и структура ЕДДС соответствует требованиям НПА. |
| 14. | Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района" на 2019-2023 годы | 1. Формирование в ОМСУ Топчихинского района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности информации для населения.2. Обеспечение защиты информации и персональных данных, обработка которых осуществляется в ОМСУ.3. Повышение эффективности взаимодействия гражданского общества и бизнеса с ОМСУ.4. Повышение качества, оперативности предоставления муниципальных услуг.  5. Увеличение количества посетителей официального интернет сайта Топчихинского района | По итогам 2019 года все необходимые мероприятия успешно выполнены (приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание; получение неисключительных прав на программное обеспечение; развитие сервисов предоставления муниципальных услуг в электронном виде, доступ в сеть Интернет, сопровождение и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район). |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План по программе на 2019 г. | | | | | Фактически освоено за 12 месяцев 2019 г. | | | | | Выполнение за 12 месяцев 2019 г.  от плана по программе, % | | | | |
| Всего | в том числе | | | | Всего | в том числе | | | | Всего | в том числе | | | |
| ФБ | КБ | РБ | ВИ | ФБ | КБ | РБ | ВИ | ФБ | КБ | РБ | ВИ |
| Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы»** | 254,4 |  |  | 254,4 |  | 254,4 |  |  | 254,4 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| **"Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе" на 2016-2020 годы** | 821,1 | 492,7 | 164,2 | 164,2 |  | 821,1 |  | 656,9 | 164,2 |  | 100 |  | 400,1 | 100 |  |
| **"Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2021 годы** | 17028,44 |  | 16552,5 | 475,94 |  | 35157,23 |  | 32174,63 | 2982,26 |  | 206,5 |  | 194,4 | 626,7 |  |
| **"Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы** | 60 |  |  | 60 |  | 41,9 |  |  | 41,9 |  | 69,8 |  |  | 69,8 |  |
| **"Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2020 годы"** | 55411,785 |  | 38877,163 | 16534,622 |  | 55680,7 |  | 38877,2 | 16803,5 |  | 100,5 |  | 100 | 101,6 |  |
| **"Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе" на 2015- 2020 годы** | 364 |  |  | 364 |  | 280,1 |  |  | 280,1 |  | 77 |  |  | 77 |  |
| **"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы** | 1112 |  |  | 1112 |  | 964,3 |  |  | 964,3 |  | 86,7 |  |  | 86,7 |  |
| **"Развитие культуры Топчихинского района" на 2016 - 2020 годы** | 28225,3 |  | 250 | 26475,3 | 1500 | 27041,6 | 316,3 | 250 | 26475,3 | - | 95,8 | - | 100 | 100 | - |
| **"Развитие образования в Топчихинском районе" на 2014 - 2018 годы** | 344566,8 |  | 242147,2 | 102419,6 |  | 361919,6 |  | 257470,3 | 104449,3 |  | 105 |  | 106,3 | 102 |  |
| **"Устойчивое развитие поселений Топчихинского муниципального района " на 2013-2020 годы** | 26592,25 | 20975,62 | 3530,634 | 1574 | 512 | 33986,32 | 20975,6 | 4130,62 | 1724 | 7156,1 | 127,8 | 100 | 117 | 109,5 | 1397,7 |
| **«Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2020 годы** | 4035,8 |  | 2778,8 | 1137 | 120 | 3896,7 |  | 2778,8 | 1117,9 |  | 96,6 |  | 100 | 98,3 |  |
| **"Молодёжь Топчихинского района" на 2017-2019 годы** | 50 |  |  | 50 |  | 184,6 |  | 177 | 7,6 |  | 369,2 |  | - | 15,2 | - |
| **"Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края" на 2019-2021 годы** | 1974 |  |  | 1974 |  | 1580,4 |  |  | 1580,4 |  | 80,1 |  |  | 80,1 |  |
| **Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района" на 2019-2023 годы** | 821 |  |  | 821 |  | 805,9 |  |  | 805,9 |  | 98,2 |  |  | 98,2 |  |
| **ИТОГО** | **481316,9** | **21468,32** | **304300,5** | **153416,1** | **2132** | **522614,9** | **21291,9** | **336515,5** | **157651,4** | **7156,1** | **108,6** | **99,2** | **110,6** | **102,8** | **335,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств районного бюджета в рамках муниципальных программ в 2019 году составило 102,8 % от запланированного уровня. | | | | | | | | | | | | | | | |

**Оценка эффективности муниципальных программ, реализованных в 2019 году**

1. ***Муниципальная программа***

***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы***

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля образовательных организаций, в которых деревянные оконные блоки заменены на пластиковые:

S1 = 60,7/36,4\*100% =166,8% (100%)

2. Доля ОО, в которых лампы накаливания заменены на энергосберегающие лампы:

S2 =4,0/9,1\*100% =44%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) =(1/2)\* (100+44) = 72%**

**i=2**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 254,4/254,4\*100% = 100%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (4\*100%) = 100%**

**j=4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые | 1 |
| 2 | Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг всоответствии с законодательство Российской Федерации | 1 |
| 3 | Проведение анализа деятельности образовательных организаций по организации и осуществлению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 1 |
| 4 | Пропаганда энерго и ресурсосбережения в образовательных организаций через проведение: уроков энергоэффективного освещения и бережного отношения к энергоресурсам с просмотром видеороликов, конкурсов по теме энергосбережения | 1 |

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (72,0+100+100)/3 = 90,67%.**

***В 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 90,67% (свыше 80 %).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе»***

***на 2016 – 2020 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения:

S1=1/1\*100=100;

**Cel=1/1\*100=100%**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin=164,2/164,2\*100=100%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Учет проживающих на территории района молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и претендующих на получение социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов | 1 |
| 2 | Прием документов от граждан, изъявивших желание участвовать в Программе | 1 |
| 3 | Информационное сопровождение, консультирование участников Программы | 1 |
| 4 | Информирование населения об условиях участия в Программе через районную газету «Наше слово»,  официальный сайт муниципального образования, информационные стенды Администраций с/с | 1 |
| 5 | Формирование списка молодых семей - участников [Программы](consultantplus://offline/ref=C05F6C4136DEF962A2BB0344A15EEFEF50A5E21166A10500490D3B3A181B27E2069CAC07FC5BC4B10F5F7962m7F), изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, согласно очередности | 1 |
| 6 | Выплата социальной поддержки за счет средств районного бюджета | 1 |

**Mer=1/6\*(6\*100) =100%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**О=(100+100+100)/3=100%**

**Вывод:** в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности (выше 80%)

1. ***Муниципальная программа***

***«Обеспечения населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2021 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям:

S1 = (100/100)\*100% = 100%

2. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей:

S2  = (51,6/53)\*100% = 97,4 %

1. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей:

S3 = (20,4/24)\*100% = 85 %.

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3)\* (100+97,4+85)=94,1 %**

**i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 1015,1/475,94\*100% = 213,3 % (100%)**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Топчиха (ул. Комарова, 40) | 1 |
| 2 | Капитальный ремонт скважины с. Фунтики,  ул. Солнечная, 10 | 1 |
| 3 | Капитальный ремонт скважины с. Володарка,  ул. Гагарина, 39,а | 1 |
| 4 | Капитальный ремонт скважины с. Макарьевка,  ул. Садовая, 6а | 1 |
| 5 | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу с. Топчиха, ул. Пролетарская. 44 | 1 |
| 6 | Замена глубинного насоса водозаборной скважины в с. Песчаное, с. Хабазино, с. Комариха, с. Парфёново | 1 |
| 7 | Ремонт тепловых сетей с. Макарьевка, с. Топчиха, с. Чистюнька. | 0 |
| 8 | Замена и ремонт котельного оборудования с. Володарка, с. Зимино, п. Кировский, п. Ключи, с. Красноярка, с. Парфёново, с. Переясловка, п. Победим, с. Покровка, с. Сидоровка, с. Топчиха, с. Фунтики, с. Хабазино. | 0 |
| 9 | Замена и ремонт котельного оборудования в школе в с. Переясловка | 0 |
| 10 | Замена и ремонт котельного оборудования в школе в с. Сидоровка |  |
| 11 | Замена и ремонт котельного оборудования в школе в с. Песчаное | 0 |
| 12 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство автоматизированной угольной котельной по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха» | 0 |
| 13 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция тепловых сетей инженерно-технического обеспечения по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха» | 0 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/13)\* (6\*100%) =46,2%**

**j=13**

IV.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (94,1+100+46,2)/ 3 = 80,1 %**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности - 80,1% (выше 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе»***

***на 2016-2020 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан(%):

S1 = (54/54)\*100% = 100%

2. Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию (%):

S2 = (87/87)\*100% = 100%

3. Количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания и степень их внедрения в практику органов местного самоуправления (штук):

S3 = (3/3)\*100% = 100%

4. Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания(человек):

S4 = (3/3)\*100% = 100%

5.Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных (единиц):

S5 = (8/9)\*100% = 88,9%

6.Количество музейных и краеведческих комнат (в образовательных и других учреждениях) (единиц):

S6 = (8/9)\*100% = 88,9%

7.Количество мероприятий военно-патриотической направленности, организованных и проведенных на территории района, до 20(единиц):

S7 = (19/19)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/7 \* (100+100+100+100+88,9+88,9+100)= 96,8%**

**i=7**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: **Fin = 41,9/60,0\*100% = 69,8%.**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Проведение районных краеведческих конференций «Моя Малая Родина» | 1 |
| 2 | Привлечение ветеранов, деятелей культуры к организации встреч со школьниками и молодежью | 1 |
| 3 | Обновление экспозиций к памятным датам, событиям в истории страны, края, района: в районном музее, в музейных и краеведческих комнатах | 1 |
| 4 | Проведение молодежных акций по благоустройству аллей, мемориалов, памятников | 1 |
| 5 | Проведение мероприятий, посвященных 80-летию Алтайского края и 85-летию Топчихинского района | 1 |
| 6 | Организация и проведение юбилейных праздников в населенных пунктах района– | 1 |
| 7 | Организация и проведение историко-краеведческих экскурсий по району | 1 |
| 8 | Организация деятельности волонтерских, тимуровских отрядов, отрядов милосердия по оказанию помощи ветеранам войн, членам их семей, ветеранам труда | 1 |
| 9 | Организация тематического показа фильмов по военно-патриотической тематике | 1 |
| 10 | Участие в краевых слетах патриотических объединений | 1 |
| 11 | Организация «Круглых столов» по темам: «организация учебно-исследовательской, поисковой работы по краеведению в образовательных организациях и т.д. | 1 |
| 12 | Участие в районных, зональных, краевых конкурсах:- патриотической песни, бардовской песни, изобразительного творчества | 1 |
| 13 | Участие в краевых конкурсах: «Будущее Алтая», «Моя Малая Родина», историко-краеведческой Олимпиаде и др | 1 |
| 14 | Проведение мероприятия посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне (проведение митингов, фестивалей, линеек памяти, творческих конкурсов, уроков мужества); | 1 |
| 15 | Проведение мероприятия посвященного Дню Памяти и скорби (22.06) | 1 |
| 16 | Поведение мероприятий, посвященных Сталинградской битве | 1 |
| 17 | Поведение мероприятий, посвященных Курской битве | 1 |
| 18 | Поведение мероприятий, посвященных снятия блокады Ленинграда | 1 |
| 19 | Участие во всероссийской молодежно-патриотической акции «Георгиевская ленточка «Мы помним, мы гордимся» | 1 |
| 20 | Проведение киноэстафеты «Равнение на Победу» | 1 |
| 21 | Создание видеоархива воспоминаний участников Великой Отечественной войны в районном музее | 1 |
| 22 | Публикации статей патриотической направленности в районной газете | 1 |
| 23 | Организация и проведение смотра-конкурса школьных творческих работ «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» | 1 |
| 24 | Проведение районного слета детских подростковых организаций | 1 |
| 25 | Организация «Круглых столов» по темам: «О готовности молодежи служить Родине» и т.д. | 1 |
| 26 | Обеспечение работы в районе военно-патриотического клуба | 1 |
| 27 | Организация и участие в открытых районных соревнованиях по спортивному туризму, дистанции на средствах передвижения, гонкам мотолыжных испытаний, посвященных Дню Защитника Отечества | 1 |
| 28 | Организация и проведение учебно-полевых сборов с юношами-учащимися 10-х классов образовательных организаций на базе Топчихинского гарнизона | 1 |
| 29 | Проведение Дней призывника, районных мероприятий по военно-прикладным видам спорта | 1 |
| 30 | Проведение мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана | 1 |
| 31 | Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС | 1 |
| 32 | Проведение мероприятий, посвященных 91-летию ДОСААФ | 1 |
| 33 | Обеспечение участия в краевых молодежных Дельфийских играх | 1 |
| 34 | Организация экспедиционной работы по краеведению | 1 |
| 35 | Реализация детских и молодежных социально-значимых проектов, участие в Весенней неделе добра (оказание помощи ветеранам войн и труда) | 1 |
| 36 | Комплектование библиотечных фондов литературой патриотической направленности | 1 |
| 37 | Проведение встреч с творческими людьми района | 1 |
| 38 | Проведение молодежных акций, праздников, посвященных Дню России, Дню Государственного Флага Российской Федерации, Дню Конституции Российской Федерации, Дню согласия и примирения | 1 |
| 39 | Проведение конкурсов творческих работ среди обучающихся и дошкольников, посвященных любви к Родине (селу, краю, России) | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/39)\* (39\*100%) = 100%**

**j=39**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (96,8+69,8+100)/3 = 88,9%**

***В 2019 году муниципальная программа реализована с высоком уровнем эффективности 88,9 % (более 80 %).***

1. ***Муниципальная программа***

***"Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе***

***на 2018-2020 годы"***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Число лиц, погибших в ДТП:

S1 = (4/11)\*100% = 36,4 %

2. Число детей, пострадавших в ДТП:

S2  = (1/3)\*100% = 33,3 %

1. Социальный риск

S3 = (18/50,2)\*100% = 35,9%

1. Транспортный риск:

S4 = (5/11,3)\*100% = 44,2%

1. Тяжесть последствий:

S5 = (16/23,4)\*100% = 68,4%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5)\*(36,4+33,3+35,9+44,2+68,4)=43,64 %**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 16803,5/16534,622\*100% = 101,6% ( 100%)**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Ежегодное проведение районных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо», участие в профильной смене юных инспекторов движения, краевых соревнованиях велосипедистов «Безопасное колесо» | 1 |
| 2 | Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы, викторины по знаниям школьников правил дорожного движения) | 1 |
| 3 | Проведение конкурсов на лучшую детскую творческую работу, посвященную правилам дорожного движения (сочинение, плакат, рисунок) | 0 |
| 4 | Обеспечение регулярного информирование общественности о результатах работы ОГИБДД по безопасности дорожного движения, в том числе о наиболее тяжких ДТП, имеющих широкий общественный резонанс, по которым закончено предварительное следствие, а также о проблемах детского дорожно-транспортного травматизма. | 1 |
| 5 | Ведение регулярной просветительской работы с родителями и детьми в целях профилактики детских дорожно-транспортных происшествий, проведение родительского Всеобуча, семейных конкурсов на знание правил дорожного движения | 1 |
| 6 | Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся мл. классов образовательных учреждений светоотражающих элементов | 1 |
| 7 | Обустройство пешеходных переходов, в том числе вблизи образовательных учреждений | 1 |
| 8 | Устройство дополнительного электроосвещения | 1 |
| 9 | Техническое содержание и текущий ремонт, капитальный ремонт дорог, тротуаров | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\*(8\*100%) =88,9 %**

**j=9**

IV.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (43,64+100+88,9) / 3 = 77,5 %**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности - 77,5% (от 40 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2020 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/7\*(93,6+98,0+100,0+100,0+31,6+100,0+100,0)= 89,0%**

**i=7**

S1)Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района (единиц):

S1 = (20,4/21,8)\*100% = 93,6%;

S2) Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района (%):

S2 = (19,8/20,2)\*100% = 98,0%;

S3)Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню предыдущего года) (%):

S3 = (112,1/104,0\*100% = 107,8% (100%);

S4) Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню предыдущего года) (%):

S4 = (123,3/109,0)\*100% = 113,1% (100%);

S5) Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку (единиц): S6 = 90/285)\*100% = 31,6%;

S6) Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) (единиц):

S6 = 167/149)\*100% = 112,1% (100%);

S7) Доля закупок товаров (работ, услуг) у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (%):

S7 = 32,3/20)\*100% = 161,5% (100%).

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: **Fin = 280,1/364\*100% = 77%.**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/5)\* (5\*100%) = 100%**

**j=5**

1) Обеспечение деятельности ИКЦ – «1»;

2) Оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Топчихинский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП – «1»;

3) Проведение и организация участия СМСП в заседаниях общественного совета предпринимателей, учебах, семинарах, форумах, конференциях, «круглых столах», мастер-классах, обучающих и других мероприятиях среди СМСП, включая краевой конкурс на звание «Лучший предприниматель года» по различным номинациям – «1»;

4) Информационная поддержка СМСП, в том числе обеспечение функционирования специализированных разделов «Предпринимательство» и «Инвесторам» на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район – «1»;

5) Организация и проведение деловых игр, уроков, конкурсов и иных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность – «1».

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: **O = (Cel + Fin + Mer)/3= (89,0+77+100)/3 = 88,7% (высокий уровень эффективности).**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности -88,7% (выше 80%).***

1. ***Муниципальной программа***

***«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2019 – 2021 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S1 = (141/127)\*100% = 111 % (100%), где план - 141, факт - 127 показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

2. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S2 = (52/41)\*100% = 126,8 % (100%), где план - 52, факт – 41, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (фактов):

S3 = (17/13)\*100% = 130, 8 % (100%), где план - 17, факт - 13, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S4 = (43/30)\*100% = 143,3 % (100%), где план - 43, факт - 30, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

5. Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (фактов):

S5 = (62/54)\*100% = 114,8% (100%), где план-62, факт-54, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

6.Исключение фактов совершения террористических актов (фактов):

S5 = 100%

7.Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений (%):

S7 = (3,6/47)\*100% = 7,7 %

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/7 )\* (100+100+100+100+100+ 100+7,7)= 86,8 %**

**i=7**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 964,3/1112\*100% = 86,7 %**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1. Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч. публикация в СМИ материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, повышения правовой грамотности населения | 1 |
| 2. Реализация мероприятий по созданию условий для беспрепятственного проезда оперативных и социальных служб в населенных пунктах района | 1 |
| 3. Содействие деятельности народной дружины, создание штаба, обеспечение и стимулирование деятельности народной дружины | 1 |
| 4. Организация личного страхования народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка | 1 |
| 5. Участие в конкурсах среди народных дружин | 0 |
| 6. Изучение в образовательных организациях уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 1 |
| 7. Организация и проведение «круглых столов» по проблемам укрепления нравственного здоровья населения и профилактики правонарушений в обществе | 1 |
| 8. Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы с детьми по месту жительства | 1 |
| 9. Участие в семинарах по правовой тематике специалистов учреждений культуры района | 1 |
| 10. Комплектование библиотечных фондов библиотек книгами, плакатами, буклетами по правовой тематике | 1 |
| 11. Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры граждан, профилактику преступлений и иных правонарушений | 1 |
| 12. Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в среде учащихся, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 13. Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 14. Участие в проведении государственной дактилоскопической регистрации несовершеннолетних, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 |
| 15. Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 1 |
| 16. Выработка и реализация системы мер социальной реабилитации, адаптации и трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, условно освобожденных и состоящих под административным надзором органов внутренних дел, а также лиц без определенного места жительства, нуждающихся в государственной поддержке | 1 |
| 17. Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 1 |
| 18. Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края" | 1 |
| 19. Участие в обучающих семинарах для председателей, ответственных секретарей и иных заинтересованных специалистов КДНиЗП | 1 |
| 20. Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий | 1 |
| 21. Реализация плана мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании в Топчихинском районе на 2016 –2020 годы | 1 |
| 22. Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции | 1 |
| 23. Реализация мероприятий плана противодействия коррупции в муниципальном образовании Топчихинский район | 1 |
| *Мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений» программы* | |
| 24. Реализация плана мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в Топчихинском районе на 2016-2020 годы | 1 |
| 25. Участие субъектов противодействия экстремизму и терроризму в межрайонных и краевых совещаниях и форумах в сфере профилактики ксенофобии, межнациональной конфликтности, экстремизма, противодействия идеологии терроризма | 1 |
| 26. Организация взаимодействия невоенизированных формирований гражданской обороны по минимизации и (или) ликвидации последствий возможных террористических актов | 1 |
| 27. Оказание содействия органам государственной власти Алтайского края в реализации государственной политики в области противодействия терроризму на территории Топчихинского района | 1 |
| 28. Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленных в подведомственных организациях | 1 |
| 29. Оборудование системами охранного видеонаблюдения муниципальных объектов и прилегающих к ним территорий, мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения публичных мероприятий | 0 |
| 30. Корректировка и утверждение паспортов антитеррористической безопасности категорированных объектов с массовым пребыванием людей | 1 |
| 31. Реализация мероприятий по созданию условий для беспрепятственного проезда оперативных и социальных служб в населенных пунктах района | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/31)\* (29\*100%) = 93,5%**

**j=31**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (86,8+86,7+93,5)/3 = 89,0 %**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 89 % (80% и более).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие культуры Топчихинского района» на 2016 – 2020 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия:

S1=60/60\*100%=100%

2. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год):

S2=9,3/3\*100%=310% (100%)

3. Посещаемость музея (на 1 жителя в год):

S3=0,4/0,4\*100% = 100%

4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

S4=10,3/7,2\*100%=143,1%

5. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года:

S5=135/120\*100%=112,5 % (100%)

6. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района и средней заработной платы в Алтайском крае:

S6=98,4/100\*100% =98,4%

7. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения:

S7=13,5/9,0\*100%=150,0% (100%)

8. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея:

S8=30/30\*100%=100%

9. Доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры:

S9=34,4/18,2\*100%=189,0% (100%)

10. Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского района:

S10=16,3/3,25\*100%=501,4% (100%)

11. Уровень удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S11=100/90\*100%=111,1% (100%)

**m**

**Cel=(1/m)\*∑(Si)=(1/11)\*(100+100+100+100+100+98,4+100+100+100+100+100)==99,9%**

**i=11**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin=26475,3/26475,3\*100%=100%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Ремонт объектов культурного наследия | 1 |
| 2 | Паспортизация объектов культурного наследия | 1 |
| 3 | Организация библиотечного обслуживания населения | 1 |
| 4 | Приобретение для библиотек периодических изданий | 1 |
| 5 | Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инновационных технологий и оцифровки | 1 |
| 6 | Участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 1 |
| 7 | Организация музейного обслуживания населения | 1 |
| 8 | Организация посещения группами учащихся образовательных организаций районного музея | 1 |
| 9 | Обновление фондов районного музея | 0 |
| 10 | Реставрация музейных предметов | 0 |
| 11 | Обновление материально-технической базы музея | 1 |
| 12 | Участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 1 |
| 13 | Организация и проведение фольклорных фестивалей, конкурсов, выставок, национальных праздников, праздников народного календаря, ярмарок народных промыслов и ремесел | 1 |
| 14 | Обеспечение функционирования ДШИ | 1 |
| 15 | Повышение квалификации работников культуры, участие в обучающих семинарах | 1 |
| 16 | Участие молодых дарований из числа учащихся, педагогических работников в смотрах, конкурсах, фестивалях и мастер-классах различного уровня | 1 |
| 17 | Укрепление материально-технической базы и оснащения оборудованием ДШИ | 1 |
| 18 | Организация предоставления культурно - досугового обслуживания населения района | 1 |
| 19 | Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры Топчихинского района | 1 |
| 20 | Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам | 1 |
| 21 | Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры Топчихинского района | 1 |
| 22 | Разработка и издание методических материалов, буклетов, справочной литературы, альбомов, каталогов, сборников, календарей | 1 |
| 23 | Организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 1 |
| 24 | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | 1 |
| 25 | Проведение ремонтных работ помещений и зданий учреждений культуры | 1 |
| 26 | Организация лечения работников учреждений культуры в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Алтайского края | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/26)\* (24\*100%) = 92,3%**

**j=24**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**О=(99,9+100+92,3)/3= 97,4%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 97,4% более 80%).***

***9. Муниципальная программа***

***«Развитие образования в Топчихинском районе» на 2019 -2025 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА-9, в общем числе выпускников, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 (%):

S1 = (95,8/95,5)\*100% = 100,3% (100%)

2. Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (%):

S2 = (16/16,5)\*100% = 97%

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования (%):

S3 = (75/70)\*100% = 107,1% (100%)

4. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае

S4 = (100,9/100)\*100% = 100,9% (100%)

5. Сохранение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, на уровне средней заработной платы в сфере общего образования в Алтайском крае

S5 = (93,4/100)\*100% = 93,4%

6. Сохранение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования, на уровне средней заработной платы в сфере общего образования в Алтайском крае

S6 = (94,6/100)\*100% = 94,6%

7. Доля аттестованных учителей от общего числа учителей (%):

S7 = (91,8/75,9)\*100% = 120,9 % (100%)

8. Количество образовательных организаций, инфраструктура которых соответствует санитарным нормам, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и иным требованиям к инфраструктуре образовательных организаций с учетом современных условий технологической среды образовательного процесса (%):

S8 = (72/78,6)\*100% = 91,6%

9. Доля детей, охваченных во время летних каникул отдыхом и оздоровлением в общем числе школьников (%):

S9 = (65,7/65,7)\*100% = 100%

10. Доступность дошкольного образования для каждого ребенка в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

S10 = (7,7/2,4)\*100% = 320,8% = 100%

11. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Топчихинского района (%):

S11 = (8,0/8,0)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/11 )\* (100+97+100+100+93,4+94,6+100+91,6+100+100+100)=97,87 %**

**i=11**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 104449,3/102419,6 \*100=102% (100%)**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

Согласно Приложения 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2019 – 2025 годы в 2019 году из 73 мероприятий:

выполнено мероприятий: - 66 (90,4%):

- Развитие дошкольного образования, выполнено мероприятий – 18 (90,0%),

- Развитие общего образования, выполнено мероприятий - 30 (96,8%),

- Развитие дополнительного образования детей и взрослых, выполнено мероприятий - 18 (81,8%),

не выполнено мероприятий: – 7 (9,6 %).

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/73)\* (66\*100%) = 90,4%**

**j=73**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (97,87+100+ 90,4)/3 = 96,1%.**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности –* 96,1%  *(от 80% и более).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Устойчивое развитие поселений Топчихинского района»***

***на 2013 - 2020 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2 \* (100+100) = 100%**

**i=2**

S1) Количество реализованных проектов с привлечением грантов на поддержку местных инициатив граждан (ед.): S1 = (1/1)\*100% = **100%;**

S2) Годовой объем ввода жилья (кв.м): S2 = (1560/1100)\*100% = 141,8**% (100 %);**

S3)Протяженность введенных в действие газораспределительных сетей (км) - на 2019 год не планировался, в расчет не включается.

S4) Протяженность введенных в действие локальных водопроводов(км) - на 2019 год не планировался, в расчет не включается.

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = Fin факт / Fin план \*100%**

Fin = 1724/1574 \*100% = 109,5% (100%)

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/7)\* (4\*100%) = 57,1%**

**j=0**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 1 |
| 2. | Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов | 1 |
| 3. | Благоустройство территории мемориала землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, расположенного по адресу: с. Топчиха, ул. Ленина, д.9а | 1 |
| 4. | Строительство подземного водозабора в с. Парфёново | 0 |
| 5. | Строительство подземного водозабора в с. Макарьевка | 0 |
| 6. | Строительство подъезда к племенному репродуктору на 2750 голов АО "Племрепродуктор "Чистюньский" в Топчихинском районе | 0 |
| 7. | Строительство подъезда к животноводческому комплексу на 2020 голов КРС ООО "Система" в Топчихинском районе | 1 |

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: **O = (Cel + Fin + Mer)/3**= 100+100+51,7/3 = 83,9% (высокий уровень эффективности).

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности –* 83,9%  *(от 80% и более).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие физической культуры и спорта в Топчихинского района» на 2016 – 2020 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Доля населения Топчихинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Топчихинского района в возрасте от 3 до 79 лет:

S1=45/45\*100=100;

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов:

S2=76/76\*100=100;

3.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения:

S3=17,6/17,6\*100=100;

4. Доля населения Топчихинского района, занятого в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике:

S4=22/22\*100=100;

5. Эффективность использования объектов спорта:

S5=70/70\*100=100;

6. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта:

S6=53,2/53,2\*100=100;

7. Доля населения Топчихинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО\_, в общей численности населения принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

S7=45/45\*100=100;

**Cel=1/7\*700=100%**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin=1117,9/1137\*100=98,3%**

.

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Проведение районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района | 1 |
| 2 | Проведение районных спортивных соревнований среди различных категорий населения | 1 |
| 3 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 |
| 4 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1 |
| 5 | Участие в зональных, краевых, межрайонных соревнованиях, Олимпиадах сельских спортсменов Алтая | 1 |
| 6 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для команд района | 1 |
| 7 | Участие в семинарах, курсах повышения квалификации работников физической культуры и спорта | 1 |
| 8 | Участие в краевых смотрах-конкурсах "Лучший тренер года", "Лучший спортсмен года | 1 |
| 9 | Осуществление мер стимулирования спортсменов, преподавательского и тренерского состава | 0 |
| 10 | Организация и проведение испытаний (тестов) по сдаче нормативов Всерос-сийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» | 1 |
| 11 | Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи, направленных на предупреждение употребления наркотиков | 1 |
| 12 | Содействие развитию спортивных клубов, секций по месту жительства | 1 |
| 13 | Обеспечение участия детей и молодежи в спортивных мероприятиях | 1 |
| 14 | Привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям в Топчихинской ДЮСШ | 1 |
| 15 | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов спорта | 1 |

**Mer=1/15\*(14\*100) = 93,3%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**О=(100+98,3+93,3)/3 = 97,2%**

**Вывод:** в 2018 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности -97,2 % (выше 80%).

1. ***Муниципальная программа***

***«Молодежь Топчихинского района» на 2017 – 2019 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%):

S1=30,0/6,5\*100% = 461, 0 % (100%)

2. Число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) (человек):

S2=2275/2350\*100% = 96,8%

3. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в муниципальном образовании (человек):

S3=60/60\*100%=100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 \* (100+96,8+100) = 98,9%**

**i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы

**Fin=7,6/50,0\*100%=15,2 %**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Создание условий для развития добровольческой, волонтерской деятельности молодежи | 1 |
| 2 | Вовлечение молодых людей в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектную деятельность | 1 |
| 3 | Организация консультаций по профориентации для выпускников школ, образовательных ярмарок | 1 |
| 4 | Материальное поощрение талантливой и инициативной молодежи района | 1 |
| 5 | Обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях различных уровней | 1 |
| 6 | Организация районных спартакиад, учебно-тренировочных сборов, слетов, профильных смен, фестивалей, конкурсов и т.п. | 1 |
| 7 | Проведение районных мероприятий в современных (нестандартных) формах (флешмобы, деловые игры, тренинги, акции различных уровней и т.д.) | 1 |
| 8 | Обеспечение деятельности Топчихинской РМД, проведение выборов депутатов РМД | 1 |
| 9 | Пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по спектру вопросов жизни молодежи в обществе (СМИ, официальный сайт муниципального образования Топчихинский район, соцсети) | 1 |
| 10 | Формирование в молодежной среде социально значимых установок, активизация гражданской позиции, профилактика этнического и религиозного экстремизма | 1 |
| 11 | Оказание содействия в трудоустройстве молодежи | 1 |
| 12 | Содействие в социализации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/12)\* (12\*100%) =100%**

**j=12**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (98,9+15,2+100)/3=71,4%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 71,4% (от 60 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» на 2019-2021 годы***

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

**m**

**Cel = (1/m)\***∑**(Si) = (1/4)\*(100+100+50+100)=87,5%**

**i=4**

S1) Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения до 30 минут:

S1=(40/40)\*100%=100%;

S2) Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормам оповещения до 95 % общего числа жителей района:

S2=(30/20)\*100%=150% (100%);

S3) Техническое оснащение ЕДДС с учётом внедрения «Системы -112».

S3=(50/100)\*100%=50%;

S4) Количество обученных диспетчеров, обеспечивающих функционирование «Системы-112».

S4=(6/5)\*100%=120% (100%);

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin =Fin(факт)/ Fin (план)=1580,4/1974\*100=80,1%**

1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

**n**

**Mer=(1/n)\***∑**(Rj\*100%)=(1/17)\*(9\*100%)=52,94%**

**J=9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:  «1»-выполнено;  «0»-не выполнено |
| 1 | Приобретение аппаратуры оповещения населения | 0 |
| 2 | Информирование населения о профилактических мероприятиях по снижению рисков, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (официальный сайт, районная газета, информационные стенды и т.п.) | 1 |
| 3 | Оснащение оперативных групп средствами связи (приобретение УКВ радиостанций) | 0 |
| 4 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (изготовление запрещающих аншлагов) | 1 |
| 5 | Проведение противопаводковых мероприятий в населенных пунктах | 1 |
| 6 | Оснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления | 1 |
| 7 | Обновление вышедшей из строя и устаревшей оргтехники, средств связи и оповещения | 0 |
| 8 | Обучение личного состава ЕДДС | 1 |
| 9 | Обеспечение личного состава форменной одеждой | 1 |
| 10 | Обеспечение деятельности ЕДДС | 1 |
| 11 | Расширение оперативного зала ЕДДС | 0 |
| 12 | Оснащение помещения ЕДДС необходимой офисной мебелью | 0 |
| 13 | Приобретение резервного источника питания в ЕДДС (4 кВт) | 0 |
| 14 | Ремонт неисправных пожарных гидрантов в населенных пунктах района | 1 |
| 15 | Дооснащение патрульно-маневренных групп средствами первичного пожаротушения | 0 |
| 16 | Обеспечение пожарной безопасности в местах массового пребывания людей (пропитка конструкций зданий объектов социальной сферы противопожарной смесью, приобретение средств пожаротушения, оплата расходов за установку, обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации) | 0 |
| 17 | Подготовка населенных пунктов к пожароопасному периоду | 1 |

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**О=(Cel+Fin+Mer)/3=(87,5+80,1+52,94)/3=73,5%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 73,5 % (от 60 до 80%).***

***14. Муниципальная программа***

***«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Доля обеспечения деятельности ОМСУ компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации менее 5 лет в общем объеме обеспечения:

S1=25/45\*100%=55,6%;

2.Количество рабочих мест в ОМСУ оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации, персональных данных:

S2=60/70\*100%=85,7%;

3.Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде:

S3=10/50\*100%=20%;

4.Количество комплектов программного обеспечения ОМСУ, для выполнения различных задач обработки данных:

S4=1/2\*100%=50%;

5.Среднее значение количества посетителей в день, для официального интернет сайта Топчихинского района:

S5=110/70\*100%=157,1%;

**Cel=1/5\*(55,6+85,7+20+50+100) =62,3%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin=805,9/821\*100=98,2%**

1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | 1 |
| 2 | Получение неисключительных прав на программное обеспечение | 1 |
| 3 | Развитие сервисов предоставления муниципальных услуг в электронном виде, доступ в сеть Интернет | 1 |
| 4 | Сопровождение и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район | 1 |

**Mer=1/4\*(4\*100) =100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
   1. **О=(62,3+98,2+100)/3=86,8%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности -86,8% (выше 80%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективности программы |
| 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы | 90,67 | высокий |
| 2 | «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» на 2016 – 2020 годы | 100 | высокий |
| 3 | «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2021 годы | 80,1 | высокий |
| 4 | «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе»  на 2016-2020 годы | 88,9 | высокий |
| 5 | [«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2020 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/694%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%94%D0%94.rar) | 77,5 | средний |
| 6 | [«Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2020 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/425%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2%D0%B0.doc) | 88,7 | высокий |
| 7 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 – 2020 годы | 89,0 | высокий |
| 8 | [«Развитие культуры Топчихинского района» на 2016-2020 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx) | 97,4 | высокий |
| 9 | «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2019-2025 годы | 96,1 | высокий |
| 10 | «Устойчивое развитие поселений Топчихинского  района» на 2013-2020 годы | 83,9 | высокий |
| 11 | «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016 – 2020 годы | 97,2 | высокий |
| 12 | «Молодежь Топчихинского района» на 2017-2019 годы | 71,4 | средний |
| 13 | «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2021годы | 73,5 | средний |
| 14 | «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы | 86,8 | высокий |

**Вывод:**

**3 (или 21%) муниципальных программ реализованы со средним уровнем эффективности;**

**11 (или 79%) муниципальных программ реализованы с высоким уровнем эффективности.**

Сводный отчет о реализации и оценки эффективности муниципальных программ подготовлен комитетом по экономике и инвестиционной политике Администрации района на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ и оценке их эффективности за 2019 год, представленной исполнителями муниципальных программ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Фатеева Л.А./ председатель комитета по экономике и инвестиционной политике Администрации района/ тел.3855222241