**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

 **муниципальных программ**

**муниципального образования Топчихинский район**

**Отчетный период 2019 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год подготовлен комитетом по экономике и инвестиционной политике Администрации Топчихинского района в соответствии с постановлением Администрации района от 05.07.2016 № 253 (в ред. от 25.01.2019 № 38) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2019 году на территории района реализовалось 14 муниципальных программ:

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы  |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2019-2025 годы |
| 3. | Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы |
| 4. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 – 2020 годы |
| 5. | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе» на 2016-2020 годы |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» на 2016 – 2020 годы |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016 – 2020 годы  |
| 8. | Муниципальная программа «Молодежь Топчихинского района» на 2017-2019 годы  |
| 9. | [Муниципальная программа «Развитие культуры Топчихинского района» на 2016-2020 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx)   |
| 10. | Муниципальная программа «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2021 годы |
| 11. |  [Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2020 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/425%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2%D0%B0.doc) |
| 12. | Муниципальная программа «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2021годы |
| 13. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие поселений Топчихинского  района» на 2013-2020 годы |
| 14. | [Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2020 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/694%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%94%D0%94.rar)  |

Мероприятия 14 муниципальных программ были направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития района.

Реализация программных мероприятий позволила обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально - технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета района.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 3 программы реализованы со средним уровнем эффективности, 11 программ реализованы с высоким уровнем эффективности.

В целом финансирование мероприятий за счет средств районного бюджета в рамках муниципальных программ в 2019 году составило 102,8 % от запланированного уровня.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2019 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измере-ния | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района»** **на 2017-2025 годы** |
| 1.Доля образовательных организаций, в которых деревянные оконные блоки заменены на пластиковые | % | 36,4 | 60,7 | 166,8 |
| 2.Доля образовательных организаций, в которых лампы накаливания заменены на энергосберегающие лампы | % | 9,1 | 4 | 44 |
| **"Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе" на 2016-2020 годы** |
| 1.Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семья | 1 | 1 | 100 |
| **"Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2021 годы** |
| 1.Удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей | % | 51,6 | 53 | 97,4 |
| 3.Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | % | 20,4 | 24 | 85 |
| **"Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы** |
| 1.Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан | % | 54 | 54 | 100 |
| 2.Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию | % | 87 | 87 | 100 |
| 3.Количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания и степень их внедрения в практику органов местного самоуправления | штук | 3 | 3 | 100 |
| 4.Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания | человек | 3 | 3 | 100 |
| 5.Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных | единиц | 9 | 8 | 88,9 |
| 6.Количество музейных и краеведческих комнат (в образовательных и других учреждениях) | единиц | 9 | 8 | 88,9 |
| 7.Количество мероприятий военно-патриотической направленности, организованных и проведенных на территории района, до 20 | единиц | 19 | 19 | 100,0 |
| **"Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2020 годы"** |
| 1.Число лиц, погибших в ДТП | человек | 4 | 11 | 36,4 |
| 2.Число детей, пострадавших в ДТП | человек | 1 | 3 | 33,3 |
| 3.Социальный риск | число погибших на 100тыс.населения | 18 | 50,2 | 35,9 |
| 4.Транспортный риск | число погибших на 10тыс.трансп средств | 5 | 11,3 | 44,2 |
| 5.Тяжесть последствий | число погибших на 100пострадавших | 16 | 23,4 | 68,4 |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе" на 2015- 2020 годы** |
| 1.Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района | единиц | 21,8 | 20,4 | 93,6 |
| 2.Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района | % | 20,2 | 19,8 | 98,0 |
| 3.Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 104 | 112,1 | 107,8 |
| 4.Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 109 | 123,3 | 113,1 |
| 6.Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку | единиц | 285 | 90 | 31,6 |
| 7.Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 149 | 167 | 112,1 |
| 8.Доля закупок товаров (работ, услуг) у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | 20 | 32,3 | 161,5 |
| **"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы** |
| 1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 141 | 127 | 111 |
| 2.Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей | фактов | 52 | 41 | 126,8 |
| 3.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет | фактов | 17 | 13 | 130,8 |
| 4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов | 43 | 30 | 143,3 |
| 5.Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | фактов | 62 | 54 | 114,8 |
| 6.Исключение фактов совершения террористических актов | фактов | 0 | 0 | 0 |
| 7.Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 47 | 3,6 | 7,7 |
| **"Развитие культуры Топчихинского района" на 2016 - 2020 годы** |
| 1.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 60 | 60 | 100 |
| 2.Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 3 | 9,3 | 310 |
| 3.Посещаемость музея (на 1 жителя в год) | посещений | 0,4 | 0,4 | 100 |
| 4.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,2 | 10,3 | 143,1 |
| 5.Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 120 | 135 | 112,5 |
| 6.Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района и средней заработной платы в Алтайском крае | % | 100 | 98,4 | 98,4 |
| 7.Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | тыс.ед. | 9 | 13,5 | 150 |
| 8.Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в ТРКМ | % | 30 | 30 | 100 |
| 9.Доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры | % | 18,2 | 34,4 | 189 |
| 11.Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского района | % | 3,25 | 16,3 | 501,5 |
| 12.Уровень удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 90 | 100 | 111,1 |
| **"Развитие образования в Топчихинском районе" на 2019 - 2025 годы** |
| 1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА-9, в общем числе выпускников, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 | % | 95,5 | 95,8 | 100,3 |
| 2. Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 16,5 | 16 | 97 |
| 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования | % | 70 | 75 | 107,1 |
| 4. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае | % |  100 | 100,9 | 100,9 |
| 5. Сохранение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, на уровне средней заработной платы в сфере общего образования в Алтайском крае  | % | 100 | 93,4 | 93,4 |
| 6. Сохранение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования, на уровне средней заработной платы в сфере общего образования в Алтайском крае | % | 100 | 94,6 | 94,6 |
| 7. Доля аттестованных учителей от общего числа учителей | % | 75,9 | 91,8 | 120,9 |
| 8. Количество образовательных организаций, инфраструктура которых соответствует санитарным нормам, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и иным требованиям к инфраструктуре образовательных организаций с учетом современных условий технологической среды образовательного процесса | % | 78,6 | 72 | 91,6 |
| 9. Доля детей, охваченных во время летних каникул отдыхом и оздоровлением в общем числе школьников | % | 65,7 | 65,7 | 100 |
| 10. Доступность дошкольного образования для каждого ребенка в возрасте от 2 месяцев до 3лет | % | 2,4 | 7,7 | 320,8 |
| 11. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Топчихинского района | % | 8 | 8 | 100 |
| **"Устойчивое развитие поселений Топчихинского муниципального района " на 2013-2020 годы** |
| 1.Количество реализованных проектов, получивших гранты на поддержку инициатив местных сообществ | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2.Годовой объем ввода жилья | кв.м | 1100 | 1560 | 141,8 |
| 3.Протяженность введенных в действие газораспределительных сетей | км | 0 | 0 | - |
| **«Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2020 годы** |
|  1. Доля населения Топчихинского района систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Топчихинского района в возрасте от 3 до 79 лет | % | 45 | 45 | 100 |
| 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 53,2 | 53,2 | 100 |
| 3.Доля населения Топчихинского района занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 22 | 22 | 100 |
| 4.Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 76 | 76 | 100 |
| 5.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | % | 17,6 | 17,6 | 100 |
| 6.Доля населения Топчихинского района выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  % | 45 |  45 |  100 |
| 7.Эффективность использования объектов спорта | % | 70 | 70 | 100 |
| **«Молодежь Топчихинского района» на 2017-2019 годы** |
| 1. Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в Топчихинском районе | % | 6,5 | 30 | 461,5 |
| 2. Число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в молодежных мероприятиях всех уровней(форумах, слетах и т. д.) | чел | 2350 | 2275 | 96,8 |
| 3.ДолЯ молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в Топчихинском районе | % | 60 | 60 | 100 |
| **«Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» на 2019-2022 годы**  |
| 1. Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения до 30 минут |  мин | 40 | 40 | 100 |
| 2.Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормам оповещения до 95 % общего числа жителей района | % | 20 | 30 | 150 |
| 3.Техническое оснащение ЕДДС с учётом внедрения «Системы -112» | % | 100 | 50 | 50 |
| 4.Количество обученных диспетчеров, обеспечивающих функционирование «Системы-112» | чел. | 5 | 6 | 120 |
| **«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы** |
| 1.Доля обеспечения деятельности ОМСУ компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации менее 5 лет в общем объеме обеспечения | % | 45 | 25 | 55,6 |
| 2.Количество рабочих мест в ОМСУ оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации, персональных данных | ед. | 70 | 60 | 85,7 |
| 3.Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | % | 50 | 10 | 20 |
| 4.Количество комплектов программного обеспечения ОМСУ, для выполнения различных задач обработки данных | шт. | 2 | 1 | 50 |
| 5.Среднее значение количества посетителей в день для официального интернет сайта Топчихинского района | шт. | 70 | 110 | 157,1 |

|  |
| --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия**
 |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2018 году (факт) |
| 1. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы | *к концу 2025 года:*1.Повышение доли образовательных организаций, в которых деревянные оконные блоки заменены на пластиковые, до 72 %;2.Повышение доли образовательных организаций, в которых лампы накаливания заменены на энергосберегающие лампы, до 36,4 % . | За отчетный период проведена замена окон в детском саду "Ласточка" с. Чистюнька, детском саду "Березка" с. Фунтики, частичная замена окон в детском саду "Солнышко" (ул. Яблочная), Топчихинской СОШ №2, ДЮСШ. Заменены окна в Покровской, Макарьевской, Парфеновской, Песчановской, Победимской, Белояровской, Ключевской школах. За отчетный период частично заменены лампы в Топчихинской СОШ №1. |
| 2. | "Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе" на 2016-2020 годы | К концу 2020 года:1.Обеспечение жильем 5 молодых семей Топчихинского района путем привлечения дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан, (в т.ч. 2019 г – 1 семья). | В 2019 году 1 семья получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (освоено 164,2 тыс. руб. средств районного бюджета). |
|  3. | "Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2021 годы. | К концу 2021 года:1.Снижение показателя удельного веса проб воды в с.Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 70% в 2014 году до 0% к 2021 году;2.Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 55,1 % в 2014 году до 50,3% в 2021 году;3.Уменьшение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 26,4 % в 2014 году до 17,6% в 2021 году. | За 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия: 1. Капитальный ремонт водозаборных скважины: в с. Володарка (освоено 2123,232 тыс. рублей); с.Топчиха, ул. Комарова, д. 44 (освоено 2695,666 тыс. руб.); с. Топчиха, ул. Пролетарская, д. 44 (освоено 3284,486 тыс. руб.); с. Фунтики, ул. Солнечная, д. 19 (освоено 2499,135 тыс. руб.); с. Макарьевка, ул. Садовая, д. 6а (освоено 2873,245 тыс. руб.).  2. Замена глубинного насоса водозаборной скважины в с. Хабазино, с. Песчаное, с. Комариха, с. Парфеново. (освоено 164,8 тыс. руб.). 3. Реконструкция вод. Сетей в с. Топчиха, с. Парфеново, с. Чистюнька (освоено 750,0 тыс. руб.) |
| 4. | "Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы | К концу 2020 года:1.Увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, до 55% 2.Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию, до 90%;3.Увеличение количества исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания до 4;4.Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания до 3;5.Увеличение количества действующих патриотических объединений, клубов, центров, кружков, в том числе детских и молодёжных до 9;6.Увеличение количества музейных и краеведческих комнат в образовательных учреждениях до 9;7.Увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности, организованных и проведенных на территории района, до 20. | В рамках программы проведены следующие мероприятия: 1. Месячник оборонно-массовой работы; 2.Волонтерские акции по оказанию помощи ветеранам; 3.Проведение уроков мужества и дней памяти; 4.Уроки мужества в память Чернобыльцам; 5.Скийоринг, Кубок Победы; 6.Проведение комплексной оперативно-профилактической операции "Дети-России-2019"; 7."Гонки мотолыжных экипажей", посвященные Дню защитника Отечества; 8.Проведение XXXI районной школы ученического актива "Будущее начинается сегодня!"; 9.Фестиваль патриотической песни "Пою мое Отечество"; 10.Учебные сборы с юношами - учащимися 10-х классов общеобразовательных организаций.; 11.Краевой слет военно-патриотических клубов, посвященный 100-летию со дня рождения М. Т. Калашникова; 12.Смена в краевом профильном военно-патриотическом лагере "Победа" 13.Статья "Я патриот" МКОУ Белояровская СОШ; 14.ВПК "Воин" (МКУ ДО ДЮЦ); 15.ЮНАРМИЯ (МКУ ДО ДЮЦ); 16.Туристический клуб "Горизонт" (МКУ ДО ДЮЦ); 17.Добровольческий отряд (МКОУ Парфёновская СОШ); 18. Патриотическое объединение "Созвездие" (Сидоровская СОШ- филиал МКОУ Топчихинской СОШ №1 им. Героя России Д. Ерофеева); 19.Объединение "Совет старшеклассников" (Макарьевская ООШ-филиал МКОУ Топчихинской СОШ №1 им. Героя России Д.Ерофеева); 20.Королевство детской республики "Детство" (МКОУ Чистюньская СОШ); 21.Мемориальный музей им. Героя Советского Союза М.С. Калашникова (МКОУ Кировская СОШ); 22.Музейная комната "Наше прошлое"(МКОУ Парфёновская СОШ); 23.Краеведческая комната (Песчановская СОШ-филиал МКОУ Парфёновской СОШ, МКОУ Победимская СОШ, Володарская СОШ- филиал МКОУ Чистюньской СОШ, Красноярская СОШ-филиал МКОУ Топчихинской СОШ№2, МКОУ Топчихинская средняя школа №1 Им. Героя России Д.Ерофеева, Тополинская ООШ-филиал МКОУ Кировская СОШ);  24.Волонтерская патриотическая акция "Снежный десант"; 25.Проведение районных соревнований по военно прикладным видам спорта; 26.Открытые районные соревнования по скийорингу в честь Дня защитника Отечества;27.Экскурсии в Топчихинскую войсковую часть; 28.Участие во Всероссийской молодежной военно-патриотической игре "Зарница".  |
| 5. | "Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2020 годы" | к концу 2020 года:1. Снижение тяжести последствий с 18% до 15% в сравнении с 2017 годом;2. Сокращение социального риска к 2020 году на 50% в сравнении с 2017 годом;3. Сокращение транспортного риска к 2020 году на 50% в сравнении с 2017 годом | Всего на территории района по итогам 12 месяцев 2019 года произошло 20 ДТП, 11 погибших, 36 раненых из них 2 ребенка. Проведено тематических бесед 448, в том числе в общеобразовательных учреждениях 303, в автотранспортных предприятиях 145. Подготовлено материалов в СМИ 116, в информационных агентствах 5, телевидение 17, печать 24, проведено мероприятий всего 25, количество выставленных рекламных щитов, аншлагов, модулей - 1, оформлено информационных окон ГИБДД - 7. |
| 6. | "Развитие малого и среднего предпринимательст-ва в Топчихинском районе" на 2015- 2020 годы. | к концу 2020 года:1. Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района достигнет показателя 22,0 единицы.2. Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района составит 20,5%.3. Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню предыдущего года) составит 104,4%.4. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню предыдущего года) составит 108,5 %.5. Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку, составит не менее 285 ежегодно.6. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), составит не менее 152 ежегодно.7. Доля закупок товаров (работ, услуг) у СПМ, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», составит не менее 20 %. | В отчетном периоде на финансирования мероприятий муниципальной программы из районного бюджета направлено 280,1 тыс. руб. Обеспечение деятельности ИКЦ"- 271,1 тыс. руб., "поведение и организация участия СМСП в заседаниях общественного совета, предпринимателей, учебах, семинарах, форумах, конференциях, "круглых столах", мастер-классах обучающих и других мероприятий среди СМСП, включая краевой конкурс "Лучший предприниматель года" по различным номинациям (популяризация предпринимательства - издание брошюр - 9,0 тыс. руб.) ИКЦ предоставлено 90 информационно-консультационных услуг. За 2019 год получателями поддержки в виде займов в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» стали 5 субъектов предпринимательства (общая сумма займов составила 16,8 млн. руб.). |
| 7. | "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы | к концу 2020 года:1.Снижение уровня преступности до 135 преступлений на 10 тыс. жителей;2.Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до 50 на 10 тыс. жителей;3. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет до 15 фактов в год;4.Снижение уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах до 40 на 10 тыс. жителей;5.Снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами до 60 фактов в год;6.Исключение фактов совершения террористических актов;7.Увеличение удельного веса преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений, до 50 %. | За 2019 год совершено 277 преступления, в том числе преступления несовершеннолетних - 13, преступления совершенные в состоянии алкогольного опьянения - 89 .За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения выявлено 627 административных правонарушений. Уличная преступность составила 11 преступлений, наблюдается снижение преступлений в общественных местах 36 факта. Количество преступлений совершенных лицами, ранее совершавшими преступления составило 54. Совершено 5 краж ТМЦ из магазинов. Изъято из незаконного оборота 4 единицы гладкоствольного оружия. Ведется работа по выявлению нарушений, связанных с оборотом алкогольной продукции домашнего изготовления, изъято 15 литров алкогольной продукции. К охране общественного порядка и пресечению противоправных проявлений привлечена "Народная дружина",в которой задействовано 187 человека; по линии НД проведено 686 рейдовых мероприятий. Организована работа с семьями социального риска. Привлечено к административной ответственности по нарушению Закона № 99 ЗАК - 20 родителей, состоит на учете 37 несовершеннолетний. В МО издан приказ о закреплении сотрудников полиции за "трудными" подростками. На реализацию программы запланировано 900 тыс. рублей, фактически за отчётный период освоено 8,8 тыс. руб., в том числе: оплата за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленной в школах и дошкольных образовательных организациях - 30,6 тыс. руб., содействие деятельности народных дружин- 50 тыс. руб. |
| 8. | "Развитие культуры Топчихинского района" на 2016 - 2020 годы | к концу 2020 года:1.Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории района, до 60 %;2.Количество посещений библиотек на 1 жителя к 2020 году составит 3 посещений, музейных учреждений – 0,4 посещений;3.Ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 7,2 %;4.Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Топчихинского района, до 12,2 %;5.Повышение средней заработной платы работников учреждений культуры района до уровня средней заработной платы в Алтайском крае к 2017 году;6.Сохранение среднего числа книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения;7.Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в музее до 30 %;8.Сохранение доли современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры на уровне 18 %;9.Увеличение доли участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского района, 3,3 %;10.Увеличение уровня удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур, до 90 %. | В отчётном периоде в рамках программы проведены следующие мероприятия:  1.Народное гулянье,встреча Старого Нового года "Новый год к нам мчится"; 2.Лекция с показом презентации "Этот удивительный мир" в музее; 3.Открытие Года театра в Топчихинском районе, Показ спектакля "Спасение Зимних туч";4.Час истории "В огненном кольце", посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны; 5.Урок мужества "Великая битва на Волге", посвященный 77-й годовщине Сталинградской битвы;6.Вечер памяти "А память сердце бережёт", посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана;7.Акция к Международному дню родного языка "Язык родной, дружи со мной";8.Праздничная конкурсная программа "Буду родине служить", посвященная Дню защитника Отечества;9.Участие в Международном конкурсе декоративно-прикладного творчества "Адмиралтейская звезда";10.Литературная экскурсия "Веселое утро", посвященная 90-летию И.П.Токмаковой; 11.Районный фестиваль детского творчества "Радуга талантов".  |
| 9. | "Развитие образования в Топчихинском районе" на 2019 - 2025 годы | к концу 2025 года:1. Увеличение доли выпускников образовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА-9, в общем числе выпускников, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 до 96,1 %.2. Увеличение доли учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций до 18,3 %.3. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей этого возраста до 75 %.4. Сохранение отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае на уровне 100%,5.Сохранение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования на уровне средней заработной платы в сфере общего образования в Алтайском крае.6. Увеличение доли аттестованных учителей от общего числа учителей до 76,5 %.7.Увеличение количества образовательных организаций, инфраструктура которых соответствует санитарным нормам, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и иным требованиям к инфраструктуре образовательных организаций с учетом современных условий технологической среды образовательного процесса до 79%.8. Увеличение доли детей, охваченных во время летних каникул отдыхом и оздоровлением в общем числе школьников до 66,3%.9. Увеличение доли детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, до 5,6 %.10. Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Топчихинского района на уровне 8,0 %. | За 2019 год 10 учеников 9-х классов и 3 ученика 11-х классов не прошли государственную (итоговую) аттестацию. Доля учителей до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составляет 16 %. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования составляет 75% (учащихся посещают кружки, секции). Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования за 4 квартал составила 24419,1 тыс.рублей. Отношение средней заработной платы по категории к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях-100,9%. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений района составила 24201,9, тыс.рублей. Отношение к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте РФ-93,4%. Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей составила 23973,1 тыс.рублей. Отношение к средней заработной плате в сфере общего образования -94,6%. Доля аттестованных учителей от общего числа учителей 91,8 %. Количество образовательных организаций, инфраструктура которых соответствует санитарным нормам, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и иным требованиям к инфраструктуре образовательных организаций с учетом современных условий технологической среды образовательного процесса составляет 72%. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Топчихинского района составляет 8%. Доступность дошкольного образования для каждого ребенка в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составляет 7,7 %. Доля детей, охваченных во время летних каникул отдыхом и оздоровлением, в общем числе школьников составляет 65,7 %. |
| 10. | "Устойчивое развитие поселений Топчихинского района " на 2013-2020 годы | к концу 2020 года:1. Реализация 2 проектов с привлечением грантов на поддержку местных инициатив граждан. 2. Ввод в эксплуатацию жилья 1100 кв. м.3. Ввод в действие 1320 км газораспределительных сетей. | По итогу 2019 года реализовано 3 основных мероприятия: 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, а также улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов. 2.Благоустройство территории мемориала землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. 3. Проектные работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, с. Парфёново и с. Чистюнька. (В отчетном периоде в рамках программы 19 семей получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на общую сумму 22506,250 тыс. руб.). Проект "Благоустройство территории мемориала землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг., (освоено 4086 тыс. руб.). Проведены мероприятия по разработке проектно-сметной документации по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, с. Парфёново и с. Чистюнька (освоено 750 тыс. руб.) |
| 11. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2020 годы | к концу 2020 года:1.Доля населения Топчихинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Топчихинского района в возрасте от 3 до 79 лет, до 48%.2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 57,0%.3. Доля населения Топчихинского района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения, занятого в экономике, до 25,1%.4. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, до 80%.5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, до 22,6%.6. Доля населения Топчихинского района выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 50%.7. Эффективность использования объектов спорта, до 80%. | В отчётном периоде в рамках программы проведены следующие мероприятия: 1.Организация в зимнее время пунктов проката коньков и лыж. 2.Проведено более 57 районных соревнований по 11 видам спорта. 3.Участие в зональных и финальных краевых соревнованиях, зимней и летней Олимпиады сельских спортсменов Алтая. 4.Участие в краевых и межрайонных турнирах по футболу, волейболу и хоккею с шайбой, тяжелой атлетике. 5.Проведение зимней и летней олимпиады спортсменов района; 6.Проведена IV районная Спартакиада педагогических и руководящих работников образования Топчихинского района. 7.Введены в эксплуатацию 2 спортивные площадки в с. Топчиха, с.Чистюнька. 8. Капитальный ремонт крыши Топчихинской ДЮСШ.  |
| 12. | "Молодёжь Топчихинского района" на 2017-2019 годы |  К концу 2019 года: 1.Увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в Топчихинском районе, на 0,5 % в год; 2. Увеличение числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.), до 2350 чел к 2019 году; 3. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в Топчихинском районе, до 60% к 2019 году. | В рамках программы за 2019 год проведены следующие мероприятия: 1.Познавательно-игровая программа "Быть студентом - это здорово!"; 2.Всероссийская патриотическая акция "Снежный десант"; 3.День здорового питания "Витаминиада-2019";4.Посвящение в молодые избиратели;5.Интерактивная молодежная игра "Выбор за нами" в рамках месячника молодого избирателя;6.Молодежная акция "Молодежь выбирает ЗОЖ!"; 7.Информационная встреча с молодежью "В борьбе с незаконным оборотом наркотиков", посвященная дню работников наркоконтроля. |
| 13. | "Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края" на 2019-2021 годы | 1.Уменьшение на 5 процентов количество случаев гибели людей при чрезвычайных ситуациях (при пожарах).2.Уменьшение на 5 процентов количество случаев травматизма при чрезвычайных ситуациях (при пожарах).3.Сокращение на 5 процентов потери в результате чрезвычайных ситуаций (пожаров).4.Соответствование составу и структуре ЕДДС требованиям нормативно-правовых актов.5.Создание эффективной системы взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышению слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке.6. Своевременно информировать и координировать все звенья территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.7.Повысить имидж ЕДДС и различных служб, обеспечивающих безопасность населения района. | В рамках программы за отчетный период обучены 6 диспетчеров, обеспечивающих функционирование "Системы-112".Техническое оснащение ЕДДС с учетом внедрения "Системы-112" составляет 50%. Состав и структура ЕДДС соответствует требованиям НПА. |
| 14. | Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района" на 2019-2023 годы | 1. Формирование в ОМСУ Топчихинского района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности информации для населения.2. Обеспечение защиты информации и персональных данных, обработка которых осуществляется в ОМСУ.3. Повышение эффективности взаимодействия гражданского общества и бизнеса с ОМСУ.4. Повышение качества, оперативности предоставления муниципальных услуг.5. Увеличение количества посетителей официального интернет сайта Топчихинского района | По итогам 2019 года все необходимые мероприятия успешно выполнены (приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание; получение неисключительных прав на программное обеспечение; развитие сервисов предоставления муниципальных услуг в электронном виде, доступ в сеть Интернет, сопровождение и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район). |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План по программе на 2019 г. | Фактически освоено за 12 месяцев 2019 г. | Выполнение за 12 месяцев 2019 г. от плана по программе, % |
| Всего | в том числе  | Всего | в том числе  | Всего | в том числе  |
| ФБ | КБ | РБ | ВИ | ФБ | КБ | РБ | ВИ | ФБ | КБ | РБ | ВИ |
| Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего | Всего |
| **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы»** | 254,4 |  |  | 254,4 |  | 254,4 |  |  | 254,4 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| **"Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе" на 2016-2020 годы** | 821,1 | 492,7 | 164,2 | 164,2 |  | 821,1 |  | 656,9 | 164,2 |  | 100 |  | 400,1 | 100 |  |
| **"Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2021 годы** | 17028,44 |  | 16552,5 | 475,94 |  | 35157,23 |  | 32174,63 | 2982,26 |  | 206,5 |  | 194,4 | 626,7 |  |
| **"Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы** | 60 |  |  | 60 |  | 41,9 |  |  | 41,9 |  | 69,8 |  |  | 69,8 |  |
| **"Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2020 годы"** | 55411,785 |  | 38877,163 | 16534,622 |  | 55680,7 |  | 38877,2 | 16803,5 |  | 100,5 |  | 100 | 101,6 |   |
| **"Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе" на 2015- 2020 годы** | 364 |  |  | 364 |  | 280,1 |  |  | 280,1 |  | 77 |  |  | 77 |   |
| **"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе" на 2016 - 2020 годы** | 1112 |  |  | 1112 |  | 964,3 |  |  | 964,3 |  | 86,7 |  |  | 86,7 |   |
| **"Развитие культуры Топчихинского района" на 2016 - 2020 годы** | 28225,3 |  | 250 | 26475,3 | 1500 | 27041,6 | 316,3 | 250 | 26475,3 | - | 95,8 | - | 100 | 100 |  - |
| **"Развитие образования в Топчихинском районе" на 2014 - 2018 годы** | 344566,8 |  | 242147,2 | 102419,6 |  | 361919,6 |  | 257470,3 | 104449,3 |  | 105 |  | 106,3 | 102 |   |
| **"Устойчивое развитие поселений Топчихинского муниципального района " на 2013-2020 годы** | 26592,25 | 20975,62 | 3530,634 | 1574 | 512 | 33986,32 | 20975,6 | 4130,62 | 1724 | 7156,1 | 127,8 | 100 | 117 | 109,5 |  1397,7 |
| **«Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2020 годы** | 4035,8 |  | 2778,8 | 1137 | 120 | 3896,7 |  | 2778,8 | 1117,9 |  | 96,6 |  | 100 | 98,3 |  |
| **"Молодёжь Топчихинского района" на 2017-2019 годы** | 50 |  |  | 50 |  | 184,6 |  | 177 | 7,6 |  | 369,2 |  | - | 15,2 | - |
| **"Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края" на 2019-2021 годы** | 1974 |  |  | 1974 |  | 1580,4 |  |  | 1580,4 |  | 80,1 |  |  | 80,1 |  |
| **Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района" на 2019-2023 годы** | 821 |  |  | 821 |  | 805,9 |  |  | 805,9 |  | 98,2 |  |  | 98,2 |  |
| **ИТОГО** | **481316,9** | **21468,32** | **304300,5** | **153416,1** | **2132** | **522614,9** | **21291,9** | **336515,5** | **157651,4** | **7156,1** | **108,6** | **99,2** | **110,6** | **102,8** | **335,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств районного бюджета в рамках муниципальных программ в 2019 году составило 102,8 % от запланированного уровня. |

**Оценка эффективности муниципальных программ, реализованных в 2019 году**

1. ***Муниципальная программа***

 ***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы***

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля образовательных организаций, в которых деревянные оконные блоки заменены на пластиковые:

S1 = 60,7/36,4\*100% =166,8% (100%)

2. Доля ОО, в которых лампы накаливания заменены на энергосберегающие лампы:

S2 =4,0/9,1\*100% =44%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) =(1/2)\* (100+44) = 72%**

 **i=2**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 254,4/254,4\*100% = 100%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (4\*100%) = 100%**

 **j=4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые | 1 |
| 2 | Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг всоответствии с законодательство Российской Федерации | 1 |
| 3 | Проведение анализа деятельности образовательных организаций по организации и осуществлению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 1 |
| 4 | Пропаганда энерго и ресурсосбережения в образовательных организаций через проведение: уроков энергоэффективного освещения и бережного отношения к энергоресурсам с просмотром видеороликов, конкурсов по теме энергосбережения | 1 |

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (72,0+100+100)/3 = 90,67%.**

***В 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 90,67% (свыше 80 %).***

1. ***Муниципальная программа***

 ***«Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе»***

 ***на 2016 – 2020 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения:

S1=1/1\*100=100;

**Cel=1/1\*100=100%**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin=164,2/164,2\*100=100%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Учет проживающих на территории района молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и претендующих на получение социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов | 1 |
| 2 | Прием документов от граждан, изъявивших желание участвовать в Программе | 1 |
| 3 | Информационное сопровождение, консультирование участников Программы | 1 |
| 4 | Информирование населения об условиях участия в Программе через районную газету «Наше слово», официальный сайт муниципального образования, информационные стенды Администраций с/с | 1 |
| 5 | Формирование списка молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, согласно очередности | 1 |
| 6 | Выплата социальной поддержки за счет средств районного бюджета | 1 |

**Mer=1/6\*(6\*100) =100%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**О=(100+100+100)/3=100%**

**Вывод:** в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности (выше 80%)

1. ***Муниципальная программа***

***«Обеспечения населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2021 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям:

S1 = (100/100)\*100% = 100%

2. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей:

S2  = (51,6/53)\*100% = 97,4 %

1. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей:

S3 = (20,4/24)\*100% = 85 %.

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3)\* (100+97,4+85)=94,1 %**

 **i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 1015,1/475,94\*100% = 213,3 % (100%)**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Топчиха (ул. Комарова, 40) | 1 |
| 2 | Капитальный ремонт скважины с. Фунтики, ул. Солнечная, 10 | 1 |
| 3 | Капитальный ремонт скважины с. Володарка, ул. Гагарина, 39,а | 1 |
| 4 | Капитальный ремонт скважины с. Макарьевка, ул. Садовая, 6а | 1 |
| 5 | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу с. Топчиха, ул. Пролетарская. 44 | 1 |
| 6 | Замена глубинного насоса водозаборной скважины в с. Песчаное, с. Хабазино, с. Комариха, с. Парфёново | 1 |
| 7 | Ремонт тепловых сетей с. Макарьевка, с. Топчиха, с. Чистюнька. | 0 |
| 8 | Замена и ремонт котельного оборудования с. Володарка, с. Зимино, п. Кировский, п. Ключи, с. Красноярка, с. Парфёново, с. Переясловка, п. Победим, с. Покровка, с. Сидоровка, с. Топчиха, с. Фунтики, с. Хабазино. | 0 |
| 9 | Замена и ремонт котельного оборудования в школе в с. Переясловка | 0 |
| 10 | Замена и ремонт котельного оборудования в школе в с. Сидоровка |  |
| 11 | Замена и ремонт котельного оборудования в школе в с. Песчаное | 0 |
| 12 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство автоматизированной угольной котельной по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха» | 0 |
| 13 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция тепловых сетей инженерно-технического обеспечения по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха» | 0 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/13)\* (6\*100%) =46,2%**

 **j=13**

IV.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (94,1+100+46,2)/ 3 = 80,1 %**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности - 80,1% (выше 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

 ***«Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе»***

 ***на 2016-2020 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан(%):

S1 = (54/54)\*100% = 100%

2. Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию (%):

S2 = (87/87)\*100% = 100%

3. Количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания и степень их внедрения в практику органов местного самоуправления (штук):

S3 = (3/3)\*100% = 100%

4. Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания(человек):

S4 = (3/3)\*100% = 100%

5.Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных (единиц):

 S5 = (8/9)\*100% = 88,9%

6.Количество музейных и краеведческих комнат (в образовательных и других учреждениях) (единиц):

 S6 = (8/9)\*100% = 88,9%

7.Количество мероприятий военно-патриотической направленности, организованных и проведенных на территории района, до 20(единиц):

S7 = (19/19)\*100% = 100%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/7 \* (100+100+100+100+88,9+88,9+100)= 96,8%**

 **i=7**

 II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: **Fin = 41,9/60,0\*100% = 69,8%.**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Проведение районных краеведческих конференций «Моя Малая Родина» | 1 |
| 2 | Привлечение ветеранов, деятелей культуры к организации встреч со школьниками и молодежью | 1 |
| 3 | Обновление экспозиций к памятным датам, событиям в истории страны, края, района: в районном музее, в музейных и краеведческих комнатах | 1 |
| 4 | Проведение молодежных акций по благоустройству аллей, мемориалов, памятников | 1 |
| 5 | Проведение мероприятий, посвященных 80-летию Алтайского края и 85-летию Топчихинского района | 1 |
| 6 | Организация и проведение юбилейных праздников в населенных пунктах района– | 1 |
| 7 | Организация и проведение историко-краеведческих экскурсий по району | 1 |
| 8 | Организация деятельности волонтерских, тимуровских отрядов, отрядов милосердия по оказанию помощи ветеранам войн, членам их семей, ветеранам труда | 1 |
| 9 | Организация тематического показа фильмов по военно-патриотической тематике | 1 |
| 10 | Участие в краевых слетах патриотических объединений | 1 |
| 11 | Организация «Круглых столов» по темам: «организация учебно-исследовательской, поисковой работы по краеведению в образовательных организациях и т.д. | 1 |
| 12 | Участие в районных, зональных, краевых конкурсах:- патриотической песни, бардовской песни, изобразительного творчества | 1 |
| 13 | Участие в краевых конкурсах: «Будущее Алтая», «Моя Малая Родина», историко-краеведческой Олимпиаде и др | 1 |
| 14 | Проведение мероприятия посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне (проведение митингов, фестивалей, линеек памяти, творческих конкурсов, уроков мужества); | 1 |
| 15 | Проведение мероприятия посвященного Дню Памяти и скорби (22.06) | 1 |
| 16 | Поведение мероприятий, посвященных Сталинградской битве | 1 |
| 17 | Поведение мероприятий, посвященных Курской битве | 1 |
| 18 | Поведение мероприятий, посвященных снятия блокады Ленинграда | 1 |
| 19 | Участие во всероссийской молодежно-патриотической акции «Георгиевская ленточка «Мы помним, мы гордимся» | 1 |
| 20 | Проведение киноэстафеты «Равнение на Победу» | 1 |
| 21 | Создание видеоархива воспоминаний участников Великой Отечественной войны в районном музее | 1 |
| 22 | Публикации статей патриотической направленности в районной газете | 1 |
| 23 | Организация и проведение смотра-конкурса школьных творческих работ «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» | 1 |
| 24 | Проведение районного слета детских подростковых организаций | 1 |
| 25 | Организация «Круглых столов» по темам: «О готовности молодежи служить Родине» и т.д. | 1 |
| 26 | Обеспечение работы в районе военно-патриотического клуба | 1 |
| 27 | Организация и участие в открытых районных соревнованиях по спортивному туризму, дистанции на средствах передвижения, гонкам мотолыжных испытаний, посвященных Дню Защитника Отечества | 1 |
| 28 | Организация и проведение учебно-полевых сборов с юношами-учащимися 10-х классов образовательных организаций на базе Топчихинского гарнизона | 1 |
| 29 | Проведение Дней призывника, районных мероприятий по военно-прикладным видам спорта | 1 |
| 30 | Проведение мероприятий, посвященных выводу советских войск из Афганистана | 1 |
| 31 | Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС | 1 |
| 32 | Проведение мероприятий, посвященных 91-летию ДОСААФ | 1 |
| 33 | Обеспечение участия в краевых молодежных Дельфийских играх | 1 |
| 34 | Организация экспедиционной работы по краеведению | 1 |
| 35 | Реализация детских и молодежных социально-значимых проектов, участие в Весенней неделе добра (оказание помощи ветеранам войн и труда) | 1 |
| 36 | Комплектование библиотечных фондов литературой патриотической направленности | 1 |
| 37 | Проведение встреч с творческими людьми района | 1 |
| 38 | Проведение молодежных акций, праздников, посвященных Дню России, Дню Государственного Флага Российской Федерации, Дню Конституции Российской Федерации, Дню согласия и примирения | 1 |
| 39 | Проведение конкурсов творческих работ среди обучающихся и дошкольников, посвященных любви к Родине (селу, краю, России) | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/39)\* (39\*100%) = 100%**

 **j=39**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (96,8+69,8+100)/3 = 88,9%**

***В 2019 году муниципальная программа реализована с высоком уровнем эффективности 88,9 % (более 80 %).***

1. ***Муниципальная программа***

***"Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе***

***на 2018-2020 годы"***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

 1.Число лиц, погибших в ДТП:

S1 = (4/11)\*100% = 36,4 %

 2. Число детей, пострадавших в ДТП:

S2  = (1/3)\*100% = 33,3 %

1. Социальный риск

S3 = (18/50,2)\*100% = 35,9%

1. Транспортный риск:

S4 = (5/11,3)\*100% = 44,2%

1. Тяжесть последствий:

S5 = (16/23,4)\*100% = 68,4%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5)\*(36,4+33,3+35,9+44,2+68,4)=43,64 %**

 **i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 16803,5/16534,622\*100% = 101,6% ( 100%)**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Ежегодное проведение районных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо», участие в профильной смене юных инспекторов движения, краевых соревнованиях велосипедистов «Безопасное колесо» | 1 |
| 2 | Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы, викторины по знаниям школьников правил дорожного движения) | 1 |
| 3 | Проведение конкурсов на лучшую детскую творческую работу, посвященную правилам дорожного движения (сочинение, плакат, рисунок) | 0 |
| 4 | Обеспечение регулярного информирование общественности о результатах работы ОГИБДД по безопасности дорожного движения, в том числе о наиболее тяжких ДТП, имеющих широкий общественный резонанс, по которым закончено предварительное следствие, а также о проблемах детского дорожно-транспортного травматизма. | 1 |
| 5 | Ведение регулярной просветительской работы с родителями и детьми в целях профилактики детских дорожно-транспортных происшествий, проведение родительского Всеобуча, семейных конкурсов на знание правил дорожного движения | 1 |
| 6 | Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся мл. классов образовательных учреждений светоотражающих элементов | 1 |
| 7 | Обустройство пешеходных переходов, в том числе вблизи образовательных учреждений | 1 |
| 8 | Устройство дополнительного электроосвещения | 1 |
| 9 | Техническое содержание и текущий ремонт, капитальный ремонт дорог, тротуаров | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/9)\*(8\*100%) =88,9 %**

 **j=9**

IV.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (43,64+100+88,9) / 3 = 77,5 %**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности - 77,5% (от 40 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2020 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/7\*(93,6+98,0+100,0+100,0+31,6+100,0+100,0)= 89,0%**

 **i=7**

S1)Количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Топчихинского района (единиц):

 S1 = (20,4/21,8)\*100% = 93,6%;

S2) Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике Топчихинского района (%):

S2 = (19,8/20,2)\*100% = 98,0%;

S3)Объем инвестиций в основной капитал, привлеченных малыми и средними предприятиями (по отношению к уровню предыдущего года) (%):

S3 = (112,1/104,0\*100% = 107,8% (100%);

S4) Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Топчихинского района (по отношению к уровню предыдущего года) (%):

S4 = (123,3/109,0)\*100% = 113,1% (100%);

S5) Количество СМСП, получивших муниципальную поддержку (единиц): S6 = 90/285)\*100% = 31,6%;

S6) Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) (единиц):

 S6 = 167/149)\*100% = 112,1% (100%);

S7) Доля закупок товаров (работ, услуг) у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанных в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (%):

 S7 = 32,3/20)\*100% = 161,5% (100%).

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: **Fin = 280,1/364\*100% = 77%.**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/5)\* (5\*100%) = 100%**

 **j=5**

1) Обеспечение деятельности ИКЦ – «1»;

2) Оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Топчихинский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП – «1»;

3) Проведение и организация участия СМСП в заседаниях общественного совета предпринимателей, учебах, семинарах, форумах, конференциях, «круглых столах», мастер-классах, обучающих и других мероприятиях среди СМСП, включая краевой конкурс на звание «Лучший предприниматель года» по различным номинациям – «1»;

4) Информационная поддержка СМСП, в том числе обеспечение функционирования специализированных разделов «Предпринимательство» и «Инвесторам» на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район – «1»;

5) Организация и проведение деловых игр, уроков, конкурсов и иных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность – «1».

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: **O = (Cel + Fin + Mer)/3= (89,0+77+100)/3 = 88,7% (высокий уровень эффективности).**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности -88,7% (выше 80%).***

1. ***Муниципальной программа***

***«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2019 – 2021 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S1 = (141/127)\*100% = 111 % (100%), где план - 141, факт - 127 показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

2. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

S2 = (52/41)\*100% = 126,8 % (100%), где план - 52, факт – 41, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений);

3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (фактов):

S3 = (17/13)\*100% = 130, 8 % (100%), где план - 17, факт - 13, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

4.Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей):

 S4 = (43/30)\*100% = 143,3 % (100%), где план - 43, факт - 30, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

5. Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (фактов):

S5 = (62/54)\*100% = 114,8% (100%), где план-62, факт-54, показатель с желаемой тенденцией развития в сторону снижения значений;

6.Исключение фактов совершения террористических актов (фактов):

S5 = 100%

7.Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений (%):

S7 = (3,6/47)\*100% = 7,7 %

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/7 )\* (100+100+100+100+100+ 100+7,7)= 86,8 %**

 **i=7**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 964,3/1112\*100% = 86,7 %**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:«1» - выполнено;«0» - не выполнено |
|  1. Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч. публикация в СМИ материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, повышения правовой грамотности населения | 1 |
| 2. Реализация мероприятий по созданию условий для беспрепятственного проезда оперативных и социальных служб в населенных пунктах района | 1 |
| 3. Содействие деятельности народной дружины, создание штаба, обеспечение и стимулирование деятельности народной дружины | 1 |
| 4. Организация личного страхования народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка | 1 |
| 5. Участие в конкурсах среди народных дружин | 0 |
| 6. Изучение в образовательных организациях уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 1 |
| 7. Организация и проведение «круглых столов» по проблемам укрепления нравственного здоровья населения и профилактики правонарушений в обществе | 1 |
|  8. Участие в краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы с детьми по месту жительства | 1 |
| 9. Участие в семинарах по правовой тематике специалистов учреждений культуры района | 1 |
| 10. Комплектование библиотечных фондов библиотек книгами, плакатами, буклетами по правовой тематике | 1 |
| 11. Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры граждан, профилактику преступлений и иных правонарушений | 1 |
| 12. Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в среде учащихся, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 13. Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 14. Участие в проведении государственной дактилоскопической регистрации несовершеннолетних, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 |
| 15. Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 1 |
| 16. Выработка и реализация системы мер социальной реабилитации, адаптации и трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, условно освобожденных и состоящих под административным надзором органов внутренних дел, а также лиц без определенного места жительства, нуждающихся в государственной поддержке | 1 |
| 17. Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 1 |
| 18. Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края"  | 1 |
| 19. Участие в обучающих семинарах для председателей, ответственных секретарей и иных заинтересованных специалистов КДНиЗП | 1 |
| 20. Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных концессий | 1 |
| 21. Реализация плана мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании в Топчихинском районе на 2016 –2020 годы | 1 |
| 22. Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции | 1 |
| 23. Реализация мероприятий плана противодействия коррупции в муниципальном образовании Топчихинский район | 1 |
| *Мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений» программы* |
| 24. Реализация плана мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в Топчихинском районе на 2016-2020 годы | 1 |
| 25. Участие субъектов противодействия экстремизму и терроризму в межрайонных и краевых совещаниях и форумах в сфере профилактики ксенофобии, межнациональной конфликтности, экстремизма, противодействия идеологии терроризма | 1 |
| 26. Организация взаимодействия невоенизированных формирований гражданской обороны по минимизации и (или) ликвидации последствий возможных террористических актов | 1 |
| 27. Оказание содействия органам государственной власти Алтайского края в реализации государственной политики в области противодействия терроризму на территории Топчихинского района | 1 |
| 28. Оплата расходов за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленных в подведомственных организациях | 1 |
| 29. Оборудование системами охранного видеонаблюдения муниципальных объектов и прилегающих к ним территорий, мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения публичных мероприятий | 0 |
| 30. Корректировка и утверждение паспортов антитеррористической безопасности категорированных объектов с массовым пребыванием людей | 1 |
| 31. Реализация мероприятий по созданию условий для беспрепятственного проезда оперативных и социальных служб в населенных пунктах района | 1 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/31)\* (29\*100%) = 93,5%**

 **j=31**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (86,8+86,7+93,5)/3 = 89,0 %**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 89 % (80% и более).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие культуры Топчихинского района» на 2016 – 2020 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия:

S1=60/60\*100%=100%

2. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год):

S2=9,3/3\*100%=310% (100%)

3. Посещаемость музея (на 1 жителя в год):

S3=0,4/0,4\*100% = 100%

4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

S4=10,3/7,2\*100%=143,1%

5. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года:

S5=135/120\*100%=112,5 % (100%)

6. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района и средней заработной платы в Алтайском крае:

S6=98,4/100\*100% =98,4%

7. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения:

S7=13,5/9,0\*100%=150,0% (100%)

8. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея:

S8=30/30\*100%=100%

9. Доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры:

S9=34,4/18,2\*100%=189,0% (100%)

10. Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского района:

S10=16,3/3,25\*100%=501,4% (100%)

11. Уровень удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S11=100/90\*100%=111,1% (100%)

 **m**

**Cel=(1/m)\*∑(Si)=(1/11)\*(100+100+100+100+100+98,4+100+100+100+100+100)==99,9%**

 **i=11**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin=26475,3/26475,3\*100%=100%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Ремонт объектов культурного наследия | 1 |
| 2 | Паспортизация объектов культурного наследия | 1 |
| 3 | Организация библиотечного обслуживания населения | 1 |
| 4 | Приобретение для библиотек периодических изданий | 1 |
| 5 | Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инновационных технологий и оцифровки | 1 |
| 6 | Участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 1 |
| 7 | Организация музейного обслуживания населения | 1 |
| 8 | Организация посещения группами учащихся образовательных организаций районного музея | 1 |
| 9 | Обновление фондов районного музея | 0 |
| 10 | Реставрация музейных предметов | 0 |
| 11 | Обновление материально-технической базы музея | 1 |
| 12 | Участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 1 |
| 13 | Организация и проведение фольклорных фестивалей, конкурсов, выставок, национальных праздников, праздников народного календаря, ярмарок народных промыслов и ремесел  | 1 |
| 14 | Обеспечение функционирования ДШИ | 1 |
| 15 | Повышение квалификации работников культуры, участие в обучающих семинарах | 1 |
| 16 | Участие молодых дарований из числа учащихся, педагогических работников в смотрах, конкурсах, фестивалях и мастер-классах различного уровня | 1 |
| 17 | Укрепление материально-технической базы и оснащения оборудованием ДШИ | 1 |
| 18 | Организация предоставления культурно - досугового обслуживания населения района | 1 |
| 19 | Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры Топчихинского района | 1 |
| 20 | Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам | 1 |
| 21 | Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры Топчихинского района | 1 |
| 22 | Разработка и издание методических материалов, буклетов, справочной литературы, альбомов, каталогов, сборников, календарей | 1 |
| 23 | Организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 1 |
| 24 | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | 1 |
| 25 | Проведение ремонтных работ помещений и зданий учреждений культуры | 1 |
| 26 | Организация лечения работников учреждений культуры в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Алтайского края | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/26)\* (24\*100%) = 92,3%**

 **j=24**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**О=(99,9+100+92,3)/3= 97,4%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 97,4% более 80%).***

***9. Муниципальная программа***

***«Развитие образования в Топчихинском районе» на 2019 -2025 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ и ГИА-9, в общем числе выпускников, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9 (%):

 S1 = (95,8/95,5)\*100% = 100,3% (100%)

2. Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (%):

S2 = (16/16,5)\*100% = 97%

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования (%):

S3 = (75/70)\*100% = 107,1% (100%)

4. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Алтайском крае

S4 = (100,9/100)\*100% = 100,9% (100%)

5. Сохранение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, на уровне средней заработной платы в сфере общего образования в Алтайском крае

S5 = (93,4/100)\*100% = 93,4%

6. Сохранение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования, на уровне средней заработной платы в сфере общего образования в Алтайском крае

S6 = (94,6/100)\*100% = 94,6%

7. Доля аттестованных учителей от общего числа учителей (%):

S7 = (91,8/75,9)\*100% = 120,9 % (100%)

8. Количество образовательных организаций, инфраструктура которых соответствует санитарным нормам, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и иным требованиям к инфраструктуре образовательных организаций с учетом современных условий технологической среды образовательного процесса (%):

S8 = (72/78,6)\*100% = 91,6%

9. Доля детей, охваченных во время летних каникул отдыхом и оздоровлением в общем числе школьников (%):

S9 = (65,7/65,7)\*100% = 100%

10. Доступность дошкольного образования для каждого ребенка в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

S10 = (7,7/2,4)\*100% = 320,8% = 100%

11. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Топчихинского района (%):

S11 = (8,0/8,0)\*100% = 100%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/11 )\* (100+97+100+100+93,4+94,6+100+91,6+100+100+100)=97,87 %**

 **i=11**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = 104449,3/102419,6 \*100=102% (100%)**

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

Согласно Приложения 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2019 – 2025 годы в 2019 году из 73 мероприятий:

выполнено мероприятий: - 66 (90,4%):

- Развитие дошкольного образования, выполнено мероприятий – 18 (90,0%),

- Развитие общего образования, выполнено мероприятий - 30 (96,8%),

- Развитие дополнительного образования детей и взрослых, выполнено мероприятий - 18 (81,8%),

не выполнено мероприятий: – 7 (9,6 %).

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/73)\* (66\*100%) = 90,4%**

 **j=73**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (97,87+100+ 90,4)/3 = 96,1%.**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности –* 96,1%  *(от 80% и более).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Устойчивое развитие поселений Топчихинского района»***

 ***на 2013 - 2020 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2 \* (100+100) = 100%**

 **i=2**

S1) Количество реализованных проектов с привлечением грантов на поддержку местных инициатив граждан (ед.): S1 = (1/1)\*100% = **100%;**

S2) Годовой объем ввода жилья (кв.м): S2 = (1560/1100)\*100% = 141,8**% (100 %);**

S3)Протяженность введенных в действие газораспределительных сетей (км) - на 2019 год не планировался, в расчет не включается.

S4) Протяженность введенных в действие локальных водопроводов(км) - на 2019 год не планировался, в расчет не включается.

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin = Fin факт / Fin план \*100%**

Fin = 1724/1574 \*100% = 109,5% (100%)

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/7)\* (4\*100%) = 57,1%**

 **j=0**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 1 |
| 2. | Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов | 1 |
| 3. | Благоустройство территории мемориала землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, расположенного по адресу: с. Топчиха, ул. Ленина, д.9а | 1 |
| 4. | Строительство подземного водозабора в с. Парфёново  | 0 |
| 5. | Строительство подземного водозабора в с. Макарьевка | 0 |
| 6. | Строительство подъезда к племенному репродуктору на 2750 голов АО "Племрепродуктор "Чистюньский" в Топчихинском районе | 0 |
| 7. | Строительство подъезда к животноводческому комплексу на 2020 голов КРС ООО "Система" в Топчихинском районе | 1 |

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: **O = (Cel + Fin + Mer)/3**= 100+100+51,7/3 = 83,9% (высокий уровень эффективности).

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности –* 83,9%  *(от 80% и более).***

1. ***Муниципальная программа***

 ***«Развитие физической культуры и спорта в Топчихинского района» на 2016 – 2020 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Доля населения Топчихинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Топчихинского района в возрасте от 3 до 79 лет:

S1=45/45\*100=100;

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов:

S2=76/76\*100=100;

3.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения:

S3=17,6/17,6\*100=100;

4. Доля населения Топчихинского района, занятого в экономике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике:

S4=22/22\*100=100;

5. Эффективность использования объектов спорта:

S5=70/70\*100=100;

6. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта:

S6=53,2/53,2\*100=100;

7. Доля населения Топчихинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО\_, в общей численности населения принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

S7=45/45\*100=100;

 **Cel=1/7\*700=100%**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin=1117,9/1137\*100=98,3%**

.

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Проведение районных спортивных летних и зимних Олимпиад спортсменов района | 1 |
| 2 | Проведение районных спортивных соревнований среди различных категорий населения | 1 |
| 3 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 1 |
| 4 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1 |
| 5 | Участие в зональных, краевых, межрайонных соревнованиях, Олимпиадах сельских спортсменов Алтая | 1 |
| 6 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для команд района | 1 |
| 7 | Участие в семинарах, курсах повышения квалификации работников физической культуры и спорта | 1 |
| 8 | Участие в краевых смотрах-конкурсах "Лучший тренер года", "Лучший спортсмен года | 1 |
| 9 | Осуществление мер стимулирования спортсменов, преподавательского и тренерского состава | 0 |
| 10 | Организация и проведение испытаний (тестов) по сдаче нормативов Всерос-сийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» | 1 |
| 11 | Внедрение современных оздоровительных технологий в систему воспитания и организации досуга подростков и молодежи, направленных на предупреждение употребления наркотиков | 1 |
| 12 | Содействие развитию спортивных клубов, секций по месту жительства | 1 |
| 13 | Обеспечение участия детей и молодежи в спортивных мероприятиях | 1 |
| 14 | Привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям в Топчихинской ДЮСШ | 1 |
| 15 | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов спорта | 1 |

**Mer=1/15\*(14\*100) = 93,3%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**О=(100+98,3+93,3)/3 = 97,2%**

**Вывод:** в 2018 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности -97,2 % (выше 80%).

1. ***Муниципальная программа***

***«Молодежь Топчихинского района» на 2017 – 2019 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой, волонтерской деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%):

S1=30,0/6,5\*100% = 461, 0 % (100%)

2. Число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в молодежных мероприятиях всех уровней (форумах, слетах и т.д.) (человек):

S2=2275/2350\*100% = 96,8%

3. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в проводимые профилактические мероприятия, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в муниципальном образовании (человек):

S3=60/60\*100%=100%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 \* (100+96,8+100) = 98,9%**

 **i=3**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы

**Fin=7,6/50,0\*100%=15,2 %**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Создание условий для развития добровольческой, волонтерской деятельности молодежи | 1 |
| 2 | Вовлечение молодых людей в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектную деятельность | 1 |
| 3 | Организация консультаций по профориентации для выпускников школ, образовательных ярмарок | 1 |
| 4 | Материальное поощрение талантливой и инициативной молодежи района | 1 |
| 5 | Обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях различных уровней | 1 |
| 6 | Организация районных спартакиад, учебно-тренировочных сборов, слетов, профильных смен, фестивалей, конкурсов и т.п. | 1 |
| 7 | Проведение районных мероприятий в современных (нестандартных) формах (флешмобы, деловые игры, тренинги, акции различных уровней и т.д.) | 1 |
| 8 | Обеспечение деятельности Топчихинской РМД, проведение выборов депутатов РМД | 1 |
| 9 | Пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по спектру вопросов жизни молодежи в обществе (СМИ, официальный сайт муниципального образования Топчихинский район, соцсети) | 1 |
| 10 | Формирование в молодежной среде социально значимых установок, активизация гражданской позиции, профилактика этнического и религиозного экстремизма | 1 |
| 11 | Оказание содействия в трудоустройстве молодежи | 1 |
| 12 | Содействие в социализации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/12)\* (12\*100%) =100%**

 **j=12**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

 **O = (Cel + Fin + Mer)/3= (98,9+15,2+100)/3=71,4%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 71,4% (от 60 до 80%).***

1. ***Муниципальная программа***

***«Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» на 2019-2021 годы***

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

 **m**

 **Cel = (1/m)\***∑**(Si) = (1/4)\*(100+100+50+100)=87,5%**

 **i=4**

S1) Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения до 30 минут:

S1=(40/40)\*100%=100%;

S2) Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормам оповещения до 95 % общего числа жителей района:

S2=(30/20)\*100%=150% (100%);

S3) Техническое оснащение ЕДДС с учётом внедрения «Системы -112».

S3=(50/100)\*100%=50%;

S4) Количество обученных диспетчеров, обеспечивающих функционирование «Системы-112».

S4=(6/5)\*100%=120% (100%);

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin =Fin(факт)/ Fin (план)=1580,4/1974\*100=80,1%**

1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

 **n**

**Mer=(1/n)\***∑**(Rj\*100%)=(1/17)\*(9\*100%)=52,94%**

 **J=9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1»-выполнено; «0»-не выполнено |
| 1 | Приобретение аппаратуры оповещения населения | 0 |
| 2 | Информирование населения о профилактических мероприятиях по снижению рисков, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (официальный сайт, районная газета, информационные стенды и т.п.) | 1 |
| 3 | Оснащение оперативных групп средствами связи (приобретение УКВ радиостанций) | 0 |
| 4 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (изготовление запрещающих аншлагов) | 1 |
| 5 | Проведение противопаводковых мероприятий в населенных пунктах | 1 |
| 6 | Оснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления | 1 |
| 7 | Обновление вышедшей из строя и устаревшей оргтехники, средств связи и оповещения | 0 |
| 8 | Обучение личного состава ЕДДС | 1 |
| 9 | Обеспечение личного состава форменной одеждой | 1 |
| 10 | Обеспечение деятельности ЕДДС | 1 |
| 11 | Расширение оперативного зала ЕДДС | 0 |
| 12 | Оснащение помещения ЕДДС необходимой офисной мебелью | 0 |
| 13 | Приобретение резервного источника питания в ЕДДС (4 кВт) | 0 |
| 14 | Ремонт неисправных пожарных гидрантов в населенных пунктах района | 1 |
| 15 | Дооснащение патрульно-маневренных групп средствами первичного пожаротушения | 0 |
| 16 | Обеспечение пожарной безопасности в местах массового пребывания людей (пропитка конструкций зданий объектов социальной сферы противопожарной смесью, приобретение средств пожаротушения, оплата расходов за установку, обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации) | 0 |
| 17 | Подготовка населенных пунктов к пожароопасному периоду | 1 |

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

**О=(Cel+Fin+Mer)/3=(87,5+80,1+52,94)/3=73,5%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 73,5 % (от 60 до 80%).***

***14. Муниципальная программа***

 ***«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы***

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Доля обеспечения деятельности ОМСУ компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации менее 5 лет в общем объеме обеспечения:

S1=25/45\*100%=55,6%;

2.Количество рабочих мест в ОМСУ оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации, персональных данных:

S2=60/70\*100%=85,7%;

3.Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде:

S3=10/50\*100%=20%;

4.Количество комплектов программного обеспечения ОМСУ, для выполнения различных задач обработки данных:

S4=1/2\*100%=50%;

5.Среднее значение количества посетителей в день, для официального интернет сайта Топчихинского района:

S5=110/70\*100%=157,1%;

**Cel=1/5\*(55,6+85,7+20+50+100) =62,3%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin=805,9/821\*100=98,2%**

1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | 1 |
| 2 | Получение неисключительных прав на программное обеспечение | 1 |
| 3 | Развитие сервисов предоставления муниципальных услуг в электронном виде, доступ в сеть Интернет | 1 |
| 4 | Сопровождение и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район | 1 |

**Mer=1/4\*(4\*100) =100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
	1. **О=(62,3+98,2+100)/3=86,8%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности -86,8% (выше 80%).***

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности | Уровень эффективности программы |
| 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы  | 90,67 | высокий |
| 2 | «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» на 2016 – 2020 годы | 100 | высокий |
| 3 | «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2021 годы | 80,1 | высокий |
| 4 | «Патриотическое воспитание граждан в Топчихинском районе» на 2016-2020 годы | 88,9 | высокий |
| 5 | [«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2020 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/694%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%94%D0%94.rar)  | 77,5 | средний |
| 6 | [«Развитие малого и среднего предпринимательства в Топчихинском районе» на 2015-2020 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/425%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B2%D0%B0.doc) | 88,7 | высокий |
| 7 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Топчихинском районе» на 2016 – 2020 годы | 89,0 | высокий |
| 8 | [«Развитие культуры Топчихинского района» на 2016-2020 годы](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/340%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%202016-2020.docx)   | 97,4 | высокий |
| 9 | «Развитие образования в Топчихинском районе» на 2019-2025 годы | 96,1 | высокий |
| 10 | «Устойчивое развитие поселений Топчихинского  района» на 2013-2020 годы | 83,9 | высокий |
| 11 | «Развитие физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016 – 2020 годы  | 97,2 | высокий |
| 12 | «Молодежь Топчихинского района» на 2017-2019 годы  | 71,4 | средний |
| 13 | «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинского района Алтайского края» на 2019-2021годы | 73,5 | средний |
| 14 | «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы | 86,8 | высокий |

**Вывод:**

**3 (или 21%) муниципальных программ реализованы со средним уровнем эффективности;**

**11 (или 79%) муниципальных программ реализованы с высоким уровнем эффективности.**

Сводный отчет о реализации и оценки эффективности муниципальных программ подготовлен комитетом по экономике и инвестиционной политике Администрации района на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ и оценке их эффективности за 2019 год, представленной исполнителями муниципальных программ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Фатеева Л.А./ председатель комитета по экономике и инвестиционной политике Администрации района/ тел.3855222241