**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

 **муниципального образования Переясловский сельсовет**

**Отчётный период 2019 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год подготовлен Администрацией Переясловского сельсовета в соответствии с постановлением Администрации сельсовета от 18.12.2013 № 93 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Переясловский сельсовет» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2019 году на территории сельсовета реализовалось 6 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | Реквизиты актов, которыми утверждены программы |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Переясловского сельсовета» на 2015 - 2022 годы | Постановление Администрации сельсовета № 66 от 15.11.2019 |
| 2. | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Переясловского сельсовета» на 2018-2022 годы | Постановление Администрации сельсовета № 39 от 01.11.2017 |
| 3. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы» | Постановление Администрации сельсовета № 59 от 30.10.2019 |
| 4. | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Переясловский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019- 2022 годы | Постановление Администрации сельсовета № 67 от 15.11.2019 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы»  | Постановление Администрации сельсовета № 62 от 30.10.2019 |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы»  | Постановление Администрации сельсовета № 61 от 30.10.2019 |

Мероприятия 6 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития сельсовета.

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 5 программ реализованы со средним уровнем эффективности, 1 программа реализована с высоким уровнем эффективности.

1. **Выполнение индикаторов муниципальных программ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ИНДИКАТОРЫ за 12 месяцев 2019 года** |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | План по программе | Факт | Факт к плану, % |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Переясловского сельсовета» на 2015 - 2022 годы** |
| Количество СМСП на территории сельсовета  | единиц | 8 | 8 | 100 |
| Численность занятых в малом и среднем бизнесе | единиц | 16 | 17 | 106,25 |
| Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) | % | 107,5 | 115,38 | 107,33 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | единиц | 1 | 1 | 100 |
| **«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Переясловского сельсовета» на 2018-2022 годы** |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | единиц | 6 | 5 | 83,33 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | единиц | 0 | 0 | 100 |
| Исключение фактов совершения террористических актов | единиц | 0 | 0 | 100 |
| Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % | 16 | 11,11 | 69,43 |
| Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования  | % | 11 | 12 | 109,09 |
| **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы»** |
| Количество пожаров на территории Переясловского сельсовета | шт. в год | 1 | 5 | 50 |
| Количество населения пострадавшего при пожаре | чел. в год | 0 | 0 | 0 |
| Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения | % | 60 | 35 | 58,33 |
| Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий | % | 65 | 47 | 72,30 |
|  **«Благоустройство территории муниципального образования Переясловский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019- 2022 годы** |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 65 | 65 | 100 |
| Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 30 | 30 | 100 |
| Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 50 | 50 | 100 |
| **«Развитие культуры на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы»** |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,1 | 7,0 | 98,59 |
| Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 28 | 33 | 117,86 |
| Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений | 15,47 | 15,60 | 100,84 |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед. | 22,86 | 22,9 | 100,17 |
| Уровень удовлетворенности жителей Переясловского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | % | 82 | 80 | 97,56 |
| «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы» |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 10 | 8 | 80 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 32 | 30 | 93,75 |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 9 | 6 | 66,66 |

|  |
| --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия**
 |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2019 году (факт) |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Переясловского сельсовета» на 2015 - 2022 годы | Улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Переясловского сельсовета.К концу 2022 года:количество СМСП 10 единиц;численности занятых в малом и среднем бизнесе 20 человек;уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях Переясловского сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года) составит 108%;количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) на территории Переясловского сельсовета составит не менее 1 ежегодно. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:1) доведение до СМСП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМСП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района;2) привлечение СМСП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМСП;3) оказание имущественной поддержки СМСП, т.е. информирование СМСП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности;4) оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Переясловский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП. |
| 2 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Переясловского сельсовета» на 2018-2022 годы | Реализация программы обеспечит:- повышение уровня общественной безопасности, борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;- создание необходимых условий для снижения уровня преступности и уменьшения ее последствий;- формирование действенной системы профилактики правонарушений, проявлений терроризма и экстремизма на территории сельсовета;- повышение доверия общества к правоохранительным органам;- формирование основ правовой культуры населения и должностных лиц;- организацию и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма;- выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; - исключение фактов совершения террористических актов.- повышение роли общественной инициативы в решении проблем наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения в муниципальном образовании. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:1) проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий;2) реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения;- выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;- изготовление листовок, плакатов, стендов;3) изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения;4) организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП;5) организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП;6) организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий;7) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;8) проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей;9) проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края";10) содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий; 11) пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков;12) уничтожение очагов дикорастущей конопли. |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы» | Реализация Программы позволит:- минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Переясловского сельсовета;- значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;- закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;- повысить пожарную безопасность на объектах социальной и жилой сферы;- исключить гибель и травматизм людей при пожарах | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:1) разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости;2) разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов;3) поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов;4) обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.);5) обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам;6) поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации;7) организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения;8) устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия;9) оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания;10) оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности;11) обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения;12) активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях. |
| 4 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Переясловский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019- 2022 годы | Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Переясловский сельсовет Топчихинского района Алтайского края.Улучшение внешнего облика села.Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)Увеличение доли освещенных территорий (улиц).Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:1) обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов;2) комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях;3) капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения. |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы»  | - ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, до 3%;- увеличение доли детей - участников культурно-досуговых мероприятий в общей численности детей сельсовета до 5%;- увеличение уровня удовлетворенности жителей Переясловского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90%, | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:1) участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня;2) организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров;3) обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения;4) пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе;5) организация и проведение праздника «Масленица»;6) организация и проведение праздника «День Победы»;7) организация и проведение праздника «День защиты детей»;8) организация и проведение праздника «День села»;9) организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека»10) организация и проведение праздника «Новый год»;11) вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы. |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы»  | - увеличить удельный вес населения Переясловского сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 12 %;- увеличить удельный вес детей и подростков, занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах, до 75 %;- увеличение численности молодых специалистов, приступивших к работе в области физической культуры и спорта – 1 человек. | В рамках реализации программы за 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия:1) принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района;2) принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников;3) организация и обустройство летних спортивных площадок. |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План по программе на 2019 г.(в рублях) | Фактически освоено за 12 месяцев 2019 г.(в рублях) | Выполнение за 12 месяцев 2019 г. от плана по программе, % |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Переясловского сельсовета» на 2015 - 2022 годы | 1000 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Переясловского сельсовета» на 2018-2022 годы | 6000 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы» | 15000 | 7200 | 48 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Переясловский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019- 2022 годы | 88,1 | 680,5 | 772,41 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы»  | 1000 | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы»  | 8000 | 3300 | 36 |
| В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2019 году составило 0 % от запланированного уровня. |

**Оценка эффективности муниципальных программ**

**1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Переясловского сельсовета»**

**на 2015 - 2022 годы**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Количество СМСП на территории сельсовета

S1 =8/8\*100%=100%;

2. Численность занятых в малом и среднем бизнесе

S2 =17/16\*100%=106,25% (100%);

3. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы одного работника на малых и средних предприятиях сельсовета (по отношению к уровню предыдущего года)

S3 =115,38/107,5\*100%=107,33% (100%);

4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)

S4 =1/1\*100%=100%;

m=4

Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (100+100+100+100)= 100%

 i=4

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 0/1,0\*100% = 0%.

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Доведение до СМСП правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, путем проведение информационно-разъяснительных и консультационных семинаров, круглых столов для СМП, с привлечением информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства при Администрации района | 1 |
| 2 | Привлечение СМСП к экспертной оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, и (или) затрагивающих интересы СМСП | 1 |
| 3 | Обеспечение присутствия в сети Интернет регулярно обновляемой информации о МСП на территории сельсовета, деятельности инфраструктуры по поддержке МСП | 0 |
| 4 | Оказание имущественной поддержки СМСП, т.е. информирование СМСП о земельных участках, потенциально пригодных для открытия новых производств и о свободных нежилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности | 1 |
| 5 | Оказание в установленном порядке СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень имущества собственности муниципального образования Переясловский сельсовет, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав СМСП), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | 1 |
| 6 | Информационное сопровождение, направленное на формирование положительного образа предпринимателя и популяризацию предпринимательства в средствах массовой информации | 0 |

n=6

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (4\*100%) =66,66%

 j=4

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0 +66,66)/3 = 55,55%

Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 55,55% (от 40 до 80%).

1. **Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Переясловского сельсовета» на 2018-2022 годы**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год)

S1 = 5/6\*100%=83,33%;

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год)

S2 = 1/0\*100%=0%

3. Исключение фактов совершения террористических актов

S3 = 0/0\* 100%=0%

4. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений

S4 = 11,11/16\*100%=69,43%

5. Доля детей, подростков, молодежи и взрослого населения, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, от общего количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения муниципального образования

S5 = 12/11\*100%=109% (100%)

m=5

Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (83,33+0+0+69,43+100)= 50,55%

 i=5

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 6,0/0\*100% = 0%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета, мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий | 1 |
| 2 | Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в т.ч.: - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения;- выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;- изготовление листовок, плакатов, стендов | 1 |
| 3 | Изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 1 |
| 4 | Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств по вопросам профилактики правонарушений, предупреждения экстремистской деятельности, обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистски направленных произведений | 0 |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 6 | Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, КДНиЗП | 1 |
| 7 | Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 1 |
| 8 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 1 |
| 9 | Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 1 |
| 10 | Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края"  | 1 |
| 11 | Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий | 1 |
| 12 | Пресечение незаконного оборота алкогольной продукции, наркотиков | 1 |
| 13 | Уничтожение очагов дикорастущей конопли | 1 |

 n=13

 Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/13)\* (12\*100%) = 92,30 %

 j=12

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (50,55+0+92,30)/3 = 47,62%

Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 47,62% (от 40 до 80%).

1. **Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Переясловского сельсовета на 2018-2023 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Количество пожаров на территории Переясловского сельсовета (%):

S1 = (5/1)\*100% = 50 %

2. Количество населения пострадавшего при пожаре (%):

S2 = (0/0)\*100% = 0%

3. Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения (%):

S3 = (35/60)\*100% = 58,33%

4. Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий (%):

S4 = (47/65)\*100% = 72,30%

 m=4

Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/4 )\* (50+0+58,33+72,30)=45,16%

 i=4

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 7,2/15 \*100=48,0%

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости | 1 |
| 2 | Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов | 1 |
| 3 | Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан | 0 |
| 4 | Приобретение и заправка огнетушителей | 0 |
| 5 | Поддержание в рабочем состоянии и установка новых пожарных гидрантов | 1 |
| 6 | Обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) | 1 |
| 7 | Строительство и подержание в рабочем состоянии пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды | 0 |
| 8 | Обеспечение в зимнее время очистку внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам | 1 |
| 9 | Поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации в здании Администрации | 1 |
| 10 | Приобретение противопожарного оборудования (ранцев для обходчиков и т.д.); спецодежды, снаряжения для обеспечения необходимых условий при привлечении населения к работам по предупреждению и тушению пожаров в составе добровольных противопожарных формирований | 1 |
| 11 | Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения | 1 |
| 12 | Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия | 0 |
| 13 | Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания | 1 |
| 14 | Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания | 0 |
| 15 | Организация обязательного обучение в учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов муниципальной собственности | 0 |
| 16 | Оборудование уголками пожарной безопасности организаций всех форм собственности | 1 |
| 17 | Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения | 1 |
| 18 | Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях | 1 |

n=18

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/18)\* (12\*100%) = 66,66%

 j=12

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (45,16+48+66,66)/3 = 53,27%.

В 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 53,27% (от 40% до 80%).

1. **Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Переясловский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019- 2022 годы**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)

S1 =65/65\*100%=100%

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования

S2 =30/30\*100%=100%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

S3 **=**50/50\*100%=100%

 m=3

Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\*(100+100+100)= 100%

 i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 680,5/88,1\*100% = 772,42% (100%)

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 |
| 2 | Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 |
| 3 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 4 | Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на работах по благоустройству территории поселения | 1 |
| 5 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 |
| 6 | Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация) | 1 |

 n=6

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/6)\* (5\*100%) =83,33 %

 j=3

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+100+98,76)/3 = 99,58%

Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 99,58% (от 80%).

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

S1=7,0/7,1\*100%=98,59 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей

S2=33/28\*100%=117,85% (100%)

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год)

S3=15,60/15,47\*100% =100,84 % (100%)

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год

S4=22,9/22,86\*100%= 100,17% (100%)

5. Уровень удовлетворенности жителей Володарского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур

S5=80/82\*100%=97,56 %

 m=5

Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (98,59+100+100+100+97,56)= 99,23%

 i=5

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 0/1\*100% = 0%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | участие в фольклорных фестивалях, конкурсах, выставках, национальных праздниках, праздников народного календаря, ярмарках народных промыслов и ремесел | 0 |
| 2 | участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 1 |
| 3 | организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 1 |
| 4 | обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения | 1 |
| 5 | пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | 1 |
| 6 | организация и проведение праздника «Масленица» | 1 |
| 7 | организация и проведение праздника «День Победы» | 1 |
| 8 | организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 |
| 9 | организация и проведение праздника «День села» | 1 |
| 10 | организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 |
| 11 | организация и проведение праздника «Новый год» | 1 |
| 12 | вовлечение молодых людей в реализацию мероприятий программы | 1 |
| 13 | приобретение для библиотек периодических изданий | 0 |
| 14 | участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 0 |

 **n=14**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/14)\* (11\*100%) =78,57%**

 **j=11**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (99,23+0+78,57)/3=59,27%

Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 59,27% (от 40 до 80%).

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы»**

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом от общей численности населения

S1=8/10\*100%= 80%;

2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

S2=30/32\*100%=93,75%;

3. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике

S3=6/9\*100%=66,66%;

 m=3

Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (80+93,75+66,66)= 79,33%

 i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы

Fin = 3,3/8\*100% = 41,25%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 0 |
| 2 | Принимать участие в районных летних и зимних Олимпиад сельских спортсменов Топчихинского района | 1 |
| 3 | Принимать участие в районных спартакиад, спортивных соревнований среди школьников | 1 |
| 4 | Проведение спортивных соревнований среди молодежных команд села | 0 |
| 5 | Проведение спортивных массовых праздников (День физкультурника, Кросс нации и др.) | 0 |
| 6 | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц пожилого возраста | 0 |
| 7 | Организация и обустройство летних спортивных площадок | 1 |
| 8 | Улучшение кадрового обеспечения отросли физической культуры и спорта в селе, путем привлечения молодых специалистов | 0 |

 n=8

 Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/8)\* (3\*100%) =37,5 %

 j=3

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel+Fin + Mer)/3= (79,33+41,25+37,5)/3 = 52,69%

Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 52,69% (от 40 до 80%).

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПЕРЕЯСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**В 2019 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Комплексная оценка эффективности  | Уровень эффективнос-ти программы |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Переясловского сельсовета» на 2015 - 2022 годы | 55,55 | средний |
| 2 | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Переясловского сельсовета» на 2018-2022 годы | 47,62 | средний |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы» | 53,27 | средний |
| 4 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Переясловский сельсовет Топчихинского района Алтайского края» на 2019- 2022 годы | 99,58 | высокий |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы»  | 59,27 | средний |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории Переясловского сельсовета на 2018-2022 годы»  | 52,69 | средний |

 Вывод:

5 муниципальных программы (или 83,33% всех программ), участвующих в оценке – средний уровень эффективности;

1 муниципальная программа (или 16,66% всех программ), участвующая в оценке – высокий уровень эффективности.

Глава Администрации сельсовета Е.В. Сорочинский