Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы  «Содействие занятости населения Покровского сельсовета» на 2019 год.

За отчетный период 2019 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения Покровского сельсовета» на 2019-2021 годы выделено 2,8  тысячи рублей, при плановом показателе 15 тыс. руб.

Индикаторы муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 (план) | 2019 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Снижение регистрируемой безработицы до 2,0% от численности трудоспособного населения к концу 2019 года | % | 2,0 | 1,96 |

Оценка эффективности программы «Содействие занятости населения Покровского сельсовета» на 2019 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

S1) Снижение регистрируемой безработицы до 2,0% от численности трудоспособного населения к концу 2019 года:

S1 = (1,96/2)*100% = 98%

m

Cel = (1/m)*å(Si) = (1/1*(98)= 98%

i=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 2,8/15*100% = 18,7%.

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:

n

Mer  =  (1/n) * å(Rj*100%) = (1/3)* (2*100%) = 66.6%

j=3

1) обеспечение занятости 1 человека на общественных работах- «1»;

2) обеспечение занятости в свободное от учебы время – 3 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – «1»;

3) обеспечение занятости после прохождения профессионального обучения профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда, – не менее 2 человек – «0».

4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (98+18,7+66.6)/3 = 61% (средний уровень эффективности).

В 2019 году мероприятия муниципальной программы реализованы  со средним  уровнем эффективности  61%  (от 40 до 80%).

И.п. главы Администрации сельсовета                                    С.В. Козицин