**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2019-2023 годы»

##### за 2019 год

##### Отчетный период 2019 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде направлено 0,0 тыс. руб. В рамках программы на 2019 год на реализацию мероприятий было заложено 24 тыс. руб.

Главной целью программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

Задачами программы является: развитие культурно- досуговой деятельности и народного художественного творчества, создание условий для организации и проведения социально значимых мероприятий, обеспечения доступности услуг организаций культуры населению, повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела.

**Индикаторы муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед.  измерения | план 2019 | факт 2019 |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 7,2 | 6,2 |
| 2 | Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей | % | 33 | 25 |
| 3 | Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год) | посещений | 15,6 | 10,6 |
| 4 | Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год | ед. | 19,5 | 15,5 |
| 5 | Уровень удовлетворенности жителей Зиминского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 70 | 60 |

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы Развитие культуры на территории Зиминского сельсовета на 2019-2023 годы»

##### за 2019 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %.:

S1 = (6,2/7,2)\*100% = 86,1 %

2. Доля детей, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятий, от общей численности детей, %.:

S2 = (25/33)\*100% = 75,7 %

3. Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год), посещений .:

S3 = (10,6/15,6)\*100% = 67,9%

4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 человека в год,%

S4 = (15,5/19,5)\*100% = 79,5 %

5. Уровень удовлетворенности жителей Зиминского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %.:

S5 = (60/70)\*100% = 85,7 %

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5)\* (86,1+75,7+67,9+79,5+85,7)= 79,0%**

**i=5**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = 0/24\*100% = 0%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| 1 | Участие в фольклерных фестивалях, конкурсах, выставках, национальных праздниках, праздников народного календаря, ярмарках народных промыслов и ремесел | 0 |
| 2 | Участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 1 |
| 3 | Организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 1 |
| 4 | Обеспечение участия талантливой молодежи в конкурсных мероприятиях районного, краевого и межрегионального значения | 1 |
| 5 | Пропаганда среди молодежи общественных ценностей, просвещение по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | 1 |
| 6 | Организация и проведение праздника «Масленица» | 1 |
| 7 | Организация и проведение праздника «День Победы» | 1 |
| 8 | Организация и проведение праздника «День защиты детей» | 1 |
| 9 | Организация и проведение праздника «День села» | 1 |
| 10 | Организация и проведение праздника «Месячник пожилого человека» | 1 |
| 11 | Организация и проведение праздника «Новый год» | 1 |
| 12 | Участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/12)\* (11\*100%) =91,7 %**

**j=11**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (79,0+0 + 91,7)/3 = 56,9%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 56,9% (*от 40 % до 80 %.)**

Глава Администрации сельсовета А.Г. Джаназян