**Годовой отчет**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

 **«Развитие культуры Топчихинского района» на 2019 – 2022 годы**

Целями Программы являются:

- сохранение объектов культурного и исторического наследия;

- расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

- сохранение культурного и исторического наследия района, расширение доступа населения к культурным ценностям;

- расширение доступности и поддержка исполнительских искусств, народного творчества;

- создание современных условий для реализации программных мероприятий, работы муниципальных учреждений культуры.

В рамках поставленных целей обозначены 9 приоритетных задач, решение которых должно обеспечить достижение этих целей. Задачами Программы являются:

обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;

- повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного дела;

- повышение доступности и качества музейных услуг и работ;

- создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки самодеятельного творчества;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации;

- создание условий для организации и проведения мероприятий, обеспечения доступности услуг населению;

- создание условий для поддержки творческих инициатив населения, творческих союзов, выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры и искусства;

- популяризация деятельности в сфере сохранения культурного наследия, развития культуры и искусства;

- организационно - техническое, информационно - методическое и ресурсное обеспечение деятельности учреждений культуры, повышение уровня безопасности, ремонт помещений и зданий учреждений культуры.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования Топчихинский район в размере 26475,3 тыс.руб., по итогам 12 месяцев 2019 года освоено 26475,3 тыс.руб., освоение составило 100 %. Из краевого бюджета выделено на исполнение мероприятий 250,0 тыс. руб.

Программой предусмотрена реализация 21 мероприятия. Из общего числа мероприятий плана не оценивалось 5 по причине не запланированного на 2019 год финансирования на реализацию мероприятий.

Из предусмотренных к реализации в 2019 году, выполнено в полном объеме 16 мероприятий, что составляет 76,1 % исполнения запланированных мероприятий.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы фактических и прогнозных значений показателей (индикаторов) за 2019 год выполнено 99,9%.

Оценка эффективности муниципальной программы

 «Развитие культуры Топчихинского района» на 2016 – 2020 годы

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия:

S1=60/60\*100%=100%

2. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год):

S2=9,3/3\*100%=310% (100%)

3. Посещаемость музея (на 1 жителя в год):

S3=0,4/0,4\*100% = 100%

4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

S4=10,3/7,2\*100%=143,1%

5. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года:

S5=135/120\*100%=112,5 % (100%)

6. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры Топчихинского района и средней заработной платы в Алтайском крае:

S6=98,4/100\*100% =98,4%

7. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения:

S7=13,5/9,0\*100%=150,0% (100%)

8. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея:

S8=30/30\*100%=100%

9. Доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры:

S9=34,4/18,2\*100%=189,0% (100%)

10. Доля участников творческих коллективов в учреждениях культуры от общего числа жителей Топчихинского района:

S10=16,3/3,25\*100%=501,4% (100%)

11. Уровень удовлетворенности жителей Топчихинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

S11=100/90\*100%=111,1% (100%)

 **m**

**Cel=(1/m)\*∑(Si)=(1/11)\*(100+100+100+100+100+98,4+100+100+100+100+100)==99,9%**

 **i=11**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin=26475,3/26475,3\*100%=100%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Ремонт объектов культурного наследия | 1 |
| 2 | Паспортизация объектов культурного наследия | 1 |
| 3 | Организация библиотечного обслуживания населения | 1 |
| 4 | Приобретение для библиотек периодических изданий | 1 |
| 5 | Подключение библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инновационных технологий и оцифровки | 1 |
| 6 | Участие в выставках, конференциях, фестивалях, литературных чтениях, семинарах и других творческих акциях | 1 |
| 7 | Организация музейного обслуживания населения | 1 |
| 8 | Организация посещения группами учащихся образовательных организаций районного музея | 1 |
| 9 | Обновление фондов районного музея | 0 |
| 10 | Реставрация музейных предметов | 0 |
| 11 | Обновление материально-технической базы музея | 1 |
| 12 | Участие коллективов самодеятельного творчества, народного театра и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 1 |
| 13 | Организация и проведение фольклорных фестивалей, конкурсов, выставок, национальных праздников, праздников народного календаря, ярмарок народных промыслов и ремесел  | 1 |
| 14 | Обеспечение функционирования ДШИ | 1 |
| 15 | Повышение квалификации работников культуры, участие в обучающих семинарах | 1 |
| 16 | Участие молодых дарований из числа учащихся, педагогических работников в смотрах, конкурсах, фестивалях и мастер-классах различного уровня | 1 |
| 17 | Укрепление материально-технической базы и оснащения оборудованием ДШИ | 1 |
| 18 | Организация предоставления культурно - досугового обслуживания населения района | 1 |
| 19 | Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры Топчихинского района | 1 |
| 20 | Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам | 1 |
| 21 | Освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры Топчихинского района | 1 |
| 22 | Разработка и издание методических материалов, буклетов, справочной литературы, альбомов, каталогов, сборников, календарей | 1 |
| 23 | Организация и проведение тематических выставок, конкурсов, смотров | 1 |
| 24 | Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | 1 |
| 25 | Проведение ремонтных работ помещений и зданий учреждений культуры | 1 |
| 26 | Организация лечения работников учреждений культуры в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Алтайского края | 1 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/26)\* (24\*100%) = 92,3%**

 **j=24**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**О=(99,9+100+92,3)/3= 97,4%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 97,4% более 80%).***



Заместитель главы Администрации

района (вопросы социального развития) А. А. Назаренко