**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» на 2019-2022 годы по итогам 2019 года**

На финансирование мероприятий муниципальной программы «Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края» на 2019-2022 (далее – Программа) в 2019 году направлено1580,4 рублей.

Целью муниципальной программы является предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в Топчихинском районе и совершенствование системы защиты населения и территорий Топчихинского района от чрезвычайных ситуаций.

Задачами Программы является: развитие системы информационного обеспечения населения, систем связи и оповещения при чрезвычайных ситуациях; разработка и реализация системы мер по снижению рисков, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; обеспечение материально-технической и кадровой основы ЕДДС с учётом внедрения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; совершенствование системы пожарной безопасности в муниципальных образованиях района.

В рамках программы за отчетный период обучены 6 диспетчеров, обеспечивающих функционирование "Системы-112". Техническое оснащение ЕДДС с учетом внедрения "Системы-112" составляет 50%. Состав и структура ЕДДС соответствует требованиям НПА.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение индикаторов муниципальной программы за 2019 год** | | | | | |
| №  п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица  измерения | Плановое значение показателя на 2019 г. | Фактическое значение показателя на 2019 г. | Факт к плану,  % |
| 1. | Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения до 30 минут. | мин | 40 | 40 | 100 |
| 2. | Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормам оповещения до 95 % общего числа жителей района. | % | 20 | 30 | 150 |
| 3. | Техническое оснащение ЕДДС с учётом внедрения «Системы -112». | % | 100 | 50 | 50 |
| 4. | Количество обученных диспетчеров, обеспечиваю-щих функционирование «Системы-112». | чел. | 5 | 6 | 120 |

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2019 ГОД**

**«Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края»**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

**m**

**Cel = (1/m)\***∑**(Si) = (1/4)\*(100+100+50+100)=87,5%**

**i=4**

S1) Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения до 30 минут:

S1=(40/40)\*100%=100%;

S2) Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормам оповещения до 95 % общего числа жителей района:

S2=(30/20)\*100%=150% (100%);

S3) Техническое оснащение ЕДДС с учётом внедрения «Системы -112».

S3=(50/100)\*100%=50%;

S4) Количество обученных диспетчеров, обеспечивающих функционирование «Системы-112».

S4=(6/5)\*100%=120% (100%);

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:**

**Fin =Fin(факт)/ Fin (план)=1580,4/1974\*100=80,1%**

1. **Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

**n**

**Mer=(1/n)\***∑**(Rj\*100%)=(1/17)\*(9\*100%)=52,94%**

**J=9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат выпол-нения в 2019 году:**  **«1»-выполнено;**  **«0»-не выполнено** |
| 1 | Приобретение аппаратуры оповещения населения | 0 |
| 2 | Информирование населения о профилактических мероприятиях по снижению рисков, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (официальный сайт, районная газета, информационные стенды и т.п.) | 1 |
| 3 | Оснащение оперативных групп средствами связи (приобретение УКВ радиостанций) | 0 |
| 4 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах (изготовление запрещающих аншлагов) | 1 |
| 5 | Проведение противопаводковых мероприятий в населенных пунктах | 1 |
| 6 | Оснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления | 1 |
| 7 | Обновление вышедшей из строя и устаревшей оргтехники, средств связи и оповещения | 0 |
| 8 | Обучение личного состава ЕДДС | 1 |
| 9 | Обеспечение личного состава форменной одеждой | 1 |
| 10 | Обеспечение деятельности ЕДДС | 1 |
| 11 | Расширение оперативного зала ЕДДС | 0 |
| 12 | Оснащение помещения ЕДДС необходимой офисной мебелью | 0 |
| 13 | Приобретение резервного источника питания в ЕДДС (4 кВт) | 0 |
| 14 | Ремонт неисправных пожарных гидрантов в населенных пунктах района | 1 |
| 15 | Дооснащение патрульно-маневренных групп средствами первичного пожаротушения | 0 |
| 16 | Обеспечение пожарной безопасности в местах массового пребывания людей (пропитка конструкций зданий объектов социальной сферы противопожарной смесью, приобретение средств пожаротушения, оплата расходов за установку, обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации) | 0 |
| 17 | Подготовка населенных пунктов к пожароопасному периоду | 1 |

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**О=(Cel+Fin+Mer)/3=(87,5+80,1+52,94)/3=73,50%**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности (73,5%).***

Подготовила Зинченко С. В.

/Начальник отдела по делам ГО и ЧС и МР