**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие поселений Топчихинского района»**

**на 2013–2022 годы по итогам 2019 года**

Целью муниципальной программы «Устойчивое развитие поселений Топчихинского района» на 2013- 2022 годы (далее - Программа) является устойчивое развитие сельской экономики, обеспечивающей высокое качество жизни населения.

Задачами программы является: диверсификация сельской экономики, развитие несельскохозяйственных видов деятельности с учетом перспективных направлений развития района; активизация жилищного строительства; расширение коммунальных и социальных услуг, создание комфортной среды жизни; реализация общественных проектов.

По итогу 2019 года в рамках реализации Программы реализовано 3 основных мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, а также улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов.
2. Благоустройство территории мемориала землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, расположенного по адресу: с. Топчиха, ул. Ленина, д.9а.

3. Проектные работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, с. Парфёново и с. Чистюнька.

Для решения задачи Программы «Удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье» за 2019 год 19 специалистов села, в т.ч. молодые семьи улучшили свои жилищные условия за счет средств федерального и краевого бюджетов, освоено 22506,250 тыс. руб. бюджетных средств, в т.ч. средства ФБ-20600,816 тыс. руб., КБ-1905,434 тыс. руб., ВИ- 6492 тыс. руб.

Ввод жилья за отчетный год составил 1560 квадратных метров, что составляет 141,8 % от уровня запланированного ввода.

Для решения задачи Программы «Реализация общественных проектов» в отчётном периоде реализован за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов, а также средств внебюджетных источников социально-значимый для района проект «Благоустройство территории мемориала землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, расположенного по адресу: с. Топчиха, ул. Ленина, д.9а». Освоено 4086 тыс. руб. средств, в т.ч. ФБ - 374, 8 тыс. руб., КБ - 1625,2 тыс. руб., РБ - 1574 тыс. руб., ВИ - 511,43 тыс. руб.

Для решения задачи Программы «Повышение уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» в 2019 году проведены мероприятия по разработке проектно-сметной документация по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, с. Парфёново и с. Чистюнька.

Освоено 750 тыс. руб. бюджетных средств, в т.ч. средства КБ - 600 тыс. руб., средства РБ - 150 тыс. руб.

Всего на реализацию Программы за 2019 год израсходовано 33833,65 тыс. руб. бюджетных средств, в т.ч. ФБ - 20975,616 тыс. руб., КБ - 4130,62 тыс. руб., РБ - 1724 тыс. руб., ВИ - 7003,43 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение индикаторов Программы по итогу 2019 года** | | | | |
| Наименование | Единица измере-ния | План по прог-рамме | Факт | Факт к плану, % |
| **"Устойчивое развитие поселений Топчихинского муниципального района " на 2013-2020 годы** | | | | |
| 1. Количество реализованных проектов с привлечением грантов на поддержку местных инициатив граждан | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2.Годовой объем ввода жилья | кв.м | 1100 | 1560 | 141,8 |
| 3.Протяженность введенных в действие газораспределительных сетей | км | 0 | 0 | - |
| 4.Протяженность введенных в действие локальных водопроводов | км | 0 | 0 | - |

**Оценка эффективности муниципальной программы муниципальной программы «Устойчивое развитие поселений Топчихинского района»**

**на 2013 - 2020 годы по итогам 2019 года**

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2 \* (100+100) = 100%**

**i=2**

S1) Количество реализованных проектов с привлечением грантов на поддержку местных инициатив граждан (ед.): S1 = (1/1)\*100% = **100%;**

S2) Годовой объем ввода жилья (кв.м): S2 = (1560/1100)\*100% = 141,8**% (100 %);**

S3)Протяженность введенных в действие газораспределительных сетей (км) - на 2019 год не планировался, в расчет не включается.

S4) Протяженность введенных в действие локальных водопроводов(км) - на 2019 год не планировался, в расчет не включается.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:**

**Fin = Fin факт / Fin план \*100%**

**Fin = 1724/1574 \*100% = 109,5% (100%)**

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/7)\* (4\*100%) = 57,1%**

**j=0**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 1 |
| 2. | Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов | 1 |
| 3. | Благоустройство территории мемориала землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, расположенного по адресу: с. Топчиха, ул. Ленина, д.9а | 1 |
| 4. | Строительство подземного водозабора в с. Парфёново | 0 |
| 5. | Строительство подземного водозабора в с. Макарьевка | 0 |
| 6. | Строительство подъезда к племенному репродуктору на 2750 голов АО "Племрепродуктор "Чистюньский" в Топчихинском районе | 0 |
| 7. | Строительство подъезда к животноводческому комплексу на 2020 голов КРС ООО "Система" в Топчихинском районе | 1 |

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Cel + Fin + Mer)/3= 100+100+51,7/3 = 83,9% (высокий уровень эффективности).**

**ВЫВОД:**

**В 2019 ГОДУ ПРОГРАММА РЕАЛИЗОВАНА С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ.**

Подготовила: Фатеева Лариса Александровна

/председатель комитета по экономике

и инвестиционной политике Администрации района