**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

##### «****Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета****» на 2019 – 2022 годы

##### Отчетный период 2019 год

##### За отчетный период 2019 г. финансирование мероприятий муниципальной программы «**Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета**» на 2019 – 2022 годы из бюджета сельсовета не проводилось при плановом показателе финансирования по программе на 2019 год - 1,68 тыс. руб.

##### Главной целью программы обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Чистюньского сельсовета, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, создание эффективной системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение уровня незаконного злоупотребления наркотических и других психоактивных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как:

1. Повышение уровня правовой культуры граждан, организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности.

2. Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению.

3. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, организация антитеррористической деятельности, выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

4. Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств, алкоголизму.

Мероприятия муниципальной программы направлены на формирование эффективной системы профилактики правонарушений.

Индикаторы муниципальной программы за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов  2019г. | |
| план | факт |
| 1 | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год) | 5 | 4 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год) | 3 | 2 |
| 3 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета (%) | 50 | 55 |
| 4 | Исключение фактов совершения террористических актов | 0 | 0 |
| 5 | Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений (%) | 25 | 25 |

**Оценка эффективности**

***Муниципальной программы***

##### *«******Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Чистюньского сельсовета******» на 2019 – 2022 годы*

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений за год): S1 = (5/4)\*100% = 125 % (100)

2. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (за год): S2 = (3/2)\*100% = 150% (100%)

3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, проживающей на территории сельсовета:

S3 = (55/50)\*100% = 110% (100%)

4. Исключение фактов совершения террористических актов:

S4 = 100%

5. Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений: S5 = (25/25)\*100% = 100%

**m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5 )\* (125+150+110+100+100)=117%**

**i=5**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 0/1,68 \*100=0%**

**III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2019 году:  «1» - выполнено;  «0» - не выполнено |
| 1 | Проведение анализа существующей системы профилактики правонарушений на территории сельсовета.  Мониторинг:  - семей, находящихся в социально-опасном положении;  - состояния межэтнических и религиозных отношений, с целью выработки мер необходимых для повышения результативности профилактических мероприятий,  - ситуации, связанной с распространением наркотических средств и психотропных веществ на территории сельсовета, проведение анкетирования среди школьников | 1 |
| 2 | Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений,  в т.ч.:  - публикация в СМИ, в сети «Интернет» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений, межнациональных конфликтов, неприятия распространения идеологии экстремизма, повышения правовой грамотности населения;  - выступления на собраниях, конференциях граждан, собраниях трудовых коллективов, проведение тематических встреч, диспутов, круглых столов, родительских собраний, бесед, консультаций по вопросам профилактики правонарушений, толерантности и межэтнического взаимодействия, выявлению причин и условий, способствующих осуществлению экстремизма;  - организация и проведение единых профилактических акций антинаркотической направленности;  - изготовление листовок, плакатов, стендов;  - обнародование информации о работе телефона доверия для детей и подростков | 1 |
| 3 | Изучение в образовательной организации уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 1 |
| 4 | Обеспечение контроля за поступающей литературой по недопущению распространения экстремистских материалов | 1 |
| 5 | Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, патриотизма, толерантного отношения к людям других национальностей в среде учащихся, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, Комиссии по делам несовершеннолетних | 1 |
| 6 | Организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, Комиссии по делам несовершеннолетних | 1 |
| 7 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 1 |
| 8 | Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 1 |
| 9 | Проведение совместных рейдов по соблюдению закона Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края" | 1 |
| 10 | Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов, пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий | 1 |
| 11 | Разработка и утверждение паспортов антитеррористической безопасности категорированных объектов с массовым пребыванием людей | 1 |
| 12 | Реализация мероприятий в рамках информационно-пропагандистской кампании "Алтай против наркотиков" | 1 |
| 13 | Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли, в том числе посредством организации деятельности специализированных волонтерских отрядов | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/13)\* (13\*100%) = 100%**

**j=13**

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (117+0+ 100)/3 = 72,3%.**

***Вывод: в 2019 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 72,3% (от 40 до 80%).***

Глава Администрации сельсовета Д.М. Ишенин

Готовил: Мостовая Л.В., заместитель главы Администрации сельсовета